[image: image28.png]Q

DAOYOAN3I !



[image: image29.png]Q

DAOYOAN3I !



  [image: image28.png]   


Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

3ΕΙΣΑΓΩΓΗ


5ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Μεταβολές των γενικών όρων, σημαντικών για την εκτέλεση του προγράμματος


51.1
Σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις: Νέα Στοιχεία σε σχέση με την αρχική κατάσταση με επιπτώσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης


131.2
Αλλαγές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών


161.3
Ενδεχόμενες επιπτώσεις των αλλαγών στη λογική συνοχή και συνάφεια των παρεμβάσεων των Ταμείων και των άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων


18ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων για κάθε Ταμείο


182.1
Κατάσταση στοιχείων παρακολούθησης σε σχέση με τους ειδικούς στόχους με ποσοτικοποίηση των φυσικών δεικτών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων στο κατάλληλο επίπεδο


182.1.1
Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά Μέτρο, Άξονα Προτεραιότητας και Σύνολο Αξόνων για κάθε Ταμείο


702.1.2
Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος


702.1.3
Αιτιολόγηση των τροποποιήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού


752.1.4
Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και τρόπος αντιμετώπισης


772.1.5
Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης


812.1.6
Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης


832.1.7
Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις)


852.2
Ανθρώπινοι πόροι – Ειδικά θέματα


105ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος


1053.1
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας με συνολικές δαπάνες σωρευτικά ανά άξονα και μέτρο


1053.2
Σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των προβλέψεων καθώς και οι πραγματοποιηθείσες διορθωτικές ενέργειες.


1073.3
Παρουσίαση της τυπικής κατάταξης σε κατηγορίες των τομέων παρέμβασης σε επίπεδο μέτρο (Παρ.IV παρ.3 Καν.438/2001)


108ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  Δείκτες σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης


1084.1
Ποσοτικός προσδιορισμός δεικτών αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και χρηματοδοτικής υλοποίησης για τον υπολογισμό του αποθεματικού επίδοσης του προγράμματος


1094.2
Δυσκολίες και προβλήματα μέτρησης της ποσοτικοποίησης, παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων, ανάγκες τροποποίησης της στοχοθέτησης και πιθανά προβλεπόμενα μέτρα


111ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής


1115.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης


1115.1.1
Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης, προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισης τους (π.χ. προσαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων)


1175.1.2
Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης και άλλες Επιτροπές


1185.1.3
Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά την συλλογή στοιχείων για την μέτρηση των δεικτών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους


1185.2
Ενέργειες δημοσιονομικού ελέγχου


1195.2.1
Προληπτικοί έλεγχοι


1195.2.2
Επιτόπιοι έλεγχοι


1215.2.3
Προβλήματα που εντοπίσθηκαν


1215.2.4
Ενέργειες που έγιναν


1225.2.5
Δημοσιονομικές διορθώσεις


1235.2.6
Εξωτερικοί έλεγχοι


1295.3
Σύνθεση των βασικών προβλημάτων που ανέκυψαν - επίλυση


1315.4
Χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας


1335.5
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης


1375.6
Οργανωτικά θέματα


139ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  Μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας με τις Κοινοτικές Πολιτικές


1396.1
Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του ανταγωνισμού (εγκρίσεις καθεστώτων ενίσχυσης και συμβατότητά τους με κανονισμού), της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατάργησης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών


1406.2
Μέτρα συντονισμού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα


141ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  Χρηματοδοτική πρόοδος των μεγάλων έργων



 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α


Παράρτημα Α: Υποστηρικτικές Δομές


Παράρτημα Β: Πίνακες - Διαγράμματα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  1260/1999 του  Συμβουλίου  της   21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το  Ν.2860/2000 για την «Διαχείριση, Παρακολούθηση, και Έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», (ΕΠ «ΚτΠ»), συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος. Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στην συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ) αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 37 του Κανονισμού ΕΚ 1260/1999, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» για το έτος 2004 βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή στο σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπ’ αρ. Πρωτ. 159143 / ΕΥΣΑΠΠ 221 / 5 Απριλίου 2002, έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ). Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψιν οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του ΕΠ «ΚτΠ» για το 2004 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά οι γενικές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν την υλοποίηση της παρέμβασης, οι μεταβολές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών καθώς και της κατάστασης στον τομέα των νέων τεχνολογιών, που επηρεάζουν της εφαρμογή του Προγράμματος και επιφέρουν ενδεχομένως αλλαγές στους όρους εκτέλεσης του.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται η πρόοδος εφαρμογής του ΕΠ ανά Άξονα και Μέτρο. Γίνεται αναφορά στις παρεμβάσεις του ΕΠ για τους ανθρώπινους πόρους. Παρουσιάζονται επίσης καινοτόμα για την ελληνική πραγματικότητα έργα.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος, με την ανακεφαλαιωτική απεικόνιση σε πίνακα των χρηματοοικονομικών μεγεθών, ως προς τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανά Άξονα και Μέτρο και σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των αντίστοιχων δεσμεύσεων.

Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους δείκτες και στο αποθεματικό επίδοσης.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύονται τα μέτρα και οι ενέργειες που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ΕΠ.

Στο 6ο Κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των μέτρων που διασφαλίζουν την συμβατότητα της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Το κείμενο συνοδεύεται από Παράρτημα πινάκων, οι οποίοι απεικονίζουν συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στα επί μέρους κεφάλαια της Έκθεσης.

Στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η πρόοδος των μεγάλων έργων του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας»

[image: image30.png]Q

DAOYOAN3I !




ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Μεταβολές των γενικών όρων, σημαντικών για την εκτέλεση του προγράμματος
Oι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, οι μεταβολές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών, καθώς και της κατάστασης στον τομέα των νέων τεχνολογιών εντός του 2004, δεν επιφέρουν μεταβολή των βασικών παραμέτρων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ). Το βασικό πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις αυτές κατά το 2004, υπάρχουν ωστόσο επί μέρους παράμετροι όπως η διείσδυση του διαδικτύου σε ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού και επιχειρήσεων καθώς και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, για επί μέρους αλλαγές, σε πιθανή αναθεώρηση του προγράμματος. 

1.1
Σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις: Νέα Στοιχεία σε σχέση με την αρχική κατάσταση με επιπτώσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης

Το 2004, η Ελληνική Οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, υψηλότερο, για ένατη συνεχή χρονιά, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και σημειώθηκε κάποια επιβράδυνση σε σχέση με το 2003 (που σημειώθηκε ρυθμός ανάπτυξης 4,7%). Η αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος έφτασε το 4,2% (κυμάνθηκε δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2003) όταν η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στο 2,1% (σε σχέση με το κατά μέσο όρο 1% την προηγούμενη τριετία), με επιβράδυνση μάλιστα το δεύτερο εξάμηνο, ενώ, εάν τα ετήσια στοιχεία του ΑΕΠ προσαρμοστούν ώστε να αφορούν τον ίδιο αριθμό εργάσιμων ημερών με το 2003, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ εκτιμάται το 2004 σε 1,8%. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον το 2004 ήταν εξαιρετικά ευνοϊκό, με ρυθμό ανόδου της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας στο 5,1% (σε σχέση με το 2003 που ήταν 3,3%), τον υψηλότερο από το 1976, καθώς παρατηρήθηκε ταυτόχρονη επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, την Κίνα και τη ζώνη του Ευρώ, παρά την αρνητική επίδραση της τιμής του αργού πετρελαίου που έφτασε στα ιστορικώς υψηλότερα επίπεδα τον Οκτώβριο, με τις ΗΠΑ να επιταχύνουν τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε 4,4%, το 2004 από 3,0% το 2003
.

Μετά από την επί σειρά ετών οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίστηκε και το 2004, ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε το δεύτερο εξάμηνο του 2004, ως αποτέλεσμα της εξάλειψης της ευεργετικής επίδρασης από τις δαπάνες των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Εξάλλου, η διεύρυνση του ελλείμματος το 2004, λόγω των αισιόδοξων προβλέψεων του προϋπολογισμού του 2004 που είχε βασιστεί στην επίσης αισιόδοξη αρχική εκτίμηση του ελλείμματος για το 2003, επηρέασε τα οικονομικά μεγέθη του 2004, σε συνδυασμό και με την υστέρηση των εσόδων του προϋπολογισμού και την υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα παραπάνω οδήγησαν στην αναθεώρηση του Επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) για την περίοδο 2004-2007, όπως προβλεπόταν στην απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN), που στοχεύει σε δύο βασικές προϋποθέσεις, την μακροοικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό να επιτευχθούν σταθερά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.    

Η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο της Λισσαβόνας για να γίνει η  Ε.Ε. «η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο», προσανατολίζει την Ελλάδα σε διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να επιτευχθεί η προώθηση των θεματικών πεδίων που πρεσβεύει η στρατηγική της Λισσαβόνας, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (TENs), η Αειφόρος Ανάπτυξη, η Κοινωνική Ενσωμάτωση, η Απασχόληση και οι Επενδύσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη, στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στην Ανάπτυξη των (τηλεπικοινωνιακών-ευρυζωνικών) Υποδομών και στην Υγεία. 
Μάλιστα, η νέα ιεράρχηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία ώστε να επαναφέρει την οικονομία της σε τροχιά μακροχρόνιας ευημερίας, μέσω υψηλότερων και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης. Ήδη στις αρχές τους 2005, και αναμένοντας την ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης στο Εαρινό Συμβούλιο, παρουσιάστηκε το προσχέδιο εργασίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Στρατηγική της Λισσαβόνας, που θα βασιστεί στις προτάσεις της EPC και της «έκθεσης Kok» που παρουσιάστηκε στις 03/11/04 στην Επιτροπή και στις 05/11/04 στο Συμβούλιο, προτείνοντας λύσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και έγκαιρη επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας τα τελευταία χρόνια, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανά απασχολούμενο στο 2,7% την περίοδο 1996-2004. Συγκριτικά με τον αντίστοιχο ρυθμό της Ε.Ε. των 15 που ήταν μόνο 1,1% ανά απασχολούμενο την ίδια περίοδο, τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας να καλύψει τη διαφορά οδήγησαν σε βελτίωση, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί και στην χρήση αποτελεσματικότερων παραγωγικών διαδικασιών, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε ορισμένους τομείς όπως οι μεταφορές και οι επικοινωνίες, το εμπόριο, οι χρηματοπιστωτικές και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες, όπου καταγράφηκε σημαντική άνοδος της παραγωγικότητας.
Ο μέσος ρυθμός ανόδου της παραγωγικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας, που εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου ρυθμού ανόδου της ζήτησης αντανακλά τη βραδύτητα με την οποία προωθούνται αφενός οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αφετέρου η απαραίτητη αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα και τις μεταβολές της σύγχρονης τεχνολογίας.  

Ως προς την παραγωγικότητα, υιοθετούνται τον τελευταίο καιρό τολμηρές αλλαγές που ευνοούν την ανάπτυξή της, όπως η δημιουργία πρόσφορου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και την εισαγωγή καινοτομιών, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές προϊόντων, η μείωση των περιορισμών του ρυθμιστικού πλαισίου και του φορολογικού περιβάλλοντος, με την ψήφιση του νέου Φορολογικού
 και του νέου Αναπτυξιακού
 Νόμου, καθώς και η διάδοση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η τόνωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και σε έρευνα και ανάπτυξη.

Η εξέλιξη της απασχόλησης ήταν θετικότερη από το 2003, ως αποτέλεσμα του υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, όμως εξακολουθεί να είναι σχετικά υποτονική. Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων συνέβαλε στην αύξηση της απασχόλησης, σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2004, ενώ το δεύτερο εξάμηνο σημειώθηκε υποχώρηση στις κατασκευές και διατηρήθηκε η αύξηση στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρά σε 10,5% κατά μέσο όρο το 2004, από 9,3% το 2003, ενώ παρέμεινε σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο (8%) της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. και ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, λόγω στατιστικών αναθεωρήσεων, τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) για το 2004 δεν είναι διαχρονικώς συγκρίσιμα με τα στοιχεία για τα προηγούμενα έτη. Ο ρυθμός ανόδου πάντως εξακολουθεί να είναι αναντίστοιχος του ιδιαίτερα υψηλού ρυθμού ανάπτυξης
.

Η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύεται από το ποιοτικό χαρακτηριστικό της αύξησης της πλήρους απασχόλησης με παράλληλη μείωση της μερικής και προσωρινής απασχόλησης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα είναι μόλις 4,6%, σε σύγκριση με την ΕΕ τον 15 (πάνω από 19%). Ο αριθμός των νέων ανέργων το 2004 (νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας) σημειώνει αύξηση και είναι 41,6% επί του συνόλου των ανέργων (από 40,6%  το 2003). Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15-24 αυξήθηκε ελαφρά από πέρσι (26,9% το 2004 έναντι 26,4% το 2003) αλλά εξακολούθησε να μειώνεται, (συγκριτικά με το 26,7% το 2002 και 28,2% το 2001), με βραδείς πάντως ρυθμούς. Σημεία προβληματισμού παραμένουν το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών 16,2 % το 2004 έναντι 14,2% το 2003, και 15,2% το 2002, ενώ σημειώθηκε μικρή μείωση του ποσοστού των μακροχρόνια ανέργων ως ποσοστό του συνόλου των ανέργων (55% το 2004 έναντι 56,6% το 2003).

Ωστόσο, ταυτόχρονα με την ύπαρξη υπερβάλλουσας προσφοράς εργασίας, υπάρχουν ενδείξεις για κενές θέσεις εργασίας σε ορισμένους τομείς, όπως προκύπτει από έρευνες της ΕΣΥΕ
, καθώς και στενότητα σε ορισμένες ειδικότητες αιχμής τριτοβάθμιας και προ-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε μεταποιητικές κυρίως επιχειρήσεις και στην Περιφέρεια, όπως προκύπτει από έρευνες του ΣΕΒ
. Η μη ικανοποιητική αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας υποδηλώνει την ανάγκη για προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και για αύξηση της αποτελεσματικότητας του ΟΑΕΔ και των ιδιωτικών φορέων που έχουν συναφές αντικείμενο. 

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) 2004
 προβλέπει τη βελτίωση της ροής πληροφοριών για κενές θέσεις εργασίας και για τις δράσεις του ΟΑΕΔ, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και της ιστοσελίδας του, την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, και την ενίσχυσή του με την προσθήκη 200 Εργασιακών Συμβούλων στους ήδη υπηρετούντες 475, 200 διοικητικά στελέχη και 37 ειδικούς στην Πληροφορική, καθώς και τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΑΕΔ και του ΠΑΕΠ Α.Ε. Ακόμη, στο ΕΣΔΑ 2004 επιχειρείται να εστιαστεί η εφαρμοζόμενη πολιτική σε συγκεκριμένα και συνεκτικά μέτρα, σε άμεση συνάρτηση με τους στόχους της κάθε κατευθυντήριας γραμμής, και πάντα στο πλαίσιο των τριών πρωταρχικών στόχων για την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωσης της ποιότητας και παραγωγικότητας της εργασίας και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης.

Στην αντιμετώπιση της ανεργίας και ενδεχομένως στη μείωση του χρόνου παραμονής εκτός απασχόλησης είναι δυνατόν να συμβάλουν η έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση για τους ανέργους μέσω της αναβάθμισης και ενίσχυσης των περίπου 71 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Μάλιστα, τα στοιχεία του ΠΑΕΠ-ΟΑΕΔ καταγράφουν, εντός του 2004, και ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο, αύξηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων ανέργων, που έτυχαν εξατομικευμένης παρακολούθησης. Ακόμη, υπολογίσιμη στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι η συμβολή των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage), επιδοτούμενης αυτό-απασχόλησης (ΝΕΕ) και επιδοτούμενης μισθωτής απασχόλησης (ΝΘΕ). 

Τέλος, για την ενίσχυση της γεωγραφικής κινητικότητας, αυξήθηκε η επιδότηση ενοικίου για ανέργους που μετακινήθηκαν από τον τόπο διαμονής τους
. Πάντως, το πιθανότερο είναι ότι η προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ θα απορροφήσει μόνο ένα μέρος της αύξησης του εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να μείνει περίπου αμετάβλητο το 2005.

Το 2004, στο πλαίσιο της Β’ φάσης του Έργου «Οριζόντια παρακολούθηση και μεθοδολογικές κατευθύνσεις αξιολόγησης της κοινωνικής διάστασης της ΚτΠ στις παρεμβάσεις ΕΚΤ του Γ’ ΚΠΣ» εκπονήθηκε η αξιολογική μελέτη περίπτωσης: «Η διάσταση της ισότητας των φύλων στην ΚτΠ: συμμετοχή των γυναικών σε παρεμβάσεις ΕΚΤ, κατάρτισης και εκπαίδευσης σε αντικείμενα / ειδικότητες / επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιών»
. Η μελέτη αναζήτησε στοιχεία για τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στη χρήση ΤΠΕ και από έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», και ανέδειξε τη σημαντική συμβολή του Ε.Π. ΚτΠ στο κεντρικό, της ευρωπαϊκής πολιτικής, ζήτημα της «ισότητας των φύλων» σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην ανταπόκριση της ευρωπαϊκής κοινωνίας στα νέα δεδομένα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας που δημιουργεί η εξέλιξη των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, απέδειξε ότι οι παρεμβάσεις που αφορούν στην εισαγωγή των ΤΠΕ, είτε αφορούν εκπαίδευση είτε βελτίωση δεξιοτήτων, έχουν σημαντική επίπτωση, καταρχάς στους ίδιους τους ωφελούμενους, οι οποίοι αποκτούν πεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλλά και στη μετέπειτα διαδικασία για εύρεση εργασίας. 

Με κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών σε ποσοστό 60% τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, τα αριθμητικά μεγέθη δείχνουν ότι, στα προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη «εξειδικευμένων δεξιοτήτων» στις ΤΠΕ του Μέτρου 3.4.2, το 51,38% είναι γυναίκες ενώ το 10,09% αυτών έχει ως τόπο κατοικίας στην Περιφέρεια. Μετά το τέλος της κατάρτισης, το 30,10% των γυναικών θα επιδιώξει να εργαστεί σε αντικείμενο με μεγάλη συνάφεια, παρόλο που πρόκειται για προγράμματα με αρκετά υψηλή εξειδίκευση, ενώ, η πιστοποίηση των γνώσεων και η απόκτηση περισσότερων τυπικών προσόντων είναι ίσως από τα βασικότερα κίνητρα για την ένταξή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Στα Προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη «βασικών δεξιοτήτων» στις ΤΠΕ του Μέτρου 3.4.1, περίπου 8 στους 10 καταρτιζόμενους είναι γυναίκες, ηλικίας από 20 έως 30, με σημαντικό ποσοστό να κατοικούν στην Περιφέρεια, δεν εργάζονται σε ποσοστό 73,57%, ενώ, μετά την κατάρτιση, βρήκαν δουλειά σε ποσοστό 26,42%. Εξάλλου, το πιστοποιητικό απέκτησε το 62,32% των γυναικών, ενώ, η απόκτηση τυπικών προσόντων καταρχάς και η απόκτηση γνώσεων κατά δεύτερο λόγο, αποτελούν τους λόγους επιλογής του προγράμματος από τις γυναίκες. 

Τα θετικά αποτελέσματα των δράσεων της ΚτΠ στο ΕΚΤ, που ανέδειξε η παραπάνω μελέτη, επηρεάζουν την εκτέλεση του προγράμματος αφενός επειδή ομαδοποιούν τη διαδικασία και την τυπολογία απόκτησης γνώσεων στις Τ.Π.Ε., ενώ συστηματοποιούν τα μέσα με τα οποία οι γνώσεις αυτές επιτυγχάνονται, αφετέρου επειδή διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις επηρεασμού της αγοράς εργασίας, τόσο βραχυπρόθεσμα, με την ανακατεύθυνση εργαζομένων μέσα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε ζητήματα χρήσης ΤΠΕ, όσο και μεσοπρόθεσμα, με την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας κυρίως νεοεισερχόμενων αλλά και εργαζόμενων με συστηματική απόκτηση γνώσεων σε ειδικά ζητήματα ΤΠΕ
. Ακόμη, στα σχετικά Μέτρα η ποσόστωση για τις γυναίκες αυξήθηκε από 60% σε 70 %, ενώ σχεδιάζεται Πρόσκληση που θα αναφέρεται στην τηλε-κατάρτιση 7.000 γυναικών, καθώς και στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για 15.000 γυναίκες.  

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τα ΑμεΑ (2004-2005), που εκπονήθηκε εντός του 2003, δίνει προτεραιότητα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ, στην καθιέρωση προτύπων για την πρόσβαση και στην αποφυγή του ψηφιακού αποκλεισμού, ενώ κεντρική επιλογή της Ε.Ε. αποτελεί και ο γενικότερος στόχος της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών. Τα παραπάνω οδήγησαν στην εξειδίκευση ορισμένων δράσεων του Ε.Π. «ΚτΠ» προς όφελος των ΑμεΑ και των ειδικών ομάδων πληθυσμού. Ένα δείγμα καλής πρακτικής στην κατεύθυνση αυτή είναι και η σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες, η παρέμβαση της οποίας στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού υπήρξε σημαντική. 

Οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν αλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ, εμπεριέχουν ωστόσο ορισμένες πλευρές που συνδέονται με την εφαρμογή του και τις προτεραιότητες για τον σχεδιασμό των επιμέρους δράσεων, προκειμένου η επιτυχής υλοποίησή τους να επιδράσει θετικά στη διατήρηση και την μακροχρόνια ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Δεδομένου ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η υιοθέτησή τους στην παραγωγή και η ευρεία διάδοση τους στον πληθυσμό συνδέονται, σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες, με την ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας
,όπως παρατηρήσαμε να συμβαίνει το 2003 στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι, για το γεγονός ότι η απασχόληση και η παραγωγικότητα δεν συμβάλλουν επαρκώς στην άνοδο του ΑΕΠ στην Ελλάδα, συμβάλλει η σχετική υστέρηση στην υιοθέτηση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η ανεπάρκεια των επενδύσεων στη γνώση (έρευνα, καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση). 

Η αγορά των ΤΠΕ στην Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς σταθερά υψηλούς (αύξηση 3,2% το 2004 ως προς το 2003), υψηλότερους από την Δυτική Ευρώπη(3,0% το 2004/2003)
, ενώ και η αγορά της Πληροφορικής αυξήθηκε το 2004 σε σχέση με το 2003 κατά 3%, έναντι 2,7% στις χώρες της Δυτ. Ευρώπης. Η αύξηση των επενδύσεων σε ΤΠΕ στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί ώστε να προσεγγιστούν τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βασικούς δείκτες διείσδυσης των ΤΠΕ στο σύνολο του πληθυσμού, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Το Ε.Π. ΚτΠ διευκολύνει και κινητοποιεί μέσω των δράσεων του ουσιαστικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή.

Η αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς σταθερά υψηλούς (αύξηση 3,3% το 2004 ως προς το 2003), στα ίδια επίπεδα με την Δυτική Ευρώπη). Ο χώρος της κινητής τηλεφωνίας, αν και σχετικά κορεσμένος λόγω της υψηλής διείσδυσης στον πληθυσμό (η κατοχή κινητού τηλεφώνου το 2004 ήταν 69,4% στο σύνολο του δείγματος 

και 80% στις ηλικίες 15-65) εξακολουθεί να αυξάνει τα έσοδα του, κυρίως μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών και επενδύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης τους από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη μετάβαση στις υπηρεσίες 3ης γενιάς. Στην σταθερή τηλεφωνία, η συνέχιση της ουσιαστικής απελευθέρωσης της αγοράς και η ανάπτυξη του ανταγωνισμού, οδήγησαν σε αύξηση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση της ποιότητας και μείωση των τιμολογίων. 

Τα Ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν μια από τις βασικές επιλογές του eEurope2005 και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και των υπόλοιπων προτεραιοτήτων του. Ο βαθμός διείσδυσης των ευρυζωνικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει χαμηλός (στα επίπεδα του 5% του πληθυσμού)
 ενώ στην Ελλάδα είναι αισθητά χαμηλότερος (στα τέλη του 2004 εκτιμήθηκε στο 1-2%
). Η ενίσχυση της δυναμικής του κλάδου των τηλεπικοινωνιών προς την κατεύθυνση των επενδύσεων σε Ευρυζωνικές υποδομές, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες του Ε.Π. ΚτΠ.

Δεδομένου ότι ο στόχος του eEurope 2005 είναι να καλυφθούν με ευρυζωνικά δίκτυα όλη η Δημόσια Διοίκηση, καθώς και οι μισές από τις συνδέσεις στο διαδίκτυο να είναι υψηλής ταχύτητας μέχρι το τέλος του 2005, το Ε.Π. ΚτΠ ανέπτυξε το 2004 σημαντική επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αποτέλεσμα της παραπάνω συνεργασίας ήταν θετικά, σε συνδυασμό με την υπερπήδηση των εμποδίων που παρουσιάστηκαν στο έργο «Σύζευξις», την υποβολή αρχικής αίτησης για το μεγάλο έργο των ευρυζωνικών και την παράλληλη υιοθέτηση των παρακάτω στρατηγικών στόχων: τη διεύρυνση της κάλυψης σε πληθυσμό των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, την αύξηση της χωρητικότητας σε περιοχές που υπάρχει ήδη κάλυψη, την μείωση του κόστους σύνδεσης από την περιφέρεια στον κορμό του δικτύου και την ευθυγράμμισης του κόστους σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή πρακτική και πολιτική. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει εξάλλου σε αποτύπωση της υπάρχουσας υποδομής, για τη δημιουργία υποδομών σε γεωγραφικά μη ευνοημένες περιοχές
. Η Ελλάδα είχε χαμηλή διείσδυση ευρυζωνικότητας στις αρχές του 2004 (0,1% του πληθυσμού), με σημαντικότερη τεχνολογική πλατφόρμα το ADSL (86% της αγοράς), και στόχο την σύνδεση όλων των πόλεων άνω των 10.000 κατοίκων σε δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το τέλος του 2006 και την ανάπτυξη δικτύων ΜΑΝ σε τουλάχιστον 60 μεγάλες πόλεις μέχρι το τέλος του 2005.   

Η ευρωπαϊκή (και συνεπώς και η ελληνική) στρατηγική περιλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο για την ενίσχυση της προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών (δημιουργία υποδομής), όσο για την ενίσχυση της ζήτησης (αύξηση χρήσης). Οι δύο βασικοί στόχοι είναι η ανάπτυξη υποδομών, μέσω κρατικής ενίσχυσης, σε γεωγραφικά μη ευνοημένες περιοχές, που δεν προσελκύουν επενδύσεις, και η συνάθροιση της σχετικής ζήτησης από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Τα παραπάνω συνάδουν με την πρόσκληση προς τα κράτη-μέλη από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Telecom Council) τον Μάρτιο 2004, να «προετοιμάσουν και αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ευρυζωνικότητα, με στόχο, μεταξύ άλλων, να συνδέσουν όλον τον Δημόσιο Τομέα σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας μέχρι το 2005 και να προτείνουν, όπου ενδείκνυται, quick-start έργα για το ψηφιακό χάσμα, χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται οικονομικά εργαλεία, όπως οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων, ώστε να αυξηθεί η ευρυζωνική κάλυψη στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. 

Η χρήση του διαδικτύου στον γενικό πληθυσμό παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα το 2004 (19,7%) συγκριτικά με 19,9% το 2003. Στις ηλικίες 18-24 ετών το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου είναι αρκετά υψηλό (38,5%). Το 2004 το 29,9% των Ελληνικών νοικοκυριών κατείχε υπολογιστή έναντι 30,5% το 2003, και σύνδεση στο διαδίκτυο 17,1% (έναντι 15,2% το 2003). Το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι έμαθαν τη χρήση Η/Υ στο σχολείο/πανεπιστήμιο αυξήθηκε σημαντικά από το 22,8% το 2003 στο 24,9% το 2004, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι έμαθαν τη χρήση Η/Υ από προγράμματα κατάρτισης ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, κλπ, μειώθηκε ελαφρώς από 4,3% το 2003 σε 2,6% το 2004. Τα παραπάνω αποδεικνύουν τη σημαντική συμβολή του Ε.Π. ΚτΠ σε έναν τομέα όπου η υλοποίηση του έχει προχωρήσει σημαντικά. Στις ηλικίες 15-17 ετών η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου είναι πολύ σημαντική (50,8% το 2004 έναντι 53,5% το 2003), συνέπεια και της θετικής πορείας του Ε.Π. ΚτΠ στο χώρο της Παιδείας, όπου ήδη έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο, το σύνολο των μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρα από τις θετικές αυτές εξελίξεις, στοιχεία που δημιουργούν προβληματισμό και πρέπει να αντιμετωπιστούν και μέσω της συμβολής του Ε.Π. ΚτΠ, αποτελεί το χαμηλό ποσοστό χρήσης του διαδικτύου στις ηλικίες άνω των 45 (12,4%) και τα χαμηλά ποσοστά χρήσης στους αποφοίτους κατώτερης (0,9%  επί του συνόλου των χρηστών) και μέσης εκπαίδευσης (21,7% επί του συνόλου των χρηστών), και στις αγροτικές περιοχές (10,9% του αγροτικού πληθυσμού), παρόλο εδώ σημειώνεται αύξηση από το 9,7% το 2003.

Σε γενικές γραμμές παρατηρούνται σταθεροποιητικές τάσεις στους βασικούς δείκτες χρήσης Νέων Τεχνολογιών που αφορούν στους Έλληνες, με την κατοχή κινητού τηλεφώνου να εξακολουθεί να έχει αυξητική τάση (69,4% στο σύνολο του δείγματος και 80% στις ηλικίες 15-65), και την πρόθεση αγοράς Η/Υ και συνδρομής Internet στο νοικοκυριό, πτωτική. Συγκεκριμένα, οι ρυθμοί μεταβολής των υπό μελέτη μεγεθών για το 2004, είναι μικρότεροι από το 2003 και το 2002, ενώ ο δείκτης χρήσης Νέων Τεχνολογιών είναι 3 (δηλαδή χρήση Η/Υ, διαδικτύου, ΑΤΜ και κινητού) για ποσοστό πληθυσμού 13,3% το 2004.

Στο χώρο των επιχειρήσεων, η δυναμική αναμένεται να ενισχυθεί ουσιαστικά με την επέκταση της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, μέσω των προγραμμάτων «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Δικτυωθείτε» και «ΜΕΤΕΧΩ» του Ε.Π. ΚτΠ. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα), οι δείκτες παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η συμβολή του προγράμματος «Δικτυωθείτε», που απευθύνεται σε  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την εξοικείωσή τους με την ψηφιακή οικονομία και ήδη έχει αξιοποιηθεί από περίπου 20.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, 17.000 από τις οποίες παρακολούθησαν και συνοδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης, αναμένεται να είναι ουσιαστική. Συγκριτικά πάντως με την ΕΕ των 25, όπου 9 στις 10 επιχειρήσεις τουλάχιστον 10 ατόμων, χρησιμοποιούσαν τον Ιανουάριο του 2004 το διαδίκτυο, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 87% ενώ μόλις 21% των επιχειρήσεων είχαν το 2004 Ευρυζωνική πρόσβαση
.

Όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ
, η Ελλάδα, παρόλο που εμφανίζει ικανοποιητικό ποσοστό πληθυσμού σε φάση εκκίνησης επιχειρηματικού εγχειρήματος, ωστόσο εμφανίζει υψηλό ποσοστό «επιχειρηματικότητας ανάγκης», και μόνον ένα 16% από τα εγχειρήματα μπορεί να θεωρηθεί «υψηλών δυνατοτήτων», ενώ καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις ως προς την καινοτομία των καθιερωμένων, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων.       

Συμπερασματικά, οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις εντός του 2004, δεν επιφέρουν μεταβολή των βασικών παραμέτρων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ). Το βασικό πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις των μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας κατά το 2004, υπάρχουν ωστόσο επί μέρους παράμετροι όπως η διείσδυση του διαδικτύου σε ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού και επιχειρήσεων καθώς και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, για επί μέρους αλλαγές, σε πιθανή αναθεώρηση του προγράμματος. 

1.2
Αλλαγές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών

Το 2004 ουσιαστικά αποτέλεσε το δεύτερο έτος εφαρμογής του σχεδίου δράσης eEurope 2005. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης μιας νέας Ευρωπαϊκή στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο “i2010”, η οποία αντικαθιστά το «eEurope», προκειμένου για την ανάπτυξη ενός ανάλογου σχεδίου Δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις νεοεισερχόμενες χώρες και τις νέες εξελίξεις, και η οποία ανακοινώθηκε επίσης στις αρχές του 2005, από την αρμόδια Επίτροπο κα Viviane Reding.

Στις 29 Ιουνίου του 2004, με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 14/28-06-2004, συστήθηκε η Επιτροπή για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνουν: τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής για την Πληροφορική, του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορίας του Δημοσίου και του πλαισίου υποστήριξης των φορέων, την προώθηση της ΚτΠ στο Δημόσιο, τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο και την πρόταση αναδιαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για την αρτιότερη εκτέλεση του Ε.Π. ΚτΠ.  

Στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment), το 2004 ψηφίστηκε στη Βουλή ο νέος νόμος για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (Νόμος 3242/2004 “Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.”).  

Στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth)
, ήδη από το 2003 υιοθετήθηκε το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική κάρτα υγείας, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1/6/2007
. 

Στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness), το eSkills forum που ξεκίνησε εντός του 2003, για τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου για θέματα όπως η μέτρηση του χάσματος σε ψηφιακές ικανότητες και η επίσημη αναγνώριση εταιρικών πιστοποιητικών εκπαίδευσης, εξέδωσε το high-level report του τον Ιούνιο του 2004, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα και οι προκλήσεις που δημιουργεί, ενώ προτάθηκαν πολιτικές και δέκα ενέργειες προτεραιότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ακόμη, τον Ιούνιο του 2004 πραγματοποιήθηκε το “European e-skills Forum Conference 2004” στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το CEDEFOP, καθώς και με κοινωνικούς και βιομηχανικούς εταίρους. Την ίδια χρονιά εκπονήθηκαν δύο μελέτες που αφορούν την προσφορά και ζήτηση του e-skills και τις επιδράσεις στην βιομηχανία λογισμικού και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη από το “offshore outsourcing”. 

Στο πλαίσιο του e-business support network (e-BSN) πραγματοποιήθηκαν το 2004 τουλάχιστον δύο thematic workshops και το web-portal που διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφορίας και τη επικοινωνία των μελών του e-BSN από τον Μάρτιο του 2004.  

Στο θέμα των Ευρυζωνικών Επικοινωνιών (Broadband) κατεβλήθη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν θέματα όπως η χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τις περιοχές όπου η ζήτηση καθιστά ασύμφορες τις ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό κυκλοφόρησε το 2003 η έκδοση “Guidelines on criteria and modalities οf implementation of structural funds in support of electronic communications”
, ενώ τον Ιούνιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Digital Divide Forum, προκειμένου να αναλύσει θέματα ευρυζωνικότητας. 
Σε ότι αφορά την Ασφάλεια (Security), υιοθετήθηκε η πρόταση για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ασφάλεια της Πληροφορίας, και ο σχετικός φορέας (ENISA) θα ξεκινήσει εντός του 2005. Στόχος του είναι η παροχή ενός μηχανισμού για την ανάπτυξη μια κουλτούρας για την ασφάλεια, προσφέροντας βοήθεια και κατευθύνσεις στην Επιτροπή και τα Κράτη μέλη σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής-ευρωπαϊκής αγοράς. Εντός ττου 2004 προχώρησαν οι διαδικασίες ώστε ο οργανισμός να μεταφερθεί στην οριστική του έδρα, το Ηράκλειο της Κρήτης, εντός του 2005.

Ακόμη, τον Δεκέμβριο του 2004 κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το οποίο κατέληξε στον Ν. 3316/2005 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 22 Φεβρουαρίου του 2005. Ο Νόμος θέτει το θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει το επίπεδο ποιότητας, τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον για τα έργα ΤΠΕ, με την προσθήκη δύο νέων κατηγοριών μελετών, της κατηγορίας 28 «Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων» και της κατηγορίας 29 «Ηλεκτρονικών Μελετών» 

Σημαντικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις εθνικές πολιτικές αποτελούν η ολοκλήρωση των συνταγματικών διαδικασιών, το πρώτο τρίμηνο του 2004, για την επικύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης για 10 νέα κράτη-μέλη, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαϊου 2004, καθώς και η Συνθήκη για την θέσπιση Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τις 25 χώρες-μέλη στις 17 και 18 Ιουνίου 2004.   

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η Ελλάδα απέστειλε στην Economic Policy Committee (EPC) στις 15/10/2004, όπως είχε την υποχρέωση, την ετήσια Έκθεση Διαρθρωτικών Αλλαγών για το 2004 (Cardiff Report). Σε συμφωνία με το πρότυπο που υποχρεούται να ακολουθήσει, η έκθεση επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς: στην αγορά προϊόντων υπογραμμίζοντας τις πολιτικές που συνέβαλαν στην ανταγωνιστικότητα, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας, σε ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς κεφαλαίων, σε περιβαλλοντικά θέματα και σε θέματα κοινωνικής συνοχής, ενώ περιλαμβάνονται και παραρτήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, το συνταξιοδοτικό πλαίσιο και την υγεία.

Εντός του 2004 ξεκίνησε η διαμόρφωση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο οποίο θα στηριχθεί και ο σχεδιασμός για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 Σε ότι αφορά τις εθνικές πολιτικές
, το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση» (ΕΣΔΑ), το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή το Φθινόπωρο του 2004 προβλέπει την ενίσχυση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, με την πρόσληψη ακόμη 200 εργασιακών συμβούλων, και την επανεκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση των συμβούλων, με στόχο να ολοκληρωθεί στα επόμενα 2 χρόνια η εξατομικευμένη προσέγγιση όλων των ανέργων της χώρας.  Το 2004 συνεχίστηκε η πολιτική για την προώθηση της απασχόλησης και την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ με την ψήφιση νέων νόμων.

Ο Νόμος 3227/2004 («Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις») αποτελεί το πλαίσιο για την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.    

Για την ενίσχυση της μερικής απασχόλησης ψηφίστηκε ο Νόμος 3250/2004, σε αντικατάσταση του Ν.3174/2003, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης μερικώς απασχολούμενων από τον δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, καθώς και την επέκταση, υπό περιορισμούς, της μερικής απασχόλησης και σε άλλες υπηρεσίες, πέραν εκείνων που θεωρούνται κοινωνικού χαρακτήρα. 

Έμφαση δίνεται και στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, με την κατάρτιση 25.000 εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που χρηματοδοτείται από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ενώ ο νέος φορολογικός νόμος (Ν.3296/2004) δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, με την έκπτωση των δαπανών για επιμόρφωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.    

Ο στόχος του Υπουργείου Απασχόλησης να περιορίσει την αδήλωτη εργασία, το οποίο θα μπορούσε μεσοπρόθεσμα να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του ΙΚΑ, αντιμετωπίζεται από την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής για αλλοδαπούς εργαζόμενους (Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΦΕΚ 1550/Β/15-10-2004).  

Για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, υιοθετήθηκαν ορισμένα μέτρα πολιτικής τόσο στον Φορολογικό Νόμο (Ν.3296/2004) όσο και στον Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.3299/2004), που ψηφίστηκαν στα τέλη του 2004. Με αυτούς μειώνεται σημαντικά η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και ενθαρρύνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας (στον ιδιωτικό τομέα), η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, η έρευνα και ανάπτυξη και η αποκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας.     

Σημαντικό ρόλο εκτιμάται ότι θα παίξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την αναβάθμιση του ρόλου της, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο για τη τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση του Ν.703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 16-3-2005, μετά από διαβούλευση με θεσμικούς φορείς.         

Η ουσιαστική λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, εντός του 2004, αναμένεται να συμβάλλει στην καταγραφή, μέτρηση και  αξιολόγηση - και σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - των εξελίξεων για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Η λειτουργία του θα εμπλουτίσει και θα αναβαθμίσει την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που συνδέονται με την  ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα.  

Σε γενικές γραμμές από την ως άνω παρουσίαση δεν προκύπτουν αλλαγές των Εθνικών, Περιφερειακών και Τομεακών πολιτικών εντός του 2004 που να αποτελούν λόγους μεταβολών του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο σχεδιασμός του Ε.Π. διατηρεί τις βασικές κατευθύνσεις του.

1.3
Ενδεχόμενες επιπτώσεις των αλλαγών στη λογική συνοχή και συνάφεια των παρεμβάσεων των Ταμείων και των άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων
Οι όποιες αλλαγές προκαλούνται από τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και την προσαρμογή των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών πολιτικών δεν προκαλούν κάποια ιδιαίτερη επίπτωση σε ότι αφορά τη λογική συνοχή και συνάφεια των παρεμβάσεων των Ταμείων και των άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων.

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει δυο βασικούς Στρατηγικούς Στόχους :

· Πολίτης και Ποιότητα Ζωής

· Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές που συνδέονται με το ΕΠ ΚτΠ είναι :

· Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών

· Η Δημόσια Διοίκηση και η ανάπτυξη με οδηγό τις ΤΠΕ

· Η Καθολικότητα της Πρόσβασης και η κοινωνική δικαιοσύνη

· Δράσεις μαζικής κατάρτισης και εισαγωγής των ΤΠΕ στα Σχολεία

· Δημιουργία Υποδομών και Υπηρεσιών

Οι επιλογές αυτές δεν μεταβλήθηκαν εντός τους 2004. Επίσης η συνεκτικότητα του ΕΠ ΚτΠ με γενικότερες Πολιτικές όπως :

· Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική απασχόλησης

· Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον

· Η ισότητα ευκαιριών 

· Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Το Ε.Π. ΚτΠ, δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, πέρα από τις επί μέρους παρατηρήσεις που έχουν προαναφερθεί και αποτυπώνονται στην αναθεώρηση του Ε.Π. ΚτΠ.

Η πρόβλεψη για την ΚτΠ μετά το 2005, αποτελείται από βασικές αρχές που διέπουν τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας με ορίζοντα το 2010, αφού η στρατηγική για την ΚτΠ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είχε μέχρι σήμερα ως βάση την πολιτική eEurope 2005. 

Κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις νέες τεχνολογίες, και δεν επενδύει στον απαιτούμενο βαθμό σε έρευνα που να οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και την ποιότητα της ζωής των πολιτών της. Επιβάλλεται, λοιπόν, η υιοθέτηση ενός πιο «ανθρωποκεντρικού» μοντέλου ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το οποίο έχει ως βάση τρεις πρόσφατες εξελίξεις, που διαφοροποιούν τη μέχρι σήμερα προσέγγιση: η πρώτη εξέλιξη αφορά στην επιτακτική ανάγκη για επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, κάτι που δεν συμβαίνει στον επιθυμητό βαθμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η δεύτερη εξέλιξη, αφορά στο σχέδιο δράσης «Jobs and Growth» για τη Λισσαβόνα, που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Ε.Ε. κ. Barroso στις αρχές Φεβρουαρίου 2005, και το οποίο παρέχει ένα περισσότερο δομημένο «μονοπάτι» για την επίτευξη των στόχων. Η τρίτη και πολύ σημαντική εξέλιξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης μιας νέας Ευρωπαϊκή στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο “i2010”, η οποία αντικαθιστά το «eEurope» και η οποία ανακοινώθηκε, από την αρμόδια Επίτροπο κα Viviane Reding.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική «i2010», περιλαμβάνει τρεις ερμηνείες του προθέματος «i». Η πρώτη ερμηνεία-στόχος, το «internal market for information services», συνάδει με τους υπό-διαμόρφωση Ελληνικούς στρατηγικούς στόχους για την πληροφορική, που αποσκοπούν μεταξύ-άλλων στο να ενσωματώσουν καλύτερα την Ελλάδα στον κοινό Ευρωπαϊκό «χώρο της πληροφορίας», με προσανατολισμό που ενισχύει την «εξωστρέφεια» της χώρας, αποσκοπώντας σε αμφίδρομη αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Η δεύτερη ερμηνεία-στόχος, το «investment in ICT innovation for competitiveness», συνάδει με την ελληνική στρατηγική για την ενίσχυση του «οριζόντιου ρόλου» των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής στην οικονομία, και τη σημαντική συμβολή τους σε όλους σχεδόν τους κλάδους ως μέσο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων καλύτερων θέσεων εργασίας. 

Η τρίτη ερμηνεία-στόχος, το «inclusion and better quality of life», συνάδει με την Ελληνική πρόταση τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στα οφέλη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τη συνεχή ενεργοποίησή τους και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής τους, μαζί με τον στόχο της ανταγωνιστικότητας, ως βασική κατεύθυνση για την Κοινωνία της Πληροφορίας ενόψει 2010. 

Ως συνέπεια του σχεδίου δράσης «Jobs and Growth» του Προέδρου της Ε.Ε. κ. Barroso, Επιχειρησιακά Προγράμματα-στόχοι όπως η «Κοινωνία της Πληροφορίας» αποτελούν το κυριότερο μέσο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, καθώς ανταποκρίνονται πληρέστερα στους οριζόντιους στόχους της νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  Πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων για κάθε Ταμείο 

Συνολικά, όσον αφορά στο Ε.Π. «ΚτΠ», η εξέλιξη του έως τις 31/12/2004, έχει ως εξής:

· Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχεται σε 2.740,07 Μ€ (91,7%), που αντιστοιχεί σε 2.273,86 Μ€ (94%) δημόσια δαπάνη (1.677,80 Μ€ ΕΤΠΑ: 93,8% , και 596,06 Μ€ ΕΚΤ: 94,6%)

· Αντίστοιχα ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε 1.713,01 Μ€ (57,3%), που αντιστοιχεί σε 1.445,92 Μ€ (59,8%) δημόσια δαπάνη (1.149,02 Μ€ ΕΤΠΑ: 64,3%, και 296,90 Μ€ ΕΚΤ: 47,1%)

· Τέλος ο συνολικός προϋπολογισμός των δηλωμένων δαπανών ανέρχεται σε 470,43 Μ€ (15,7%), που αντιστοιχεί σε 429,83 Μ€ (17,8%) δημόσια δαπάνη (295,39 Μ€ ΕΤΠΑ: 16,5%, και 134,44 Μ€: 21,3%, ΕΚΤ)

2.1
Κατάσταση στοιχείων παρακολούθησης σε σχέση με τους ειδικούς στόχους με ποσοτικοποίηση των φυσικών δεικτών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων στο κατάλληλο επίπεδο

2.1.1
Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά Μέτρο, Άξονα Προτεραιότητας και Σύνολο Αξόνων για κάθε Ταμείο

Το έτος 2001 (14/03/2001), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ «ΚτΠ»), με την Απόφαση C(2001)551/14-3-2001 και κωδικό 2000/GR/16/1/PO/023 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες Αποφάσεις C/2001/2010/26-7-2001 και C(2004)5868/29-12-2004. 

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ, η διαδικασία ένταξης Πράξεων (έργων) στο ΕΠ «ΚτΠ» έχει σημείο εκκίνησης την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των Κριτηρίων ένταξης Πράξεων από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ (14/05/2001), και όπως αυτό τροποποιήθηκε έπειτα από τις εγκρίσεις της 2ης  Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (27/06/2002), μέσω γραπτής διαδικασίας (10/9/2003), της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης  (9/12/2003) και της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης (18/11/2004) αντίστοιχα. Η ΕΥΔ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2001 την διαδικασία ένταξης, με την διαμόρφωση και δημοσιοποίηση των πρώτων προσκλήσεων προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. Ακολούθως τα επόμενα έτη εντατικοποιήθηκε ο ρυθμός ένταξης πράξεων, βάσει ήδη δημοσιευμένων προσκλήσεων του 2001 και αντίστοιχα του 2002 και 2003 και νέων προσκλήσεων που δημοσιεύτηκαν κατά την διάρκεια του 2004.  

Το ΕΠ «ΚτΠ» δομείται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε είκοσι πέντε (25) Μέτρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 2.987.499.150 €, ενώ η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.417.999.150 €.

Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος το 2004 είναι η ακόλουθη:

Ι. Πρόοδος ενεργοποίησης των Μέτρων του ΕΠ

Το έτος αναφοράς αποτελεί κατ΄ ουσία, τον τρίτο χρόνο υλοποίησης  του Προγράμματος. Η σημαντικότερη ενεργοποίηση του ΕΠ ΚτΠ πραγματοποιήθηκε από το έτος 2002 και μετά.

Υπό τον όρο «ενεργοποίηση» Μέτρου, δηλώνεται η αποστολή από την ΕΥΔ πρόσκλησης προς τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους για να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης πράξεων /έργων, υπό την μορφή Τεχνικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ).

Από την 1η έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, την 14/05/2001, έως την 31/12/2004, η ΕΥΔ εξέδωσε 112 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2.740.069.474 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 91,7% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ. Η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.273,86 Μ€ (1.677,80 Μ€ ΕΤΠΑ και 596,06 Μ€ ΕΚΤ).

Η κατανομή του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων ανά Άξονα και το ποσοστό του επί του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα, είναι η ακόλουθη:

	ΑΞΟΝΕΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
	Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
	%ΣΚ-Ε.Π.

	Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός
	25 Προσκλήσεις


	448.680.524
	104,2%

	Άξονας 2: Πολίτης και Ποιότητα ζωής
	34 Προσκλήσεις


	904.879.863
	91,9%

	Άξονας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση
	30 Προσκλήσεις
	760.754.585
	87,7%

	Άξονας 4: Επικοινωνίες
	12 Προσκλήσεις
	481.041.554
	76,5%

	Άξονας 5:Τεχνική Βοήθεια
	11 Προσκλήσεις


	67.787.728
	100%


Πηγή στοιχείων: ΕΥΔ ΚτΠ 
(15/04/2005)



(Σε  Ευρώ)

ΙΙ. Εντάξεις έργων

Από την αρχή του Προγράμματος έως το τέλος του 2004 είχαν ενταχθεί 4.460 έργα / πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.713,01 Μ€, ποσό που αντιστοιχεί στο 57,3% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ «ΚτΠ». Η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.445,92 Μ€ (1.149,02 Μ€ ΕΤΠΑ και 296,90 Μ€ ΕΚΤ).

Από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 οι ολοκληρωμένες εντάξεις είναι:

· 3.259 έργα/ πράξεις που αφορούν στην παροχή εξοπλισμού και δικτύωσης σε όλες τις βαθμίδες της  εκπαίδευσης.

· 78 έργα/ πράξεις που αφορούν στην εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

· 138 έργα/ πράξεις που αφορούν στην τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. 

· 53 έργα/ πράξεις  που αφορούν Επιχειρησιακά Σχέδια για την συμμετοχή των φορέων στο ΕΠ «ΚτΠ», Μελέτες και πιλοτικά έργα.

· 335 έργα/ πράξεις που αφορούν στην εισαγωγή της πληροφορικής και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την  εξυπηρέτηση του πολίτη.

· 88 έργα/ πράξεις που αφορούν την προσαρμογή στο ΕΥΡΩ.

· 223 έργα/ πράξεις που αφορούν στα περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες. 

· 37 έργα/ πράξεις που αφορούν στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

· 23 έργα/ πράξεις που αφορούν στις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην υγεία και πρόνοια.

· 18 έργα/ πράξεις που αφορούν στην κατάρτιση και τα θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια.

· 10 έργα/ πράξεις που αφορούν στις ευφυείς μεταφορές.

· 26 έργα/ πράξεις που αφορούν στην δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα.

· 5 έργα/ πράξεις που αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονομία.

· 7 έργα/ πράξεις που αφορούν στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

· 4 έργα/ πράξεις που αφορούν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων  του ανθρώπινου δυναμικού.

· 4 έργα/ πράξεις που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης στην  Κοινωνία της Πληροφορίας.

· 10 έργα/ πράξεις που αφορούν στις Επικοινωνίες, και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

· 99 έργα/ πράξεις που αφορούν στην ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης.

· 1 έργο/ πράξη που αφορά στην ανάπτυξη και των εκσυγχρονισμό των ταχυδρομικών υποδομών.

· 24 έργα/ πράξεις που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ.

· 18 έργα/ πράξεις που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ. 

ΙΙΙ. Δαπάνες Έργων έως 31/12/2004

Όλα τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 01/01/2000 – 31/12/2004, με κριτήριο την ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 15/04/2005. Αν λάβουμε υπόψη μας τα ποσοτικά στοιχεία των έργων έως 31/12/2004 με ημερομηνία καταχώρησης μέχρι 31/12/2004 και ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ τις 15/04/2005 προκύπτει ότι, οι δαπάνες (Δ.Δ) συμπίπτουν με την τελευταία αίτηση πληρωμής (31/12/2004). 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις καταχωρήσεις που έγιναν στο ΟΠΣ, οι συνολικές δαπάνες των έργων έως 31/12/2004 με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 15/04/2005 ανέρχονται σε 470,43 Μ € (συνολικό κόστος), και σε 429.825.361 € δημόσια δαπάνη (295.389.859 € ΕΤΠΑ και 134.435.502 € ΕΚΤ). Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 15,7% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ και 17,8% σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης. 

Σύμφωνα με τον κανόνα που προβλέπεται στο άρθρο 31 του Κανονισμού 1260/99 της Ε.Ε. (γνωστός και ως κανόνας του ν+2), πρέπει οι δεσμεύσεις του εναρκτήριου έτους ανάληψης υποχρεώσεων και κατά ακολουθία και για τα επόμενα έτη (στην περίπτωση του Ε.Π. ΚτΠ, από το έτος 2001 και μετά) κατά Διαρθρωτικό Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ), να απορροφηθούν μέσα σε 2 έτη μετά το εναρκτήριο και κατά ακολουθία και για τα επόμενα έτη, προκειμένου να  αποτραπούν περικοπές δαπανών. Άρα οι δεσμεύσεις του 2002, πρέπει να απορροφηθούν μέχρι τις 31/12/2004.

Επομένως βάσει των καταχωρημένων δαπανών που έγιναν στο ΟΠΣ και δηλώθηκαν στην αίτηση πληρωμής από 31/12/2004 προκύπτει ότι έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος του έτους για το ΕΚΤ (δηλωθείσα Δ.Δ.: 134.435.502 €), και υπολοίπονται 62.811.174 € για το ΕΤΠΑ (δηλωθείσα Δ.Δ.: 295.389.868 €). Σύμφωνα με την επιστολή της επιτροπής (REGIO. G2.EA/07-03-2005/02196), έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις εξαίρεσης εφαρμογής του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης, δυνάμει του άρθρου 31, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, με συνέπεια να μην υφίσταται ποσό προς αποδέσμευση στο πλαίσιο των αναλήψεων υποχρεώσεων των ετών 2001 και 2002.

Οι Πίνακες 1-9 του Παραρτήματος, αποτυπώνουν συγκεντρωτικά την πρόοδο της εφαρμογής του ΕΠ και δίνουν μια συνοπτική εικόνα των πράξεων /έργων που εντάχθηκαν το 2004.

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος της ενεργοποίησης των προσκλήσεων (αναλυτικά βλ. πίνακα 1 του παραρτήματος Β) και των οριστικών εντάξεων (αναλυτικά βλ. πίνακα 13 του παραρτήματος Β) ανά Μέτρο του Προγράμματος, όπως έχουν καταχωρηθεί την 31/12/2004.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Παιδεία και Πολιτισμός

Στον άξονα 1 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2004 εντάχθηκαν  3.475 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 355,09 M€. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 119 πράξεις/ έργα, συνολικού προϋπολογισμού 44.102.793 €.

ΜΕΤΡΟ 1.1: Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 1.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 8 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 139.584.141€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 3.259, συνολικού Προϋπολογισμού 124,05 Μ€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εντάχθηκε 1 έργο συνολικού Προϋπολογισμού 963.250 €, με τίτλο «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης  σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες». 

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 111.645.053 €, και το 2004 σε 7.919.614 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 105.671.686 €, και το 2004 σε 25.243.940 €.

[image: image1.wmf]119,00

124,05

111,65

105,67

0,00

50,00

100,00

150,00

ΜΕΤΡΟ 1.1: 

Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 1.2: Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 1.2 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 14 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 191.469.169 €. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εκδόθηκαν 3 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους (ΥΠΕΠΘ και εποπτευόμενοι φορείς του, ΚτΠ ΑΕ, Gunet, Πανεπιστήμια /ΤΕΙ), συνολικού προϋπολογισμού 8.273.007€. Οι Προσκλήσεις αναφέρονταν σε δράσεις για τη Β΄Βάθμια και Γ΄Βάθμια Εκπαίδευση, που αφορούν την ανάπτυξη περιεχομένου και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι όπως παρουσιάζονται στην Υποκατηγορία 3 της Κατηγορίας Πράξεων 1 «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» του Μέτρου 1.2.

Από την αρχή του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2004 ολοκληρώθηκε η ένταξη 78 έργων, που αφορούσαν έργα:

· για προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες στην τρίτο-βάθμια εκπαίδευση, 

· το έργο Κίρκη «προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού», 

· τα έργα του πανελληνίου δικτύου για την εκπαίδευση και 

· το έργο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

με συνολικό προϋπολογισμού 151,93 Μ€.

Ειδικότερα μέσα στο 2004, δεν εντάχθηκαν νέα έργα. 

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 142.041.254 €, ενώ το 2004 δεν υπογράφηκε νέα νομική δέσμευση. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 88.595.450 €, και το 2004 σε 14.211.688 €.
[image: image2.wmf]191,67

151,93

142,04

88,60

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

ΜΕΤΡΟ 1.2: 

Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (ΕΚΤ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 1.3: Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 1.3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν 3 Προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμού 117.627.214€. Εντός του 2004 εκδόθηκε μια Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους (ΚτΠ ΑΕ), συνολικού προϋπολογισμού 23.027.214€. Η πρόσκληση αφορούσε την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα, στα πλαίσια του Μέτρου 1.3. 

Από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2004 εντάχθηκαν 138 έργα συνολικού προϋπολογισμού 79,11 Μ€. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 118 έργα / πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 43.139.543 €. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα έργα, «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη των συλλογών που κατέχει και διαχειρίζεται το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης», «Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφου», «Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των Μνημέιων της Σιναϊτικης Κληρονομιάς», «Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Συλλογών και Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη», και «Ανάδειξη του ιστορικού οπτικοακουστικού αρχείου (Βίντεο και Φωτογραφίας) της ΕΡΤ στην ΚτΠ».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 9.605.710 €, και το 2004 σε 4.656.810 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 1.674.946 €, και το 2004 σε 1.000.033 €.

[image: image3.wmf]119,87

79,11

9,61

1,67

0,00

50,00

100,00

150,00

ΜΕΤΡΟ 1.3: 

Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


Ο πίνακας Α1 και το διάγραμμα Α1 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 1 από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.       

(σε Μ€) 

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1

2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (Σ.Κ.)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Σ.Κ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ

(Σ.Κ.)

	430,54
	448,68
	355,09
	263,3
	195,94


[image: image31.png]Q

DAOYOAN3I !




ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Στον άξονα 2 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2004 εντάχθηκαν 787 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 606,29 M€. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 365 πράξεις /έργα, συνολικού προϋπολογισμού 58.441.013€.

ΜΕΤΡΟ 2.1: Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, πιλοτικά σχέδια (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 5 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 49.781.699€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εκδόθηκε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους (ΚτΠ Α.Ε.), συνολικού προϋπολογισμού 11.738.812€. Η Πρόσκληση αφορούσε την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία πράξεων 3 «πιλοτικές και καινοτόμες εφαρμογές», στα πλαίσια του Μέτρου 2.1.  

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 53, συνολικού Προϋπολογισμού 22,94 Μ€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εντάχθηκαν 13 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 11.131.479€. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα «Πληροφοριακό Σύστημα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Δεδομένων για τον Πολίτη», «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υποδομών & Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-University», «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Υποδομών και Προηγμένων Υπηρεσιών για την υλοποίηση του e-school», και «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικών υποδομών και προηγμένων υπηρεσιών πλέγματος υπολογιστικών συστημάτων Grid».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 5.898.420€, και το 2004 σε 2.210.625€. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 4.009.507€, και το 2004 σε 1.062.148€.

[image: image4.wmf]40,87

22,94

5,90

4,01

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

ΜΕΤΡΟ 2.1: 

Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη: 

επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, πιλοτικά σχέδια (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.2 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 4 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 407.000.000 €. Εντός του 2004  εκδόθηκαν 2 νέες προσκλήσεις που αφορούν σε δράσεις της κατηγορίας πράξης 4 «Δράσεις που αφορούν στην περιφερειακή Ανάπτυξη και Διοίκηση» και συγκεκριμένα στην προμήθεια βασικού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.) της χώρας πλην της Ν.Α. της Περιφέρειας Αττικής, και της κατηγόριας πράξης 5 «Δράσεις που αφορούν στην διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη», με συνολικό προϋπολογισμό 24.000.000€.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 335, συνολικού Προϋπολογισμού 368,56 Μ€. Εντός του 2004 εντάχθηκαν 115 έργα συνολικού προϋπολογισμού 18.481.288€. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα «Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκσυγχρονισμός Διοικητικών Δικαστηρίων», «Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακού Συστήματος Συμβουλίου της Επικρατείας», 108 «Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών», «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργική Περιοχή Εμπορίου και Ανώνυμων Εταιριών», και «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 163.574.450 €, και το 2004 σε 72.796.954 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 75.782.036 €, και το 2004 σε 40.554.743 €.

[image: image5.wmf]412,22

368,56

163,57

75,78

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

ΜΕΤΡΟ 2.2: 

Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


[image: image32.png]Q

DAOYOAN3I !



«ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

[image: image6.wmf]Νησίδα 1

Νησίδα 2

Νησίδα 3

Νησίδα 4

Νησίδα 5

Νησίδα 6

Κομβικό 

Σημείο 

(δίκτυο κορμού)

Link 

διανομής


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΕΡΓΟΥ

Το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2., αποτελεί το πρώτο εγχείρημα παροχής ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης στη Ελλάδα. Υλοποιεί το δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης που θα συνδέσει όλους τους φορείς του Δημοσίου (νοσοκομεία, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, βιβλιοθήκες κλπ), της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης με ευρυζωνικά δίκτυα, για την εσωτερική τους επικοινωνία και για να μπορούν να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πρόσβαση, μέσω Διαδικτύου, σε όλες τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, χωρίς ψηφιακούς αποκλεισμούς.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας, αφού καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Τέτοιοι φορείς (συνολικά 65) είναι: 

· Όλοι οι Φορείς ΥΠΕΣΔΔΑ: Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

· Όλοι οι Φορείς του τομέα της Υγείας: ΠΕΣΥ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ. 

· Όλες οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) του Γ’ ΚΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

· Όλα τα στρατολογικά γραφεία της χώρας.

[image: image33.png]Q

DAOYOAN3I !




Ο αριθμός τελικών πελατών (clients) είναι μεγάλος (περίπου 1.800), και καθένας από αυτούς συνδέεται στις υπηρεσίες του Έργου μόνο με το κεντρικό του κτίριο. Οι Φορείς είναι διεσπαρμένοι σε όλη την έκταση της χώρας. Το δίκτυο διανομής αριθμεί αθροιστικά περί τους 120-180 κόμβους διανομής/ συγκέντρωσης (Points of Presence: PoPs), και κατά αναλογία 2-3 PoPs ανά νομό της χώρας. 

Στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» παρέχονται προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεομοιοτυπίας, κλήσεις προς/από σταθερά και κινητά τηλέφωνα καθώς και τηλεφωνία εξωτερικού, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με όλες τις παρελκόμενες υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης (τηλεργασία), υπηρεσίες πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (υποδομή δημοσίου κλειδιού), κλπ. Η παροχή ενιαίων τιμών για τις τηλεφωνικές κλήσεις εκτός «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (αστική–υπεραστική–κινητή–διεθνής) ακολουθεί τη διεθνή πρακτική, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις εντός «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» παρέχονται ατελώς.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει σκοπό την παροχή δικτυακών υπηρεσιών και όχι υποδομών, ενώ ακολουθεί τη λογική της παροχής των υπηρεσιών σε επίπεδο παρεχόμενης υπηρεσίας με προσυμφωνημένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (Συμφωνία Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών – Service Level Agreement). 
Η ενιαία, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αντιμετωπίστηκε στο πλαίσιο της συνάθροισης της σχετικής ζήτησης (aggregation of demand), και η υλοποίηση του έργου προσεγγίστηκε με 9 Υποέργα, τα επτά εκ των οποίων αποτελούν αμιγώς έργα τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος, ενώ τα δύο αναφέρονται στην αγορά πληροφορικής και υπηρεσιών καλύπτοντας ανάγκες ασφάλειας και ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και θέματα τηλεκπαίδευσης στο χώρο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης:

1. Υποέργο-1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Νησίδα 1 (Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες, οι Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία – υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής)

2. Υποέργο-2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Νησίδα 2 (Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της Α’ και Β’ Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας)

3. Υποέργο-3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Νησίδα 3 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης)

4. Υποέργο-4 (ΚΡΗΤΗ): Νησίδα 4 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης)

5. Υποέργο-5 (Β. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 5 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

6. Υποέργο-6 (Ν. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 6 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου)

7. Υποέργο-7: Δίκτυο κορμού 
8. [image: image34.png]Q

DAOYOAN3I !



Υποέργο-8: Διαχείριση της κατάρτισης
9. Υποέργο-9: Υπηρεσία PKI (υποδομή δημοσίου κλειδιού)
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 75,5Μ€, εκ των οποίων τα 70Μ€ αφορούν το τεχνικό μέρος του έργου, ενώ τα 5,5Μ€ αφορούν το έργο της κατάρτισης στις υπηρεσίες του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

ΕΞΕΛΙΞΗ του ΕΡΓΟΥ

Μέχρι σήμερα, έχει γίνει Σύμβαση για όλα τα υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με μία μικρή εκκρεμότητα στο Υποέργο-8 της διαχείρισης της κατάρτισης. Συγκεκριμένα έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 52Μ€. Οι υπηρεσίες του δικτύου αναμένεται να αρχίσουν να προσφέρονται εντός των επομένων 24 μηνών με χρονοδιάγραμμα επιχειρησιακής λειτουργίας 36 μηνών, ενώ προβλέπεται συνεχής κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου πέρα από τα τρία χρόνια για τα οποία προκηρύσσεται αυτή η φάση του έργου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΕΡΓΟΥ

Στα αποτελέσματα του έργου υπολογίζονται τα παρακάτω:

· Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (υλοποίηση του μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), με την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και η κατάρτιση στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο όσον αφορά στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

· Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων αυτών, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων. 

· Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις.

· Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των τηλεματικών εφαρμογών.

· Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών. 

· Η ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, μέσω αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

· Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.

· [image: image35.png]Q

DAOYOAN3I !



Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, με τελικό στόχο την παροχή υπηρεσιών μιας στάσης.

· Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων.

· Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. 

· Παράλληλα, με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη της βιομηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου έργου όπως το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως στην παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

· Εξάλλου, στις ωφέλειες αναφέρεται και το γεγονός ότι ο Ανάδοχος καθενός από τα επτά Υποέργα τηλεπικοινωνιακής φύσης θα παγιώσει τη θέση του στο χώρο των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αποκτώντας ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την επικράτησή του στην αγορά αυτών των υπηρεσιών, και αναδεικνύοντας τον σε σημαντικό παράγοντα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στη νησίδα όπου θα δραστηριοποιηθεί.

ΜΕΤΡΟ 2.3: Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και μετάβασης στο ΕΥΡΩ (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 3 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 60.000.000€. Μέσα στο 2004 δεν εκδόθηκε νέα πρόσκληση.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 88, συνολικού Προϋπολογισμού 25,95Μ€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 δεν εντάχθηκαν νέα έργα.

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 16.920.721 €, και το 2004 σε 1.264.758 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 14.080.932 €, και το 2004 σε 1.331.550 €.

[image: image7.wmf]40,00

25,95

16,92

14,08

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

ΜΕΤΡΟ 2.3: 

Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και μετάβασης στο ΕΥΡΩ (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 2.4: Περιφερειακά γεωγραφικά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.4 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 15 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 72.835.000€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εκδόθηκε 1 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους Δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 1.850.000€. Η Πρόσκληση αφορούσε την δημιουργία Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου (E-University) στις περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, με Τελικό Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 223, συνολικού Προϋπολογισμού 20,97Μ€. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 219 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.654.171€, και αφορούσαν «Προμήθεια Υπολογιστικού και Δικτυακού Εξοπλισμού Εργαστηρίων Πληροφορικής».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 674.900 €, και το 2004 σε 359.900 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 152.613 €, οι οποίες δηλώθηκαν κατά την διάρκεια του 2004.

[image: image8.wmf]107,93

20,97

0,67

0,15

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ΜΕΤΡΟ 2.4:

Περιφερειακά γεωγραφικά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


[image: image36.png]Q

DAOYOAN3I !




«Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.» αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων μικρών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίες απασχολούν από 2 έως 10 άτομα προσωπικό, για την προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια συναφών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων της περιφέρειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και απευθύνεται σε περίπου 2.600 μικρές επιχειρήσεις, 200 από κάθε περιφέρεια.

Το έργο «Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4. περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο που αφορά στην ενίσχυση καθώς και οχτώ (8) υποέργα που περιλαμβάνουν το σύνολο των υποστηρικτικών ενεργειών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση των κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα:

· τον σχεδιασμό της Πράξης,

· την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης,

· την υποστήριξη της φάσης υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων δυνητικών τελικών αποδεκτών,

· την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες της κρατικής ενίσχυσης,

· την πληροφοριακή υποστήριξη για τη διαχείριση της Πράξης,

· τη διενέργεια των ελέγχων και των πιστοποιήσεων ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων των τελικών αποδεκτών

· τη λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής των υποστηρικτικών υπηρεσιών και προμηθειών του έργου.

Οι υποψήφιοι Τελικοί Αποδέκτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, υποστηριζόμενοι από το μηχανισμό που θα διαθέτει η ΚτΠ ΑΕ, που είναι και ο τελικός δικαιούχος. Τα έργα που υλοποιούνται θα επιλέγονται μέσα από σαφώς ορισμένες διαδικασίες. Οι ενισχύσεις θα δίνονται μετά την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, την υλοποίηση των έργων και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και περάτωσης του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

Κατά την αξιολόγηση των τελικών ωφελούμενων προβλέπεται η ενίσχυση–ποσόστωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 27,5Μ€ (δημόσια δαπάνη 14,5Μ€): 26Μ€ για το υποέργο που αφορά στην ενίσχυση (50% δημόσια δαπάνη), δηλαδή 2Μ€ ανά Περιφέρεια, και 1,5Μ€ για τα υπόλοιπα 8 υποέργα των υποστηρικτικών ενεργειών.
[image: image37.png]Q

DAOYOAN3I !



ΕΞΕΛΙΞΗ του ΕΡΓΟΥ

Στο έργο «ΜΕΤΕΧΩ» έχει ήδη οριστεί από τα Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομίας & Οικονομικών, ως τελικός δικαιούχος, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ενώ έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και της, ΚτΠ ΑΕ, με την οποία ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα και οριοθετείται το πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Σύντομα αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία θα προκηρυχθεί το Πρόγραμμα και θα ξεκινήσει η περίοδος υποβολής προτάσεων από μέρους των δυνητικών Τελικών Αποδεκτών της Κρατικής Ενίσχυσης (επιχειρήσεων). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει ισχυρό καινοτόμο χαρακτήρα και έντονη περιφερειακή διάσταση, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του κατανέμεται ισομερώς στις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Μέσω αυτού, αναμένεται να διασφαλιστεί η ισότιμη αξιοποίηση της δράσης από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, και που συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολία υπαγωγής σε δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο διαδικασιών συγκριτικής αξιολόγησης «εθνικής εμβέλειας». Ο λόγος για το παραπάνω είναι κυρίως η συμμετοχή μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στα κύρια μητροπολιτικά κέντρα της χώρας, οι οποίες συχνά καλύπτουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα σχετικά «εθνικής εμβέλειας» κριτήρια αξιολόγησης.

Το «Μετέχω», στοχεύοντας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας με 2 έως 10 άτομα προσωπικό, θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν εφαρμογές λογισμικού για να βελτιώσουν θεμελιώδεις διαδικασίες της επιχείρησής τους, όπως την οικονομική και εμπορική διαχείριση, τη διαχείριση αποθηκών, πελατών, τη μισθοδοσία, κλπ.

ΜΕΤΡΟ 2.5: Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 2.5 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 2 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 96.000.000€. Εντός του 2004 δεν εκδόθηκε νέα πρόσκληση.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 37, συνολικού Προϋπολογισμού 20,55 Μ€. Το 2004 εντάχθηκαν 7 έργα / πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 7.092.008€. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα «Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοικητικής εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον ΤΠΕ», «Ανάπτυξη στελεχών υποστήριξης και υλοποίησης ηλεκτρονικής μάθησης στην Δημόσια Διοίκηση (εκπαιδευτών, οργανωτών, τεχνικών, κ.λ.π.)».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 4.639.402 €, και το 2004 σε 3.085.095 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 1.112.710 €, και το 2004 σε 267.843 €.

[image: image9.wmf]96,00

20,55

4,64

1,11

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

ΜΕΤΡΟ 2.5: 

Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού 

της (ΕΚΤ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 2.6: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην υγεία και στην πρόνοια (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.6 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 2 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 107.397.946€. Εντός του 2004 εκδόθηκε 1 νέα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 8.800.000€ με τελικό διακαιούχο της ΚτΠ Α.Ε. Η πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων 1 «Υποδομές και συστήματα διάθεσης πληροφοριών», και 3 «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ». 

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 23, συνολικού Προϋπολογισμού 81,39Μ€. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 5 έργα / πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 14.114.779€. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Περιφέρειας Κρήτης», «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Υγείας του Α΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής», «Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. Πελοποννήσου».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 7.276.173 €, και το 2004 σε 913.615 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 5.032.222 €, και το 2004 σε 3.211.798 €.

[image: image10.wmf]107,40

81,39

7,28

5,03

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ΜΕΤΡΟ 2.6: 

Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην υγεία και στην πρόνοια (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 2.7: Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 2.7 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκε συνολικά 1 Πρόσκληση, συνολικού Προϋπολογισμού 9.257.000€. Εντός του 2004 δεν εκδόθηκε νέα πρόσκληση.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 18, συνολικού προϋπολογισμού 4,54 Μ€. Κατά την διάρκεια του 2004, εντάχθηκαν 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.170.000€. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα «Ενέργειες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης των Χρηστών ΤΠΕ των Μονάδων Υγείας του Α' Πε.Σ.ΥΠ. Αττικής», και «Ενέργειες Κατάρτισης στην Υγεία και Πρόνοια για το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας».

Στο συγκεκριμένο Μέτρο δεν υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις και ακόλουθα δεν δηλώθηκαν δαπάνες.

[image: image11.wmf]14,26

4,54

0,00

0,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

ΜΕΤΡΟ 2.7: 

Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια (ΕΚΤ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 2.8: Ευφυείς μεταφορές (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 2.8 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 2 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 102.608.218€. Εντός του 2004 εκδόθηκε 1 νέα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 11.738.812€ που αφορούσε την κατηγορία πράξης 1 «Ενίσχυση υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τομέα των οδικών, θαλασσίων και επί σταθερής τροχιάς  μεταφορών, ατόμων και αγαθών – εμπορευμάτων» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.8.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 10, συνολικού Προϋπολογισμού 61,38 Μ€. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκε 1 έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.797.288€, και πιο συγκεκριμένα το έργο «Σύστημα Επικοινωνίας, Τηλεματικής διαχείρισης και Προγραμματισμού του μεταφορικού έργου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 3.254.300 €, και υπογράφηκαν όλες το 2004. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 1.489.911 €, και δηλώθηκαν όλες το 2004.

[image: image12.wmf]85,87

61,38

3,25

1,49

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

ΜΕΤΡΟ 2.8: 

Ευφυείς μεταφορές (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 2.9: Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο (ΕΤΠΑ)

Το Μέτρο 2.9. δεν ενεργοποιήθηκε εντός του 2004, αφού αποτελεί νέο Μέτρο.

Ο πίνακας Α2 και το διάγραμμα Α2 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 2 από τις αρχές του Προγράμματος έως στις 31/12/2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.

(ΣΕ Μ€)
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 

2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (Σ.Κ.)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Σ.Κ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ 

(Σ.Κ.)

	984,21
	904,88
	606,29
	202,23
	101,66



[image: image13.emf]101,66

202,23

606,29

904,88

984,21

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

(ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)



ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον άξονα 3 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2004 εντάχθηκαν 46 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 609,62 Μ€. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 3 πράξεις/έργα, συνολικού προϋπολογισμού 54.485.185€. 

ΜΕΤΡΟ 3.1: Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 7 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 82.243.000€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εκδόθηκαν 2 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000€. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

· Κατηγορία πράξης 3 «Ενδυνάμωση δομών στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία 2 «Ενίσχυση κλαδικών ή τοπικών έργων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σε ΜΜΕ (δημιουργία e-marketplaces, ηλεκτρονικών εκθέσεων, mini portals κτλ.) από φορείς του Δημοσίου ή άλλους κοινωνικούς, συλλογικούς και επαγγελματικούς φορείς.»

· Κατηγορία πράξης 5 «Ενέργεια»

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 26, συνολικού Προϋπολογισμού 42,41 Μ€ που αφορούσαν πιλοτικές δράσεις και μελέτη για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, το forum ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, την πιστοποίηση εμπορικών σημάτων, την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος , την τυποποίηση ποιότητας και πληροφόρησης, καθώς και το ολοκληρωμένο σύστημα Γεωπληροφοριών. 

Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εντάχθηκε 1 έργο συνολικού Προϋπολογισμού 900.000€, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Άσκησης Ενεργειακής Πολιτικής».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 6.652.082 €, και το 2004 σε 2.443.678 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 2.668.433 €, και το 2004 σε 1.729.156€.

[image: image14.wmf]75,88

42,41

6,65

2,67

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

ΜΕΤΡΟ 3.1: 

Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

(ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


[image: image38.png]Q

DAOYOAN3I !



«E-BUSINESS FORUM»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΕΡΓΟΥ

Το e-Βusiness Forum είναι ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης της Πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα, που έχει στόχο την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο Forum συμμετέχουν στελέχη από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους με έμφαση στον κλάδο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, από τον Δημόσιο τομέα καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των καταναλωτών. 

Τη θεματολογία των 40 έως σήμερα ομάδων του e-business forum αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του forum, στην οποία συμμετέχουν συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια και ο Δημόσιος Τομέας.

Το forum αποτελεί έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» που εντάσσεται στο μέτρο 3.1 «Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντας για την οικονομική δραστηριότητα» και υλοποιείται από το ΕΔΕΤ/GRNET. 

Η λειτουργία του e-business forum χαρακτηρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ευρώπη- ως ένα από τα πέντε παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στην κατηγορία «των πολιτικών διαμόρφωσης πλαισίου για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν». Το ebusiness forum επιλέχθηκε μέσα από 200 projects πολιτικής από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κεντρικός αποδέκτης των συμπερασμάτων και των προτάσεων του forum είναι το κράτος. Όλες οι ομάδες εργασίας είναι υποχρεωμένες, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας που επεξεργάζονται, να απευθύνουν προτάσεις προς το κράτος για τη λήψη μέτρων ή την εκπόνηση έργων ή τη διενέργεια ενίσχυσης επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί και το ίδιο το κράτος να ζητά επιμέρους εμπειρογνωμοσύνες για να προβεί σε σχεδιασμό μέτρων. 

Οι έρευνες του e-business forum φιλοδοξούν να αποτελέσουν εργαλείο συστηματικής παρακολούθησης της εξέλιξης της χρήσης του Internet και των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα, καθώς και μηχανισμό αξιολόγησης των επιδράσεων των προγραμμάτων που προωθούν την είσοδο των ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία. Οι έρευνες χρησιμοποιούνται και στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 3.049.446€.

[image: image39.png]Q

DAOYOAN3I !



ΕΞΕΛΙΞΗ του ΕΡΓΟΥ

Στις 40 έως σήμερα ομάδες εργασίας που έχουν λειτουργήσει στο πλαίσιο του forum, το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει προσεγγιστεί από πλευρά θεσμική, τεχνική, επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνιολογική, πολιτική. Στις ομάδες αυτές έχουν συμμετάσχει πάνω από 1400 εμπειρογνώμονες ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 29 μεγάλες εκδηλώσεις σε Αθήνα (20), Θεσσαλονίκη (3), Ηράκλειο (2), Πάτρα (1), Χανιά (1), Κόρινθο (1) και Χαλκίδα (1), με σκοπό την ανάδειξη ειδικών θεμάτων της ψηφιακής οικονομίας και την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των πολιτών-καταναλωτών.

Μέχρι σήμερα έχει συμβασιοποιηθεί σχεδόν το σύνολο του έργου, περίπου 2,9 Μ€. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2000 και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2007. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του e-Βusiness forum πραγματοποιούνται τέσσερις ετήσιες έρευνες για την καταγραφή της διάδοσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν, στην Ελλάδα. Αναλυτικά: 

· Η έρευνα για τη χρήση Υπολογιστών, Internet και Κινητής Τηλεφωνίας στον Ελληνικό Πληθυσμό - Έρευνα σε δείγμα 3.000 νοικοκυριών

· Η έρευνα για τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Έρευνα σε δείγμα 1.800 επιχειρήσεων

· Η Καταγραφή των τάσεων για τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις 1.000 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις

· Η καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά εργαστήρια τις χώρας που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Το forum έχει εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία για τη λήψη μέτρων και έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση δράσεων. Τα προγράμματα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», «Δικτυωθείτε», αλλά και το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια (ΜΕΤΕΧΩ στην ΚτΠ) έχουν σχεδιαστεί με βάση τα αποτελέσματα ομάδων του e-business forum, όπως αυτής για τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές, για τα marketplaces, για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών κλπ. Ακόμα, έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς για τη διενέργεια διορθωτικών κινήσεων των δράσεων αυτών ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της Α' φάσης του προγράμματος "Δικτυωθείτε" με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό της Β' φάσης.

Έως σήμερα έχει παραχθεί ένας σημαντικός αριθμός (20) από πρακτικούς οδηγούς προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, κώδικες πρακτικής και δεοντολογίας και ενδεικτικοί κατάλογοι νομοθεσίας, καθώς και ενημερωτικά έντυπα, τα οποία μοιράζονται συστηματικά, μαζί με τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας στα 77 τμήματα πληροφορικής και οικονομικών και στις 25 βιβλιοθήκες όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, στις 70 δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας, στους 112 εμπορικούς συλλόγους και τα 77 επιμελητήρια όλης της χώρας, στους 28 Γενικούς και 16 Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων, σε επιλεγμένους δημοσιογράφους και κλαδικά περιοδικά. 

[image: image40.wmf]195,95

263,30

355,09

448,68

430,54

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)


Όλα τα παραδοτέα των ομάδων παρουσιάζονται στο Δικτυακό Τόπο του forum που λειτουργεί στη διεύθυνση www.ebusinessforum.gr.
ΜΕΤΡΟ 3.2: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.2 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 8 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 384.719.585€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εκδόθηκε 1  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους (Υπ. Ανάπτυξης και εποπτευόμενους φορείς, ΚτΠ ΑΕ), συνολικού προϋπολογισμού 50.219.585€. Η Πρόσκληση αφορούσε την κατηγορία Πράξεων 1 «Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους το ηλεκτρονικό επιχειρείν».

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 5, συνολικού Προϋπολογισμού 382,33 Μ€. Εντός του 2004 εντάχθηκε  1 έργο/πράξη συνολικού προϋπολογισμού 49.585.185€, με τίτλο «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (Β Κύκλος)». 

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 289.780.583 €, και το 2004 σε 158.098.396 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 27.452.251 €, και το 2004 σε 16.016.482 €.

[image: image15.wmf]383,69

382,33

289,78

68,05

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

ΜΕΤΡΟ 3.2: 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


[image: image41.png]ZYHOMTIKH MMAPOYZIATH TPOMOMOIHZHE TYMMNAHPOMATOZ NPOTPAMMATIZMOY EMN. "K1M" ANA METPO (18/11:2004)

mereo) euox eononomzn:
E AT AT A I FO LT O
53| s [505EcEscE|zEE|385|£E|3E (3% |zE|3f |55 i
£% |5: |E58|sfEEcd|ga|555 25|25 |5%|8%5 |28 |28 58
B c |ESE|SSEFEEEES|SES | nY [ BS (S5 |35 |SE(BES(S6 AITIOROTHEH
wereo) [T ———
P . x|« |rvasaipnom; oven
werpo) P [T ———.
i (atgremy < x|« |ovasaipnom; oven
WErpo| | koo [T ——
i iz P P x|« |ovasaipnomg oven
MpocsT o0 sy eFBikacem o0
merpo) Ve o e v
P PR | oo Kot iz
werpo) - [T ———
22 |(atEnam)| x x x x__|avaBedpnang 1ou EN.
wereo)
23 x |aorehel amahoyiomi i - ovéye
wereo) [ —
1 . . < | |oviotoney remyopov metteny
wereo) [ ———————
2 . . . v o otz
wereo) [ ————————
2 . < | |oviotoney remyopiov metteny
[ampaimn pomominen 00 T4
i
1 raarihos secpeon
Karyopi oo be xS
merpo) . e v pisro o 0
i aizrem| . P
werpo) [ —S————
0 . v mopin otz
wereo) [T,
s | x ovabeopnong 100E
[t soTomaETToT T
o0 NEtpou v viscopno: 100
merpo) . 11 o oot esiveom
s ooy x|« |samyopiov motgzun
R ————
o0 NEtpou v viscopno: 100
merpo) . 11 o oot esiveom
2 ooy x|« |samyopiov motgzun
wereo) . [T ———
5 ooy « P I
wereo) [T ———.
4 . x|« |ovasaipnong oven
wereol - CT———
P (atgremy < | x|« |ovasaipnom; oven
wereo) [amapins pomomonses sovw
P . . ovabeopnon 1o0E T
ot o eaReTTo T
o0 NEtpou v viscopno: 105
merpo) . 11 0 oGt oo 100
w2 ooy < . | fige
T ——r—,
o0 NEtpou v viscopno: 105
merpo) . 11 0 oGt oo 100
s (attremy < . P
POl i TbocGmTous a6 Y cokadem o0
P ooy PN P o
e poToTaReT o0 T
o0 NEtpou v viscopno: 105
merpo) . 11 0 oGt oo 100
s ooy P I
st poTedhen o0 T
o0 NEtpou v viscopno: 105
merpo) 11 0 oGt oo 100
s . essos
werpo) . [T ——
51 facerem| . x|« |ovasaipnomg oven
werpo) [T ——
5 wsEENO ETFOY ovobeopnong 1o0E
wereo) [T ——
o N N P P ey




«ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΕΡΓΟΥ

Το έργο "ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ" στοχεύει στην εξοικείωση 25.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με την ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και, γενικότερα, την παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το έργο καλύπτει και τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν:

α) Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν διέθεταν σύνδεση με το διαδίκτυο  

    (Καλάθι 1) και χρηματοδοτήθηκαν για την αγορά:    

· Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

· Εκτυπωτή

· Λογισμικού αυτοματισμού γραφείου

· Τεχνική Υποστήριξη

· Διετή σύνδεση με παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου

β) Οι επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν σύνδεση με το διαδίκτυο (Καλάθι 2) 

    και ενισχύθηκαν για:    

· Κτήση Domain Name

· Ανάπτυξη ιστοσελίδων με πιθανή δυνατότητα πραγματοποίησης  ηλεκτρονικών συναλλαγών

· Τεχνική Υποστήριξη

· Διετή φιλοξενία σε παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου

Το έργο, που έχει ως τελικό δικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ, έχει συνέργια με το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η «Εκπαιδευτική Στήριξη του Δικτυωθείτε». Περισσότερο από το 85% των επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει το έργο τους έχουν παράλληλα εκπαιδευτεί μέσω του εν λόγω προγράμματος.

Η καινοτομία του έργου «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» έγκειται στο απλό έντυπο υποβολής της αίτησης, στην ηλεκτρονική καταβολή της επιδότησης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ, στη δυνατότητα προμήθειας εξοπλισμού με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και στην άμεση αξιολόγηση του έργου (απόφαση έγκρισης εντός 1 μηνός από την ημερομηνία υποβολής αίτησης).

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 44,5 Μ€ (δημόσια δαπάνη περίπου 18Μ€).

ΕΞΕΛΙΞΗ του ΕΡΓΟΥ

Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου 2002 – Δεκεμβρίου 2004, ενώ ο προϋπολογισμός που έχει συμβασιοποιηθεί φτάνει τα 44,2Μ€. 

[image: image42.wmf] 

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 1.2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 1.3

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ &

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑ,

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΥΡΩ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

ΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ - ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 2.6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 2.7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

& ΠΡΟΝΟΙΑ - ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 2.8

ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΤΠA

ΜΕΤΡΟ 2.9

ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ &

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.3

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 3.4

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 3.5

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΚΤ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 4.1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.3

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΠΑ

ΜΕΤΡΟ 4.4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟ-

ΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦ. ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΤΠΑ

METΡΟ 4.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 4.6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΩΝ ΕΛΤΑ

ΕΚΤ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 5.1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΜΕΤΡΟ 5.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 'ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ'

ΜΕΤΡΟ

5.3

                  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 

ΕΤΠΑ

 

Μετά την ολοκλήρωση του «Δικτυωθείτε» έχει δρομολογηθεί και ο δεύτερος κύκλος του, το «Δικτυωθείτε ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50Μ€ (δημόσια δαπάνη 19,8Μ€), που έχει στόχο 16.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), το οποίο θα περιλαμβάνει έναν περισσότερο ευέλικτο τρόπο επιλογής πακέτων εξοπλισμού και υπηρεσιών και θα έχει αυξημένη επιδότηση σε σχέση με τον πρώτο κύκλο, έως περίπου 4.000€. 

Ακόμη, συνέχεια των προγραμμάτων «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» αποτελεί η δράση για την ενίσχυση αγροτών και αλιέων, προϋπολογισμού 15,5Μ€ (δημόσια δαπάνη 12,6Μ€), που στόχο έχει την ενίσχυση 10.000 πολυδραστήριων αγροτών & 1.000 αλιέων για την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη σύνδεσή τους στο Internet.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΕΡΓΟΥ

Το «Δικτυωθείτε» έδωσε ώθηση στη σχέση της μικρής επιχείρησης με το Internet και άνοιξε νέους τεχνολογικούς δρόμους, αν και η επιδότηση της αγοράς εξοπλισμού αποτέλεσε βασικό κίνητρο για πολλές επιχειρήσεις ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Τα αποτελέσματα του έργου είναι ότι, μέχρι σήμερα, 20.000 επιχειρήσεις υλοποίησαν το «Δικτυωθείτε» ενώ σχεδόν 17.000 έχουν ολοκληρώσει τη εκπαίδευσή τους στο Δικτυωθείτε. 

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων – περίπου 92% - επιλέγει το καλάθι 1.

Ακόμη, το 61% των επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει έργο στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ανήκουν στους εξής τέσσερις κλάδους:              

· λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών,

· χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών,

· εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών: λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα, και 

· ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Από την Πανελλαδική Έρευνα για την χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για το 2003, του ΕΔΕΤ/CENTRUM, το 27% των ΜΜΕ είχε γνώση του προγράμματος «Δικτυωθείτε» και το 13% του προγράμματος «εκπαιδευτείτε στο δικτυωθείτε», ενώ το 60% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης (το 44% σε μεγάλο βαθμό). Περισσότερες από τις μισές ΜΜΕ (το 57%) δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται αρκετά (15%) ή πολύ (42%) για το πρόγραμμα.

Οι  επιχειρήσεις που θεωρούν ότι το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης απαρίθμησαν μια σειρά από τέτοιες ανάγκες. Πρώτη σε συχνότητα ήρθε η ανάγκη ενημέρωσης στον κλάδο της επιχείρησης την οποία ανέφεραν 52% των επιχειρήσεων. Επίσης σημαντικά ποσοστά καταγράφηκαν για τις ανάγκες σε αγορά εξοπλισμού/λογισμικού (34%), σε χρηματοδότηση για νέες τεχνολογίες (51%) και σε μηχανοργάνωση της επιχείρησης (30%).

[image: image43.wmf]195,95

263,30

355,09

448,68

430,54

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

(ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)


Τέλος, μεταξύ των επιχειρήσεων που γνωρίζουν το πρόγραμμα, το 40% απάντησε ότι ενδιαφέρεται αρκετά έως πολύ για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα, ενώ άλλο ένα 17% εκδήλωσε ενδιαφέρον για ένταξη στο πρόγραμμα.
ΜΕΤΡΟ 3.3: Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη για την ΚτΠ (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 3.3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν συνολικά 5 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 63.162.000€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις. 

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 7, συνολικού Προϋπολογισμού 62,50€. Ειδικότερα, μέσα στο 2004 εντάχθηκε 1 έργο συνολικού Προϋπολογισμού 4.000.000€, με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) / Οργάνωση και διάχυση ψηφιακού περιεχομένου για την Ε&ΤΑ  - Β' Φάση». 

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 57.510.068 €, και το 2004 σε 6.507.320 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 19.803.611 €, και το 2004 σε 10.519.570 €.

[image: image16.wmf]78,32

62,50

57,51

19,80

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

ΜΕΤΡΟ 3.3: 

Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη για την ΚτΠ (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 3.4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (ΕΚΤ)

Από την αρχή του προγράμματος μέχρι τις 31/12/2004, εκδόθηκαν 4 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους (Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εποπτευόμενους φορείς, ΟΑΕΔ, ΚτΠΑΕ), συνολικού προϋπολογισμού 147.000.000€. Ειδικότερα κατά την διάρκεια του 2004 δεν εκδόθηκαν νέες Προσκλήσεις.

Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 4, συνολικού Προϋπολογισμού 109,54 Μ€. Κατά την διάρκεια του 2004 δεν εντάχθηκαν νέα έργα.

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 48.518.187 €, και δεν υπογράφηκε νέα το 2004. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 35.365.875 €, και το 2004 σε 23.869.424 €.

[image: image17.wmf]247,20

109,54

48,52

35,37

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

ΜΕΤΡΟ 3.4: 

Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (ΕΚΤ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


ΜΕΤΡΟ 3.5: Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ (ΕΚΤ)

Από την αρχή του προγράμματος μέχρι τις 31/12/2004, εκδόθηκαν 6 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 83.630.000€. Ειδικότερα κατά την διάρκεια του 2004 εκδόθηκαν 2 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 28.600.000€. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν την Κατηγορία Πράξης 2 «Προώθηση επιχειρηματικότητας με χρήση ΤΠΕ» του μέτρου 3.5.

Από την αρχή μέχρι 31/12/2004 ολοκληρώθηκε η ένταξη 4 έργων,  προϋπολογισμού 12,84 Μ€. Εντός του 2004 δεν εντάχθηκαν νέα έργα.

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 9.614.342 €, και το 2004 σε 275.614 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 5.501.150€, και το 2004 σε 207.689 €.

[image: image18.wmf]82,30

12,84

9,61

5,50

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

ΜΕΤΡΟ 3.5: 

Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ (ΕΚΤ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


Ο πίνακας Α3 και το διάγραμμα Α3 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 3 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.

(ΣΕ Μ€)

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1

2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (Σ.Κ.)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Σ.Κ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ

(Σ.Κ.)

	867,39
	760,75
	609,62
	412,09
	131,39


 
[image: image19.emf]131,39

412,09

609,62

760,75

867,39

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

(ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)


ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στον άξονα 4 από την αρχή του Προγράμματος μέχρι τις 31/12/2004 εντάχθηκαν 110 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 108,96 M€. Το 2004 εντάχθηκαν 99 έργα συνολικού προϋπολογισμού 73.590.828 €.

Μέτρο 4.1: Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 4.1 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκε 1 Πρόσκληση, συνολικού Προϋπολογισμού 48.002.378 €. Δεν εκδόθηκε κάποια επιπλέον Πρόσκληση, εντός του 2004.
Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 10 , Συνολικού προϋπολογισμού 24,37 M€, που αφορούσαν έργα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών. Εντός του 2004 δεν εντάχθηκαν νέα έργα.

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 20.314.975 €, και το 2004 σε 912.000 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 12.788.965 €, και το 2004 σε 8.262.327 €.

[image: image20.wmf]101,96

24,37

20,31

12,79

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Μέτρο 4.1: 

Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης (ΕΤΠΑ)

Από την αρχή του προγράμματος μέχρι 31/12/2004 εκδόθηκαν 6 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό 282.494.422 €. Κατά την διάρκεια του 2004 δημοσιεύτηκαν 2 Προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού  238.500.000 € και αφορούσαν την Κατηγορία Πράξης 2 «Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης».

Από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εντάχθηκαν 99 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 46,91 Μ€. Εντός του 2004 εντάχθηκαν 98 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 35.914.698 €, συγκεκριμένα 85 έργα που αφορούσαν την «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας», 12 έργα που αφορούσαν «Σύμβουλους Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών» και 1 έργο που αφορούσε την χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης.

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 4.299.672 €, και το 2004 σε 4.004.672 €. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 481.839 €, οι οποίες δηλώθηκαν το 2004.

[image: image21.wmf]272,48

46,91

4,30

0,48

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Μέτρο 4.2:

 Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 



[image: image44.png]Moao (EYPQ)

(XwpoBEman) Nepiypagr} Mepipépeiag
AvaToAKTG - ~
metro Maxedoviag & |Bopeiou Aryaiou | Autiis EAAGBag [ BUTHIS Hneipou Beovudiog | Toviev Njowy|  KEVTPIAS Kpiymg | NoTiou Aryaiou |MeAonovwiioou | Srepedc EAAGBaG |revike dBpoioyia
Opia Makedoviag Makedoviag

00Z_001 S0%0.125,15|  22520%5,16] 65412553 5.176.5506| 347440302 6.306.006,74] 2.072.155,01] 1456820043 S455710,20] 513433807 aimsizsi|  ssolriel]  elessans]
001_002 257250675 2.050.027,35]  4.083.065,78 114452581 1.994.306,37] 2.506.227,76] 76447405 _ 5.086.363,75| 2sseoise] L2056l  2asrenca]  Lersamser|  27.67554%%
001_003 ooe572,00] 1078571000  7.93L360,00]  493.996,00] 135571400  785715,00]  2e5.714,00] 13.246.560,00] 5.609.380,00] 3.911.505,00]  3.8.593,00]  1.668.686,00]  41051.851,00)
002_001 267.466,66 736.461,38 210851,08] 2454501  206.49%,56]  181.953,19]  191794,%6]  1.06.3460] 20400798  150.315,98] 20849450 204.007,98] _3.804.746,60)
002_002 1576768044 7.002.656,30]  15.166.252,62]  10.241647,14] 12.000037,67| 18.080.654,52] 7.32.621.01] 32.244.813,56] 13.000.867,24] .164.106,70] 1704122153  16.751.632,12] 174.404.593,05
002_003 ©25.594,70 517.520,53 47650500 S7le7Les|  sacoese|  6omoisdd|  azeeizss] | aooleesed]  asasisen|  2ssossil | si.aoL] 64750342 BA12.041,10)
002_004 576.105.00 100.931,0] 526.529,00 1.356.734,00 710.716,00 730.578,00]  3.643.695,00)
002_005 56.561,12 So250351  Lo7agaize|  7adinrge|  Gsaliye|  Laj0sesso]  S774de2e|  2et47ese| Lozcestd|  62s04i00]  Loelazrgs|  Loeesiso] 1245661609
002_006 So67sw,e2  2esiiazll  4s01.360.20) 676062 271L406,62] 5.508.934,79] 20%6.760,52] 11.796.365,06] 6.550.380,15] 4.008.501.64]  3.525.605,25]  3.001760,82]  46.307.221.41]
002_007 205.425,00 150.000,00] 150.000,00] 1e0.000,00  so0.000,00]  1s0.000,00] es0.000,00]  34n.000,00]  2s0.000,00]  160.000,00 160.000,00] _ 2.775.425,00
002_008 T586.235,00]  1508.235,00) 525.412,00 T5e0.235,00]  761.353,0) 5.175.332.00 525.413,00 9.764.215,00
003_001 665.564,00 1906400 9536400 e76700| _ 6o.296,00]  4sesezm0]  790.850,00) 93.564,00) Se0000,00] 4.297.247,56)
003_002 953.526,05  2462.495,56]  0.264835,03| 255523542 3751645,56] 674013740 2.26.094,47] S0.293.022,64] 14402.945,20] 571176496 470577675 5.567.382,67] 120.540.660,70)
003_004 S618.16127  2.320.10,00]  5.598.639,41]  5.556.463,04] 4.714.874,95] 6.464.016,56] 1.096.761,52] 12.617.040,25]  3679.195,00] 2.100067,50]  3.272.808.40  3.663.736,55  55.275.868,5]
003_005 736.500,00 167.200,00 J65.225,00] 51420000  3e7.600,00] 17500000 12800000  2.62.598,00]  Sst.eo0,00] 7510000  635.900,00 43130000 7.757.626,00)
004_001 5.125.751.41 5.125.751.41
004_002 1.359.968,00 Slagton|  1sesouop0|  3s000000] 107780600  S10.00000] 60472600  l23470060]  esesonno|  Liisozzoo] L0784 755,00 115027%2.14)
005_001 94.400,0) 54.400,00) 94.400,0) 94.400,00]  54.400,00]  94.400,00]  54.400,00 94.400,00]  54.400,00]  94.400,0) 94.400,00) 94.400,00] _ 1.132.600,00]
005_003 52.307,69) 52.307,69) 52.307,69) S2aw68|  sesoree]  seswed| 3230769 S2a07.69] _2i0507,72]  s2.07.69) 52.307,69) 52.307,69) 565.692,31

T e T

47.651.129,57]

24.761.788,32]

57.515.602,78]

23.965.563,36)

35.068.310,02]

55.434.739,87]

18.806.622,34)

158.830.765,79]

56.415.761,05)

33.835.884,87]

44.422.791,34]

42.863.354,72]

599.662.314,03]




«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη Δημιουργία

Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης

στο Διαδίκτυο (Wireless Hotspots)»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης» επιχορηγεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία σημείων wireless hotspots, σε μαζικούς χώρους, για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με τη χρήση τεχνολογιών LMDS, ADSL ή Δορυφορικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Broadband Satellite Internet access).

Η παραπάνω δράση περιλαμβάνεται στην κατηγορία πράξης 1: «Έργα αρχικής εφαρμογής τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων» του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης».

Η επιδότηση ζήτησης σταθερής ασύρματης πρόσβασης LMDS & xDSL και η δημιουργία σημείων wireless hotspots έχει στόχο να ενισχύσει περίπου 400 επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν Ασύρματα Ευρυζωνικά δίκτυα για δημόσια (παροχή υπηρεσίας σε πελάτες) ή ενδο-επιχειρησιακή χρήση.

Μέσω των wireless hotspots, οι επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές / τουριστικές, κλπ) έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σε χρήστες που κινούνται στο χώρο κάλυψής τους: μετακινούμενους πολίτες/επισκέπτες δημοσίων ή και ιδιωτικών χώρων, εξωτερικούς επισκέπτες, φιλοξενούμενους, πελάτες τους αλλά και εργαζόμενους, ασύρματη πρόσβαση σε δικτυακές (network) ή διαδικτυακές (Internet, Intranet, Extranet) υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

Συμπληρωματικά, οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης (WLANs) αποτελώντας μια χαμηλού κόστους και υψηλής αξιοπιστίας λύση για τις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης. 

Η ανάπτυξη σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless hotspots) πραγματοποιείται σε χώρους με σημαντικό αριθμό συγκέντρωσης χρηστών/ επισκεπτών, όπως είναι: χώροι φιλοξενίας, διαμονής και ψυχαγωγίας (ξενοδοχεία, εστιατόρια, φοιτητικές εστίες, αθλητικές εγκαταστάσεις/ γυμναστήρια κλπ), χώροι αναμονής/μετακίνησης (αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμάνια/μαρίνες, σταθμοί λεωφορείων κλπ), εκπαιδευτικά κέντρα, πανεπιστήμια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, πολιτιστικοί χώροι (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, γκαλερί κλπ), εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, τράπεζες κλπ, χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων (συνεδριακά κέντρα, χώροι διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων, κέντρα τύπου, κλπ), και άλλοι χώροι παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες (νοσοκομεία, Δικαστήρια, Δημόσιοι Φορείς κλπ). 

Οι βέλτιστες πρακτικές στον ευρωπαϊκό και τον ευρύτερο διεθνή χώρο υποδεικνύουν η ανάπτυξη των σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης (Wireless Hotspots) να γίνεται είτε από τους ίδιους τους φορείς που διαθέτουν τους παραπάνω χώρους είτε από τρίτους παρόχους που ενεργούν σε συμφωνία με τους εν λόγω φορείς. Και στις δύο περιπτώσεις αυτοί λειτουργούν ως πάροχοι ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (WISPs) για μια σειρά από υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας. 

[image: image45.png]Noas (EYPO)
(Xwpobérnan)

Neprypagii Nepipépeag

Avarohixiig Maxeoo

metro & Opanng Amkig | Bopeiou Ayaiou | Aurikiig EAMdBag | Aumikiis Maxcboviag | Heipou | Ocooubiag [loviev Nijowy| Kevpikiic Maxedoviag |~ Kpiimg | Notiou Awyaiou [ Meomowiioou | Trepedg EAAdBag | Fevins ddporop
D01_001 6.45% 21 90%) 253% 6.04% 203% 2,40%) 6.09% 263% 18.46% 6.96% 3.97%) 5.23% 701% 100.00%
D01_002 6.40% 25 35%) 5.55% T101% 3.09% 5.35% 6.76% 2.06% 13.72% 6.55% 3.45%) 5.52%) 152%) 100,00%
001003 1.76% 17.62% 2,16% 15.66% 1.00% 271%) 1.57% 057%) 26 52%) T1.25% 753% 756%) 3,34% 100,00%
D02_001 5.46% 18.62% 15.05% 431%) 159%) 1.26%) 3.72% 3.92%) 22 60%) 217%) 3,59%) 2.26%) 217%) 100,00%
002 002 7.17%) 5.06% 207%) 7.90% 5,34% 6,30% 5.43%) 352%) 16.60% 7.24%) 4.78% 5,35% 6.73% 100,00%
002003 6.16% 17.00% 3.14% £70% 554%) 350% 657%) 3.16%) 25 56%) 252%) 2.96% 607% 6,39% 100,00%
002004 0,00%) 21.71%) 6.06% 0,00%) 2.17%) 0,00%) 702%) 0,00%) 30 05%) 0,00%) 0,00%) 16.27% 15.65% 100,00%
002005 6,15% 054% 277%) 679% 6.09% 779% 9.56% 272%) 18.95% 6.57% 5,15% 666% 657% 100,00%
002006 5.46% 27 54%) 331%) 6.24% 0.05%) 3.93% 6,10% 2.95% 17.10% 9.50% 6.36% 5.11% 4,35% 100,00%
002007 5.43%) 26 55%) 3.96% 3.96% 0,00%) 4.76% 793% 3.96% 18.25% .95% 766% 1.23%) 123% 100,00%
002008 13.74% 16.55% 13.74% 156%) 0,00%) 13.74% 659% 0,00% 27 50%) 0,00%) 158%) 0,00%) 0,00%) 100,00%
003001 15.61% 0,00%) 0,00%) 0,00%) 253%) 2,36% 0,00%) 18.55% 19.74% 10.66% 18.66% 2,36% 6.97%) 100,00%
003 002 791%) 0,00%) 204%) 769% 212% 3.11% 6.06% 1.76% 1.72%) 11.95% 274%) 3.90% 297%) 100,00%
003004 10.16% 0,00%) 221%) 10.04% 6.44%) 653%) T1.73% 253%) 23.19%) 6.66% 3.96% 5.92%) 663% 100,00%
003005 9.52%) 0,00% 2.41%) 5.57%) 663% 5.00% 15.15% 166% 27 55%) 7.11%) 1.00% 8.20% 5.56% 100,00%
D04_001 0,00%) 24.91%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 75 09%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 0,00%) 100,00%
D04_002 10.47% 13.52% 3.40%) T1.64% 254%) 6.12% 6.56% 156%) 5,30% 6.45% 6.44%) 6.14% 663% 100,00%
005_001 633% 0,00%) 633% 633% 633% 633% 633% 633% 633% 6,33% 633% 633% 633% 100,00%
005003 571%) 0.00%) 571%) 571%) 571%) 571%) 571%) 571%) 571%) 57.18%) 571%) 571%) 571%) 100,00%
ek P!
a8porapa 7,00% 11,95% 3,64% 8,45% 3,52% 5,15% 8,14% 2,77% 23,32%] 8,28% 4,97%] 6,52% 6,29% .





Οι υπηρεσίες που παρέχονται ενδεικτικά περιλαμβάνουν: πλοήγηση στο διαδίκτυο (Web surfing), ανταλλαγή αρχείων και online επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, πρόσβαση σε εφαρμογές πολυμεσικού περιεχομένου (multimedia) για τη λήψη εικόνων, διαδραστικού βίντεο και μουσικής, παροχή ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου, προβολή μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου και υπηρεσίες ψυχαγωγίας. 

Ακόμη, παρέχονται υπηρεσίες που βασίζονται στη γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη (Location Based Services), όπως: αυτόματη λήψη ή παροχή εξειδικευμένων δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και υπηρεσίες περιαγωγής (roaming), που δίνουν τη δυνατότητα στους μετακινούμενους χρήστες να συνδέονται σε διαφορετικά hotspots και να λαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών χρεώνοντας τον κεντρικό λογαριασμό τους. 

Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο είναι δυνατή από ένα σύνολο συσκευών συμβατών με τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως φορητοί υπολογιστές (laptops), έξυπνες συσκευές χειρός (handheld PDAs, τηλέφωνα κλπ), ασύρματες κάμερες και οθόνες τηλε-προβολής κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 21.427.120 € εκ των οποίων τα 10.000.000 € αφορούν ιδιωτική συμμετοχή και τα 11.427.120 € δημόσια δαπάνη. Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και σχεδίων γίνεται με βάσει τον κανόνα De Μinimis, ενώ, όπως και στα υπόλοιπα έργα που αφορούν επιχειρήσεις, το 50% του προϋπολογισμού διατίθεται με περιφερειακή κατανομή (π.χ. το 5% θα διατεθεί σε επιχειρήσεις στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου).

ΕΞΕΛΙΞΗ του ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο της δράσης έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες ενέργειες: 

· Εστιασμένες ενέργειες δημοσιότητας (καταχωρήσεις στον Τύπο, τρεις ενημερωτικές εκδηλώσεις (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και λειτουργία διαδικτυακού τόπου (www.w-hotspots.gr) 

· Αξιολόγηση υποβληθεισών προτάσεων σε 2 στάδια: 1ο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων από ειδικούς εμπειρογνώμονες και 2ο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή της δράσης.

· Κατάθεση 280 προτάσεων από επιχειρήσεις και ένταξη για χρηματοδότηση συνολικά 197 έργων. 

Αυτή την περίοδο υλοποιείται η φάση της υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και των εγκεκριμένων επιχειρήσεων, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 1Μ€.

Τέλος, σχεδιάζεται συμπληρωματικός κύκλος υποβολής προτάσεων για την αξιοποίηση των αδιάθετων κονδυλίων από την αρχική προκήρυξη της δράσης, προϋπολογισμού ~2.000.000€.    

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, υλοποιείται πιλοτική εγκατάσταση συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, στον πολυσύχναστο εξωτερικό χώρο της Πλατεία Συντάγματος της Αθήνας. Μέσω των Wireless Hotspots θα παρέχονται, σε δοκιμαστική–πιλοτική βάση, ευρυζωνικές υπηρεσίες Internet στους πολίτες και στους επισκέπτες της Πλατείας που διαθέτουν συσκευές (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές παλάμης, κλπ) με κατάλληλο εξοπλισμό, συμβατό με το πρότυπο WiFi, ενώ θα τους δίνεται η δυνατότητα, αλλάζοντας, ανάλογα με τη θέση τους, σημείο εξυπηρέτησης, να μην αποσυνδέονται και επανασυνδέονται στο ασύρματο δίκτυο (roaming).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΕΡΓΟΥ

Το σχετικά μικρό κόστος υλοποίησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη τεχνολογική πολυπλοκότητα που εμπεριέχει η λύση των wireless hotspots φαίνεται να την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για επιχειρήσεις που έχουν στόχο να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους και, ενδεχομένως, να αυξήσουν το πελατολόγιό τους και τον κύκλο εργασιών τους. Τα εμφανή αποτελέσματα είναι η παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε περισσότερους πολίτες μέσω της γρήγορης και ασύρματης πρόσβασης στο Internet σε χαμηλό κόστος, με παράλληλη μείωση των γεωγραφικών περιορισμών και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και της υιοθέτησης σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός έργων (57% επί συνόλου 197 έργων) θα υλοποιηθεί από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης (ξενοδοχεία – εστιατόρια), με συνολικά 112 έργα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναμένεται να απορροφήσουν επίσης και το μεγαλύτερο μέρος (62% περίπου) της δημόσιας χρηματοδότησης.

Συνολικά, η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία σχεδόν 650 νέων wireless hotspots σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, γεγονός το οποίο υπερκαλύπτει τους αρχικούς στόχους της δράσης. 

Στα οφέλη για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται: η βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, νέες πηγές εσόδων, έμμεσες (προσέλκυση νέων πελατών κλπ.), ή άμεσες (παροχή των υπηρεσιών σε συνδρομητική βάση), η μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης της δικτυακής υποδομής της επιχείρησης και η δυνατότητα παράλληλης αξιοποίησης του Wireless Hotspot για ενδο-επιχειρησιακή χρήση. 
Στα οφέλη προς τους πολίτες/χρήστες περιλαμβάνονται: η ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε τοπικά δίκτυα επικοινωνιών με υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, η πρόσβαση σε νέες, προηγμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος (π.χ. Voice over IP), η δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου τους κατά την διάρκεια ταξιδιών/μετακινήσεων/αναμονής, η δυνατότητα επικοινωνίας με την εργασία τους από απομακρυσμένα σημεία μέσω του Διαδικτύου και η αξιοποίηση ειδικών κατηγοριών εφαρμογών (π.χ. τηλεμετρία, τηλε-ιατρική, location-based services, εύκολες αγορές χρησιμοποιώντας σχετικές υπηρεσίες αναζήτησης ή / και προώθησης προϊόντων, κλπ).



«Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών 

Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας»


[image: image22.emf]Νοσοκομείο

Βιβλιοθήκη

D

D

POP

3

D

D

MTU

FWA

14

1

11

Εταιρίες

12

16

Αθλ.

Εγκαταστάσεις

8

Campus

Κτίριο 1 Κτίριο 2

6

POP

13

4

MDU

15

Σταθμός τραίνου

5

Σχολείο

Δημοτικό Κτίριο

a

Κατοικίες

Κατοικίες

Σχολείο

9

B.Z

10

D

FD

2

7

Αεροδρόμιο

Πιθανό POP

D


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΕΡΓΟΥ
Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στην κατηγορία πράξης 2: ανάπτυξη / υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2, και εξυπηρετούν τη βασική αρχή της πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An information society for all», που προβλέπει την ενθάρρυνση ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου που βασίζονται σε ευρέως διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές. Ειδικότερους στόχους αποτελούν η ευρυζωνική πρόσβαση, μέχρι το 2005, σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και σε όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τα μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κλπ, η ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές, και η εισαγωγή, μέχρι το 2005, πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με ευρυζωνική πρόσβαση. 

Το φυσικό αντικείμενο των παραπάνω έργων είναι η υλοποίηση Μητροπολιτικών οπτικών δικτύων για την ανάπτυξη συμπληρωματικής ευρυζωνικής υποδομής στην τοπική αυτοδιοίκηση όλης της χώρας, και συγκεκριμένα, η διασύνδεση με τεχνολογίες ΜΑΝ των κτηρίων δημοσίου συμφέροντος σε φορείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας – Πρόνοιας, του Πολιτισμού, της Δημόσιας Διοίκησης, των ΑΜΕΑ κλπ. Τα προς υλοποίηση έργα περιλαμβάνουν κυρίως χαντάκια, κανάλια, οπτικές ίνες, σημεία διασύνδεσης καθώς και εγκατάσταση παθητικού εξοπλισμού (π.χ. ίνες, οπτικά patch-panels, κλπ), και ελάχιστου ενεργού εξοπλισμού δικτύου (π.χ. στοιχεία μεταγωγής με οπτικές εξόδους (OADM)), που απαιτείται για την παροχή βασικής πρόσβασης στα δημόσια κτίρια.


Βασικός στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών τόσο πρόσβασης όσο και περιεχομένου προς όφελος του καταναλωτή - χρήστη, που βασίζεται στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών με κοστοστρεφή τρόπο. Μάλιστα, προς αυτήν την κατεύθυνση, ενθαρρύνεται η διάθεση μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, μέσω μακροχρόνιας ενοικίασης ανά μέτρο και ζεύγος ινών, που πρόκειται να παράγει έσοδο κοστοστρεφώς, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. 

Τα έργα απευθύνονται σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10 χιλιάδες κατοίκους στους οποίους υπάρχουν περισσότερα από 20 σημεία Υπηρεσιών Δημόσιου ενδιαφέροντος σε ακτίνα μικρότερη των 20 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Ο τελικός δικαιούχος ΟΤΑ Α’ Βαθμού είναι και ο ιδιοκτήτης των υποδομών δικτύων που δημιουργούνται. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο βασικός στόχος ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε μικρές πόλεις και μη αστικές ή απομακρυσμένες περιοχές καθώς και σε λιγότερο ευνοημένες  περιοχές, εξαιρούνται οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής και στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Τα έργα καλούνται να υλοποιήσουν ως δυνητικοί Ανάδοχοι, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, εταιρίες ή κοινοπραξίες εταιριών με εμπειρία σε έργα με ανάλογο φυσικό αντικείμενο, στις οποίες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή καθοιονδήποτε τρόπο εταιρειών παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου του έργου της ανάπτυξης των Μητροπολιτικών Δικτύων (MAN), απαιτείται Τεχνική Υποστήριξη (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης) των ΟΤΑ Α’, ανά Περιφέρεια, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, από συμβούλους με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Το αντικείμενο της τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει τη σύνταξη της αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών, την προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης με βάση τα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης, την παρακολούθηση, επίβλεψη και πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των τεχνικών έργων σύμφωνα με το τεύχος δημοπράτησης, και την εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση στην ΕΥΔ ΚτΠ ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου εκμετάλλευσης/αξιοποίησης των εγκατεστημένων υποδομών, που αφορά στην υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, για το σύνολο των χρηματοδοτούμενων Δήμων ανά Περιφέρεια, με εξειδίκευση ανά Δήμο. 
Ο προϋπολογισμός της Α΄Φάσης του έργου είναι 54.000.000€ (51.000.000€ για τα Δίκτυα των ΟΤΑ Α’ και 3.000.000€ Τεχνική Υποστήριξη των ΟΤΑ Α’), ενώ σχεδιάζεται και νέα Πρόσκληση (Β΄Φάση ΜΑΝ), προϋπολογισμού περίπου 13.000.000€.   

ΕΞΕΛΙΞΗ του ΕΡΓΟΥ
Μέχρι σήμερα, έχουν επιλεγεί και εγκατασταθεί οι Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποστήριξης για τους Δήμους κάθε μιας από τις 12 Περιφέρειες (Εξειδικευμένοι Πανεπιστημιακοί Φορείς), έχει ολοκληρωθεί το Πρότυπο Τεύχος Δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή, το οποίο βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης με την αγορά, και, ακόμη, έχουν κατατεθεί 71 Προτάσεις για ΜAN, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κυριότεροι Δήμοι της χώρας εκτός της Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αξιολόγησης των Τεχικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ) με επιτόπου επισκέψεις σε όλους τους Δήμους που υπέβαλλαν προτάσεις. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του ΕΡΓΟΥ

Τα παραπάνω έργα αναμένεται, βραχυπρόθεσμα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών, μέσω της εξασφάλισης με ηλεκτρονικό τρόπο ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και εμπορικών εφαρμογών. Αυτό καθίσταται δυνατό λόγω της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ευρυζωνικές συνδέσεις, όπως η γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η εκπαίδευση από απόσταση, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η διασκέδαση, η τηλε-διάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα. 

Η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για σταδιακή παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να συμβάλει στην εγκαθίδρυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή αποδοτικών διαλογικών υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

Ακόμη, θετικά αποτελέσματα διαφαίνονται και ως προς την αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των περιοχών, καθώς και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα Επιχειρηματικά Σχήματα που δημιουργούνται για τη διοίκηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υποδομών, καθώς και η δυνατότητα διάθεσης μέρους των υποδομών για ιδιωτική εκμετάλλευση, αναμένεται να παράγουν έσοδα κοστοστρεφώς για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. 

Εξάλλου, μακροπρόθεσμα, με την υλοποίηση τέτοιων έργων, η διευκόλυνση της απελευθέρωσης της αγοράς αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών και να τροφοδοτήσει τη ζήτησή τους, μέσω δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών πρόσβασης και περιεχομένου, βασιζόμενη στην διαθεσιμότητα ανοικτών υποδομών οπτικών ινών. Ο ανταγωνισμός αυτός εγγυάται τη σωστή συνέχιση, ανάπτυξη και αναβάθμιση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στην Ελληνική περιφέρεια.  

Το έμμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω έργων είναι η συμβολή τους στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Το γεγονός ότι, στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η γεωγραφική απομόνωση και η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού καθιστούν μη συμφέρουσα την εμπορική επένδυση σε ευρυζωνικά δίκτυα, αλλά και ότι, στις ημι-αστικές και αστικές περιοχές της περιφέρειας, το εισοδηματικό επίπεδο των υποψήφιων χρηστών σε συνάρτηση με το υψηλό κόστος των ευρυζωνικών υποδομών καθιστούν εισέτι μη βιώσιμη την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, παρότι εκτιμάται ότι η εμπορική βιωσιμότητα θα καταστεί εφικτή μελλοντικά όταν το κόστος από την μαζική διάδοση μειωθεί αρκετά, καταδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου, ιδιαίτερα ως προς την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη σύγκλιση με τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες.



Μέτρο 4.3 : Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις (ΕΤΠΑ)

Από την αρχή του προγράμματος μέχρι 31/12/2004 εκδόθηκαν 2 Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό 78.444.754 €, οι οποίες εκδόθηκαν κατά την διάρκεια του 2004 και αφορούσαν τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

· κατηγορία πράξης 1 «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης».

· κατηγορία πράξης 2 «Ανάπτυξη ευρυζωνικού περιεχομένου και υπηρεσιών»

Μέχρι 31/12/2004, το συγκεκριμένο Μέτρο δεν παρουσιάζει εντάξεις, και ακόλουθα νομικές δεσμεύσεις, και δαπάνες.

Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 4.4 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν 2 Προσκλήσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 72.100.000€. Εντός του 2004 εκδόθηκε 1 νέα πρόσκληση συνολικού Προϋπολογισμού 17.100.000€, και αφορούσε τις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

· Κατηγορία πράξης 2: «Ανάδειξη καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε πολυδύναμα Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών»

· Κατηγορία πράξης 3: «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων»

· Κατηγορία πράξης 4: «Μελέτες».

Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκε 1 έργο/ πράξη, συνολικού Προϋπολογισμού 37.676.130€, με τίτλο «Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής Αττικής (ΚΔΑ) – Αυτοματοποιημένο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (ΚΑΤ)».

Οι νομικές δεσμεύσεις που υπογράφηκαν αντιστοιχούν σωρευτικά (2000-2004) σε 36.204.345 €, και το 2004 δεν υπογράφηκαν νέες νομικές δεσμεύσεις. Οι δαπάνες του Μέτρου ανέρχονται σωρευτικά (2000-2004) σε 12.879.566 €, οι οποίες δηλώθηκαν το 2004.

[image: image23.wmf]73,00

37,68

36,20

12,88

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Μέτρο 4.4 

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών (ΕΤΠΑ)

Π/Υ (ΣΚ)

Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

(σε Μ€) 


Μέτρο 4.5 :Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις επικοινωνίες (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 4.5 από την αρχή του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 εκδόθηκε 1 Πρόσκληση, η οποία έληξε εντός του 2002.

Μέχρι το τέλος του 2004 το Μέτρο δεν παρουσιάζει εντάξεις, και ακόλουθα νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες. 

Μέτρο 4.6 :Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ (ΕΚΤ)

Το μέτρο 4.6. δημιουργήθηκε μετά την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, που έγινε στις 10/9/2003, ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκε μέχρι τις 31/12/2004.
Ο πίνακας Α4 και το διάγραμμα Α4 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 4 από την αρχή του Προγράμματος έως και τις 31/12/2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.

(ΣΕ Μ€)
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 

2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (Σ.Κ.)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (Σ.Κ.)
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Σ.Κ.)
	ΔΑΠΑΝΕΣ 

(Σ.Κ.)

	629,04
	481,04
	108,96
	60,81
	26,15



[image: image24.emf]26,15

60,81

108,96

481,04

629,04

0

100

200

300

400

500

600

700

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α4

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

(ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)


ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Για τον Άξονα 5 Τεχνική Βοήθεια γίνεται ειδική αναφορά στο κεφ. 5.4. 

Ο πίνακας Α5 και το διάγραμμα Α5 απεικονίζουν την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 5 από την αρχή του Προγράμματος έως και τις 31/12/2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α5

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.

(ΣΕ Μ€)
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5

2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

	76,32
	67,79
	33,07
	15,28



[image: image25.wmf]15,28

33,07

67,79

76,32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α5

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ)


2.1.2
Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου εκτιμάται μέσω των δεικτών πραγματοποίησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε επίπεδο Άξονα και στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σε επίπεδο Μέτρου, με βάση τις τιμές στόχου επίτευξης έως το 2003 και το 2006. H πρώτη καταμέτρηση και αξιολόγηση της φυσικής προόδου του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε το έτος 2003, μέσω της Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο Αξιολογητή σύμφωνα με το Άρθρο 42 / Καν. 1260. Ακόλουθα στην αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση C(2004)5868 – 29/12/2004,  ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και βάσει των συμπληρωματικών παρατηρήσεων της ΕΥΔ ΕΠ «ΚτΠ» αναμορφώθηκαν οι αντίστοιχοι δείκτες, θέτοντας την υλοποίηση της φυσικής προόδου του Προγράμματος σε ρεαλιστικότερη βάση.

Στους πίνακες 10Α, 10Β και 10Γ του Παραρτήματος παρουσιάζονται τα στοιχεία προόδου των δεικτών μέχρι 31/12/2004 του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (εκροών και αποτελέσματος). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες τιμές. Αυτό οφείλεται είτε στο ότι υπήρξε καθυστέρηση στην ένταξη των έργων που δίνουν τιμές στους δείκτες, την συμπλήρωση των αντιστοίχων δεικτών μόνο κατά την ολοκλήρωση του έργου στα τριμηνιάια ή σε άλλες περιπτώσεις στην δυσκολία μέτρησης των τιμών αυτών των δεικτών. Το τελευταίο αυτό θέμα, αναμένεται να αντιμετωπιστεί με την σύσταση από την ΕΥΔ του Ε.Π. ΚτΠ, της Ομάδας εργασίας για την μελέτη των δεικτών και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

2.1.3
Αιτιολόγηση των τροποποιήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού
Το έτος 2004 πραγματοποιήθηκε η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ.αριθμ. C(2004)5868/29-12-2004 Απόφαση της. Επίσης κατά την διάρκεια του 2004 έγινε  και η αντίστοιχη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, που εγκρίθηκε στα πλαίσια της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΚτΠ στις 18/11/2004. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, σύμφωνα με το Άρθρο 14 / Παρ. 2 (Διάρκεια και αναθεώρηση) του κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», έχει δυνατότητα να αναθεωρηθεί μετά την Ενδιάμεση Αξιολόγηση που αναφέρει το Άρθρο 42 και την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης όπως αναφέρεται στο Άρθρο 44. Οι προτεινόμενες και εγκριθείσες προσαρμογές αφορούσαν την εναρμόνιση στους στόχους του e-Europe 2005, και επιμέρους σημεία του προγραμματισμού και προκύπτουν από τον διατομεακό και πολύμορφο χαρακτήρα του προγράμματος, τον μεγάλο αριθμό των ομάδων στόχων και των τελικών Δικαιούχων καθώς και την δυναμική εξέλιξη των τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Οι τροποποιήσεις που αφορούσαν σε ποσοτικά στοιχεία και αναφέρονται αντίστοιχα στο χρηματοδοτικό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
[image: image26.png]XPHVIATOAOTIKO SXHMA ANABECPHMENOY E.N1. K1l 2000-2006.

1024 £E 1P
E——— POTENOVEN METADOPA POTEINGYEN KATANOHH ANABESPHMENDE PPOYTIOADTEMOE
Mpotepenémra/MéTpo/ Tapelo ENLMAEON i ENIT0 EAATTON
SYNOAIKOD BHVDETA KOINDTIKH BHVDETA KOINDTIKH IAIOTIKH | AHVIOSIA | KOINOTIKH | IAIOTIKH
KosTOS BANANH SYNAPOMH SANANH | SYNAPOMH | SYMMETOXH | AAMANH | SYNAPOMH | SYMMETOXH
[AZONA 1: NAIAEIA o IOATTIEMOS. 421.033333] _ 391.733.333]  293.800.000]  29.300.000) 0 0 i 0 0| 15401853  25.000.000] 18.750.000]  430.541.480|  416.733.333]  312.550.000] 13.808.147
Mérpo 1 [FoTMOHOG Kall AKToon oz Bheg TiG 115,000,000 115,000,000 9,250,000 0 ; 119000000 119.000.000 9,250,000 0
Bosiitec, ¢ exnoibeuon ETnA i
Mierpo 2|F1o0aHn a1 aEenoion T véwy 166,666,666 166,666,666 125,000,000 0 i 25000000 | 18.750.000 191666.686| 191666666 143.750.000 0
reyvohoyiy ot smaieuon BT ;
i
Mierpo 3 EXHTPReaN, CEonoinon a1 avadet Tou 135,366,667 106,066,667 79.550.000 | 29.300.000 : 15.491.853 119674814 106,066,667 79,550,000 13,608,147
[Erirviani noAmopon ETne 1
|AZONA 2: EEVITHPETHEH T0Y MOAITH KAT BEATIOEH '
s HOTOHTAS 0t 879.324.000)  849.924.000|  637.443.000)  29.400.000) o o of o o 0| 104890.000( 58750000 984214000  954.814.000)  696.193.000(  29.400.000
HAekTpov K| KLBERWIOT ia TV !
METpo 1|eEunnpéTron Tou mokiT : Enieiproioks 40.869.406 35,000,000 26,250,000 5,869,406 i 40860406 35.000.000 26,250,000 5,869,406
(£B10 PERETEG KOl NAOTIKG Epya ETOA :
Mierpo 2| HETROvIa] kUBEpIMOn” yia T 392.000.000 392.000.000 294.000.000 0 ; 20220000 | 15.165.000 412220000|  412.220.000 309.165.000 0
Ennpénon Tou nokim ETnA i
[YPooTpETG TG BIayEpionG Tev NPy Tav i
TP 3{AiopOpaT ki Topekan kI TG ETEacTS 40.000.000 40.000.000 30.000.000 0 ; 40000000 40.000.000 30.000.000 0
o Eupdd ETNA !
Mierpo 4| FPIPEPEIONE YEwipap minpopopia 107.925.801 94.666.667 71000000 | 13299134 ! 107025801 94.666.667 71.000.000 13.299.134
| cuorrpara ko kawoTokG evipyek ETnA ;
IKaTepTIon TOu Qv8panoU BUVOLIKDU TG ‘
METpo 5 | nboia aigbnon; kil PEkéTeG UMOTHPETG 96.000.000 96.000.000 72.000.000 0 ! 000000 96.000.000 72.000.000 0
R T i
f
Mierpo 6| XYOAOVEEG Minpopopias i Enkomcaviir 107.402.054 102.000.000 77.250.000 4.402.054 ; 107.402.054|  102.000.000 77.250.000 4.402.054
lomy Vyein k 1y Npbvoia ETnA i
irpo 7 |<OTERTION ka1 BECLIKE LETpa oTAY Yyela Kol 0257.3% 0257.3% 6.543.000 o i sooooo | 3750000 14257338 1425733 10.693.000 o
[y Apévoia BT !
METpn 6| ELpuEle’ PETapopE e 55869406 50,000,000 60,000,000 5.560.406 i 55.869.40| 60,000,000 60,000,000 5.560.406
i
Witpo o[ T30 Scbotva il Texvolayias ETna 0 0 0 0 ; 79670000 | 39.835.000 79670000 79.670.000 39.835.000 0
Inirpopopin o= &va alykpova Knparoheyio ;
e Y KAL ATIAZXDAHEH STHN 901700000 537600000 403200000 364.100000|  778.490) seasse|  1695605! 776490  se3eee| 46009751 10000000  7.500.000) 867385944 547600000 410700000 319785944
WHOIAKH DIKONOMIA :
Merpo 1[AHEUPYIE Yn@iakad neppekovTog ya v 97.347.028 68.000.000 51,000.000 29.347.028 i 778.490) 583.868|  20.689.751 75.878.787 67.221510 50,416,133 8.657.277
lowovope| BppoTrpiTra ETnA !
Wirpo 2[=VIOXLON EMKERAOELY yia TV 1oy Toug 403.509.149 162,686,667 122000000 | 240.842.482 ! 19,820,000 33609.199|  152.666.667 122,000,000 221.022.482
lomy "ypia owovoia ETnA ;
Mierpo 3| EPEUYE KAl Texvalayia) Avemmui o 81.347.028 52.000.000 000000 | 29.347.028 778.490) 583,868 1695695 5.500.000 78321213 S2.778.490 39.583.868 25542723
Koowin g Minpoopia: ETnA i
MeTpo 4 gzjgszzf” T SeEoTHTGN Tou avpdiou ar | 2717a 201.451.000 151088250 | 45747731 ! 247.198.731| 201451000 151.088.250 45.747.731
Mérpo 5[ 1POGnoN TG anacydinanc oty Konevia 72,298,064 53.482.333 0111750 | 18815731 ; 10,000,000 7.500.000 2208084 6348233 47611750 18.815.731
g nirpogopia EKT i
[AZONA 4: ENIKOINGNIES. 569.233.333| _ 422.533.333| _ 316.000.000] 146.700.000] 60.000.000] _ 45.000.000] 50.805.909] _60.000.000] 45.000.000 o 0| 0 629.039.242] 422533333 _ 316.000.000 206.505.909
[AVENTLIE J1yaviayGor Y13 TV Epapyyr 10 1
TP 1(Beapiknl) Maoiou kI T evioxUon Tou 101.957.623 78.480.000 58860000 |  23477.623 i 101857623 78.480.000 saEe000000  23.477.623
lavrayaviouon ETnA 1
Métpn 2 g;z’;%fgnv””ﬁ”w sl Tonkhg | 29745333 197.452.333 148,090,000 | 100.000.000 1502405 | 40000000 | 30.000.000) 272477388 157453333 | 118.089.999,75  115.024.0%5%
Métpn 3 :‘Dpfmf:;@ TrhenKoNGaKES Tpeoies yia i 82.222.377 59.000.000 44250000 | 23222377 | 60.000.000 4s000.000| 44781853 | 187.004230 119,000,000 925000000  68.004.230
[AVETLE K1 EKOUYXPOYIOUEG Ta !
i
Mierpo 4|TOXU3poHIN Lnaopicy o avaSeln Ty £0.000.000 £0.000.000 60.000.000 i 20000000 | 15.000.000 60000000 60.000.000 45.000.000,00 0
raxuBpopKidy ypapia OF NoBVOLG i
letvrpn ETnA ;
T
Mierpo 5|<CTEPTION aVBpANNGL BuvcKkaU oTov 2,600,000 2,600,000 1950.000 ; 2,600,000 2,600,000 1.950.000,00 0
00 T e BT i
METpD 6 KaTeprion avepdvou Buvapkos ey EATA | o 5.000.000 5.000.000 3.750.000 i 5.000.000 5.000.000 3.750.000,00) o
[AZONA 5: TEXNIKH BOHBEIA 67.787.128 67.787.128 50.840.796 o[ 21.742309] 16.306.799 0l 21.742.399] 16:306.799 o 8.530.756] _ 6.398.067 76.318.484 76.318.484 57.238.863 [
i
Mierpo 1 B14EPIeN €pappior (01 napakaloltnon 25.333.333 25.333.333 19,000,000 o | 2174230 16.306.799) ; 8.530.756 6.398.067 Ss606.488| 55606488 41704866 0
[vé0: Texvii poriein EKT] i
BT :
i
Moo 2[Texvi Borieim EKT e 21.742.399 21.742.399 16,306,799 0 i 21742399 | 1630679 0 0 0
i
MéTpo 3[Texvi} BorPeia ETNA — 20.711.996 20.711.996 15.533.997 0 ; 20.711.996 20.711.996 15.533.997 0
\ SVNOAG] 2.830.078.394] 2.269.576.394] 1.702.183.796] 560,500,000 82.520880]  61890.667] 61501604 _ 62.520.880] 61800667 6L501604] 198.470.756] _01.308.067) 2.087.499.150] 2.417.099.150] 1.793.581.863]  560.500.000
ETNA| 2.192.981.868] 1.688.045.330] 1.266.033.998 504.936.538| 60.778.490] 45.583.868]  61.501.604 _ 60.778.490] 45.583.868] 61.501.604 99.890.000]  55.000.000] 2.292.871.868| 1.787.935.330] 1.321.033.998| 504.936.538)
EKT 747.048.795]  581.533.064]  436.149.798] 165.515.731] 21.742.309]  16.306.799)] 0 21.742.399] 16.306.799 0 48.530.756] 36.398.067]  694.627.282]  630.063.820]  472.547 865) 64.563 462






Η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, αφορούσε στην απεικόνιση σε επίπεδο Μέτρου των αντίστοιχων τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν με την αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε ως αποτέλεσμα της δυναμικής εξέλιξης της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Οι προσαρμογές που προτάθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα στο πλαίσιο της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί με την αντίστοιχη αιτιολόγηση.



2.1.4
Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και τρόπος αντιμετώπισης
Η εφαρμογή του ΕΠ το 2004, βάσει των όρων εφαρμογής που επιβάλλει το κανονιστικό πλαίσιο και oi διαδικασίες συνολικά του Γ ΚΠΣ, αντιμετώπισε κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες δυσκολίες:

Ι. Δυσκολίες που χαρακτήρισαν κυρίως το προηγούμενο στάδιο, αλλά συνέχισαν να υπάρχουν και το 2004 και αφορούν κυρίως την ενταξιακή διαδικασία:

1. Η ανάγκη τήρησης αυξημένων υποχρεώσεων αυστηρότερης διαχείρισης και ελέγχου. Ο μεγάλος όγκος προτάσεων προς αξιολόγηση απαιτούσαν ειδική υποδομή, οργάνωση, και προσωπικό. Τόσο η αξιολόγηση όσο και η εισαγωγή των στοιχείων στο ΟΠΣ δημιούργησαν σημαντικό φόρτο εργασίας στην ΕΥΔ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενταγμένα έργα του ΕΠ ΚτΠ μέχρι το 2004 είναι 4.460, ποσοστό 47% του συνόλου των ενταγμένων έργων στα τομεακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 

2. Ο διατομεακός και οριζόντιος χαρακτήρας του ΕΠ και οι πολλαπλές συνέργιες των δράσεων. Η ΕΥΔ επικέντρωσε τις προσπάθειες της στην επίτευξη συμπληρωματικότητας και στην αποφυγή επικαλύψεων, οι οποίες αναπόδραστα συνετέλεσαν στην καθυστέρηση των εντάξεων.

3. Το πλήθος των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων: στον αριθμό των φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, εποπτευόμενους φορείς, κλπ) και στην διαθεσιμότητα ειδικευμένων στελεχών για τον σχεδιασμό και παρακολούθηση των προτεινομένων έργων στους περισσότερους φορείς καθώς και στην έλλειψη συμβατότητας των προτάσεων με τους νέους κανονισμούς επιλεξιμότητας.

4. Η πολυμορφία των έργων κυρίως από πλευράς θεματικού αντικειμένου.  Η ΕΥΔ προχωρά σε σταδιακή τυποποίηση και κατηγοριοποίηση έργων για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

5. Η έλλειψη επαρκούς αριθμού στελεχών ειδικευμένων στις ΤΠΕ στους πιο πολλούς Τελικούς Δικαιούχους για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και παραγωγική αξιοποίηση των έργων. 

6. Η έλλειψη πληρότητας πολλών προτεινόμενων έργων

7. Οι καθυστερήσεις που αφορούν τον Άξονα 4 (Επικοινωνίες).

Οι προαναφερθείσες δυσχέρειες είχαν επίπτωση στους ρυθμούς εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος, επιφέροντας καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, και ένταξη των Πράξεων, καθώς και στην καταχώρηση των στοιχείων στο ΟΠΣ, αν και το 2004 έγινε σημαντική προσπάθεια αντιμετώπισης τους.

ΙΙ. Δυσκολίες που αφορούν κυρίως την διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης καθώς και την διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων

1. Ο μεγάλος αριθμός των έργων του ΕΠ ΚτΠ, δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση.

2. Ο τρόπος παρακολούθησης των έργων (Μηνιαία, Τριμηνιαία): δυσκολία αρκετών Τελικών Δικαιούχων να προσαρμοσθούν στις αλλαγές των διαδικασιών παρακολούθησης -κυρίως στις αυξημένες απαιτήσεις αξιολόγησης με σαφείς δείκτες- και ελέγχου. Παρατηρήθηκε ιδιαίτερη δυσκολία συλλογής στοιχείων, επαλήθευσης και καταχώρισης των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων. 

3. Το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών, το οποίο δημιουργεί σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Η προσπάθεια της ΕΥΔ για την σταδιακή υπέρβαση των δυσκολιών, εστιάσθηκε:

· Στην στενή συνεργασία με την ΚΔΑ και την Αρχή Πληρωμής για οδηγίες, διευκρινήσεις, κατευθύνσεις και απλοποίηση των διαδικασιών

· Στην αναδιοργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στην εβδομαδιαία παρακολούθηση και προγραμματισμό των εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών, που συνοδεύεται από άμεσες ενέργειες πίεσης στα σημεία όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις.

· Στην μεθοδολογία παρακολούθησης και προγραμματισμού της ΕΥΔ ΚτΠ.

· Στον καθορισμό συγκεκριμένων χρόνων έκδοσης αποτελεσμάτων για τις επιτροπές αξιολόγησης του μεγαλύτερου τελικού δικαιούχου του Ε.Π. της ΚτΠ Α.Ε.

· Στην ενεργοποίηση της Επιτροπής Πληροφορικής για την πολιτική επίλυση σημαντικών θεμάτων καθυστερήσεων και εμπλοκών

· Στην τυποποίηση των εργασιών της ΕΥΔ (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ηλεκτρονικό ημερολόγιο) 

· Στην ενημέρωση και υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων: πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις εργασίας, στην φάση προετοιμασίας των ΤΔΕ καθώς και μετά την υποβολή τους για οδηγίες και κατευθύνσεις.

· Στην διαρκή παρακολούθηση των βασικών τελικών δικαιούχων, ιδιαίτερα σε επίπεδο επίτευξης στόχων οικονομικού αντικειμένου.

· Στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ από την Ειδική Υπηρεσία του ΟΠΣ: διαρκής βελτίωση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων και της συστηματικής χρήσης του ΟΠΣ ως εργαλείου που υποστηρίζει τους μηχανισμούς εφαρμογής, για την αποτελεσματική παρακολούθηση του χρηματοοικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

· Στην υποστήριξη των τελικών Δικαιούχων μέσω της Τεχνικής Βοήθειας.

· Στην διοργάνωση ειδικών ενημερωτικών συναντήσεων με εκπροσώπους αρμόδιων φορέων και τελικών δικαιούχων για επίλυση των θεμάτων όπως οι κρατικές ενισχύσεις.

2.1.5
Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί και των αντίστοιχων διαγραμμάτων, τα οποία αποτυπώνουν την πορεία μηνιαίας εξέλιξης του ΕΠ για το έτος 2004 παρατηρούμε κατ’ αρχήν ότι ο ρυθμός των εντάξεων είναι παρατεταμένα ανοδικός, με σταθερό σχεδόν ρυθμό αύξησης.

Πιο αναλυτικά:

· Η πρώτη καμπύλη που αφορά τις εντάξεις, δείχνει μια σταθερή ανοδική πορεία εντάξεων έργων, με αποτέλεσμα να έχουν ενταχθεί έως 31/12/2004 έργα προϋπολογισμού (Δ.Δ), 1.445,92 εκ ευρώ, που αντιστοιχεί στο 59,8% του Π/Υ (Δ.Δ) του ΕΠ.

· Σχετικά με τις νομικές δεσμεύσεις, παρατηρούμε μια αύξηση του ρυθμού συμβασιοποίησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ιδιαίτερη άνοδο κατά τον 9ο μήνα του 2004.

· Τέλος όσον αφορά στις δαπάνες, παρατηρούμε ότι ο ρυθμός τους είναι παρατεταμένα ανοδικός, με σταθερό σχεδόν ρυθμό αύξησης, με μήνες αιχμής τον 9ο και ιδιαίτερα τον 12ο μήνα του 2004.

Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των συμβασιοποιημένων έργων το 2004, που αντιστοιχεί στο 56% του προϋπολογισμού των εντάξεων (Σ.Κ.), θεωρείται ότι θα δόσει έναυσμα στις δαπάνες που θα δηλωθούν το έτος 2005, οι οποίες το έτος 2004 δεν εμφανίζουν τόσο υψηλό ρυθμό αύξησης και αποτελούν το 30% περίπου του προϋπολογισμού των εντάξεων.

	ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2004 ΕΩΣ 31/12/2004 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

	ΜΗΝΑΣ
	ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
	ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

	
	Αριθμός Έργων
	Προϋπ/σμός (ΔΔ)
	Αριθμός Συμβ. Υποέργων
	Προϋπ/σμός (ΔΔ)
	Δημόσια Δαπάνη

	
	 
	Μ€
	 
	Μ€
	Μ€

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
	16
	24,60
	48
	4,43
	1,01

	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
	97
	28,12
	63
	9,69
	5,70

	ΜΑΡΤΙΟΣ
	107
	20,08
	77
	5,25
	2,98

	ΑΠΡΙΛΙΟΣ
	5
	3,39
	59
	4,32
	5,21

	ΜΑΪΟΣ
	21
	8,90
	45
	2,34
	8,05

	ΙΟΥΝΙΟΣ
	31
	13,79
	49
	5,50
	22,45

	ΙΟΥΛΙΟΣ
	24
	6,54
	52
	1,65
	10,92

	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
	17
	4,42
	403
	38,74
	0,49

	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
	39
	50,13
	959
	163,93
	22,99

	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
	228
	6,52
	191
	22,66
	22,20

	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
	7
	6,70
	67
	8,29
	13,62

	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
	2
	19,99
	29
	3,86
	55,56

	ΣΥΝΟΛΟ
	594
	193,17
	2.042
	270,64
	171,17

	Πηγή Στοιχείων: ΟΠΣ (ημερομηνία άντλησης στοιχείων: 15/04/2005)

	
	
	
	
	
	

	* Η διαφορά δαπανών στην Μηνιαία Ανάλυση σε σχέση με το συνολικό αιτούμενο ποσό από την τελευταία αίτηση 

	πληρωμής (31/12/2004) οφείλεται, στο ότι καταχωρούνται ΜΔΔΔ συγκεκριμένου μήνα / έτους μετέπειτα από την 

	ημ/νία αναφοράς τους.
	
	
	
	
	


   [image: image27.png]AIATPAMMA 3: MOPEIA

ZEAIZHE NPOTPAMMATOS EQE 31/12/2004
MOZA SEEKAT. €

1600
144592
- aom Lo
k TIZEOT 5 MJ
127735 133547 Z 43— Y1
1200
1000 950,28

u . /”ﬂ‘__—"d—“—l

70900 71332 1556 i ———
6907 70375 5 3 % 5

312,98 31546 SR ———
*

2587 s 34

200

[—o— TV ENTAZEQN @) —m— SYMBASEIS —4—BATANES @) |






Η πρόοδος των δαπανών σε σχέση με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου κρίνεται αποδεκτή. 

Στο Μέτρο 1.1 όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ως το τέλος του 2004 ανέρχονται σε 105,67 εκατ. € (το 88,80% του προϋπολογισμού το Μέτρου Δ.Δ.), η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου έχει να επιδείξει 19.566 PCs στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 6.930 διασυνδεδεμένα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πλήρη κάλυψη του συνολικού στόχου για διασύνδεση Γυμνασίων, Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ στο διαδίκτυο, 53 αναβαθμισμένους κόμβους του Σχολικού Δικτύου, 172 εργαστήρια πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποδομές σε 49 αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης σε όλη την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέτρο 1.2 με πιστοποιηθείσες δαπάνες 88,60 εκατ. €, έχουν αναπτυχθεί  5 εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, έχουν επιμορφωθεί 76.000 εκπαιδευτικοί.

Στο Μέτρο 2.1 με πιστοποιηθείσες δαπάνες 4,01 εκατ. €, στα τέλη του 2004 έχουν ήδη εκπονηθεί 32 Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στο Μέτρο 2.2. με πιστοποιηθείσες δαπάνες 75,78 εκατ. € έχουν τοποθετηθεί 14.942 PCs στη Δημόσια Διοίκηση, 89 φορείς καλύφθηκαν δικτυακά και δημιουργήθηκαν  941 one-stop shops (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Στο Μέτρο 2.3 με πιστοποιηθείσες δαπάνες 14,08 εκατ. €, έχει πραγματοποιηθεί η προσαρμογή 86 συστημάτων στο Ευρώ. Στο Μέτρο 2.5 όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ως και το 2004 έχουν φθάσει τα 1,11 εκατ. €, έχουν πραγματοποιηθεί 76 εκπαιδευτικά προγράμματα και ο αριθμός στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που επιμορφώθηκαν σε ΤΠΕ και νέες μεθόδους εργασίας έφθασε τους 1.155.

Στο Μέτρο 3.2 όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σωρευτικά σε 27,45 εκατ. € (16,88% του προϋπολογισμού του Μέτρου Δ.Δ), έχουν ενταχθεί 20.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις από όλες τις περιφέρειες της χώρας, στο πρόγραμμα Δικτυωθείτε(http://www.go-online.gr/) για τη διασύνδεσή τους στο διαδίκτυο, και 3.759 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν για την κατασκευή εμπορικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο. Στο Μέτρο 3.3. όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σωρευτικά σε 19,80 εκατ. € (37,52% του προϋπολογισμού του Μέτρου Δ.Δ.), 83 νέα σημεία ευρυζωνικής πρόσβασης έχουν προστεθεί στο ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) και ο όγκος των ψηφιοποιημένων αρχείων από το έργο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι ήδη 380 Gbytes. Το έργο του ΕΔΕΤ 2 είναι συμπληρωματικό του Geant από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και αντίστοιχα το έργο του ΕΠΣΕΤ αυτού του ψηφιακού περιεχομένου. Στο Μέτρο 3.4. όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σωρευτικά σε 35,37 εκατ. € (17,56% του προϋπολογισμού του Μέτρου Δ.Δ), 20.000 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης (basic skills). Στο Μέτρο 3.5. όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σωρευτικά σε 5,50 εκατ. € (8,37% του προϋπολογισμού του Μέτρου Δ.Δ.), 2.474 άνεργοι πτυχιούχοι συμμετείχαν σε προγράμματα stage.

Παράλληλα για την υποστήριξη των ΜΜΕ έχει δημιουργηθεί το e-business forum, ως ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης της Πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιχειρήσεις. Επίσης για την απλοποίηση των διαδικασιών προς όφελος των ΜΜΕ, στα πλαίσια των έργων «Δικτυωθείτε» και «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά», έχουν εφαρμοστεί τα εξής:

· Για το έργο «Δικτυωθείτε», έγινε απλούστευση του έντυπου της αίτησης, η αξιολόγηση γίνεται σε μηνιαία βάση και η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο.

· Για το έργο «Επιχειρείτε ηλεκτρονικά», υιοθετήθηκε ένα καινοτόμο μοντέλο ηλεκτρονικής υποδοχής προτάσεων και εφαρμόστηκε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης προτάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο Μέτρο 4.1., όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σε 12,79 εκατ. € (16,30% του προϋπολογισμού του Μέτρου Δ.Δ.), οι ακίνητοι σταθμοί επίβλεψης φάσματος έχουν ανέλθει σε 3 και οι αντίστοιχοι κινητοί σε 7. Στο Μέτρο 4.4., όπου οι πιστοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται σε 12,88 εκατ. € (17,64% του προϋπολογισμού του Μέτρου Δ.Δ.), υλοποιήθηκε 1 αυτοποιημένο κέντρο διαλογής.

2.1.6
Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», παρουσιάστηκε το παράδοξο της υπερβάλλουσας ζήτησης από την πλευρά των Τελικών Δικαιούχων και ταυτόχρονα του ελλείμματος υλοποίησης. Σε αυτό το φαινόμενο συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Η οριζόντια διάσταση του προγράμματος και η εμπλοκή πολλών φορέων που δυσκολεύει τον ενιαίο συντονισμό τους, ο καινοτομικός χαρακτήρας του, η έλλειψη εμπειρίας για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και παραγωγική αξιοποίηση έργων ΤΠΕ από τη Δημόσια Διοίκηση δημιούργησε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων σταδίων υλοποίησης. Σημαντικές καθυστερήσεις προέκυψαν επίσης από την καθυστέρηση της προκήρυξης των ενταγμένων έργων, τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων.

Στα μέτρα 1.1 & 1.2, όπου η ετοιμότητα των Τελικών Δικαιούχων ήταν σε υψηλό επίπεδο, παρουσιάστηκε ακόμα και υπερκάλυψη των προβλέψεων, στην πλειοψηφία όμως των έργων υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις. Οι λόγοι που προκάλεσαν τις αποκλίσεις αναλύθηκαν και τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που άρχισαν να υλοποιούνται, συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια του 2004, με ορατά ήδη αποτελέσματα.

Οι πιστοποιημένες δαπάνες του 2004 (δημόσια δαπάνη που πραγματοποιήθηκε εντός του 2004) στο ΟΠΣ σε σχέση με τις προβλεπόμενες δαπάνες του 2004 σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΥΔ Αρχής Πληρωμής (Α.Π. 19251  Α. Πλ. 1841/ 30-4-2004) για τα διαρθρωτικά ταμεία, βρίσκονται στο  75,32% για το ΕΤΠΑ, στο 92,39% για το ΕΚΤ και στο 78,80% του συνόλου του ΕΠ. Η Δημόσια Δαπάνη εντός του 2004, για το ΕΚΤ ήταν 40,82 εκατ. €, για το ΕΤΠΑ 129,86 εκατ. € και 170,68 εκατ. € για το σύνολο του ΕΠ. Οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν 44,18 εκατ. € για το ΕΚΤ, 172,41 εκατ. € και 216,60 εκατ. € για το σύνολο του ΕΠ.
Οι βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το έτος 2004, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση των ρυθμών του Ε.Π. ΚτΠ είναι :

· Η ενεργοποίηση της Επιτροπής Πληροφορικής για την πολιτική επίλυση σημαντικών θεμάτων καθυστερήσεων και εμπλοκών

· Η εβδομαδιαία παρακολούθηση και προγραμματισμός των εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών, που συνοδεύεται από άμεσες ενέργειες πίεσης στα σημεία όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις

· Η μεθοδολογία παρακολούθησης και προγραμματισμού της ΕΥΔ ΚτΠ 

· Ο καθορισμός συγκεκριμένων χρόνων έκδοσης αποτελεσμάτων για τις επιτροπές αξιολόγησης του μεγαλύτερου τελικού δικαιούχου του Ε.Π. της ΚτΠ Α.Ε. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών της ΚτΠ α.ε. «ο συνολικός χρόνος ενεργούς απασχόλησης της Επιτροπής δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3-5 εβδομάδες, ανεξαρτήτως του αριθμού των προσφορών και πάντοτε μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στην απόφαση συγκρότησής της»

· Η απόδοση του νέου οργανωτικού σχήματος της ΕΥΔ ΚτΠ, παρά τη σημαντική υποστελέχωση της σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα τομεακά προγράμματα

· Η νέα δυναμική εκκίνηση των μεγάλων έργων (Κτηματολόγιο, Ευρυζωνικά Δίκτυα)

· Η διαρκής παρακολούθηση των βασικών τελικών δικαιούχων

· Η αναμενόμενη γραπτή δέσμευση σε υψηλό επίπεδο των τελικών Δικαιούχων για την επίτευξη συγκεκριμένων ρεαλιστικών στόχων στα έργα ευθύνης τους.

Τα πλέον κρίσιμα μέτρα για την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των δαπανών, σε ότι αφορά το ΕΤΠΑ, είναι τα 2.2 (Ηλεκτρονική κυβέρνηση),  3.2 (Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία) και ακολουθούν τα 4.2 (Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης), 3.3 (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξης για την ΚτΠ), 4.4 (Εκσυγχρονισμός Ταχυδρομικών Υπηρεσιών), 2.6 (ΤΠΕ στην Υγεία και Πρόνοια), 1.3 (Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού). Για το ΕΚΤ τα πλέον κρίσιμα μέτρα για την επίτευξη της επιτάχυνσης του ρυθμού αύξησης των δαπανών είναι τα 1.2 (Εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση) και 3.4 (Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού) και ακολουθούν τα 2.5 (Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης) και 3.5 (Προώθηση της Απασχόλησης στην ΚτΠ).

Οι φορείς από την απόδοση των οποίων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η επίτευξη των προβλέψεων για το ΕΤΠΑ είναι η ΚτΠ α.ε., η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ο ΕΟΜΜΕΧ, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Οργανισμός Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντίστοιχα για το ΕΚΤ, οι κρίσιμοι φορείς είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών, ο ΟΑΕΔ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ).

Για την επίτευξη αυτού του επιπέδου πρόβλεψης δαπανών, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, στις οποίες περιλαμβάνεται και η συνειδητοποίηση από όλους της σημασίας της έγκαιρης υποβολής των δαπανών και της συνεχούς παρακολούθησης των υλοποιούμενων έργων. Η επιτυχία των προβλέψεων, πέρα από τη συνεπή εφαρμογή του προγράμματος επιτάχυνσης, προϋποθέτει και την επίλυση θεμάτων που καθιστούν επισφαλείς τις προβλεπόμενες δαπάνες σε κρίσιμα έργα. Για το ΕΤΠΑ, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο Α’ και Β’ κύκλος του Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά ώστε να επιλυθούν προβλήματα και να επιταχυνθεί ο ρυθμός των δαπανών, η επιτάχυνση των έργων της ΚτΠ α.ε., τα έργα του ΟΠΕΠ τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα αρνητική εικόνα σε επίπεδο δαπανών και η δυνατότητα καταγραφής των δαπανών των έργων χαμηλού προϋπολογισμού των προσκλήσεων που αφορούν Έργα Προώθησης της Ευρυζωνικότητας και Ασυρμάτων Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης (Wireless Hotspots). Για το ΕΚΤ η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν το έργο της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και η επιτάχυνση των έργων του ΟΑΕΔ θα καθορίσουν τη δυνατότητα επίτευξης των προβλέψεων.

2.1.7
Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις)
Έως το τέλος του 2004 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΚτΠ»  δέκα έργα, συνολικού προϋπολογισμού  494,38  εκατ. € τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις  περί κρατικών ενισχύσεων.

Τα έργα αυτά  ταξινομούνται σε τρεις διακριτές  κατηγορίες :

1. Έργα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί από τον Τελικό Δικαιούχο και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καθεστώς ενίσχυσης

2. Έργα που εφαρμόζεται ο κανονισμός περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (69/2001)

3. Σε ένα έργο εφαρμόζεται ο κανονισμός περί ενισχύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση (68/2001)

Στις αποφάσεις ένταξης των έργων στο Ε.Π ΚτΠ στο σημείο που αφορά στις υποχρεώσεις των Τελικών Δικαιούχων υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται ο κανόνας De Minimis (ΕΚ 69/2001), περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ο τελικός δικαιούχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον αποδέκτη της ενίσχυσης για τον χαρακτήρα de minimis της ενίσχυσης Ο αποδέκτης της ενίσχυσης υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει στα δικαιολογητικά που υποβάλλει και την έγγραφη βεβαίωση ότι  αθροιστικά το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει σε μια περίοδο τριετίας δεν υπερβαίνουν το όριο των 100.000 €.

Ειδικότερα για τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων και για την αποσαφήνιση των καθεστώτων και σε άλλα Μέτρα του προγράμματος που βρίσκονται σε εκκρεμότητα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και ξεκίνησαν ενέργειες για επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Οι ενέργειες αυτές μεταξύ άλλων περιλάμβαναν συναντήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ,  διαβουλεύσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους που υλοποιούν ή βάσει προγραμματισμού θα υλοποιήσουν έργα κρατικών ενισχύσεων. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών κατά το έτος 2004 εντάχθηκαν   δύο  έργα κρατικών ενισχύσεων με συνολικό προϋπολογισμό  87,26 εκατ. € με τελικούς δικαιούχους  τα ΕΛΤΑ και τον ΕΟΜΜΕΧ.

Πίνακας με έργα που εμπίπτουν σε καθεστώτα ενίσχυσης ή στα οποία  εφαρμόζεται ο απαλλακτικός κοινοποιήσεως κανονισμός περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ή ο κανονισμός περί ενισχύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση, παρατίθεται παρακάτω:

	Α/Α
	ΜΕΤΡΟ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/   ΠΡΑΞΗ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Π/Υ (Μ€)
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Μ€)
	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
	ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 68/2001,

69/2001,

70/2001 κτλ

	1
	3.2
	ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ


	EOMMEX
	44,45
	18,09
	
	
	ΕΚ 69/01

	2
	3.2
	ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (Β΄ΚΥΚΛΟΣ)
	ΕΟΜΜΕΧ
	49,59
	19,83
	
	
	ΕΚ 69/01

	3
	3.2
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Β' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
	ΓΓΒ/ΥΠΑΝ
	184,00
	74,74
	
	
	ΕΚ 69/01

	4
	3.2
	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ


	ΓΓΒ/ΥΠΑΝ
	89,13
	36,31
	
	
	ΕΚ 69/01

	5
	3.2
	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
	15.50
	12,64
	
	
	ΕΚ 69/01

	6
	3.3
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
	ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ
	16,43
	8,22
	21/1/2002

Ε(2002) 140
	N 547/2001
	

	7
	3.3
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
	ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ
	17,61
	8,81
	21/1/2002

Ε(2002) 140
	N 547/2001
	

	8
	3.4
	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
	32,00
	16,00
	
	
	ΕΚ 68/01

	9
	3.5
	ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΡΩΝ-Π
	ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ
	23,50
	11,74
	17/4/2002

Ε(2002) 798
	N 93/2002
	

	10
	4.4
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΔΑ) - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (ΚΑΤ)
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ)
	37,67
	37,67
	11/11/2003

C (2003)4084
	Ν 183/2003
	


2.2
Ανθρώπινοι πόροι – Ειδικά θέματα

Σύνδεση του ΕΠ με το ΕΣΔΑ 2004 (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2004) 

Οι πολιτικές απασχόλησης τις οποίες προτείνει το ΕΣΔΑ 2004 διαρθρώνονται σύμφωνα με τους 3 πρωταρχικούς στόχους και τις 10 Κατευθυντήριες Γραμμές της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής στρατηγικής. Οι στόχοι  αναφέρονται, κατά σειρά, στην πλήρη απασχόληση, στην βελτίωση τη ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές, όπως αναφέρονται (και ομαδοποιούνται) σύμφωνα με το ΕΣΔΑ 2004 είναι:
	1
	Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και αέργους

	2
	Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 

	3
	Διαχείριση των αλλαγών και προώθηση της προσαρμοστικότητας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας

	4
	Προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της δια βίου μάθησης

	5
	Αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού και προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου

	6
	Προώθηση της ισότητας των φύλων

	7
	Προώθηση της ενσωμάτωσης και καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας

	8
	Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της εργασίας

	9
	Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση 

	10
	Αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας


To Ε.Π ΚτΠ και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο των στόχων και των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΔΑ. Πιο συγκεκριμένα η συνάφεια του ΕΠ ΚτΠ με το ΕΣΔΑ, κατά άξονα προτεραιότητας περιγράφεται παρακάτω.

Άξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός

Στο Μέτρο 1.1., έμμεση συμβολή στους στόχους του ΕΣΔΑ προκύπτει από τα έργα εξοπλισμού και διασύνδεσης με το Διαδίκτυο των Σχολικών Μονάδων, καθώς και από τα έργα δημιουργίας δημόσιων κέντρων πληροφόρησης σε βιβλιοθήκες.

Το Μέτρο 1.2., στο πλαίσιο του έργου της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, παρουσιάζει άμεση και έμμεση ωφέλεια στους στόχους ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά και η προώθηση ευέλικτων μορφών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του e-learning, συμβάλλουν σημαντικά τόσο άμεσα στην «προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και και της δια βίου μάθησης» (Κατευθυντήρια Γραμμή 4), όσο και έμμεσα στην «προώθηση της ενσωμάτωσης και καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των μεινεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας» (Κατευθυντήρια Γραμμή 7).
Το Μέτρο 1.3., στο πλαίσιο της άµβλυνσης των ανισοτήτων όσον αφορά στην πρόσβαση των ΑμεΑ σε πολιτιστικό υλικό, παρουσιάζει έμμεση συμβολή στους στόχους ΕΣΔΑ, με τα έργα που αφορούν σύστημα πληροφόρησης επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και την ψηφιακή έκθεση της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006.

Αξονας 2: Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Τα Μέτρα του Άξονα 2 συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους του ΕΣΔΑ. Πιο συγκεκριμένα:

Το Μέτρο 2.2 Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη με την Κατηγορία Πράξεων 7 που αφορά στη διευκόλυνση της καθολικής πρόσβασης  ευπαθών ομάδων και κυρίως ΑμεΑ αλλά και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου λογισμικού και καινοτόμων εργαλείων χρήστη που προάγουν την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εξυπηρετεί τους Στόχους του ΕΣΔΑ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή της Κατηγορίας Πράξεων 7 στην υλοποίηση του Στόχου 3 του ΕΣΔΑ, όσον αφορά την πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων. Οι παραπάνω δράσεις εξειδικεύονται βάσει της Μελέτης της Οµάδας Εργασίας για την Καθολική Πρόσβαση.

Επίσης, στο Μέτρο 2.2., η Κατηγορία Πράξεων 2.2.5 Δράσεις που αφορούν στη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη η οποία προβλέπει δομές στήριξης της αγοράς εργασίας συμβάλει στους Στόχους 1 και 2 μέσω της ενίσχυσης των δομών προώθησης της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας (ΚΠΑ) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 2.2., έχουν ενταχθεί τα παρακάτω έργα που στοχεύουν στην απασχολησιμότητα και την κινητοποίηση φορέων και παραγόντων:

· έργο που έχει υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.172.299€, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 24 κέντρων προώθησης της απασχόλησης (ΚΠΑ) (έχει υλοποιηθεί)

· έργο που έχει υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.132.940€, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 11 κέντρων προώθησης της απασχόλησης (ΚΠΑ), με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006.

Ακόμη, στο Μέτρο 2.2. έχει ενταχθεί έργο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος καταγραφής νέας επιδότησης τακτικής ανεργίας και εξυπηρέτησης εργαζομένων και επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.108.380€, που συμβάλει στην Κατευθυντήρια Γραμμή 1 του ΕΣΔΑ για τα «ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και αέργους». Το παραπάνω έργο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.

Τέλος, στο Μέτρο 2.2., έμμεση ωφέλεια στους Στόχους του ΕΣΔΑ παρουσιάζουν τα έργα δικτύωσης/εξοπλισμού/εκσυγχρονισμού των πλέον των 86 φορέων του δημοσίου, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ, καθώς και τα περισσότερα από 800 Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Το Μέτρο 2.4. συμβάλλει στους στόχους ΕΣΔΑ, και κυρίως στην Κατευθυντήρια Γραμμή 10 για την «αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας» , με έργα που αναφέρονται στην οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα, καθώς και στη δημιουργία ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω διαδικτύου. Τα παραπάνω έργα βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης και συμβασιοποίησης αντίστοιχα.

Επίσης, στο Μέτρο 2.4, τα έργα εξοπλισμού και δικτύωσης των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής, συμβάλλουν στους στόχους του ΕΣΔΑ με τον προγραμματισμό για χρήση τους, εκτός των εκπαιδευτικών ωρών, σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλων ομάδων, όπως άτομα μεγάλης ηλικίας.

Το Μέτρο 2.5. συμβάλλει στους στόχους ΕΣΔΑ, και αναφέρεται σε έργα επιμόρφωσης πλέον των 1.000 στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε ΤΠΕ και νέες μεθόδους εργασίας στα πλαίσια σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Το Μέτρο 2.6 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια εξυπηρετεί επίσης άμεσα τον Στόχο 3 του ΕΣΔΑ, μέσω της Κατηγορίας Πράξεων 2.6.3 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑμεΑ με αναφορά στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας.

Ακόμη, το Μέτρο 2.6 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έμμεσα εξυπηρετεί τους παραπάνω Στόχους ΕΣΑ και συνολικά, εφόσον προβλέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των πολιτών, επομένως και των μελών των ευπαθών ομάδων, στις υπηρεσίες Υγείας μέσω της ΚτΠ, με έργα που αφορούν τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσίες ΤΠΕ σε πολλές μονάδες Υγείας των Περιφερειών της χώρας.
Στο Μέτρο 2.7., έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν την κατάρτιση στελεχών των μονάδων Υγείας των Περιφερειών στις αντίστοιχες Περιφέρειες. 

Στο Μέτρο 2.8., έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν την δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των μαζικών μεταφορών με σκοπό την πληροφόρηση και καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών (και των ΑμεΑ), χωρίς όμως συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία

Η συμβολή του Άξονα 3 στους Στόχους του ΕΣΔΑ είναι σημαντική και συντελείται με όλα τα Μέτρα του Άξονα.

Το Μέτρο 3.1 Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα στηρίζει με το σύνολο σχεδόν των Κατηγοριών Πράξεων του την επιχειρηματικότητα, έμμεσα κατ’ αρχήν, μέσω της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, και μηχανισμών πιστοποίησης (Κατηγορίες Πράξεων 3.1.1 και 3.2.2) αλλά και άμεσα, μέσω ενίσχυσης των δομών στήριξης των ΜΜΕ, μέσω παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ., με ιδιαίτερη αναφορά στις Κατευθυντήριες Γραμμές 2 και 8.

Το Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή του στην ψηφιακή οικονομία συμβάλλει με το σύνολο των Κατηγοριών Πράξεων του άμεσα στην τόνωση της Επιχειρηματικότητας μέσω ενισχύσεων στις επιχειρήσεις για την εισαγωγή της ΚτΠ στην λειτουργία τους (εξοπλισμό, e-business, αναδιοργάνωση κλπ.) με στόχο την μείωση του κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Παραδείγματα αποτελούν τα προγράμματα Δικτυωθείτε, και Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά τα οποία ανταποκρίνονται στις πολιτικές των Κατευθυντήριων Γραμμών 2 και 8.

Το Μέτρο 3.3 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την «ΚτΠ» συμβάλλει συνολικά στο ΕΣΔΑ με την Κατηγορία Πράξεων 3.3.1 που αφορά στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αφενός στον Στόχο 2 μέσω των εφαρμογών που προβλέπει για e-learning και αφετέρου στον Στόχο 3 μέσω του συνόλου των προβλεπόμενων εφαρμογών, που περιλαμβάνουν επίσης της υποστήριξη του e-business και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διεπαφής χρήστη που αξιοποιούν ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, ήχου και γλώσσας, με την ανάπτυξη των δικτύων έρευνας και τεχνολογίας. 

Το Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλει στον στόχο 2 με όλες τις Κατηγορίες Πράξεων που περιέχει, καθώς και στο Στόχο 3. Συγκεκριμένα, οι θετικές δράσεις προωθούνται μέσω ποσόστωσης (60% γυναίκες) στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Κατηγορία Πράξεων 3.4.1) και στην εξειδικευμένη – εναλλασσόμενη κατάρτιση (Κατηγορία Πράξεων 3.4.2). Επίσης, αναμένεται νέα Πρόσκληση που θα αναφέρεται στην τηλε-κατάρτιση 500 ατόμων με αναπηρίες (κινητικές δυσκολίες) και 7.000 γυναικών, καθώς και στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για 15.000 γυναίκες.
Το Μέτρο 3.5 Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ επίσης έχει πολύ θετική ανταπόκριση στους στόχους της πλήρους απασχόλησης, με έμφαση στην Κατευθυντήρια Γραμμή 1 ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων πτυχιούχων μέσω προγραμμάτων stage (Κατηγορία Πράξεων 3.5.1) και ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης νέων ερευνητών (Κατηγορία Πράξεων 3.5.5). Επίσης η προώθηση της τηλε-εργασίας (Κατηγορία Πράξεων 3.5.3) ανταποκρίνεται εν μέρει στην πολιτική που εκφράζει η Κατευθυντήρια Γραμμή 7 ως προς την εισαγωγή προγραμμάτων ενθάρρυνσης και στήριξης ευπαθών ομάδων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης λόγω κοινωνικού και γεωγραφικού αποκλεισμού. Το Μέτρο 3.5, τέλος έχει περιορισμένη σχετικά συμβολή στην επιχειρηματικότητα, κυρίως έμμεση, μέσω δημιουργίας ειδικών κέντρων στήριξης ΜΜΕ και επαγγελματιών και την προώθηση νέων μορφών επιχειρηματικότητας για ανέργους και εργαζομένους (Κατηγορία Πράξεων 3.5.2) σε συνάφεια με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2 και3.

Άξονας 4: Επικοινωνίες

Το Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη μηχανισμών για τη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού συμμετέχει έμμεσα στις πολιτικές του Στόχου 2 κυρίως με την Κατηγορία Πράξεων 4.1.1 που αφορά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας της ΓΓΕ και ΕΕΤΤ και στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για την προώθηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Το Μέτρο 4.2 Ανάπτυξη υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης θα βελτιώσει την προσβασιμότητα του συνόλου του πληθυσμού στις δημόσιες υπηρεσίες και στο Διαδίκτυο, με την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, και επομένως έχει έμμεση συμβολή στους Στόχους του ΕΣΔΑ. Άμεση συμβολή μπορούμε ωστόσο να θεωρήσουμε οτι έχει η Κατηγορία Πράξεων 4.2.2 η οποία αναφέρεται στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και μπορεί να περιλάβει τόσο τις γεωγραφικά απομονωμένες περιφέρειες και τον αγροτικό χώρο, όσο και αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Μέτρο 4.3 Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις προβλέπει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού μέσω της Κατηγορίας Πράξεων 4.3.3. Η Κατηγορία Πράξεων αυτή που αφορά ειδικά τα άτομα με αναπηρίες και προβλέπει απευθείας ενισχύσεις για την υποστήριξη των αναγκών πρόσβασης των ΑμεΑ σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβάλλει ιδιαίτερα στο Στόχο 3.

Το Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα συμβάλλει με την Κατηγορία Πράξεων 4.4.2 που αναφέρεται στα πολυδύναμα κέντρα, στο Στόχο 3, αφού το Ε.Π. προβλέπει σε αυτήν την Κατηγορία Πράξεων την εξυπηρέτηση των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών, ενώ το ΕΣΔΑ θεωρεί οτι η παρέμβαση αυτή θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση όλων των ευπαθών ομάδων.

Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια

Ο Άξονας 5 υποστηρίζει το ΕΣΔΑ με το Μέτρο 5.3 που αναφέρεται σε τεχνική βοήθεια ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, το Μέτρο 5.3 συμβάλλει στους στόχους του ΕΣΔΑ με την λειτουργία της «Ομάδας Εργασίας για καθολική πρόσβαση και ευχρηστία στην «ΚτΠ» από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων» και την ανάθεση της μελέτης για τη στρατηγική πρόληψης του κινδύνου αποκλεισμού των ΑμεΑ από την ΚτΠ. 

Σύνδεση του ΕΠ με το ΕΣΔΕΝ (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση) 

Στο Ε.Π. «ΚτΠ» εφαρμόζεται διττή στρατηγική για την κοινωνική ενσωμάτωση, δηλ. μέτρα γενικής φύσεως που προβλέπουν ποσοστώσεις για ΑμεΑ ή/και γυναίκες αλλά και μέτρα που περιλαμβάνουν κατηγορίες πράξεων με ειδική πρόβλεψη για ευπαθείς ομάδες.

Η συνάφεια του ΕΣΔΕΝ με το Ε.Π. «ΚτΠ» περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:

Ως προς τον Στόχο 1.1: Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση, η συνάφεια αναφέρεται σε παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας και στην προώθηση της απασχόλησης.

Ως προς τον Στόχο 1.2: Πρόσβαση σε πόρους, δικαιώματα, αγαθά, υπηρεσίες, η συνάφεια παρατηρείται κύρια στα μέτρα που αφορούν την Παιδεία και την Υγεία-Πρόνοια.

Ως προς τον Στόχο 2: Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού, οι πολιτικές του οποίου αναφέρονται στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και του ηλεκτρονικού αποκλεισμού, στην αρωγή και την πρόληψη του κινδύνου μειονεξίας ΑμεΑ και τον γεωγραφικό αποκλεισμό/ανασυγκρότηση της υπαίθρου, το σύνολο του Ε.Π. μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεσα συναφές, εφόσον στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος. Άμεση συνάφεια ωστόσο παρατηρείται με τα μέτρα που αφορούν στην καθολική πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στην ΚτΠ και σε επί μέρους τομεακές δράσεις, όπως αυτές που στοχεύουν στην ενίσχυση/ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ορεινές, απομακρυσμένες και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Ως προς τον Στόχο 3: Δράσεις για τους πλέον ευάλωτους, που αναφέρεται σε ειδικές ομάδες εκτός από ΑμεΑ και ανέργους μεγάλης ηλικίας, σαφής αναφορά δεν υπάρχει για συγκεκριμένες ειδικές ομάδες στο Ε.Π. Οι αναφορές σε «ευπαθείς ομάδες» λαμβάνονται ως βάση για την αναγνώριση της συνάφειας.

Ως προς τον Στόχο 4: Κινητοποίηση του συνόλου των φορέων και παραγόντων, οι βελτιώσεις στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης που επιφέρει το Ε.Π. «ΚτΠ» μέσω της «ηλεκτρονικής κυβέρνησης», και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τον ΟΑΕΔ, επιδεικνύουν άμεση συνάφεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η συνάφεια της στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση με το Ε.Π. «ΚτΠ» κατά Αξονα και κατά μέτρο στη βάση του περιεχομένου των κατηγοριών πράξεων.

Αξονας 1: Παιδεία και Πολιτισμός

Το Μέτρο 1.1 συμβάλλει στους στόχους του ΕΣΔΕΝ μέσω των Κατηγοριών Πράξεων 1.1.1 και 1.1.2 που περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης καθώς και των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) με υπολογιστικά, δικτυακά και οπτικοακουστικά συστήματα, με στόχο την πληρέστερη ένταξη παιδιών με μειονεξίες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο Πλαίσιο του Μέτρου 1.1, συμμετοχή στους στόχους του ΕΣΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί οτι έχει επίσης η Κατηγορία Πράξεων 1.1.5 «Δημιουργία δημόσιων κέντρων πληροφόρησης» η υλοποίηση της οποίας επικεντρώνεται κυρίως στις δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία του γεωγραφικού αποκλεισμού. Το Μέτρο 1.1 συμβάλλει εξίσου στους Στόχους ΕΣΔΕΝ 1.1, 1.2 και 2.

Πιο συγκεκριμένα, στο Μέτρο 1.1., μέχρι το τέλος του 2004, έχουν ενταχθεί τα παρακάτω έργα που στοχεύουν άμεσα και ειδικά σε ΑμεΑ:

· έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.435.000€, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού και ειδικού εξοπλισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ). Η υλοποίηση του έργου είναι σε εξέλιξη (δαπάνες ύψους 766.287€).
Εξάλλου, στο Μέτρο 1.1., έμμεση ωφέλεια προκύπτει και από τα έργα εξοπλισμού και διασύνδεσης με το Διαδίκτυο των Σχολικών Μονάδων, καθώς και από τα έργα δημιουργίας δημόσιων κέντρων πληροφόρησης σε βιβλιοθήκες.

Στο Μέτρο 1.2., μέχρι το τέλος 2004, έχουν παραχθεί 70 εκπαιδευτικά λογισμικά και έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους 2.054.640€, που έχουν ως ομάδα-στόχο άτομα με αναπηρίες, ενώ έχει ενταχθεί και το παρακάτω έργο που στοχεύει άμεσα και ειδικά σε ΑμεΑ:

· έργο συνολικού προϋπολογισμού ~3.000.000€, που αφορά στην κατηγορία πράξης 1 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο & Λογισμικό, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006.
Μέχρι στιγμής, η πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικού λογισμικού το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με μειονεξίες, όπως αναφέρει το Σ.Π. για το Μέτρο 1.2, δεν είχε υλοποιηθεί, ούτε περιλαμβανόταν στον μέχρι τώρα προγραμματισμό του Υπ. Παιδείας (στο ΤΔΕ του έργου του ΥΠΕΠΘ Πλειάδες, δεν γίνεται κάποια ειδική αναφορά σε θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθητές με αναπηρία). Στις νέες προσκλήσεις για Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο & Λογισμικό υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ενώ ο στόχος για το 2006 έιναι 96 εκπαιδευτικά λογισμικά (αναμενόμενες δηλωθείσες δαπάνες ύψους 20.640.000€).

Ακόμη, το Μέτρο 1.2., στο πλαίσιο του έργου της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, παρουσιάζει έμμεση ωφέλεια στους στόχους ΕΣΔΕΝ, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά και η προώθηση ευέλικτων μορφών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του e-learning, συμβάλλουν σημαντικά και διευκολύνουν έμμεσα την ένταξη των ευπαθών ομάδων αφενός μέσω κατάλληλης συνειδητοποίησης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και αφετέρου μέσω αξιοποίησης των εξ αποστάσεως μεθοδολογιών εκπαίδευσης. Το παραπάνω έργο έχει υλοποιηθεί σχεδόν στο 50% (δαπάνες ~50% του Π/Υ).

Το Μέτρο 1.3., στο πλαίσιο της άµβλυνσης των ανισοτήτων όσον αφορά στην πρόσβαση των ΑμεΑ σε πολιτιστικό υλικό, παρουσιάζει έμμεση ωφέλεια στους στόχους ΕΣΔΕΝ, με τα έργα που αφορούν σύστημα πληροφόρησης επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και την ψηφιακή έκθεση της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006.

Αξονας 2: Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Τα Μέτρα 2.2 και 2.6 συμβάλλουν σημαντικά σε όλους τους στόχους του ΕΣΔΕΝ.

Το Μέτρο 2.2 Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη με την Κατηγορία Πράξεων 7 που αφορά στη διευκόλυνση της καθολικής πρόσβασης  ευπαθών ομάδων και κυρίως ΑμεΑ αλλά και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου λογισμικού και καινοτόμων εργαλείων χρήστη που προάγουν την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εξυπηρετεί τους Στόχους 1.1, 2, 3, και 4. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή της Κατηγορίας Πράξεων 7 στην υλοποίηση του Στόχου 2 του ΕΣΔΕΝ, όσον αφορά την πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων. Οι παραπάνω δράσεις εξειδικεύονται βάσει της Μελέτης της Οµάδας Εργασίας για την Καθολική Πρόσβαση.

Πιο συγκεκριμένα, στο Μέτρο 2.2., μέχρι το τέλος του 2004, έχουν ενταχθεί τα παρακάτω έργα που στοχεύουν άμεσα και ειδικά σε ΑμεΑ:

· έργο συνολικού προϋπολογισμού ~3.000.000€, που αφορά στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με χρήση κατάλληλου λογισμικού και καινοτόμων εργαλείων που ενσωµατώνουν οδηγίες, κανόνες και καλές πρακτικές προσβασιµότητας, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006.

Επίσης, στο Μέτρο 2.2., η Κατηγορία Πράξεων 2.2.5 Δράσεις που αφορούν στη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη η οποία προβλέπει δομές στήριξης της αγοράς εργασίας συμβάλει στους Στόχους 1.1 και 4 μέσω της ενίσχυσης των δομών προώθησης της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας (ΚΠΑ) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 2.2., μέχρι το τέλος του 2004, έχουν ενταχθεί τα παρακάτω έργα που στοχεύουν στην απασχολησιμότητα και την κινητοποίηση φορέων και παραγόντων:

· έργο που έχει υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 2.172.299€, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 24 κέντρων προώθησης της απασχόλησης (ΚΠΑ) (έχει υλοποιηθεί)

· έργο που πρόκειται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 1.132.940€, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 11 κέντρων προώθησης της απασχόλησης (ΚΠΑ), με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006.

Ακόμη, στο Μέτρο 2.2. έχει ενταχθεί έργο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος καταγραφής νέας επιδότησης τακτικής ανεργίας και εξυπηρέτησης εργαζομένων και επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1.108.380€, που συμβάλει στον Στόχο 1.2. του ΕΣΔΕΝ για την επιδοματική πολιτική. Το παραπάνω έργο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.

Τέλος, στο Μέτρο 2.2., έμμεση ωφέλεια στους Στόχους του ΕΣΔΕΝ παρουσιάζουν τα έργα δικτύωσης/εξοπλισμού/εκσυγχρονισμού των πλέον των 86 φορέων του δημοσίου, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ, καθώς και τα 941 (μέχρι 31/12/2004) Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Το Μέτρο 2.4. παρουσιάζει έμμεση ωφέλεια στους στόχους ΕΣΔΕΝ, και κυρίως στον Στόχο 2 για την πρόληψη του γεωγραφικού αποκλεισμού και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, με έργα που αναφέρονται στην οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα, καθώς και στη δημιουργία ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω διαδικτύου. Τα παραπάνω έργα βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης και συμβασιοποίησης αντίστοιχα.

Ακόμη, στο Μέτρο 2.4. έχει προγραμματιστεί η ένταξη εντός του Ιανουαρίου του 2005 για το έργο «Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω στην ΚτΠ», που αφορά την πρόσβαση μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας στην ΚτΠ, το οποίο συμβάλει στον Στόχο 1 του ΕΣΔΕΝ για την Επιχειρηματικότητα. Στο εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισμού 27.500.820€, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006, προβλέπεται ποσόστωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Τέλος, στο Μέτρο 2.4, τα έργα εξοπλισμού και δικτύωσης των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής, συμβάλλουν στους στόχους του ΕΣΔΕΝ με τον προγραμματισμό για χρήση τους, εκτός των εκπαιδευτικών ωρών, σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλων ομάδων, όπως άτομα μεγάλης ηλικίας.

Το Μέτρο 2.5. παρουσιάζει έμμεση ωφέλεια στους στόχους ΕΣΔΕΝ, και αναφέρεται σε έργα επιμόρφωσης πλέον των 1.000 στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε ΤΠΕ και νέες μεθόδους εργασίας στα πλαίσια σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Μέτρο 2.6 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια εξυπηρετεί επίσης άμεσα τους Στόχους 1.1, 1.2, 2 και 4 μέσω της Κατηγορίας Πράξεων 2.6.3 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑμεΑ με αναφορά στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα, στο Μέτρο 2.6., μέχρι το τέλος του 2004, έχουν ενταχθεί τα παρακάτω έργα που στοχεύουν άμεσα σε ΑμεΑ, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006:

· Υποστήριξη οπτικά μειονεκτούντων ατόμων μέσω εφαρμογών ΤΠΕ στο ΚΕΑΤ, προϋπολογισμού 427.986 €

· Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ταξινόμησης και αξιολόγησης αναπηριών, για τη χορήγηση κάρτας λειτουργικότητας, προϋπολογισμού 289.100 €

· Σύστημα καταγραφής και μηχανογραφικής υποστήριξης του συντονιστικού εθνικού κέντρου άμεσης κοινωνικής βοήθειας, προϋπολογισμού 186.794 €.

Ακόμη, το Μέτρο 2.6 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έμμεσα εξυπηρετεί τους παραπάνω Στόχους ΕΣΔΕΝ και συνολικά, εφόσον προβλέπει τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των πολιτών, επομένως και των μελών των ευπαθών ομάδων, στις υπηρεσίες Υγείας μέσω της ΚτΠ, με έργα που αφορούν τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσίες ΤΠΕ σε πολλές μονάδες Υγείας των Περιφερειών της χώρας.
Τέλος, στον προγραμματισμό του Υπ. Υγείας περιλαμβανάνονται και τα παρακάτω έργα:

· Δημιουργία εργαστηρίων & εφαρμογών σε φορείς ΑμεΑ, προϋπολογισμού 1,5 Μ€

· Πληροφορική οργάνωση ψυχικής υγείας & φορέων, προϋπολογισμού 1,0 Μ€ και

· Βελτίωση διαδικασιών εξυπηρέτησης για επιλεγμένες κατηγορίες πολιτών (οικονομικά αδύναμοι και ΑμεΑ), προϋπολογισμού 0,9 Μ€

Στο Μέτρο 2.7., έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν την κατάρτιση στελεχών των μονάδων Υγείας των Περιφερειών στις αντίστοιχες Περιφέρειες, ενώ ειδικά για ΑμεΑ έχει ενταχθεί έργο για την μελέτη συστήματος ταξινόμησης και αξιολόγησης του βαθμού λειτουργικότητας των ΑμεΑ, για τη χορήγηση κάρτας λειτουργικότητας, προϋπολογισμού 316.146€, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2006.

Στο Μέτρο 2.8., έχουν ενταχθεί έργα που αφορούν την δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των μαζικών μεταφορών με σκοπό την πληροφόρηση και καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών (και των ΑμεΑ), χωρίς όμως συγκεκριμένη εξειδίκευση.

Αξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία

Η συμβολή του Αξονα 3 στους Στόχους 1.1, 2 και 3 του ΕΣΔΕΝ είναι σημαντική και συντελείται με όλα τα Μέτρα του Αξονα.

Συγκεκριμένα, το Μέτρο 3.1. Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα και το Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία έχουν περιορισμένη συμβολή στους Στόχους του ΕΣΔΕΝ, διότι το Ε.Π. «ΚτΠ» δεν περιέχει σαφείς αναφορές και άμεσες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ειδικά των ευπαθών ομάδων. Οι δράσεις για τον γεωργικό τομέα που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 3.1. και ιδιάιτερα στην Κατηγορία Πράξεων 3.1 6, και οι δράσεις του προγράμματος «Πολυδραστήριοι Αγρότες» του Μέτρου 3.2, Κατηγορία Πράξεων 3.2.1, μπορούν να θεωρηθούν συναφείς με την αναφορά του Στόχου 2 στον γεωγραφικό αποκλεισμό και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Το Μέτρο 3.3 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την «ΚτΠ» συμβάλλει συνολικά στο ΕΣΔΕΝ με την Κατηγορία Πράξεων 3.3.1 που αφορά στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αφενός στον Στόχο 1.1 μέσω των εφαρμογών που προβλέπει για e-learning και αφετέρου στον Στόχο 2 μέσω του συνόλου των προβλεπόμενων εφαρμογών, που περιλαμβάνουν επίσης της υποστήριξη του e-business και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διεπαφής χρήστη που αξιοποιούν ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, ήχου και γλώσσας, με την ανάπτυξη των δικτύων έρευνας και τεχνολογίας. Στο Μέτρο 3.3. είναι μέχρι στιγμής ενταγμένα (τέλος του 2004) έργα συνολικού προϋπολογισμού 62.499.966€, και όλα βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης (ποσοστό υλοποίησης ~36%).

Τα Μέτρα 3.4 κα 3.5 συμβάλλουν σημαντικά στους Στόχους 1.1, 2 και 3.

Το Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλλει στο Στόχο 1.1-Πυλώνας Ι με όλες τις Κατηγορίες Πράξεων που περιέχει, καθώς και στο Στόχο 2 Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισμού του ΕΣΔΕΝ. Συγκεκριμένα, για τις Κατηγορίες Πράξεων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης (3.4.1 και 3.4.2) αναφέρεται στα σχετικά ΤΔΕ μία ποσόστωση 10% για ΑμεΑ, αλλά δεν προβλέπονται ανάλογοι δείκτες έτσι ώστε να παρακολουθείται η δέσμευση αυτή στην πράξη. Αναφέρεται ότι η ομάδα-στόχος για τις παραπάνω δράσεις είναι «άτομα του γενικού πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στα ΑμεΑ», ενώ ο στόχος για το 2006 είναι 15.000 τηλε-καταρτιζόμενοι και δηλωθείσες δαπάνες ύψους 201.451.000€.

Στο Μέτρο 3.4., αναμένεται νέα Πρόσκληση που θα αναφέρεται στην τηλε-κατάρτιση 500 ατόμων με αναπηρίες (κινητικές δυσκολίες) και 7.000 γυναικών, καθώς και στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για 15.000 γυναίκες.
Αντίθετα το Μέτρο 3.5 Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ δεν κάνει καμία πρόβλεψη για ευπαθείς ομάδες ως προς την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων πτυχιούχων, ενώ προβλέπεται ποσόστωση πρός όφελος των γυναικών, η οποία θεωρούμε οτι θα βοηθήσει και τις γυναίκες ευπαθών ομάδων. Θετική είναι η συμβολή της Κατηγορίας Πράξεων 3.5.3 σχετικά με την προώθηση της τηλε-εργασίας, η οποία δίνει προτεραιότητα «σε επιχειρηματικά σχέδια που θα διευκολύνουν την αύξηση της απασχόλησης σε περιοχές με δυσκολία πρόσβασης σε παραγωγικά κέντρα καθώς και σε ευπαθείς ομάδες» και συμβάλλει στους Στόχους 1.1, 2 και 3 του ΕΣΔΕΝ. Και εδώ η ομάδα-στόχος για τις παραπάνω δράσεις είναι «άτομα του γενικού πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στα ΑμεΑ», ενώ ο στόχος για το 2006 είναι 3.000 τηλε-εργαζόμενοι και δηλωθείσες δαπάνες ύψους 63.482.333€.

Στα Μέτρα 3.4 και 3.5 δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για συμμετοχή των άλλων ευπαθών ομάδων μέσω θετικών δράσεων, παρόλο ότι αναφέρονται στη στόχευση των συγκεκριμένων πράξεων.

Άξονας 4: Επικοινωνίες

Ο Άξονας 4 θεωρούμε ότι εξυπηρετεί άμεσα και έμμεσα του στόχους του ΕΣΔΕΝ, κυρίως με το Μέτρο 4.3.

Συγκεκριμένα, το Μέτρο 4.3 Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη προβλέπει την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού μέσω της Κατηγορίας Πράξεων 4.3.3. Η Κατηγορία Πράξεων αυτή που αφορά ειδικά τα άτομα με αναπηρίες και προβλέπει απευθείας ενισχύσεις για την υποστήριξη των αναγκών πρόσβασης των ΑμεΑ σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβάλλει ιδιαίτερα στο Στόχο 2.

Στο Μέτρο 4.3 αναμένεται έκδοση Πρόσκλησης, στην κατηγορία πράξης 4.3.3., παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ευρυζωνικότητα) σε ΑμεΑ που απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς ΑμεΑ και ειδικές/ευπαθείς ή γεωγραφικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού, προϋπολογισμού 5 Μ€.

Το σύνολο του Μέτρου 4.2 Ανάπτυξη υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης θα βελτιώσει την προσβασιμότητα του συνόλου του πληθυσμού στις δημόσιες υπηρεσίες και στο Διαδίκτυο, με την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, και επομένως έχει έμμεση συμβολή στους Στόχους του ΕΣΔΕΝ. Άμεση συμβολή μπορούμε ωστόσο να θεωρήσουμε οτι έχει η Κατηγορία Πράξεων 4.2.2 η οποία αναφέρεται στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και μπορεί να περιλάβει τόσο τις γεωγραφικά απομονωμένες περιφέρειες και τον αγροτικό χώρο, όσο και αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Το Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα συμβάλλει με την Κατηγορία Πράξεων 4.4.2 που αναφέρεται στα πολυδύναμα κέντρα, στο Στόχο 2, αφού το Ε.Π. προβλέπει σε αυτήν την Κατηγορία Πράξεων την εξυπηρέτηση των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών, ενω το ΕΣΔΕΝ θεωρεί οτι η παρέμβαση αυτή θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση όλων των ευπαθών ομάδων.

Αξονας 5: Τεχνική Βοήθεια

Στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του Ε.Π. ΚΤΠ, το Μέτρο 5.3 συμβάλλει στους στόχους του ΕΣΔΕΝ με την λειτουργία της «Ομάδας Εργασίας για καθολική πρόσβαση και ευχρηστία στην «ΚτΠ» από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων» και την ανάθεση της μελέτης για τη στρατηγική πρόληψης του κινδύνου αποκλεισμού των ΑμεΑ απο την ΚτΠ.

Συγκεκριμένα, στο Μέτρο 5.3 έχουν υλοποιηθεί τα έργα:

· Μελέτη για την καθολική πρόσβαση και ισότιμη συμμετοχή ΑμεΑ στην ΚτΠ, προϋπολογισμού 89.000€ και

· Οργάνωση και υποστήριξη του εθνικού δικτύου e-accessibility για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης στην ΚτΠ, προϋπολογισμού 89.000€.

Ισότητα των δυο φύλων

Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την  Απασχόληση (IV). Θετικές δράσεις ή/και παρότρυνση υιοθέτησης της οπτικής της ισότητας παρατηρήθηκε στις παρεμβάσεις του Άξονα 3 και ειδικότερα στο Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και στο Μέτρο 3.5 Προώθηση της Απασχόλησης στην ΚτΠ.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Έγγραφο της Επιτροπής «Mainstreaming equal opportunities for women and men in structural fund programmes and projects” του Μαρτίου 2000, η επίτευξη του οριζόντιου στόχου της ισότητας αποτιμάται στη βάση:

· Της κατηγοριοποίησης των παρεμβάσεων των Ε.Π. σε

· Θετικές ως προς την ισότητα παρεμβάσεις

· Προσανατολισμένες στην ισότητα παρεμβάσεις

· Ουδέτερες ως προς την ισότητα παρεμβάσεις, και

· Της συμβολής των παρεμβάσεων στους 4 τομείς/στόχους ισότητας, δηλ.:

· Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

· Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

· Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

· Συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Τα θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών περιλαμβάνουν: 

· στο Μέτρο 3.4., στην κατηγορία πράξης 1 (βασικές δεξιότητες), η ποσόστωση για τις γυναίκες αυξήθηκε από 60% σε 70 %
· στο Μέτρο 3.4., αναμένεται νέα Πρόσκληση που θα αναφέρεται στην τηλε-κατάρτιση 7.000 γυναικών, καθώς και στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για 15.000 γυναίκες.
· στο Μέτρο 3.5, στο Stage II, η ποσόστωση για τις γυναίκες είναι 60%.
ΕΠ ΚτΠ και Περιβάλλον

Για την παρακολούθηση της συμβολής του Ε.Π. στον τομέα του περιβάλλοντος χρησιμοποιούνται καταρχήν οι στόχοι που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Γ' ΚΠΣ καθώς επίσης και στο 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. Το Ε.Π. συμβάλλει σε τρείς ενότητες στόχων, την Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του θορύβου, στην Διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και Χωροταξία-πολεοδομία-αναπλάσεις.

Άμεση συμβολή στο περιβάλλον εμφανίζει το Ε.Π. στο Μέτρο 2.4, Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτομικές ενέργειες. Οι κατηγορίες Πράξεων 2, Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης γεωγραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριακών συστημάτων (με τις δύο υποκατηγορίες πράξης, την 2.1. Δημιουργία ευρύτερης υποδομής σε ψηφιακά δεδομένα για την υποστήριξη των εφαρμογών, και 2.2, Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων) και 3, Δράσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα του περιβάλλοντος υποστηρίζουν σχεδόν αποκλειστικά τους περιβαλλοντικούς στόχους του τομέα Χωροταξίας-Πολεοδομίας. Η Κατηγορία Πράξεων 1, Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα, που χρηματοδοτεί δράσεις περιφερειακής εμβέλειας, καλύπτει, μεταξύ άλλων και τον τομέα του περιβάλλοντος με την Υποκατηγορία Πράξεων 5, Δράσεις Περιβάλλοντος, ο οποίος συμπληρώνεται και από αντίστοιχες δράσεις ΚτΠ του ΠΕΠ.

Έμμεσα συμβάλλουν επίσης στο περιβάλλον ένα έργο του Μέτρου 2.2, Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη, συγκεκριμένα το έργο Ηλεκτρονική πολεοδομία προϋπολογισμού 5,1 Μ€.

Έμμεσα συμβάλλουν στο περιβάλλον στους στόχους Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας  και του θορύβου και στους στόχους Διαχείρισης-προστασίας των υδάτινων πόρων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το Μέτρο 2.8 Ευφυείς μεταφορές, με δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αποτελεσματικότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το Μέτρο θα συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και έτσι θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της μείωσης του θορύβου καθώς επίσης και στην προστασία του περιβάλλοντος με έργα όπως είναι το Σύστημα έγκαιρης διασποράς μετεωρολογικής πληροφορίας μεγάλης τοπικής χρονικής ακρίβειας για την πρόληψη από φυσικές καταστροφές και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, προϋπολογισμού 15 Μ€.

Έμμεσα θα συμβάλλουν επίσης στους στόχους βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και μείωσης του θορύβου όλα τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Ε.Π., τα οποία χρηματοδοτούν συστήματα εξυπηρέτησης του πολίτη ή των επιχειρήσεων μέσω του Διαδικτύου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με τα οποία μειώνονται οι ανάγκες μετακίνησης του πολίτη και επιτόπιας επίσκεψης για την εξυπηρέτηση προς τις δημόσιες υπηρεσίες.

Περιοχή εφαρμογής και Τοπική Ανάπτυξη

Τρεις είναι οι βασικοί συντελεστές της περιφερειακής διάστασης του Ε.Π. ΚτΠ:

· Ο πρώτος είναι τα τομεακά μέτρα του Ε.Π. των οποίων οι παρεμβάσεις έχουν πανελλαδική εμβέλεια. Η πλειοψηφία των παρεμβάσεων αυτών έχει περιφερειακή κατανομή ανεξάρτητα από την έδρα των φορέων υλοποίησης η πλειονότητα των οποίων ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση και βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής. Δράσεις όπως αυτές που αφορούν την εκπαίδευση και την υγεία κατανέμονται σε όλη την χώρα. Δράσεις ηλεκτρονικής κυβέρνησης συνιστούν συστήματα τα οποία, από τον ίδιο τον χαρακτήρα της δημόσιας δράσης που υποστηρίζουν και την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών (εξυπηρέτηση μέσω του Διαδικτύου) εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την χώρα, υπό την προϋπόθεση πρόσβασης των δυνητικών χρηστών στο Διαδίκτυο. Παράλληλα, όπου οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν και μονάδες επιτόπιας εξυπηρέτησης (όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή τα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης), οι μονάδες αναπτύσσονται στο σύνολο της χώρας. Περιφερειακή κατανομή υπάρχει επίσης και για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων ή κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων.

· Ο δεύτερος συντελεστής της περιφερειακής διάστασης του Ε.Π. συνίσταται από τα μέτρα και δράσεις με αποκλειστικά περιφερειακή εμβέλεια, δηλαδή που αφορούν μια ή περισσότερες συγκεκριμένες περιφέρειες. Πρόκειται για ορισμένες δράσεις του Ε.Π. με σαφώς οριοθετημένη περιφερειακή εμβέλεια και για τις δράσεις του Μέτρου 2.4, Κατηγορία Πράξεων 1, Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα, οι οποίες έχουν αποκλειστικά περιφερειακή εμβέλεια. Ανάλογη, αποκλειστικά περιφερειακή, εμβέλεια έχουν και οι παρεμβάσεις των ΠΕΠ που αφορούν τον τομέα της ΚτΠ.

· Ο τρίτος συντελεστής της περιφερειακής διάστασης του Ε.Π. είναι οι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τον Άξονα 4 του Ε.Π.

Ακολουθούν πίνακες με την κατανομή των ενταγμένων έργων ανά μέτρο και περιφέρεια. Τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στην κατανομή, συνολικού προϋπολογισμού 599,6 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιούνται αποκλειστικά σε επίπεδο περιφέρειας. Σημειώνεται ότι ενταγμένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.114 εκατομμύρια Ευρώ δεν είναι δυνατό να κατανεμηθούν σε περιφέρειες, με δεδομένο ότι αν και υλοποιούνται κεντρικά (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, portals κλπ.), αφορούν όλη τη χώρα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ως 31/12/2004), ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πηγή Στοιχείων: ΟΠΣ (ημερομηνία άντλησης στοιχείων: 15/04/2005)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ως 31/12/2004), ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πηγή Στοιχείων: ΟΠΣ (ημερομηνία άντλησης στοιχείων: 15/04/2005)
Αντιμετώπιση του Αποκλεισμού

Η συμβολή του Ε.Π. «ΚτΠ» στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων είναι δυνητικά πολύ υψηλή, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, παρόλο που δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ε.Π. «ΚτΠ», χρειάστηκε ορισμένες φορές να εξειδικευτούν οι δράσεις του Ε.Π. κατά το στάδιο της προκήρυξης και της σύνταξης των ΤΔΕ. Ένα δείγμα καλής πρακτικής στην κατεύθυνση αυτή είναι η σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες, η παρέμβαση της οποίας στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού είχε θετικά αποτελέσματα στην εξειδίκευση και τον προσανατολισμό συγκεκριμένων Κατηγοριών Πράξεων προς όφελος των ΑμεΑ. Μέχρι τώρα η Ομάδα έχει ασχοληθεί μόνον με τα άτομα με αναπηρίες, οστόσω αντίστοιχα αποτελέσματα αναμένονται και για τις άλλες ευπαθείς ομάδες στη συνέχεια.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η απουσία υποστηρικτικών πράξεων προς τις ευπαθείς ομάδες που είχε παρατηρηθεί σε ορισμένα Μέτρα, όπως το Μέτρο 1.2 για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λογισμικό, και τα Μέτρα 3.1 και 3.2 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ευπαθών ομάδων, έχει επανεξεταστεί και περιλαμβάνονται πλέον σχετικές προβλέψεις.

Εξάλλου, σε ότι αφορά την επαρκή παρακολούθηση βασικών δεικτών για την οριζόντια προτεραιότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης, αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο της υλοποίησης του Ε.Π. «ΚτΠ», στις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες αναφέρονται ως ωφελούμενοι και άτομα από ευπαθείς ομάδες, να προβλέπονται δείκτες συμμετοχής των ωφελουμένων της κατηγορίας αυτής.
Τέλος, εντός του 2003 εκπονήθηκε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τα ΑΜεΑ (2004-2005), όπου δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των ΑΜεΑ, στην καθιέρωση προτύπων για την πρόσβαση και στην αποφυγή της ψηφιακού αποκλεισμού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, όσον αφορά άμεση ωφέλεια:

· στις Κατηγορίες Πράξεων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης (Μέτρα 3.4.1 και 3.4.2) και η ομάδα-στόχος είναι «άτομα του γενικού πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στα ΑμεΑ», αναφέρεται στα σχετικά ΤΔΕ μία ποσόστωση 10% για ΑμεΑ, ενώ ο στόχος για το 2006 είναι 15.000 τηλε-καταρτιζόμενοι
· στο Μέτρο 3.4., αναμένεται νέα Πρόσκληση που θα αναφέρεται στην τηλε-κατάρτιση 500 ατόμων με αναπηρίες (κινητικές δυσκολίες) 
· στο Μέτρο 3.5, όπου η ομάδα-στόχος είναι επίσης «άτομα του γενικού πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στα ΑμεΑ», ο στόχος για το 2006 είναι 3.000 τηλε-εργαζόμενοι

ΕΠ ΚτΠ και Δια Βίου Μάθηση

Το ΕΠ ΚτΠ ως σύνολο προωθεί την ΚτΠ στην Ελλάδα. Η ΚτΠ ταυτίζεται στην πραγματικότητα με την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνία της μάθησης. Η πραγματοποίηση και η επιβίωση μιας κοινωνίας των πληροφοριών προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας Κοινωνίας της Μάθησης που θα στηριχθεί στην ισότητα της Γνώσης.

Η δια βίου μάθηση ως στόχος μιας συνεχούς μεταλλασσόμενης κοινωνίας έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κατάρτισης.

Η συμβολή του ΕΠ ΚτΠ στην δια βίου μάθηση επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

· Στον Άξονα 1, στο Μέτρο 1.2., η Κατηγορία Πράξεων 1.2.2 "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών" στο σύνολό της, ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη "βασικών δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας", στην συνεχή ανανέωση, αναβάθμιση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων, και στην παροχή συνεχούς κατάρτισης σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

· Στον ΄Αξονα 2, το Μέτρο 2.5 Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων διοικητικής εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον ΤΠΕ (Κατηγορία Πράξεων 2.5.1) και υποστηρίζει την οργανωτική προσαρμογή της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης στον νέο ψηφιακό περιβάλλον (το οποίο υλοποιείται μέ άλλα μέτρα του Ε.Π. ΚτΠ ή άλλων Ε.Π.). Επίσης το Μέτρο 2.7 Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια υποστηρίζει την κατάρτιση χρηστών συστημάτων ΤΠΕ στον τομέα της υγείας και πρόνοιας (Κατηγορία Πράξεων 2.7.2).

· Στον Άξονα 3, η δια βίου μάθηση εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προωθείται με τις Κατηγορίες Πράξεων 3.3.2, 3.3.3 έμμεσα και 3.3.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.4 άμεσα. Από τις παραπάνω δράσεις δύο αφορούν ηλεκτρονική μάθηση (3.3.1, 3.4.4), μια αφορά εκπαίδευση εκπαιδευτών που έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ (3.4.3) και μια αφορά μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ερευνητών (3.5.4).

Στον Άξονα 4, τα Μέτρα 4.5 Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των επικοινωνιών και 4.6 Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού του ΕΛΤΑ ανταποκρίνονται στην προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις νέες συνθήκες εργασίας  που επιβάλλουν οι σύγχρονες υποδομές και οργάνωση των αντίστοιχων τομέων των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος 
Παρακολουθώντας την δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος, διαπιστώνουμε ότι οι δηλωθείσες δημόσιες δαπάνες του Ε.Π. «ΚτΠ» σωρευτικά (έτη 2000-2004) ανέρχονται σε 429.825.361 €, που αντιστοιχούν σε 295.389.859 € ΕΤΠΑ και 134.435.502 € ΕΚΤ. Αντίστοιχα οι δηλωθείσες δημόσιες δαπάνες για το έτος 2004 ανέρχονται σε 170.677.050 €, που αντιστοιχούν σε 129.857.207 € ΕΤΠΑ και 40.189.844 € ΕΚΤ.

3.1
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας με συνολικές δαπάνες σωρευτικά ανά άξονα και μέτρο

Ο πίνακας 4 του Παραρτήματος καταγράφει το σύνολο των δαπανών του 2004, σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης βάσει ημ/νίας καταχώρησης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 170.677.050€, και ο πίνακας 5 αντίστοιχα σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης βάσει ημ/νίας πληρωμής, δηλαδή 131.900.535€. Οι αντίστοιχες δαπάνες σωρευτικά μέχρι το 2004 είναι: 429.825.361€ (Δημόσια Δαπάνη βάσει ημ/νίας καταχώρησης) και  439.491.537€ (Δημόσια Δαπάνη βάσει ημ/νίας πληρωμής). Όλα τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 01/01/2000 – 31/12/2004, με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 15/04/2005. 

Αν λάβουμε υπόψη μας τις δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/2004 με ημερομηνία καταχώρησης έως τις 31/12/2004 και ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ τις 15/04/2005 προκύπτει ότι, οι δαπάνες (Δ.Δ) συμπίπτουν με την τελευταία αίτηση πληρωμής (31/12/2004). 

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2004, ανά Διαρθρωτικό Ταμείο, προκύπτει ότι τα 129.857.207€ αφορούσαν δαπάνες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ, και τα 40.819.844€ από το ΕΚΤ.

3.2
Σύγκριση μεταξύ της πραγματικής χρηματοδοτικής εκτέλεσης και των προβλέψεων καθώς και οι πραγματοποιηθείσες διορθωτικές ενέργειες.

Ο πίνακας 6 απεικονίζει σωρευτικά τις δαπάνες των ετών 2000 - 2004, σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης βάσει ημερομηνίας καταχώρησης, ενώ ο πίνακας 7 παρουσιάζει τα αντίστοιχα στοιχεία σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης βάσει ημερομηνίας πληρωμής. 

Στον πίνακα 2 αποτυπώνεται η εφαρμογή του Προγράμματος και η πορεία του οικονομικού αντικειμένου, αντίστοιχα σε επίπεδο συνολικού κόστους και δημοσίας δαπάνης.

Όλα τα ποσοτικά στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα 01/01/2000 – 31/12/2004, με ημερομηνία άντλησης στοιχείων από το ΟΠΣ και την ΕΥΔ ΚτΠ, τις 15/04/2005. 

Σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης βάσει ημ/νίας καταχώρησης, το ύψος των συνολικών δαπανών για τα έτη 2000 – 2004, ανέρχεται σε 429.825.361 € (295.389.859 € ΕΤΠΑ και 134.435.502 € ΕΚΤ) . Αν στα προαναφερθέντα ποσά της δημόσιας δαπάνης προστεθούν και οι αντίστοιχες προκαταβολές που δόθηκαν (7% της Κοινοτικής Συμμετοχής του Ε.Π.) φθάνουμε αντίστοιχα σε 420.545.332 €  ΕΤΠΑ και 178.539.969 € ΕΚΤ. Ωστόσο μέχρι τις 31/12/2004 οι εισπράξεις από τα αντίστοιχα Διαρθρωτικά Ταμεία συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών (7% της Κοινοτικής Συμμετοχής του Ε.Π.) ανέρχονταν σε 310.051.412 €  ΕΤΠΑ και 131.287.842 € ΕΚΤ. 

Οι κυριότεροι  παράγοντες που επιβράδυναν την υλοποίηση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης του ΕΠ, είναι:

· Μεγάλα χρονικά διαστήματα για τις διάφορες φάσεις των έργων (από προκήρυξη, κατακύρωση, συμβασιοποίηση), και σε ενστάσεις που προκύπτουν κατά την διαδικασία διενέργειας των διαγωνισμών.

· Η έλλειψη τεχνογνωσίας των φορέων και η δυσκολία προσαρμογής στις απαιτήσεις επιλεξιμότητας των κανονισμών. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν οφείλονται κυρίως στην φύση και την πολυπλοκότητα των έργων, στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προσκλήσεις, καθώς και στην υποβολή προτάσεων με υποέργα μη επιλέξιμα.

· Η καθυστέρηση προώθησης μεγάλων έργων.

· Η καθυστέρηση στη συγκέντρωση και την επεξεργασία των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών, και κατ’ επέκταση η αδυναμία καταχώρησης τους στο ΟΠΣ.

Οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα είναι:

· Αμοιβαίες δεσμεύσεις με όλες τις Γενικές Γραμματείες που εμπλέκονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» για την ενεργοποίηση των έργων που είναι υπό την εποπτεία τους και την πραγματοποίηση των δαπανών που τους αναλογούν. Αποτελεσματική υποστήριξη στην προετοιμασία ολοκληρωμένων Τεχνικών Δελτίων και επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων. Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου ζητήθηκε και κρίθηκε απαραίτητο.

· Συνεχής επικοινωνία με τους Τελικούς Δικαιούχους για την έγκαιρη καταγραφή των δαπανών τους 

· Επιτάχυνση των διαδικασιών των διαγωνισμών του μεγαλύτερου τελικού δικαιούχου του Ε.Π. ΚτΠ, της ΚτΠ α.ε., με τον καθορισμό συγκεκριμένων μέγιστων χρόνων στις επιτροπές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας των επιτροπών αξιολόγησης των διαγωνισμών της ΚτΠ α.ε. «ο συνολικός χρόνος ενεργούς απασχόλησης της Επιτροπής δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3-5 εβδομάδες, ανεξαρτήτως του αριθμού των προσφορών και πάντοτε μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στην απόφαση συγκρότησής της»
· Έμφαση στην μείωση των χρόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των φάσεων ενός έργου από την ένταξη του μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή του.

· Εντατικοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και καταχώρησης στο ΟΠΣ, των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

· Προώθηση των μεγάλων έργων με την κατάθεση των προτάσεων για το Κτηματολόγιο και τα Ευρυζωνικά Δίκτυα.

3.3
Παρουσίαση της τυπικής κατάταξης σε κατηγορίες των τομέων παρέμβασης σε επίπεδο μέτρο (Παρ.IV παρ.3 Καν.438/2001)

Η δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος και η παρουσίαση των πεδίων παρέμβασης, αποτυπώνεται στους Πίνακες 4-7 του παραρτήματος. 

Αναλυτικά σε επίπεδο μέτρου, εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την διάρκεια του 2004, για τα μέτρα που έχουν ενεργοποιηθεί, προκύπτουν τα παρακάτω:

· Το μέτρο 1.1. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 321 «Βασική Υποδομή».

· Το μέτρο 1.2. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας».

· Το μέτρο 1.3. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας», και 323 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη».

· Τα μέτρα 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., και 2.6. συμβάλλουν στο πεδίο παρέμβασης 323 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη».

· Το μέτρο 2.8. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας». 

· Τα μέτρα 3.1. και 3.2. συμβάλλουν στο πεδίο παρέμβασης 324 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ».

· Το μέτρο 3.3. συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας», και 324 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τις ΜΜΕ».

· Το μέτρο 3.4. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 24 «Προσαρμοστικότητα εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτομα, εταιρίες)». 

· Το μέτρο 3.5. συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης 24 «Προσαρμοστικότητα εργατικού δυναμικού, επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτομα, εταιρίες)», και 25 «Θετικές ενέργειες στην αγορά εργασίας υπέρ των γυναικών».

· Το μέτρο 4.1. και 4.2. συμβάλλουν στα πεδία παρέμβασης 321 «Βασική Υποδομή» και 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας», και 322 «Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας».

· Το μέτρο 5.1. συμβάλλει στο πεδίο παρέμβασης 411 «Προετοιμασία, Υλοποίηση και Παρακολούθηση».

· Το μέτρο 5.3. συμβάλλει στα πεδία παρέμβασης 411 «Προετοιμασία, Υλοποίηση και Παρακολούθηση», και 413 «Εκπόνηση Μελετών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  Δείκτες σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης 

Η Ετήσια Έκθεση του 2003, βάσει του Άρθρου 44 του γενικού κανονισμού της Ε.Ε., παρείχε ποσοτικό προσδιορισμό των δεικτών αποθεματικού επίδοσης και σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια επίτευξης στόχων, αποφασίστηκε η κατανομή πόρων στα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα. Βάσει αυτών των κριτηρίων, στο Ε.Π. «ΚτΠ» δεν διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης, αλλά πόροι σύμφωνα με το αποθεματικό προγραμματισμού. Επομένως στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά, στον τρόπο με τον οποίο κατανεμήθηκε το αποθεματικό επίδοσης και το αποθεματικό προγραμματισμού κατά την διάρκεια του 2004.

4.1
Ποσοτικός προσδιορισμός δεικτών αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και χρηματοδοτικής υλοποίησης για τον υπολογισμό του αποθεματικού επίδοσης του προγράμματος

Αποθεματικό Επίδοσης

Βάσει της παραγράφου 5 του Άρθρου 7 Κανονισμού 1260/99, το 4% των πόρων του ΚΠΣ 2000-2006 αποτελεί το Αποθεματικό Επίδοσης, το οποίο διατίθεται-κατανέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 44, παρ. 2 του Κανονισμού 1260/99), στα αναγνωριζόμενα ως ικανοποιητικής επίδοσης προγράμματα, στο μέσο της περιόδου προγραμματισμού και όχι αργότερα από την 31 Μαρτίου 2004. Η επίδοση κάθε ΕΠ εκτιμήθηκε «με βάση μειωμένο αριθμό δεικτών παρακολούθησης, με τους οποίους εκφράζεται η αποτελεσματική, διαχειριστική, και χρηματοδοτική εκτέλεση (εφαρμογή) και μετρώνται τα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους τους».

Η επίδοση του ΕΠ «ΚτΠ» εκτιμήθηκε με βάση δείκτες επίδοσης, οι οποίοι εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες κριτηρίων: χρηματοδοτικής εκτέλεσης, διαχείρισης, και αποτελεσματικότητας και είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικοί, ώστε να εκφράζουν τις διάφορες πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται στο ΚΠΣ και σε κάθε Ε.Π., το «κάθε πρόγραμμα θα θεωρείται ενδιάμεσα ως ικανοποιητικής επίδοσης εφόσον στις τρεις κατηγορίες κριτηρίων συνολικά αλλά και στην κατηγορία των χρηματοδοτικών κριτηρίων ειδικότερα, η επίδοσή του προσεγγίζει περίπου το επίπεδο του 75%. Η μεθοδολογία για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης έχει διαμορφωθεί στην σχετική πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ που εγκρίθηκε από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας, ήταν τα πλέον πρόσφατα καταχωρημένα στο ΟΠΣ (δαπάνες μέχρι 30/12/2003) και βασισμένα στο αντίστοιχο κεφάλαιο για το αποθεματικό επίδοσης των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Αξιολόγησης των Ε.Π. 

Σύμφωνα με την, υπ΄αριθμ.πρωτ. Ε(2004)883/23/3/2004, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατανομή των πόρων του Αποθεματικού Επίδοσης και ειδικότερα το τμήμα της απόφασης που αφορά στη χώρα μας, δεν προκύπτει κατανομή Αποθεματικού Επίδοσης στο Ε.Π. «ΚτΠ», λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων αντίστοιχων κριτηρίων.

Αποθεματικό Προγραμματισμού 

Σε ότι αφορά στην κατανομή των πόρων του Αποθεματικού Προγραμματισμού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά παράλληλο και συνεκτικό τρόπο με το Αποθεματικό Επίδοσης, τηρήθηκαν οι συμφωνημένες στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Γ΄ΚΠΣ βασικές αρχές κατανομής του, και συγκεκριμένα:

· Η ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης των πόρων που διατίθενται για τις δράσεις που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους και χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

· Η ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης των πόρων που διατίθενται για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη στήριξη της γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μεταβολές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

· Η ανάγκη στήριξης στο μέτρο του δυνατού δράσεων περιφερειακού χαρακτήρα εκτός της περιφέρειας Αττικής. 

Οι πόροι του Αποθεματικού Προγραμματισμού, που αποδόθηκαν στο Ε.Π. «ΚτΠ», αφορούσαν το ποσό των 40.000.000 €, τα οποία αναφέρονταν σε μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατανεμήθηκαν ως εξής:

· Στο Μέτρο 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 25.000.000 €

· Στο Μέτρο 2.7. Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην Υγεία και Πρόνοια, 5.000.000 €

· Στο Μέτρο 3.4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου δυναμικού, 10.000.000 €

4.2
Δυσκολίες και προβλήματα μέτρησης της ποσοτικοποίησης, παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων, ανάγκες τροποποίησης της στοχοθέτησης και πιθανά προβλεπόμενα μέτρα

Η επίτευξη των στόχων επηρεάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις γιατί η στοχοθέτηση ήταν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που είναι δυνατόν να επιτευχθούν ή υπήρξαν αντικειμενικά προβλήματα στην μέτρηση των στοιχείων των δεικτών. Τα θέματα αυτά στο βαθμό που ήταν δυνατό αντιμετωπίσθηκαν με την αναθεώρηση του Ε.Π., μέσω του εξορθολογισμού και της υιοθέτησης δεικτών που απεικονίζουν σαφέστερα την εξέλιξη του Ε.Π.. Παρά το γεγονός αυτό, το πρόβλήμα παραμένει σε μεγάλο βαθμό, με δεδομένο ότι τα ήδη ενταγμένα έργα συνδέονται με τους δείκτες που υπήρχαν ήδη στο πρόγραμμα. 

Η καθυστέρηση στην συμπλήρωση τριμηνιαίων Δελτίων ή η ελλιπής συμπλήρωση τους από τους Τελικούς Δικαιούχους, αντιμετωπίσθηκε με ενημερωτικές συναντήσεις, και την ηλεκτρονική υποβολή.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στη συμπλήρωση των στοιχείων των δεικτών, λόγω καθυστέρησης αποστολής τριμηνιαίων από τον τελικό Δικαιούχο ή λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης τους. 

Η ΕΥΔ αναζητά μεθόδους για εναλλακτικούς αξιόπιστους τρόπους μέτρησης όσων δεικτών είναι αδύνατη η μέτρηση, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  Μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στα εξής θέματα:

· Στις ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ε.Π. «ΚτΠ», και πιο συγκεκριμένα στις ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης που ελήφθησαν από την ΕΥΔ, τα προβλήματα που ανέκυψαν, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση τους, στην εξέλιξη κατά την 4η ΕπΠα που πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2004, και στην παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη μέτρηση των δεικτών και ο τρόπος αντιμετώπισης τους.

· Στις ενέργειες δημοσιονομικού ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα στην διενέργεια  προληπτικών ελέγχων, στην διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, στα προβλήματα που εντοπίσθηκαν, στις ενέργειες που έγιναν από την ΕΥΔ, στις δημοσιονομικές διορθώσεις που έγιναν, και στην διενέργεια εξωτερικών ελέγχων.

· Στην σύνθεση των βασικότερων γενικών προβλημάτων του Ε.Π. «ΚτΠ», που ανέκυψαν και την επίλυση τους.

· Στη χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας, με αναλυτική παρουσίαση ανά Μέτρο.

· Στα μέτρα που ελήφθησαν για την διασφάλιση της δημοσιότητας του Ε.Π. «ΚτΠ».

Και τέλος, στα οργανωτικά θέματα που αφορούν την ΕΥΔ

5.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

5.1.1
Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης, προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισης τους (π.χ. προσαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων)

Η ΕΥΔ ΚτΠ προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη υλοποίηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, εστιάζει την προσπάθεια της στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του ΚΠΣ, όπως αυτό ρητά αναφέρεται στον Ν.2860/ 2000. Περαιτέρω η ΕΥΔ ΚτΠ έχει καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις της στην πιθανή τροποποίηση του νόμου. 

5.1.1.1. Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης - Εσωτερικό Σύστημα παρακολούθησης

Η βασική πηγή στοιχείων για την ενημέρωση της πορείας προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά το έτος 2004 ήταν το ΟΠΣ (με την βοήθεια της βάσεως δεδομένων  Oracle (discoverer). Συμπληρωματικά, πληροφόρηση μπορούσε να αντληθεί από τους  πίνακες παρακολούθησης έργων που συμπληρώνονται από τις Μονάδες Β της ΕΥΔ, τους συνοπτικούς και αναλυτικούς πίνακες του Προγράμματος Επιτάχυνσης για το έτος 2004 (κάλυψη στόχων βάσει του κανόνα του ν+2) και τους πίνακες παρακολούθησης εργασιών ανά στέλεχος και μονάδα.

Όσον αφορά τη δημιουργία δικτυακής πύλης: στις 19/8/2003 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (αρ.πρωτ. ΜονΔ/φ 5201-05/5624) για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 5: «Ανάπτυξη και Συντήρηση Portal», της ενταγμένης Πράξης στο Μέτρο 5.2. του Ε.Π.: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για την Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 700.000 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η διάρκεια του έργου είναι μέχρι 31/12/2006. 

Στις 3/6/2004 εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών με την με αρ. πρωτ. 5459/Φ.5201-05/3.6.2004 απόφαση κατακύρωσης από την Υπηρεσία του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην ανάδοχο εταιρεία «Hellas Net». 

Στις 16/12/2004 υπεγράφη η Σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔ και του Αναδόχου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την με αρ. πρωτ. 7230/14.10.2003 προσφορά του Αναδόχου το τελικό κόστος του έργου ορίστηκε στο ποσό των 432.953,21 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Με το έργο αυτό, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2005, η ΕΥΔ προτίθεται να µετεξελίξει τον υφιστάµενο δικτυακό της τόπο «infosociety.gr» σε Δικτυακή Πύλη (Portal), µε γενικούς στόχους: 

· Nα δηµιουργήσει ένα κεντρικό σηµείο πληροφόρησης και ενηµέρωσης του κοινού για θέµατα που σχετίζονται τόσο µε την ΚτΠ στο σύνολό της όσο και µε το οµώνυµο Ε.Π. 

· Nα δηµιουργήσει ένα δυναμικό και εξελισσόμενο εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής με το κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκθέσουν σε δηµόσιο βήµα τις απόψεις τους και να εκφράσουν τον προβληµατισµό τους σε διάφορα σηµαντικά θέµατα σχετικά µε την ΚτΠ.

· Nα αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος που θα χρησιµοποιεί «web based» εφαρµογές και θα καλύπτει τις ανάγκες εξωτερικής αµφίδροµης επικοινωνίας της Διαχειριστικής Αρχής µε όλους τους εµπλεκόµενους στο Ε.Π. Φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τις ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας (intranet).

· Να αποκτήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο συγκέντρωσης και διαχείρισης περιεχομένου, εγγράφων και ροής εργασιών με την εγκατάσταση και αξιοποίηση αντίστοιχης εφαρμογής.

5.1.1.2. Παρακολούθηση του κανόνα Ν+2

Με την επιστολή της Ε.Ε. 02196/07-03-2005, αποδέχεται τις αιτήσεις εξαίρεσης του Ε.Π. ΚτΠ και θεωρεί ότι δεν υφίσταται ποσό προς αποδέσμευση, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανόνα ν+2 για το 2004 (υποχρεώσεις των ετών 2001 και 2002). Με την επιστολή γίνονται αποδεκτές εξαιρέσεις ύψους 62.321.178 €, που αφορούν  ένα μεγάλο έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών υποδομών Τοπικής Πρόσβασης σε Περιφέρειες της Χώρας» (35.000.000 €), ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων «Ανάπτυξη  και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα (17.180.456 €) και μια δικαστική διαδικασία «Σύζευξις» 10.140.721 €.

Η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΚτΠ, έχει καταστρώσει ένα πολυεπίπεδο σχέδιο για τον έγκαιρο εντοπισμό των πιθανών κινδύνων για μη επίτευξη του στόχου του κανόνα ν+2. Το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, στοχεύοντας στην παρακολούθηση του συνόλου των έργων του Ε.Π., σε όλες τις φάσεις τους. Πιο συγκεκριμένα :

· Ανάστροφος προγραμματισμός 

Με βάση τις ανελαστικές ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των δαπανών και την υπογραφή συμβάσεων, τη διάρκεια του υποέργου, την εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και την εμπειρία για τους απαιτούμενους χρόνους των φάσεων ως την υπογραφή της σύμβασης, εντοπίζονται τα υποέργα που είναι σε κίνδυνο.

· Μηνιαίες προβλέψεις δαπανών και συμβάσεων για τα έργα προϋπολογισμού άνω των 150.000 €

Η ΕΥΔ γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις αναμενόμενες δαπάνες και συμβάσεις, έχοντας τη δυνατότητα να εντοπίζει τα έργα κλειδιά για την επίτευξη του στόχου του ν+2 και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Στόχος της ΕΥΔ είναι να εκμεταλλευτεί το νέο της portal ώστε να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία συγκέντρωσης των προβλέψεων από τους Τελικούς Δικαιούχους.

· Προγραμματισμός προσκλήσεων

Με βάση τα αδιάθετα υπόλοιπα σε κάθε πρόσκληση, την επίτευξη των στόχων και τους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων (ως γενικές κατηγορίες) που αναμένονται να ενταχθούν στη συγκεκριμένη πρόσκληση, προγραμματίζονται χρονικά οι προσκλήσεις. 

· Κατασταλτικά Μέτρα

Η ΕΥΔ ΚτΠ, γνωστοποίησε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης ότι τα ενταγμένα έργα που «ξεχάστηκαν» από τους φορείς και αδυνατούν να προχωρήσουν παρά την παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων, θα απεντάσσονται, ώστε να ενταχθούν ώριμα έργα που θα ικανοποιούν τους οικονομικούς και φυσικούς στόχους του Ε.Π. ΚτΠ.

Η ΕΥΔ ΚτΠ εξετάζει την εκ νέου αναπροσαρμογή των χρηματοδοτικών πινάκων, του Ε.Π. ΚτΠ, με βάση τη δυνατότητα απορρόφησης που έχει διαπιστωθεί από τη συσσωρευμένη ως σήμερα εμπειρία.

· Εξαιρέσεις

Η ΕΥΔ ΚτΠ απέστειλε στην ΕΕ, δυνάμει του άρθρου 31 παρ.2, τρίτο εδάφιο, τις σχετικές κοινοτικές κατευθύνσεις και ανακοινώσεις, αίτηση για εξαίρεση του ΕΠ από τον κανόνα του ν+2 με συνοδευτικό τεκμηριωτικό φάκελο. Οι εξαιρέσεις αφορούσαν: ένα μεγάλο έργο («Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών Τοπικής Πρόσβασης σε Περιφέρειες της Χώρας»), ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων («Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα») και έργα με σημαντικά χρονικές καθυστερήσεις λόγω δικαστικών και διοικητικών εμπλοκών με ανασταλτικό αποτέλεσμα για τα έργα αυτά

· Υπερδέσμευση (Overbooking) πιστώσεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και με δεδομένη την ύπαρξη αιτημάτων ώριμων έργων, η ΕΥΔ προχώρησε εντός του 2004 στην υπερδέσμευση 40 Μ€, στο Μέτρο 2.2 «Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη».

5.1.1.3. Επιτάχυνση της ενεργοποίησης των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΚτΠ, βρίσκεται ήδη σε συνεχή επαφή με τους Τελικούς Δικαιούχους  στο πλαίσιο της διαχείρισης – μείωσης του κινδύνου, ώστε να διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την απρόσκοπτη ολοκλήρωση  του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα :

· Αναφορές έργων υψηλής επικινδυνότητας

Με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στον εντοπισμό των κινδύνων, παράγοντας μηνιαίες αναφορές με τα «κρίσιμα» υποέργα. Οι άμεσες ενέργειες είναι η επικοινωνία με τον φορέα, η διάγνωση των αδυναμιών του και η παροχή της απαραίτητης βοήθειας για την επιτάχυνση των υποέργων του.

· Χρήση Τεχνικής Βοήθειας προς τους Φορείς

Η Τεχνική βοήθεια προσφέρεται στους φορείς όπου κρίνεται ότι υπάρχει αδυναμία για την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Κατά το έτος 2004 εγκρίθηκαν ενέργειες Τεχνική Βοήθεια σε 17 φορείς, με στόχο την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των έργων τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους εξής φορείς στους οποίους εγκρίθηκε η παροχή τεχνικής βοήθειας εντός του 2004 :

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΥΠΕΣΔΔΑ)

· ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

· ΕΛΤΑ

· Συνεχής παρακολούθηση Έργων Κλειδιών
Τα έργα που είναι κρίσιμα για την πραγματοποίηση του στόχου του ν+2, παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση. Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης υπήρξε η σημαντική αύξηση των δαπανών το τελευταίο δίμηνο του 2004. 
5.1.1.4. Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης

Στο τέλος του 2004 ξεκίνησαν οι απαραίτητες διαδικασίες διοικητικού περιεχομένου για το έργο της ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2005. Η ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης θα  διενεργηθεί υπό την ευθύνη της ΕΥΔ ΚτΠ, θα εκτελεσθεί  από ανεξάρτητο αξιολογητή, ακολουθώντας τις εγκυκλίους και τις κατευθύνσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής. 

5.1.1.5. Ενέργειες που έγιναν για την υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων 

· Κατά την διάρκεια των συναντήσεων για τον προγραμματισμό και την επιτάχυνση, έγινε αναφορά και σε θέματα που προκύπτουν από το στάδιο της αρχικής συζήτησης και συνεχίζονται στα μετά την ένταξη, στάδια της υλοποίησης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή σε πολλές περιπτώσεις αναδείχθηκε η ανάγκη λήψης μέτρων, όπως  στις περιπτώσεις όπου καθυστερεί η προκήρυξη ενός ενταγμένου έργου, ή επιμηκύνεται ο χρόνος συμβασιοποίησής του πέραν των χρονοδιαγραμμάτων, κατά τις περιπτώσεις που απαιτείται η έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης, θέματα επικαλύψεων των παρεμβάσεων αλλά και συνεργιών μεταξύ φορέων. 

· Η έγκαιρη διάγνωση των αναγκών των Τελικών Δικαιούχων, μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού και της τακτικής επικοινωνίας με την ΕΥΔ, οδήγησε στην παροχή Τεχνικής βοήθειας στους φορείς που τους ήταν απαραίτητη για την επιτάχυνση των έργων τους

· Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις ενημέρωσης των Τελικών Δικαιούχων για την βέλτιστη προετοιμασία τους στην ωρίμανση, την υποβολή προτάσεων και την διαχείριση των έργων τους

· Η λειτουργία της Κεντρικής Γραμματείας, μετά την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ, συνέβαλε στην απρόσκοπτη και έγκαιρη επικοινωνία με το σύνολο των Τελικών Δικαιούχων. Συνεχίστηκε επιτυχώς κατά το 2004 η  λειτουργία του infodesk, που παρέχει πληροφόρηση σε όλους τους τελικούς δικαιούχους, στους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η επικοινωνία με το infodesk εμπλουτίστηκε με την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης 0801-11-25555

· Για την επίλυση διαφόρων ειδικών θεμάτων  πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις  εργασίας με τα αρμόδια στελέχη των τελικών δικαιούχών ενώ όταν κρίνεται απαραίτητο στέλνονται επιστολές με παρατηρήσεις επί ειδικών θεμάτων

· Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός των υποδειγμάτων προκηρύξεων και συμβάσεων σε συνεργασία με την ΚτΠ α.ε. 

5.1.1.6. Επιτευχθείσα πρόοδος σε ειδικά θέματα

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν οι παρακάτω ομάδες εργασίας:

I. Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS).
Αντικείμενο της επιστημονικής επιτροπής είναι η εκπόνηση οριζόντιας μελέτης με στόχο της διασφάλιση της συνέργιας των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας για εφαρμογές (GIS). Η ομάδα εργασίας έχει ακόμα την ευθύνη για την επικαιροποίηση - σχεδιασμό της ιστοσελίδας www.nagii.gr με στόχο την ενημέρωση, καταγραφή και επικοινωνία των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η επιστημονική επιτροπή επανασυστήθηκε και ολοκλήρωσε τις εργασίες της κατά το έτος 2004.

II. Γνωμοδοτική Επιτροπή επί των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 93 του μέτρου 4.2 «Ανάπτυξη υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης»

Η γνωμοδοτική επιτροπή, απαρτίζεται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στο γνωστικό αντικείμενο των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, θα προβεί στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων υπό μορφή εμπειρογνωμοσυνών επί των προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 93 του μέτρου 4.2

Επίσης στο τέλος του 2004, η   ΕΥΔ ΚτΠ προτίθετο να συστήσει τις εξής ομάδες εργασίας:

1. Ομάδα Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, βάσει της 1ης και της 2ης Εγκυκλίου της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ για την Κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και των επιμέρους Αναπτυξιακών και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

2. Ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη των δεικτών του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠ ΚτΠ, την κατάθεση πρότασης για κατάργηση των ακατάλληλων να μετρηθούν δεικτών, καθώς και την εξασφάλιση της δυνατότητας για διαρκή μέτρηση των υπολοίπων δεκτών μέσω του ΟΠΣ.  

5.1.1.7. Επιτροπή Πληροφορικής

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη κατά το 2004 υπήρξε η σύσταση  της Επιτροπής Πληροφορικής, με την πράξη 14 της 28/6/2004 του Υπουργικού Συμβουλίου, με αντικείμενο τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στον δημόσιο τομέα. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:

1. Διαμόρφωση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων  της Κυβερνητικής Πολιτικής για την Πληροφορική σε επιμέρους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και τεχνολογία.

2. Προσδιορισμό του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορίας του Δημοσίου

3. Προσδιορισμό του πλαισίου υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής

4. Προώθηση της διείσδυσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο δημόσιο τομέα μέσω και του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος

5. Διαμόρφωση στρατηγικής για τη σύγκλιση της έρευνας και τεχνολογίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο

6. Πρόταση αναδιαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για την αρτιότερη εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το έτος 2004, οι ενέργειες της Επιτροπής υπήρξαν καθοριστικές για την άμεση εκκίνηση του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύξευξις».

Επίσης σε συνεργασία με το  Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαμορφώθηκε το νέο στρατηγικό σχέδιο, αναφορικά με τη διαχείριση πληροφοριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την επωνυμία «ΙΑΣΥΣ».

5.1.2
Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την Επιτροπή Παρακολούθησης και άλλες Επιτροπές

Στις 29/6/2004 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας και στις 6/8/2004 εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΚτΠ,  η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του 2003.

Κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης στις 18/11/2004, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που προτάθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π. ΚτΠ αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις που έγιναν από τα μέλη της επιτροπής, υπό την αίρεση της έγκρισης της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εγκρίθηκαν επίσης τα βασικά σημεία της αναθεώρησης του Ε.Π. ΚτΠ και εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ να προχωρήσει στην τελική διαμόρφωση του αναθεωρημένου Ε.Π. Οι αλλαγές στο συμπλήρωμα προγραμματισμού αναφέρονται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

5.1.3
Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά την συλλογή στοιχείων για την μέτρηση των δεικτών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους

Αναφορικά με την παρακολούθηση των δεικτών των ενταγμένων έργων έχουν διαπιστωθεί προβλήματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα μέτρησης ορισμένων δεικτών καθώς και με την αποτύπωση τους στη διάρκεια εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου με βάση τα τριμηνίαια δελτία πρόοδου. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που προέκυψε από την αναθεώρηση και στο αντίστοιχο συμπλήρωμα προγραμματισμού, αποτυπώθηκε–λαμβάνοντας υπ’οψη και τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης - μια προσπάθεια εξορθολογισμού και προσαρμογής των δεικτών στην κατεύθυνση της δυνατότητας μέτρησης τους και της σύνδεσης τους με τους στόχους του προγράμματος. Για την αντιμετώπιση του θέματος της μέτρησης των δεικτών η ΕΥΔ συνεργάζεται συστηματικά με το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης συγκροτεί ομάδα εργασίας, όπως προαναφέρθηκε, με αντικείμενο τη μελέτη των δεικτών του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠ ΚτΠ, την κατάθεση πρότασης για κατάργηση των ακατάλληλων να μετρηθούν δεικτών, καθώς και την εξασφάλιση της δυνατότητας για διαρκή μέτρηση των υπολοίπων δεκτών μέσω του ΟΠΣ. Το ζήτημα των δεικτών αποτελεί επίσης αντικείμενο της ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2005.

Η καθυστέρηση στην υποβολή πλήρως συμπληρωμένων τριμηνιαίων δελτίων προόδου, εξακολουθεί να υφίσταται ως πρόβλημα, για αρκετές τις περιπτώσεις. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έγιναν ενέργειες υποστήριξης των τελικών δικαιούχων, ενώ όπου ήταν εφικτό δόθηκαν οδηγίες ,σε συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, για την επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Επίσης συνεχίστηκε επιτυχώς η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δελτίων από τους τελικούς δικαιούχους.

5.2
Ενέργειες δημοσιονομικού ελέγχου

Ο Δημοσιονομικός Έλεγχος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006», το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Ελλάδας ως κράτους μέλους να τηρήσει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 «για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων».

Το εν λόγω σύστημα είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και ενσωματώνει :
· Τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών και ειδικότερα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 και στους Κανονισμούς (ΕΚ) 438/2001 και 448/2001 που τον αναλύουν

· Το θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο που διέπει το σύστημα των ελέγχων, δηλαδή:

· Το Ν.2860/2000 για τη Διαχείριση, παρακολούθηση και Έλεγχο του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις

· Τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ, που εγκρίθηκε με την Απόφαση έγκρισης του ΚΠΣ από την Επιτροπή (Ε(2000) 3450 της 28.11.2000)

· Τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής ( C 2001/551) της 14.03.2001

5.2.1
Προληπτικοί έλεγχοι

Κατά το έτος 2004 η Μονάδα Γ’ πραγματοποίησε προληπτικά έλεγχο νομιμότητας σε 27 δημοπρατήσεις και συμβάσεις, προϋπολογισμού από 160.000 έως και 58.080.000 €  μετά από σχετική εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ.

Παράλληλα και μετά από σχετικά αιτήματα των Μονάδων Β’ άσκησε προληπτικό έλεγχο σε τρείς διακηρύξεις προτεινομένων στην ΕΥΔ έργων προς ένταξη και σε δύο συμβάσεις ενταγμένων έργων, χωρίς διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών προληπτικού ελέγχου, η Μονάδα Γ’ συμπλήρωσε και επικαιροποίησε με τις πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου τον «Οδηγό Τελικών Δικαιούχων». Το τεύχος αυτό απευθύνεται στους Τελικούς Δικαιούχους(ΤΔ) και περιλαμβάνει οδηγίες για την ορθή εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, περιγράφει και εξηγεί τις υποχρεώσεις των ΤΔ, όσον αφορά στους επιτόπιους ελέγχους και αποσαφηνίζει ορισμένα σημεία του νομικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που γίνονται αιτία για συνήθεις παρατυπίες και αποκλίσεις που οδηγούν σε δημοσιονομικές διορθώσεις. Το τεύχος αυτό δημοσιεύεται και από το δικτυακό τόπο της ΕΥΔ.(http://www.infosoc.gr)  

5.2.2
Επιτόπιοι έλεγχοι

Η επιλογή των έργων προς έλεγχο έγινει χρησιμοποιώντας μεθοδολογία εντοπισμού των τελικών δικαιούχων που υλοποιούν πολλά έργα ο κάθε ένας ώστε να πραγματοποιείται ταυτόχρονα έλεγχος του συστήματος και των διαδικασιών αλλά των μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης των σημαντικών τελικών δικαιούχων. Έως 31/12/2004 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είχε διενεργήσει συνολικά 39 επιτόπιους ελέγχους εκ των οποίων οι 38 ήταν τακτικοί (6 κατά το έτος 2004) και ο ένας έκτακτος (εντός του 2004). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι έξι (6) τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι και ο ένας έκτακτος επιτόπιος έλεγχος, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2004:

Πίνακας : Επιτόπιοι έλεγχοι κατά το έτος 2004

	Κωδικός Έργου
	Φορέας
	Τίτλος Έργου
	Είδος ελέγχου
	Ημ. Ελέγχου
	Ταμείο

	62022
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	ΕΚΤΑΚΤΟΣ
	26/04/04
	ΕΚΤ

	80080
	ΟΠΕΠ Α.Ε.
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ
	25/05/04
	ΕΤΠΑ

	68801
	ΥΠΕΣΔΔΑ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ
	17/06/04
	ΕΤΠΑ

	69622
	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ
	28/06/04
	ΕΤΠΑ

	61230
	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
	ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ
	28/07/04
	ΕΤΠΑ

	60515
	ΥΠΕΠΘ-ΔΙΕΦΕΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΕΚΝ
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ
	02/12/04
	ΕΤΠΑ

	62155
	ΕΑΙΤΥ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ
	02/12/04
	ΕΤΠΑ


Συνολικά  είχαν ελεγχθεί 29 Τελικοί Δικαιούχοι,  οι οποίοι υλοποιούν 287 Πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό 1.232.309.785 €, ήτοι το 41.24% του προϋπολογισμού του Ε.Π. Εντός του 2004 οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 7 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 59.892.026 € (6 Πράξεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και 1 Πράξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ) υλοποιούμενες από 7 Τελικούς Δικαιούχους. 

Σκοπός των επιτόπιων ελέγχων ήταν να διαπιστωθεί  η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ένταξης των έργων στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»  και ειδικότερα όσον αφορά:

· στην τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του έργου,  

· στην πληρότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και στην ορθή και σύμφωνη με τους όρους της απόφασης ένταξης όρους λογιστική τους παρακολούθηση,

· στη διαπίστωση της αξιοπιστίας των δηλωνόμενων από τον ελεγχόμενο φορέα στοιχείων στα τυποποιημένα έντυπα επικοινωνίας με την ΕΥΔ και ειδικότερα των στοιχείων που ο φορέας δηλώνει στα εξής: 

· Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργων, 

· Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών και

· Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης.

· στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου ολοκλήρωσης  του έργου κατά την περίοδο διενέργειας του ελέγχου.

5.2.3
Προβλήματα που εντοπίσθηκαν

Από την διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων το 2004 από την Μονάδα Ελέγχων (Γ) της ΕΥΔ διαπιστώθηκαν κάποιες παρατυπίες και αποκλίσεις από την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία. Οι παρατυπίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε συστημικές παρατυπίες και σε παρατυπίες που αφορούν στην υλοποίηση των πράξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις σημαντικότερες:

Α) Συστημικές παρατυπίες

· Ελλείψεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών 

· Έλλειψη διακριτών αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης του φορέα / του έργου. 

· Αδυναμίες στη διαδικασία εσωτερικών ελέγχων 

Β) Παρατυπίες που αφορούν στην υλοποίηση των πράξεων

· Ελλιπής τήρηση των κανόνων δημοσιότητας τόσο σε ότι αφορά τις διακηρύξεις διαγωνισμών, όσο και σε ότι αφορά στην προβολή του φυσικού αντικειμένου των έργων.

· Αποκλίσεις από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά την διαδικασία επιλογής αναδόχων. 

· Μη τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού. 

· Μη κανονικές δαπάνες.

· Δυσχερής διαδρομή ελέγχου δαπανών 

· Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου 

· Φυσικό αντικείμενο που δε συνάδει με το  εγκεκριμένο 

· Ασάφειες στην περιγραφή του Φ.Α. συμβάσεων έργου. 

5.2.4
Ενέργειες που έγιναν

Για την ευαισθητοποίηση των τελικών δικαιούχων αναφορικά με τις παρατυπίες που εντοπίσθηκαν από τους επιτόπιους ελέγχους, η ΕΥΔ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

· Στις ημερίδες ενημέρωσης των τελικών δικαιούχων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκεκριμένα θέματα. 

· Διοργανώθηκαν συσκέψεις με φορείς συντονισμού (π.χ. Υπουργεία) για την ανάδειξη και την αντιμετώπιση τόσο των συγκεκριμένων όσο και των οριζοντίων προβλημάτων που επισημαίνονται στις εκθέσεις ελέγχου.

5.2.5
Δημοσιονομικές διορθώσεις

Kατά το έτος 2004 εκδόθηκαν 10 Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης, ως αποτέλεσμα προγενέστερων ελέγχων, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης

	A/A
	MIS
	Έργο – Τελικός Δικαιούχος
	Ημ/νία έκδοσης
	Ταμείο
	Ποσό Δημ/κης Διόρθωσης

	1
	69763
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ - ΕΘΝ. ΊΔΡ. ΝΕΟΤΗΤΑΣ
	12/7/2004
	ΕΤΠΑ
	60.907,94

	2
	61088
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΔΕΤ 2 - ΕΔΕΤ
	7/6/2004
	ΕΤΠΑ
	9.877,00

	3
	53531
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ - ΙΚΑ
	12/7/2004
	ΕΤΠΑ
	1.039.000,00

	
	Σύνολο ΕΤΠΑ:
	1.109.784,94

	1
	60665
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΤ ΙΙ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
	12/7/2004
	ΕΚΤ
	81.580,62

	2
	62032
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑUΤΗΝΕΤ) -

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	12/7/2004
	ΕΚΤ
	3.064,42

	3
	62022
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
	12/7/2004
	ΕΚΤ
	1.247,25

	4
	62026
	ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
	17/6/2004
	ΕΚΤ
	33.888,40

	5
	62056
	ΚΙΡΚΗ 2003 (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ. ΣΥΣΤΗΜΑ - ΙΤΥ
	12/7/2004
	ΕΚΤ
	7.237,56

	6
	62057
	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - EDUNET, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΚΠΑ) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑ
	12/7/2004
	ΕΚΤ
	34.349,70

	7
	62058
	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EDUNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΑΙΤΥ - ΙΤΥ
	12/7/2004
	ΕΚΤ
	11.358,47

	
	
	
	Σύνολο ΕΚΤ:
	172.726,42

	
	
	
	Γενικό Σύνολο:
	1.282.511,36


Για τις ως άνω περιπτώσεις εφαρμόστηκε η διαδικασία επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων που προσδιορίζεται μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με αριθμό 907 (ΦΕΚ/Β/878/2-7-03) και της από 8/4/2004 εγκυκλίου εφαρμογής της.

5.2.6
Εξωτερικοί έλεγχοι

Σε πράξεις του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διενεργήθηκαν έλεγχοι εντός του 2004 από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), από την Αρχή Πληρωμής και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Συγκεκριμένα, εντός του έτους 2004 διενεργήθηκαν:

(3) έλεγχοι από την ΕΔΕΛ

(2) έλεγχοι από την Αρχή Πληρωμής

(1) έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

5.2.6.1  Ενέργειες που έγιναν το έτος 2004 και αφορούν διενεργηθέντες ελέγχους προηγουμένων ετών

Α) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (23.9.2003 – 26.9.2003)



Ο έλεγχος διενεργήθηκε  στην Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ 65109.
Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 25.5.2004.

Το κλιμάκιο ελέγχου στο πόρισμά του διατυπώνει συστάσεις για την έγκαιρη υποβολή των ΜΔΔΔ εκ μέρους του ΤΔ, τη γνωστοποίηση από τον ΤΔ στην Αρχή Πληρωμής και στην ΚΔΑ των τόκων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτήσεις, την εξέταση από την ΕΥΔ του ενδεχομένου τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος του έργου και την επίσπευση της υλοποίησης όλων των Υ/Ε που παρουσιάζουν καθυστέρηση. Επιπλέον, να γίνει πιστοποίηση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών από τον ΤΔ.  Τέλος, προτείνεται η διεξαγωγή επανελέγχου από την ΕΥΔ,  μετά την ολοκλήρωση της Πράξης.

Επί των ανωτέρω, η ΕΥΔ, συμμορφούμενη με τις συστάσεις, απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9381-Γ΄/13.10.2004 έγγραφο.

Β)  Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (15.12.2003 – 18.12.2003)
     

      
Η ΕΔΕΛ πραγματοποίησε έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ΕΥΔ και έλεγξε: (α) την πράξη «Δικτυωθείτε» με κωδικό ΟΠΣ 62014 και ειδικότερα το Υποέργο 1 «Ενίσχυση ΜΜΕ σε υποδομές πληροφορικής Α’ Κύκλος», με ΤΔ τον ΕΟΜΜΕΧ, (β) την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής ΤΕΕ Αγ. Νικολάου» με κωδικό ΟΠΣ 62889 και ειδικότερα το Υποέργο 1 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής ΤΕΕ Αγ. Νικολάου» και (γ) την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σε Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ και ΣΕΚΝ», κωδικός ΟΠΣ 60515 και ειδικότερα το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σε Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ και ΣΕΚΝ».

Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 10.9.2004

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε τις ακόλουθες διαπιστώσεις και συστάσεις:

1. Προς την ΕΥΔ

Το κλιμάκιο ελέγχου στο πόρισμά του διαπιστώνει ελλείψεις στα διαθέσιμα μέσα και ειδικότερα στη στελέχωση, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης των στελεχών. Συστήνει να γίνεται συστηματικότερη παρακολούθηση των ΤΔ, να εφαρμόζεται κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων και να συστηματοποιηθούν οι προληπτικοί έλεγχοι.

Επί των ανωτέρω η ΕΥΔ απάντησε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8491-Γ΄/4.2.2005 έγγραφο  όπου, σε συμμόρφωση προς τις συστάσεις, αναφέρονται ότι:

· Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση του προσωπικού (τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της ΕΥΔ) και ενέργειες για μεταστέγαση της ΕΥΔ.

· Έχει εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη των ΤΔ.

· Ήδη, κατά κανόνα εφαρμόζεται η συγκριτική αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων.

· Με την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ (τροποποίηση της ΚΥΑ σύστασης της ΕΥΔ), οργανώνεται και λειτουργεί Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου.

 2.  Προς τον ΕΟΜΜΕΧ

Το κλιμάκιο ελέγχου συστήνει την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου και την υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου. Επίσης, συστήνει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες δημοσιότητας στις ιστοσελίδες του Φορέα, την έγκαιρη αποστολή στη ΔΑ των ΜΔΔΔ και ΤΔΠΕ  και την πλήρη συμφωνία των λογιστικών βιβλίων με τα ποσά που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.

Ο ΤΔ, σε σχετική απάντησή του που μας κοινοποιήθηκε, αναφέρει ότι έχει συμμορφωθεί με τις παραπάνω συστάσεις και απομένει η οριστική συμφωνία των λογιστικών του βιβλίων με το ΟΠΣ για το οικονομικό έτος 2002.

5.2.6.2. Εξωτερικοί έλεγχοι διενεργηθέντες εντός του έτους 2004

Α) Έλεγχος από την Αρχή Πληρωμής (26.1.2004 - 30.1.2004)


Διενεργήθηκε με σκοπό τον έλεγχο  του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ΕΥΔ. ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και τον έλεγχο της Πράξης «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» στον ΤΔ (ΕΟΜΜΕΧ), κωδικός ΟΠΣ 62014.
Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 7.1.2005

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε συστάσεις  προς την ΕΥΔ, αναφορικά με τη  σύνταξη εσωτερικού κανονισμού  λειτουργίας και  την καθιέρωση εσωτερικού ελέγχου, την  προώθηση των παρατηρήσεων για την λειτουργία του ΟΠΣ σε κεντρικό επίπεδο, τη  διενέργεια  ελέγχου από την αρμόδια Μονάδα Ελέγχου της ΕΥΔ των έργων της Τεχνικής Βοήθειας με ΤΔ την ΕΥΔ για τυχόν κατατμήσεις και τη  δημοσίευση νέας πρόσκληση για κατάρτιση μητρώου αξιολογητών.

Επί των ανωτέρω η ΕΥΔ απάντησε  με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1604-Γ΄/1.3.2005 έγγραφο, όπου σε  συμμόρφωση προς  τις συστάσεις, αναφέρονται ότι:

· Στο πλαίσιο εφαρμογής του προτύπου ΙSO 9001 θα περιληφθεί και ο εσωτερικός έλεγχος στη λειτουργία της.

· Χρησιμοποιείται συστηματικά helpdesk για την υποβολή προτάσεων, που αποβλέπουν στη βελτίωση και συμπλήρωση της λειτουργίας του ΟΠΣ

· Προγραμματίζεται η διεξαγωγή ελέγχων στα έργα Τεχνικής Βοήθειας, με ΤΔ την ΕΥΔ

· Βρίσκεται σε συνεννόηση με την ΚΔΑ, για την αντιμετώπιση του θέματος της κατάρτισης Μητρώου Αξιολογητών.

Β) Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (16.2.2004 - 20/2/2004)


Σκοπός του ελέγχου ήταν η άσκηση δημοσιονομικού ελέγχου στις ακόλουθες Πράξεις του ΕΠ ΚτΠ:  

1. Μέτρο 2.1 «Μελέτη για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου του Συνηγόρου του Πολίτη», με κωδικό ΟΠΣ58427 και ΤΔ το Συνήγορο του Πολίτη.

2. Μέτρο 2.2 «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Πεύκης», με κωδικό ΟΠΣ 72930 και ΤΔ το Δήμο Πεύκης.

3. Μέτρο 3.2. «Μετάβαση του πληροφοριακού συστήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στο Ευρώ», με κωδικό ΟΠΣ 60123 και ΤΔ την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

4. Μέτρο 3.2. «Προσαρμογή όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Οφθαλμιατρείου Αθηνών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών στο Ευρώ», με κωδικό ΟΠΣ 65992 και ΤΔ το Οφθαλμιατρείο Αθηνών. 

Το κλιμάκιο ελέγχου  έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις ανά ελεγθέντα ΤΔ:

Συνήγορος του Πολίτη: Θεωρήθηκε  αντικανονικός ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου μέσω των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί για την υλοποίηση έργων των ΟΤΑ.

Οφθαλμιατρείο Αθηνών: Κρίθηκαν  ως μη επιλέξιμες οι δαπάνες: α) για «εκπαίδευση και υποστήριξη του συστήματος», δεδομένου ότι «οι ανάδοχοι έργων πληροφορικής στο δημόσιο τομέα υποχρεούνται, εκτός των άλλων συμβατικών τους ευθυνών και υποχρεώσεων, να εκπαιδεύσουν προσωπικό του φορέα της προμήθειας…..», β) «η δαπάνη για τεχνική υποστήριξη  για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την λειτουργία της κάθε εφαρμογής στο Ευρώ», επειδή η υπηρεσία αυτή αποτελούσε συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Πεύκης: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πόρισμά της έκθεσης ελέγχου: α) Το Υ/Ε 1 (προμήθεια και εγκατάσταση του πληροφοριακού εξοπλισμού) δεν υλοποιήθηκε κατά τρόπο σύννομο, επειδή δεν διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός, αλλά η προμήθεια έγινε με απευθείας ανάθεση, β) Τα υπόλοιπα Υ/Ε υλοποιήθηκαν από την ίδια ανάδοχο εταιρία, η οποία δεν νομιμοποιείται ως προς τη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης,   επειδή το φυσικό αντικείμενο των Υ/Ε  διαφέρει ουσιωδώς από τους σκοπούς της εν λόγω εταιρίας, όπως αυτοί απαριθμούνται στο οικείο καταστατικό της, γ) Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ ΤΔ και συμβασιούχων μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα  από 1.11.2003 έως 11.3.2004 είναι μη επιλέξιμες, εφ’ όσον δεν έχουν γίνει ενέργειες για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, κατά το μέρος που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, δ) Η εξόφληση των συμβασιούχων δεν είναι νόμιμη, επειδή δεν εξέδωσαν την απαιτούμενη θεωρημένη φορολογικά απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δ) Ο τρόπος της χρηματορροής που ακολουθήθηκε, δηλαδή αρχικά έμμεση και στη συνέχεια άμεση πληρωμή, δεν προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Μέχρι σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί απάντηση των ΤΔ προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Γ) Έλεγχος από την Αρχή Πληρωμής  (22.4.2004 – 26.4.2004) 

Διενεργήθηκε στην Πράξη «Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του ΙΓΜΕ στο ΕΥΡΩ», κωδικός ΟΠΣ 53528 και στην έδρα του ΤΔ «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)». 

Το πόρισμα του  ελέγχου  κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 9.7.2004.

Το κλιμάκιο ελέγχου  διαπίστωσε ότι υπήρχαν προβλήματα στη διαδικασία διαγωνισμού ως προς την καταλληλότητα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, στον ελεγκτικό μηχανισμό του φορέα για τις εγκρίσεις των πληρωμών, καθώς επίσης και στο σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης του έργου. 

Αποτέλεσμα των διαπιστώσεων αυτών ήταν να επιβληθεί δημοσιονομική διόρθωση στον ΤΔ, ύψους 98.870,91 €.

Επιπλέον, το ελεγκτικό κλιμάκιο συστήνει στον ΤΔ να αποφεύγει τη σύγχυση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης σε διαγωνισμούς, να ισχυροποιήσει το σύστημα και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, και να επανεξετάσει το στρατηγικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στην ΕΥΔ ΚτΠ συστήνεται να προβεί σε επιτόπιους ελέγχους υλοποίησης ή ολοκλήρωσης για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της δικής της αρμοδιότητας, με ΤΔ το ΙΓΜΕ. Η σύσταση αυτή έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων της ΕΥΔ ΚτΠ. 

Δ) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (19.7.2004)

Διενεργήθηκε στις Πράξεις: α) «Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες για τους Φορείς του Ακαδημαϊκού Δικτύου (GUnet), κωδικός ΟΠΣ 62054, με ΤΔ το Αστικό Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο (GUnet), ως ΤΔ, β) «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ», κωδικός ΟΠΣ 71591, με ΤΔ την «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών», και στο ΚΕΚ «ΜΕΝΤΩΡ Εκπαιδευτική ΑΕ», ως ανάδοχο για την υλοποίηση του Υ/Ε 155. 

Σκοπός του ελέγχου, που πραγματοποιήθηκε στην ΕΥΔ ΚτΠ και στους προαναφερόμενους ΤΔ, ήταν να διαπιστωθεί: α) η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου, β) η ορθή διαχείριση του προγράμματος σε σχέση με τα ελεγχόμενα έργα από την ΔΑ, καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση των Πράξεων από τους Τελικούς Δικαιούχους, γ) η υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, δ) η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και ε) η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων, οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους.

Το πόρισμα του  ελέγχου  κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 24.2.2005

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε συστάσεις προς την ΕΥΔ  ως προς τη στελέχωση της Μονάδας Γ΄ με εξειδικευμένο προσωπικό, την οργάνωση  συστήματος  παρακολούθησης κατάθεσης μηνιαίων – τριμηνιαίων δελτίων και τη  διενέργεια από την   ΕΥΔ ΚτΠ  ελέγχου στο έργο «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ».

Στην απάντησή της η ΕΥΔ συμμορφούμενη προς τις συστάσεις αναφέρει ότι:

· Η Μονάδα Γ΄ είναι πράγματι υποστελεχωμένη και έχει ζητηθεί η ενίσχυσή της  με έξι άτομα εκ των οποίων δύο στελέχη πληροφορικής. 

· Έχει προβλεφθεί η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης του χρόνου κατάθεσης των μηνιαίων – τριμηνιαίων δελτίων ανά ΤΔ και Πράξη, εντός του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του έργου  «Ανάπτυξη και Συντήρηση Δικτυακής Πύλης» της ΕΥΔ ΚτΠ.

· Ο έλεγχος του έργου «Κατάρτιση σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» έχει περιληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων της ΕΥΔ ΚτΠ .

Ως προς το Αστικό Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο (GUnet) συστήθηκε να υπολογιστούν οι πιστωτικοί τόκοι της Α΄ δόσης πληρωμής και να γνωστοποιηθούν  στη ΔΑ.

Ο ΤΔ με το υπ’αριθμ. 357/12-5-2005 έγγραφό του γνωστοποίησε στην ΔΑ το ποσό των πιστωτικών τόκων της Α΄χρηματοδοτικής δόσης του έργου.

Ως προς την ΕΥΕ Συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ, συστήθηκε να τηρούνται οι προθεσμίες υποβολής των Δελτίων Παρακολούθησης και να γίνονται οι πληρωμές προς τους Αναδόχους σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας  σχετική απάντηση του ΤΔ προς την ΕΔΕΛ.
Ε)   Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (27.9.2004)






Διενεργήθηκε στις Πράξεις α) «ΑΡΙΑΔΝΗ: Σύστημα παροχής υπηρεσιών και Διοικητικών Πληροφοριών προς τους Πολίτες», κωδικός ΟΠΣ 60437 με ΤΔ το ΥΠΕΣΔΑ, β) «Ανάπτυξη εθνικού δικτύου έρευνας και τεχνολογίας ΕΔΕΤ 2 (α΄ φάση)», κωδικός ΟΠΣ 61088 με ΤΔ την ΕΔΕΤ Α.Ε. Σκοπός του  ελέγχου ήταν:

Αναφορικά με την ΕΥΔ ΚτΠ να ελεγχθούν: 1) η διαδικασία ένταξης των ελεγχόμενων Πράξεων στο ΕΠ ΚτΠ, 2) η παρακολούθηση των Πράξεων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, 3) η λειτουργία της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ και  4) η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ. 

Αναφορικά με τους ΤΔ να διαπιστωθεί: 1) η ομαλή πορεία εκτέλεσης της Πράξης σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, 2) η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.

Το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου κοινοποιήθηκε  στην ΕΥΔ στις 21.4.2005.

Το κλιμάκιο ελέγχου διατύπωσε συστάσεις προς  τους ΤΔ όπως παρακάτω:

· Στο ΥΠΕΣΔΔΑ να ορίσει άμεσα υπεύθυνο για το υποέργο 7 και να ενημερώσει την Αρχή Πληρωμής σχετικά με τους τόκους που προκύπτουν για το ελεγχόμενο υποέργο, από την τήρηση έντοκου λογαριασμού από την ΕΕΤΑΑ  ΑΕ.

· Στην ΕΔΕΤ ΑΕ να τηρεί ξεχωριστούς  λογαριασμούς για τα έργα που υλοποιεί και να προσδιορίσει  τη διαπιστωθείσα διαφορά χρηματοδοτήσεων και δηλωθεισών δαπανών

Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν κοινοποιηθεί  σχετικές απαντήσεις των εμπλεκομένων Τελικών Δικαιούχων προς την ΕΔΕΛ.

ΣΤ) Έλεγχος από την ΕΔΕΛ (4.10.2004)



Διενεργήθηκε στην Πράξη του Μέτρου 3.5 «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) σε ειδικότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Ανεργους Πτυχιούχους», με κωδικό ΟΠΣ 75336.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ , στον ΤΔ του έργου, που είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και με επιτόπιες επισκέψεις στους Αναδόχους των  Υποέργων: «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε ειδικότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Ανέργους Πτυχιούχους από το ΚΠΑ Αγ. Παρασκευής» και «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε ειδικότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Ανέργους Πτυχιούχους από το ΚΠΑ Πάτρας».

Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί: α) η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου, β) η ορθή διαχείριση του προγράμματος σε σχέση με τα ελεγχόμενα έργα από την ΔΑ, καθώς και η αποτελεσματική εκτέλεση της Πράξης από τον Τελικό Δικαιούχο, γ) η πορεία υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, δ) η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και  ε) η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματά της.  

Το πόρισμα του εν λόγω ελέγχου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ στις 29.3.2005

Το κλιμάκιο ελέγχου συστήνει να διενεργηθεί έλεγχος στο έργο από την ΕΥΔ ΚτΠ.  Η σύσταση αυτή έχει ληφθεί υπόψη κατά τον ετήσιο προγραμματισμό ελέγχων της ΕΥΔ ΚτΠ.

Ως προς τον ΤΔ (ΟΑΕΔ) συστήθηκε να υποβάλλονται έγκαιρα τα Δελτία Παρακολούθησης. Όσον αφορά στον τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου γίνεται η χρηματοδότηση του έργου, αυτός θα πρέπει να χρεώνεται μόνο με δαπάνες που αφορούν το έργο. Επίσης, συστήνεται να υπολογιστούν οι πιστωτικοί τόκοι και να ενημερωθεί σχετικά η ΕΥΔ ΚτΠ.                        

Μέχρι σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί  σχετική απάντηση του ΤΔ προς την ΕΔΕΛ.

5.3
Σύνθεση των βασικών προβλημάτων που ανέκυψαν - επίλυση

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος εντός του 2004 ανέκυψαν προβλήματα διαχειριστικής και οργανωτικής φύσης, καθώς επίσης και προβλήματα από εξωτερικούς παράγοντες. Τα προβλήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Μη ετοιμότητα των Τελικών Δικαιούχων για υλοποίηση των έργων – Διαχειριστικό κόστος έργων

Το Ε.Π. ΚτΠ, έχει το μεγαλύτερο αριθμό Τελικών Δικαιούχων (χωρίς να υπολογιστούν οι 3426 σχολικές επιτροπές, είναι υπερτριπλάσιοι από το επόμενο Ε.Π.), οι οποίοι προέρχονται από όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Πολλοί από αυτούς έχουν βασικές ελλείψεις σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και διαχείρισης σχετικών έργων. Ο αριθμός των έργων του Ε.Π. ΚτΠ, το μικρό μέγεθος πολλών από αυτά, επιβαρύνει την ΕΥΔ με υπέρμετρο διαχειριστικό κόστος.

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη συστηματική στήριξη των Τελικών Δικαιούχων μέσω Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης από την Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος, την ανάληψη έργων από την ΚτΠ α.ε., τις ενημερωτικές συναντήσεις της ΕΥΔ με τους Τελικούς δικαιούχους, την παροχή οριζόντιων, τυποποιημένων εργαλείων (πρότυπες προκηρύξεις, συμβάσεις, κοινές πλατφόρμες). 

2. Καθυστέρηση συμβασιοποίησης των έργων και πραγματοποίησης δαπανών.

Το θέμα της καθυστέρησης υπογραφής συμβάσεων, λόγω μεγάλων χρόνων στη διαδικασία αξιολόγησης και διοικητικών, δικαστικών προσφυγών επιβραδύνει την υλοποίηση του Ε.Π. ΚτΠ. Επίσης παρατηρείται καθυστέρηση από αρκετούς Τελικούς Δικαιούχους στην υποβολή των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει.

Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται με τη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ΕΥΔ και τελικών δικαιούχων και με την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσης (ή crash–program), το οποίο διασφαλίζει τον διακριτό ρόλο των εμπλεκομένων φορέων και την κατανομή ευθύνης τους, όπως και την άμεση επίλυση διαχειριστικών θεμάτων και ζητημάτων συνεργασίας φορέων.

Πέρα από τις ανελαστικές ημερομηνίες, λόγω απαραίτητων θεσμικών διαδικασίων για τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαγωνισμών, καταβλήθηκαν προσπάθειες για μείωση των χρόνων στα σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα. Σε αυτή τη λογική, οι επιτροπές αξιολόγησης των διαγωνισμών στο μεγαλύτερο Τελικό Δικαιούχο, την ΚτΠ α.ε. περιορίζονται πλέον σε αυστηρά χρονικά όρια για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η τακτική επικοινωνία με τον ΣΕΠΕ, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου ευνοείται ο περιορισμός των ενστάσεων και συνεπώς των καθυστερήσεων στους διαγωνισμούς.

3. Βελτίωση διαχειριστικής επάρκειας της ΕΥΔ και υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων

Η διαχειριστική επάρκεια της ΕΥΔ συνδέεται άμεσα με τη διαπιστωμένη  (Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, Πορίσματα Εξωτερικών Ελέγχων) υποστελέχωση της και επιτείνεται δεδομένου του μεγάλου αριθμού των έργων και των Τελικών Δικαιούχων.

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης της ΕΥΔ παραμένει καθώς ποσοτικά δεν υπάρχει μεταβολή το 2004 σε σύγκριση με το 2003. Κατεβλήθη προσπάθεια να αντιμετωπισθεί ποιοτικά, μέσω της αναδιοργάνωσης της ΕΥΔ. Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την ΕΥΔ για την πρόσληψη νέου προσωπικού, η διαδικασία όμως δεν έχει ακόμά ξεκινήσει από τη ΜΟΔ.

Η υποστελέχωση της ΕΥΔ ΚτΠ αναμένεται ότι θα αντιμετωπισθεί εν μέρει με την πρόσληψη Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τις ανάγκες της ΕΥΔ και των βασικών τελικών δικαιούχων.

4. Όγκος και ταξινόμηση φυσικού αρχείου

Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίσθηκε με τη δημιουργία της Κεντρικής Γραμματείας στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ΕΥΔ.

5. Προβλήματα στην ηλεκτρονική υποβολή των Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Έργου και Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
Τα προβλήματα αυτά αναδεικνύουν περαιτέρω τη μη ετοιμότητα των φορέων στην υλοποίηση των έργων. Αντιμετωπίζονται με την εμπλοκή των χειριστών των έργων από πλευράς ΕΥΔ.

6. Παρακολούθηση των έργων από την ΕΥΔ
Είναι δεδομένη η αδυναμία της μονάδας Β (Παρακολούθησης και Διαχείρισης) να παρακολουθεί το σύνολο των έργων με επιτόπιες επισκέψεις, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού τους. Το ζήτημα δύναται να αντιμετωπισθεί με δειγματοληπτική παρακολούθηση των ομοειδών έργων.

7. Αμοιβές εξειδικευμένων ομάδων
Αντιμετωπίσθηκε το θεσμικό έλλειμμα  και οι δαπάνες αμοιβών ομάδων εργασίας -αξιολόγησης που λειτούργησαν στο πλαίσιο του ΕΠ,  καλύφθηκαν μέσω της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιήθηκαν μεγάλα έργα κρατικών ενισχύσεων που είχαν παγώσει.

8.  Καθυστερήσεις λόγω εξωτερικών παραγόντων

Οι εθνικές εκλογές και οι Ολυμπιακοί Αγώνες οδήγησαν σε καθυστερήσεις επιμέρους διαγωνισμούς του Προγράμματος. Αντιμετωπίσθηκε με επιτάχυνση των διαδικασιών, βάσει της παρακολούθησης σε επίπεδο υποέργου. Το τελευταίο τετράμηνο του 2004 η αύξηση όλων των δεικτών του ΕΠ ΚτΠ υπήρξε αξιοσημείωτη. 

Η σύσταση της Επιτροπής Πληροφορικής ως οργάνου συντονισμού και οι παρεμβάσεις στην επιτάχυνση και την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων ορισμένων έργων υπήρξε καθοριστική.

5.4
Χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας

Αναφορικά με τη χρησιμοποίηση της Συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας κατά το 2004. πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

· Εκδόθηκαν 3 νέες Προσκλήσεις με κωδικούς 102, 104 και 103 που αφορούσαν τα Μέτρα 5.1, 5.2 και 5.3 αντίστοιχα της συγχρηματοδο​τούμενης Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΚτΠ, συνολικού ύψους 35.766.135,73 €.
· Κατά την διάρκεια του 2004 στο πλαίσιο του Άξονα 5 εντάχθηκαν 10 πράξεις/έργα, συνολικού προϋπολογισμού 6.784.442,00 €.
Πιο αναλυτικά, από τις 10 ενταγμένες πράξεις, 1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 €) αφορούσε Δημοσιότητα και Προβολή, 1 πράξη (συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 €) αφορούσε Μελέτες και 8 πράξεις (συνολικού προϋπολογισμού 2.984.442,00 €) αφορούσαν την Υποστήριξη.

ΜΕΤΡΟ 5.1: Διαχείριση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 5.1., οι προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν από την αρχή μέχρι τις 31/12/2004  αφορούσαν: 

· Προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, παρακολούθηση και αποτίμηση της παρέμβασης και των πράξεων του Ε.Π, δομές διαχείρισης & εφαρμογής του Ε.Π.

· Υποστήριξη λογιστικών ελέγχων και ελέγχων των πράξεων.

· Μετάκληση εμπειρογνωμόνων και παροχή ανάλογων υπηρεσιών για την υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και των Τεχνικών Συσκέψεων

Συνολικά υπεβλήθησαν 2 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 318.000 €. Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 9, συνολικού Προϋπολογισμού 3.305.562,00 €. Κατά την διάρκεια του 2004 δεν εντάχθηκαν νέα έργα, ωστόσο από αξιολόγηση ΤΔΕ/Υ που υποβλήθηκε το 2003, εντάχθηκε 1 έργο προϋπολογισμού 1.227.200,00 €. Επίσης έγινε 1 τροποποίηση υφιστάμενου έργου με αύξηση προϋπολογισμού 149.242,00 €. 

ΜΕΤΡΟ 5.2: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (ΕΚΤ)

Στο Μέτρο 5.2., οι προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν από την αρχή μέχρι τις 31/12/2004  αφορούσαν: 

· στην υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος μέσω μελετών, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

· οριζόντιες μελέτες, καθώς και μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες συμβούλων οι οποίες θα αποτελέσουν μέσο για την ωρίμανση και περαιτέρω ένταξη πράξεων στα πλαίσια του Ε.Π ΚτΠ..

· δράσεις Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. ΚτΠ

Συνολικά υπεβλήθησαν 18 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 5.874.635,50 €. Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 16, συνολικού Προϋπολογισμού 15.934.230,35 €. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 4 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 4.713.000,00 €. Από αυτά ένα (1), συνολικού Προϋπολογισμού 2.000.000 € αφορά Μελέτες,  ένα (1), συνολικού Προϋπολογισμού 1.800.000 € αφορά Δημοσιότητα  και Προβολή και τα τελευταία 2, συνολικού Προϋπολογισμού 913.000 € αφορούν σε Υποστήριξη.

ΜΕΤΡΟ 5.3: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (ΕΤΠΑ)

Στο Μέτρο 5.3., οι προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν από την αρχή μέχρι τις 31/12/2004  αφορούσαν: 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων του Ε.Π. 

2. Συνδρομές και συμμετοχές σε Συνέδρια και (Ελληνικές και Διεθνείς) Εκθέσεις με σκοπό την πληροφόρηση, 

3. Αξιολόγηση των δράσεων και των έργων του προγράμματος.

4. Χρηματοδότηση των δομών διαχείρισης και εφαρμογής του Ε.Π., ΚτΠ Α.Ε. και Παρατηρητήριο για την ΚτΠ και ειδικότερα για την:

· Διαμόρφωση χώρων καθώς και την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων και  μηχανολογικού εξοπλισμού,

· Λειτουργία (αμοιβές προσωπικού, πάγιες δαπάνες, έξοδα ταξιδιών, ενοίκια, κ.ο.κ.) 

· Παροχή υπηρεσιών από την ΚτΠ Α.Ε. προς τους φορείς υλοποίησης έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π..

· Εκπόνηση μελετών και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με διάφορες πτυχές της  ΚτΠ.

Υπεβλήθησαν 8 ΤΔΕ, συνολικού προϋπολογισμού 708.000,00 €. Τα έργα που εντάχθηκαν από τις αρχές του Προγράμματος έως τις 31/12/2004 είναι 18, συνολικού Προϋπολογισμού 17.490.440 €. Κατά την διάρκεια του 2004 εντάχθηκαν 3 έργα συνολικού Προϋπολογισμού 275.000,00 €. Και τα 3 έργα αφορούν σε Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων. 

Ο πίνακας Α5 απεικονίζει την πρόοδο εφαρμογής του Άξονα 5 από την αρχή του Προγράμματος έως και τις 31/12/2004

ΠΙΝΑΚΑΣ Α5

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 

2001 - 2006
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

	67.787.728 (76.318.484 μετά την αναθεώρηση)
	67.787.728
	36.685.232,07 


	15.298.700,26


 Ποσά σε €

Αναφορικά με τη χρησιμοποίηση της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας κατά το έτος 2004, επί συνολικού εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού 2.352.000,00 €, δαπανήθηκε συνολικό ποσό 1.326.999,68 €. 
Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη δαπανών στις παρακάτω κατηγορίες ως εξής:

· Για προμήθειες (αγορά Η/Υ, περιφερειακών, βιβλίων και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών) ποσό 9.561,40 €

· Για υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών, υπηρεσίες σύμβουλων, δημοσιότητας και αξιολογήσεις) ποσό 325.881,42 €
· Για λειτουργικά (εκδηλώσεις, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αναλώσιμα κ.λ.π) ποσό 826.326,68 €
· Για αμοιβές Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών ποσό 165.230,18 €

Η υλοποίηση των ενεργειών της Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας που αφορούν στις παραπάνω κατηγορίες πραγματοποιήθηκε από τρεις φορείς, με τα εξής ποσά:

· την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΚτΠ» ως τελικό δικαιούχο, για ποσό 1.065.984,47 €
· την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 152025/ΚτΠ 5260-Δ/6-8-03 (ΦΕΚ 1171Β/14-8-2003) ΚΥΑ Μεταβίβασης της αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., για ποσό 247.403,21 €
· την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151.988/ΚτΠ3837-Δ/27-4-04 (ΦΕΚ 635Β/30-4-04) ΚΥΑ Μεταβίβασης αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, για ποσό 13.612,00 €.
5.5
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

Βασικός στόχος του Σχεδίου δράσης για την Πληροφόρηση και την Δηµοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού) είναι: 

· η πληρέστερη δυνατή ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων δυνητικών Τελικών Δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώµης γενικότερα (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο) για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις του, καθώς επίσης 

· η ρεαλιστική προβολή των θετικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η υλοποίηση του Προγράμματος και το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. 

Η οργάνωση και παρακολούθηση της Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, γίνεται σε συνεργασία και με βάση τις κατευθύνσεις της ΚΔΑ και εξυπηρετεί τους στόχους που προβλέπονται στον Καν.(ΕΚ.)1159/2000.

Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι επικοινωνίας του Ε.Π. επικεντρώνονται στα εξής:
· στην ενημέρωση δυνητικών τελικών δικαιούχων και τελικών αποδεκτών με στόχο τη μέγιστη συμμετοχή των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων και ένταξη έργων,

· στην ενημέρωση των ωφελουμένων για τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Πρόγραμμα,

· στη γνωστοποίηση του προγράμματος και ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τους τομείς δράσης του Προγράμματος 

· ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου και των εποπτευόμενων φορέων και

· σε οδηγίες από την ΕΥΔ για τους κανόνες Δημοσιότητας που πρέπει να τηρούν οι εμπλεκόμενοι φορείς (Τελικοί Δικαιούχοι και ανάδοχοι).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

· Η ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ  βρίσκεται στη φάση υλοποίησης της σύμβασης με τον  ανάδοχο για την ανάπτυξη του portal.

· Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τον Σύμβουλο Δημοσιότητας. Προβλέπεται να επαναπροκηρυχθεί  μέχρι το τέλος του 2005

· Ολοκληρώθηκε οδηγός για την παρακολούθηση της σύμβασης του Συμβούλου Δημοσιότητας

· Ολοκληρώθηκε η διενέργεια audit για την αναγνωρισιμότητα και διεισδυτικότητα του ΕΠ ΚτΠ

Κατά το 2004 η ΕΥΔ ΚτΠ επικέντρωσε την δραστηριότητα της σε μια σειρά ενεργειών Πληροφόρησης – Δημοσιότητας που παρουσιάζονται στη συνέχεια:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ:

· Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,

· Γραφείου Πληροφόρησης (info-desk),

· Ενημερωτικών δελτίων,

· Newsletter,

· Έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, 

· Ενέργειες προώθησης μέσω της διοργάνωσης ή συμμετοχής σε ημερίδες συνέδρια, εκθέσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, workshops, σεμινάρια, κλπ

Ειδικότερα: 


I. Ιστοσελίδα Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ  www.infosoc.gr.        

Στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται πλήρης πληροφόρηση σχετικά με το ΕΠ ΚτΠ, χρήσιμες συνδέσεις και υλικό για ευρύτερα θέματα που αφορούν την ΚτΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πληροφόρηση περιλαμβάνει ανάμεσα. σε άλλα το σύνολο των Προσκλήσεων, τις Προκηρύξεις Έργων, την Εξέλιξη του ΕΠ, Υποστηρικτικό Υλικό για τους Τελικούς Δικαιούχους, Εκδηλώσεις, Δελτία Τύπου κλπ. Ο δικτυακός τόπος ανασχεδιάστηκε με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του.

Από το τέλος του 2004 έχει αρχίσει η ανάπτυξη του νέου portal του Ε.Π. ΚτΠ
II. Γραφείο Πληροφόρησης (Info desk)

Συνεχίστηκε επιτυχώς κατά το 2004 η  λειτουργία του Info desk στην ΕΥΔ ΚτΠ, που παρέχει πληροφόρηση σε όλους τους τελικούς δικαιούχους, στους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η επικοινωνία με το Info desk εμπλουτίστηκε με την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης    0801-11-25555.


III. Ενημερωτικά Δελτία Προόδου Ε.Π. ΚτΠ
Παράγονται σε δεκαπενθήμερη βάση ενημερωτικά δελτία με την πρόοδο του Ε.Π. ΚτΠ, τα οποία δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.infosoc.gr, της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ.

IV. Newsletter
Το μηναίο περιοδικό INFOSOC (70.000 τεύχη ετησίως) παρουσιάζει κάθε μήνα θέματα που αφορούν συγκεκριμένο τομέα παρέμβασης και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το «Ιnfosoc» αποστέλλεται ταχυδρομικά στους τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και σε άλλους φορείς. Επίσης  διανέμεται στους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις και εκθέσεις που οργανώνει ή και συμμετέχει η ΕΥΔ ΚτΠ.

V. Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης.

· Έκδοση  και αναπαραγωγή  50 CD-ROMs με περιεχόμενο φωτογραφικό υλικό από την πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ.

· Αναπαραγωγή 1.000 εντύπων, που αφορούν το «Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών».
· Αναπαραγωγή 2.100 εντύπων, που αφορούν το «Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο».
· Αναπαραγωγή 5.000  εντύπων, «Οδηγός Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων».
· Αναπαραγωγή 1.000  εντύπων, «HELLAS GRID”.
· Αναπαραγωγή 5.000 εντύπων, «OPERATIONAL PROGRAMME”.
· Δημιουργία και αναπαραγωγή 300 εντύπων «Οριζόντια δράση δικτύωσης Δημοσίων κέντρων Πληροφόρησης».
· Δημιουργία και αναπαραγωγή 6.000 τεμαχίων ενημερωτικού φυλλαδίου  για το ΕΠ ΚτΠ.
· Παραγωγή δύο (2) οπτικομαγνητικών εγγραφών (βίντεο), ενημερωτικού περιεχομένου, για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από το ΕΠ ΚτΠ.

· Δημιουργία  CD-ROM για την «Ευρυζωνική Πρόσβαση».
· Καταγραφή και παρουσίαση στο   διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ, www.infosoc.gr, στοιχείων εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ που προγραμματίζεται να γίνουν το επόμενο διάστημα και έχουν σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας

VI. Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων

Ενημέρωση Τελικών Δικαιούχων

Συναντήσεις ενημέρωσης–κατάρτισης τελικών δικαιούχων ή δυνητικών  τελικών δικαιούχων του προγράμματος, κατά τις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση:

· στη διαδικασία ένταξης, με έμφαση στην υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων και

· στην υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων      

· στην ηλεκτρονική  υποβολή  ΤΔΕ-Υ και εντύπων παρακολούθησης και στην εφαρμογή    του   ΕΚ 1159/2000

Συγκεκριμένα:

· 7 Ημερίδες  για την Πρόσκληση 65

· 1 Ημερίδα για την Πρόσκληση 98

· 1 Ημερίδα για την Πρόσκληση 96

· 4 Ημερίδες  για την Πρόσκληση 84 & 93

· 2 Ημερίδες  για την Πρόσκληση 108

· 1 Ημερίδα για την Πρόσκληση 105

VII. Καταχωρήσεις στον Τύπο

· Καταχώριση στο περιοδικό EXPRESS με θέμα την ευρυζωνικότητα (Οκτώβριος 2004).

· Καταχώριση στο περιοδικό του ΣΕΠΒΕ με θέμα το ΕΠ ΚτΠ (Σεπτέμβριος 2004).

2. Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ:

Έγιναν καταχωρίσεις που αφορούσαν ενημέρωση δυνητικών τελικών δικαιούχων για τις προσκλήσεις και ενημέρωση του κοινού για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς επίσης για τις δυνατότητες και τις προοπτικές του κλπ.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν:
· 15 εμφανίσεις σε Εθνικά Μέσα (εφημερίδες) 

· 7 εμφανίσεις σε Περιοδικά Εθνικά Μέσα,

· 120 εμφανίσεις σε περιφερειακά μέσα (εφημερίδες) και 

· 1.320.000 εμφανίσεις στο διαδίκτυο επισκεψιμότητας (3 x 440.000)

3.  Ενέργειες Προώθησης :

α. Συμμετοχή σε Εκθέσεις

· Συμμετοχή με περίπτερο στις εκθέσεις:

· ΔΕΘ (2004)

· INFOSYSTEM (2004)

· COMDEX (2004)

β. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια, κλπ.

· Συμμετοχή στην οργάνωση του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου  Πληροφορικής (Μάϊος 2004) και παρουσία  με περίπτερο 

· Συμμετοχή στην οργάνωση της Ολυμπιάδας Πληροφορικής (Σεπτέμβριος 2004)

· Συνδιοργάνωση του 1ου Ετησίου Συνεδρίου για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και στην Εκπαίδευση
5.6
Οργανωτικά θέματα

Στελέχωση

Η Ε.Υ.Δ. του ΕΠ ΚτΠ, σύμφωνα και με τις διαπιστώσεις τόσο των εξωτερικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν όσο και του Ενδιάμεσου Αξιολογητή, κρίθηκε υποστελεχωμένη σε σχέση με τις απαιτήσεις της διαχείρισης του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του Προγράμματος. Στο τέλος του 2004 το τακτικό προσωπικό της Ε.Υ.Δ. αποτελούσαν 41 υπάλληλοι (35 υπάλληλοι ΠΕ, 4 υπάλληλοι ΤΕ, 2 υπάλληλοι ΔΕ).

Με την από 08/12/2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1819/β’ τεύχος), καταβλήθηκε προσπάθεια για την ενίσχυση του προσωπικού της Ε.Υ.Δ. Έτσι ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων της ΕΥΔ αυξήθηκε στις 66 (45 υπάλληλοι ΠΕ, 11 υπάλληλοι ΤΕ, 8 υπάλληλοι ΔΕ, 2 υπάλληλοι ΥΕ) από 45, που ήταν μέχρι τότε. Επίσης με την παραπάνω ΚΥΑ θεσμοθετήθηκε και η νέα οργανωτική δομή της ΕΥΔ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας της. Οι σημαντικότερες οργανωτικές μεταβολές που επήλθαν είναι η οργάνωση και λειτουργία στα πλαίσια της ενιαίας πλέον Μονάδας Β (Παρακολούθησης και Διαχείρισης):

1. Γραφείου Προληπτικού Ελέγχου
2. Γραφείου Γραμματείας 

Στο πλαίσιο του γραφείου Πληροφόρησης (infodesk), λειτουργεί η γαρμμή 081-11-25555 για την παροχή πληροφοριών σε κοινό και Τελικούς Δικαιούχους.
Κατάρτιση στελεχών

Κατά τη διάρκεια του 2004 στελέχη της Ε.Υ.Δ. του ΕΠ ΚΤΠ παρακολούθησαν σεμινάρια και ημερίδες :

· Χρήση του ΟΠΣ,

· Διαδικασίες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 

· Εξειδικευμένα θέματα ΤΠΕ,

· Θέματα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Κατάρτιση σε θέματα Γ’ ΚΠΣ (για τα νέα στελέχη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  Μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας με τις Κοινοτικές Πολιτικές 
Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά  στα εξής θέματα:

· Στην διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών, της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατάργησης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο κατά την διαδικασία ωρίμανσης και στο στάδιο της ένταξης των έργων, όσο και κατά την εκτέλεση τους.

· Στα μέτρα συντονισμού με άλλα Ε.Π., όπως για παράδειγμα με το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση», το Ε.Π. «Απασχόληση», το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», το Ε.Π. «Πολιτισμός» και τα Π.Ε.Π.

6.1
Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του ανταγωνισμού (εγκρίσεις καθεστώτων ενίσχυσης και συμβατότητά τους με κανονισμού), της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατάργησης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών, της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κατάργησης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, διασφαλίζεται:

1. Κατά τη διαδικασία ωρίμανσης και στο στάδιο της ένταξης των έργων:

· με τη λειτουργία Γραφείου Προληπτικού Ελέγχου με βάση την τροποποίηση της απόφασης σύστασης της ΕΥΔ του Ε.Π. ΚτΠ (47534/ΔΙΟΕ 1249/8.12.2004) στα πλαίσια της Μονάδας Β’ 

· με την συνεχή ενημέρωση των τελικών δικαιούχων για το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να εφαρμόζεται κατά την υποβολή των προτάσεων και την υλοποίηση των πράξεων.

· με την συνεχή συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του Γ΄ΚΠΣ. 

· με την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και δημοσίευση των προσκλήσεων προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους (π.χ. στην τελευταία πρόσκληση του Μέτρου 3.4. «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου δυναμικού», το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις κατάρτισης ανέρχεται σε 70%. Η ποσόστωση αυτή τηρήθηκε και κατά την συμπλήρωση του ΤΔΕ). 

· με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει το ΤΔΕ ως προς το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει την πράξη και τον τρόπο υλοποίησης της

· με τα κριτήρια ένταξης

· με τον σαφή καθορισμό της εξέλιξης των υποέργων

· με την απόφαση ένταξης, όπου γίνεται μνεία της υποχρέωσης των τελικών Δικαιούχων τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την δημοσιότητα, το περιβάλλον, την ισότητα, κλπ

2. Κατά την εκτέλεση των έργων:

· με την δημόσια διαβούλευση των προκηρύξεων των έργων 

· με την παροχή κατευθύνσεων από τη Διαχειριστική Αρχή στην διαδικασία της συμβασιοποίησης και στη συνέχεια παρακολούθησης του συμβατικού αντικειμένου

· με την διενέργεια ελέγχων από την ΕΥΔ στους τελικούς δικαιούχους

6.2
Μέτρα συντονισμού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Συντονισμός και Συνέργια με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «ΕΠΕΑΕΚ», «Ανταγωνιστικότητα», «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Κατά τη διάρκεια του 2004 υπήρξε συνεργασία :

1. με το «ΕΠΕΑΕΚ» και την ειδική για την δυνατότητα συμπληρωματικών δράσεων προς τα έργα του άξονα 1 (μέτρα 1.1. και 1.2.)  και την αναθεώρηση του Ε.Π. ΚτΠ

2. με το ΕΠ «Απασχόληση». Η συνεργασία αυτή ενισχύεται με την εμπλοκή της ΕΥΣΕΚΤ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό των έργων του ΕΚΤ, κυρίως του Άξονα 2 και 3, με την οποία η ΕΥΔ της ΚτΠ έχει διαρκή συνεργασία για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των ενεργειών που αφορούν τις οριζόντιες πολιτικές για τους ανθρώπινους πόρους.
3. η συνεργασία με το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα», διασφαλίζει την αποφυγή επικαλύψεων και την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας :
· Σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων και πράξεων: διασφαλίζεται η οριζόντια συνεργασία της ΕΥΔ, των αρμόδιων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών. 

· Σε επίπεδο διαβούλευσης και υλοποίησης πράξεων: με την συνεργασία των αντίστοιχων ΕΥΔ και τις κοινοποιήσεις εγγράφων που αφορούν συμπληρωματικές πράξεις, κυρίως πριν την ένταξή τους αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής τους 

· Σε επίπεδο ένταξης πράξεων: μέσω της διαδικασίας του συντονισμού, όπου το αρμόδιο για την άσκηση πολιτικής Υπουργείο επιβεβαιώνει την μη επικάλυψη δράσεων γνωμοδοτώντας για την ένταξη (ή μη) πράξεων.

· Για παράδειγμα, το έργο «Δικτυωθείτε», που εντάσσεται στο μέτρο 3.2. του ΕΠ ΚτΠ, υλοποιείται από τον ΕΟΜΜΕΧ και έχει ως στόχο την σύνδεση με το διαδίκτυο Μ.Μ.Ε., παρουσιάζει συμπληρωματικότητα με το έργο «Εκπαιδευτική στήριξη του Δικτυωθείτε» που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» και υλοποιείται από την ΕΔΕΤ ΑΕ.

4. με τα ΕΠ Περιφερειών (ΠΕΠ), στο πλαίσιο του σχεδιασμού των  περιφερειακών έργων του ΕΠ ΚτΠ και την προσπάθεια συντονισμού όλων των έργων που αφορούν στην ΚτΠ. Η περιφερειακή διάσταση του Ε.Π. «ΚτΠ» παρουσιάζεται στους Πίνακες κατανομής ενταγμένων έργων (σελ. 101 και 102).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  Χρηματοδοτική πρόοδος των μεγάλων έργων 
Στο Κεφάλαιο 7, γίνεται αναφορά στην έναρξη της διαδικασίας αίτησης μεγάλου έργου όσον αφορά στα δυο μεγάλα του Ε.Π. «ΚτΠ»,  «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε περιφέρειες της χώρας» και «Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο».
Κατά το έτος 2004 ξεκίνησε η διαδικασία αίτησης μεγάλου έργου (επιβεβαίωσης του ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής), δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού 1260/1999, για τα εξής έργα:

1. «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε περιφέρειες της χώρας», απεστάλη στις 28/12/04 ο φάκελος της αίτησης Μεγάλου Έργου παραγωγικής επένδυσης, με την επισήμανση της οριστικοποίησής του κατά το προσεχές διάστημα.

2. «Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο», απεστάλη στις 28/12/04 ο φάκελος της αίτησης Μεγάλου Έργου, με τη δέσμευση της οριστικοποίησής του κατά το προσεχές διάστημα. Προηγήθηκε η αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου του έργου από την Κτηματολόγιο AE και σειρά επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα μέσω συχνών επαφών και διαβουλεύσεων- σε όλα τα επίπεδα- με τους Τελικούς Δικαιούχους των μεγάλων έργων ετέθησαν τα χρονοδιαγράμματα, οι απαιτούμενες ενέργειες, οι απαιτούμενες συνεργασίες με άλλους φορείς για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των υπό ένταξη έργων.

� EMBED Excel.Chart.8 \s ���











� Στοιχεία Έκθεσης Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2004


� Ν. 3296/2004


� Ν. 3299/2004


� Στοιχεία Έκθεσης Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 2003


� ΕΣΥΕ, Τριμηνιαία Έρευνα Κενών Θέσεων Εργασίας, δ΄ τρίμηνο 2003


� ΣΕΒ, Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχμής την τριετία 2005-2007, Ιούνιος 2004  


� Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) 2004 


� Κοινή Υπουργική Απόφαση: ΚΥΑ 50233/3-5-2004


� Παραδοτέο Β3, Μελέτη αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις ΕΚΤ του Γ΄ ΚΠΣ, ΕΥΣΕΚΤ, 2004


� Παραδοτέο Β1, Ποιοτική ανάλυση στοιχείων & μεθοδολογικές κατευθύνσεις αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις ΕΚΤ του Γ΄ ΚΠΣ, ΕΥΣΕΚΤ, 2004


� ΟΟΣΑ, The sources of economic growth in OECD countries, 2003


� EITO 2005, EITO in cooperation with IDC


� «Η χρήση υπολογιστών, Internet και κινητής τηλεφωνίας στον Ελληνικό Πληθυσμό» E-Business Forum 


    – δείγμα 2.804 άτομα, διεξαγωγή 7/11 έως 7/12/2003


� Ευρωπαϊκή Επιτροπή 26/5/2004, Connecting Europe at High-Speed: National Broadband Strategies and 


   Country Data


� Μελέτη της Alcatel, 2004


� Commission Staff Working Paper, Country Data, Annexes, 5-5-2004


� «Η χρήση υπολογιστών, Internet και κινητής τηλεφωνίας στον Ελληνικό Πληθυσμό» E-Business Forum 


    – δείγμα 2.804 άτομα, διεξαγωγή 7/11 έως 7/12/2003


� Eurostat, Statistics in focus, Industry, Trade and Services, 18/2005, “Internet Usage by Individuals and 


    Enterprises 2004”


� Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα», ΙΟΒΕ & GEM (Global Enterpreneurship Monitor), 2004  


� COM(2003) 73


� 2003/751/EC : Decision No 189


� EC(2003) 895


� Σε ότι αφορά την Εθνική Νομοθεσία, βασική πηγή άντλησης στοιχείων αποτέλεσε η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2004 και το ΕΣΔΑ 2004.





�PAGE \# "'Σελίδα: '#'�'"  ��





PAGE  
 

_1181133712.xls
Γράφημα1

		867.39		760.75		609.62		412.09		131.39



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3



1

		ΆΞΟΝΑΣ 1

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006		421.0

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		417.4

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		311.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		156.6





1

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1



2

		ΆΞΟΝΑΣ 2

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006		879.3

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		824.6

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		457.1

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		54.3





2

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2



3

		ΑΞΟΝΑΣ 3

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006		867.39

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		760.75

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)		609.62

		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		412.09

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)		131.39





3

		867.39		760.75		609.62		131.39



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3



4

		ΑΞΟΝΑΣ 4

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006		629.04

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		433.04

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		108.96

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		26.15





4

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4



5

		ΑΞΟΝΑΣ 5

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		27.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		7.1





5

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α5
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5




_1181135052.xls
Γράφημα1

		984.21		904.88		606.29		202.23		101.66



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2



1

		ΆΞΟΝΑΣ 1

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006		421.0

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		421.2

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΚ)		311.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)		156.6





1

		



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1



2

		ΆΞΟΝΑΣ 2

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006		984.21

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)		904.88

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)		606.29

		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)		202.23

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)		101.66





2

		



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2



3

		ΑΞΟΝΑΣ 3

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006		901.7

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		666.9

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		592.4

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		49.9





3

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3



4

		ΑΞΟΝΑΣ 4

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006		569.2

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		68.0

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		32.5

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		5.8





4

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4



5

		ΑΞΟΝΑΣ 5

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		27.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		7.1





5

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α5
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5




_1181461972.xls
Γράφημα2

		76.32		67.79		33.07		15.28



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α5
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5



1

		ΆΞΟΝΑΣ 1

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006		421.0

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		421.2

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		311.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		156.6





1

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1



2

		ΆΞΟΝΑΣ 2

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006		879.3

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		824.6

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		542.5

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		54.3





2

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2



3

		ΑΞΟΝΑΣ 3

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006		901.7

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		666.9

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		592.4

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		49.9





3

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3



4

		ΑΞΟΝΑΣ 4

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006		569.2

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		68.0

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		32.5

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		5.8





4

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4



5

		ΑΞΟΝΑΣ 5

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006		76.32

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		67.79

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		33.07

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		15.28





5

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α5
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5




_1181401728.bin

_1181134686.xls
Γράφημα1

		629.04		433.04		108.96		60.81		26.15



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

481,04



1

		ΆΞΟΝΑΣ 1

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006		421.0

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		417.4

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		311.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		156.6





1

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1



2

		ΆΞΟΝΑΣ 2

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006		879.3

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		824.6

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		457.1

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		54.3





2

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2



3

		ΑΞΟΝΑΣ 3

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006		901.7

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		666.9

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		592.4

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		49.9





3

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3



4

		ΑΞΟΝΑΣ 4

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006		629.04

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)		433.04

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)		108.96

		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)		60.81

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)		26.15





4

		629.04		433.04		108.96		26.15



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4



5

		ΑΞΟΝΑΣ 5

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		27.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		7.1





5

		0		0		0		0



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α5
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5




_1146690771.vsd
Condos�

�

�

�

�

�

�

�

�

Hospital�

�

�

�

�

School�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Stadium�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Factory�

Building 2�

�

�

�

�

�

�

Building 1�

�

Fire department�

�

�

�

FD�

�

�

Comm. Tower�

Skyscraper�

�

�

�

�

�

�

�

Train station�

�

�

1�

4�

�������� �������

6�

14�

12�

���������

�

�

POP�

D�

�

�

D�

�

D�

POP�

���. ��������������

15�

D�

3�

7�

�����������

�����������

�

11�

MTU�

FWA�

16�

a�

�

�

13�

9�

��������

�

�

�

�

D�

�

�

�

�

8�

2�

�

�

�

�

������ 2�

�

MDU�

�

������ 1�

Campus�

�

������� ��������

5�

��������

����������

����������

B.Z�

10�

�

D�

�

�

�

�����������

������ POP�


_1181131748.xls
Γράφημα1

		430.54		448.68		355.09		263.3		195.95



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1



1

		ΆΞΟΝΑΣ 1

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006		430.54

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)		448.68

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΚ)		355.09

		ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)		263.30

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)		195.95





1

		



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  (ΣΚ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΚ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΚ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α1
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1



2

		ΆΞΟΝΑΣ 2

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006		879.3

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		824.6

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		457.1

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		54.3





2

		



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2



3

		ΑΞΟΝΑΣ 3

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006		901.7

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		666.9

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		592.4

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		49.9





3

		901.7		666.935		592.38824		49.920286



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α3
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3



4

		ΑΞΟΝΑΣ 4

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006		569.2

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		68.0

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		32.5

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		5.8





4

		569.233333		68		32.51176		5.789813



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α4
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4



5

		ΑΞΟΝΑΣ 5

		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		67.8

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		27.9

		ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)		7.1





5

		67.787728		67.787728		27.86412		7.096929



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 5 2001 - 2006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α5
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5




