Τ.Δ.Ε. Γ’ΚΠΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ –  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τ.Δ.Ε. Γ’ΚΠΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ –  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ –ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα ΤΔΕ του τύπου αυτού χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών φυσικού, οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα των έργων που προτείνονται για ένταξη στο ΚΠΣ 2000-2006 και υλοποιούνται με (συνιστούν) δημόσια ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και σχεδίων σε παραγωγικούς τομείς (μεταποίηση, γεωργικές εκμεταλεύσεις, τουρισμός, υπηρεσίες κ.λ.π.).

Τα Έργα μπορούν να υλοποιούνται είτε μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 2601/98) είτε μέσω ειδικών προς τούτο Κανονισμών, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και προϋποθέτουν και την καταβολή ιδιωτικής δαπάνης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, για την υλοποίηση τους.

Σε εξειδίκευση των διατάξεων εφαρμογής του ΚΠΣ, για την εν λόγω κατηγορία Έργων προκύπτουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα έργα Δημόσιων Επενδύσεων:

· Έργο = Συλλογική Απόφαση Υπαγωγής επενδυτικών – επιχειρηματικών σχεδίων σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (ετήσια στην περίπτωση επενδύσεων του τύπου του Ν.2601 και στις περιπτώσεις προκηρύξεων έργο ορίζεται ολόκληρη η προκήρυξη).

· Υποέργο (τυπικό) = επένδυση ή επιχειρηματικό σχέδιο, που έχει υπαχθεί στην ως άνω Συλλογική Απόφαση και υλοποιείται από τον προτείνοντα, με κρατική ενίσχυση

· Φορέας Υλοποίησης Έργου = ο φορέας που εκδίδει τις αποφάσεις υπαγωγής και έχει δικαίωμα έγκρισης μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους (αναλογεί στην «Προϊσταμένη Αρχή» των Δημόσιων Έργων, και στον «Φορέα Υλοποίησης Έργου στα ΤΔΕ - ΕΤΠΑ). Ό Φορέας Υλοποίησης είναι ο τελικός δικαιούχος της Κοινοτικής Χρηματοδότησης (τμήματος της δημόσιας δαπάνης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων, σε αντιστοιχία με τον ανάλογο του στα Δημόσια Έργα (= έργα που συνιστούν μόνο δημόσια δαπάνη). 

· Φορέας Ελέγχου Υποέργων = ο φορέας που ελέγχει την τήρηση της ομαλής (κατά την έγκριση) υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων, πιστοποιεί την καταβολή δόσεων της κρατικής ενίσχυσης, και εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις (αναλογεί στην «Διευθύνουσα Υπηρεσία» των Δημόσιων Έργων ή στον «Φορέα Επίβλεψης» του ΤΔΕ – ΕΤΠΑ)

· Ωφελούμενος = ο φορέας που έχει την ευθύνη υλοποίησης το εγκεκριμένου σχεδίου (Υποέργου), και συμβάλει στην χρηματοδότησή του - με την καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής.  Ωφελείται ως τελικός δικαιούχος της κρατικής ενίσχυσης, και, στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων αποτελεί και τον φορέα λειτουργίας του σχεδίου – Υποέργου (αναλογεί, επομένως, τόσο στον «ανάδοχο» όσο και στον «φορέα λειτουργίας» των Δημόσιων Έργων και του αντίστοιχου ΤΔΕ). 

ΓΕΝΙΚΑ

· Τα πεδία των Τεχνικών Δελτίων Έργου συμπληρώνονται, στην γενική περίπτωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης. Μόνον ορισμένα πεδία - των οποίων οι περιγραφές εμφανίζονται με πλάγια γραφή στις Οδηγίες που ακολουθούν - συμπληρώνονται από την  Διαχειριστική Αρχή.

· Τα στοιχεία που γράφονται στα σκιασμένα πεδία εισάγονται στα αντίστοιχα πεδία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

· Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως παραπέμπουν στα αντίστοιχα πεδία του Συνοπτικού Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΣΤΔΕ) του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

· Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ), να σημειώνεται  Χ  στο αντίστοιχο πεδίο. 

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα του έργου)

Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας του έργου, των φάσεων διοικητικής εξέλιξης του Τ.Δ.Ε., καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται γενικά στοιχεία του έργου, με τα οποία αυτό αναγνωρίζεται στα διάφορα επίπεδα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μέσω συγκεκριμένων κωδικών του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. Στην περίπτωση ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δημιουργείται σχετικός κωδικός του έργου στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, σύμφωνα με τον οποίο αυτό θα αναγνωρίζεται στο Σύστημα. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του Ε.Π. (ή της Κ.Π.), στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

4. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο E.Π ή Κ.Π.

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

6. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας.
7. ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο τίτλος του Μέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

8. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Μέτρο.

9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ : Εφόσον υπάρχει Υπομέτρο, συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο τίτλος του Υπομέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

10. ΚΩΔΙΚΟΣ : Εφόσον υπάρχει, συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Υπομέτρο.
11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Τομέας του Κ.Π.Σ., στον οποίο εντάσσεται το έργο.

12. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Τομέα.

13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Υποτομέας του ΚΠΣ στον οποίο εντάσσεται το έργο.
14. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Υποτομέα.

15Α.
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός (πρωτοβάθμιος) του Πεδίου Παρέμβασης στην οποία εντάσσεται το έργο, όπως αυτοί περιγράφονται στη κωδικοποίηση του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ και είναι σύμφωνοι με το  Έγγραφο του M.Barnier με αρ.RH/rh 6819 / 14-07-2000.

15Β.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός (δευτεροβάθμιος)  της Κατηγορίας του Πεδίου Παρέμβασης στην οποία εντάσσεται το έργο, όπως ανωτέρω.

15Γ.
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός (τριτοβάθμιος)  της Κατηγορίας του Πεδίου Παρέμβασης στην οποία εντάσσεται το έργο, όπως ανωτέρω.

16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του έργου που σχετίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό του Μέτρου (βλ. πεδίο 8 των Οδηγιών), στο οποίο Μέτρο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

17.
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης εάν το έργο: α) επικεντρώνεται κυρίως στο περιβάλλον ή β) αποβαίνει προς όφελος του περιβάλλοντος ή γ) είναι ουδέτερο ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
17Α.
ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για την απάντηση που συμπληρώθηκε στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 17).

17Β.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης εάν το έργο : α) επικεντρώνεται κυρίως στην ισότητα ανδρών – γυναικών ή β) αποβαίνει προς όφελος της ισότητας ανδρών – γυναικών ή γ) είναι ουδέτερο ως προς την ισότητα ανδρών – γυναικών.
17Γ.
ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για την απάντηση που συμπληρώθηκε στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 17Β).
17Δ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης εάν το έργο : ευρίσκεται σε μία α) αστική ή β) αγροτική περιοχή ή γ) το έργο δεν έχει γεωγραφικά όρια.

17Ε.
ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για την απάντηση που συμπληρώθηκε στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 17Δ).

18. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του προτεινόμενου έργου. 

18Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο τίτλος του προτεινόμενου έργου στα αγγλικά (αν δεν έχει συμπληρωθεί, τότε συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή). 

19. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η Κατηγορία Έργου / Ενέργειας στην οποία ανήκει το προτεινόμενο ή ήδη ενταγμένο έργο (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του αντίστοιχου αρχείου του πυρήνα του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ).

20. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Έργου / Ενέργειας.

21. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΔΑ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός αριθμός του πυλώνα στρατηγικής για την απασχόληση και της κατευθυντήριας γραμμής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, στην κατηγορία του οποίου υπάγεται το προτεινόμενο έργο (εάν υπάρχει).

22. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : Ελεύθερο πεδίο που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης, εάν το επιθυμεί, και συμπληρώνεται από αυτόν, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες που θα λάβει από την οικεία Διαχειριστική Αρχή.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τη διοικητική εξέλιξη του ΤΔΕ. Αναφέρονται δηλαδή, για κάθε φάση διοικητικής εξέλιξης του ΤΔΕ, οι ημερομηνίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΔΕ και οι ημερομηνίες έγκρισης του ΤΔΕ από τη Διαχειριστική Αρχή, με τα αντίστοιχα στοιχεία προϋπολογισμού και χρονικών εκτιμήσεων έναρξης και λήξης του έργου.

23. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη Φάση του ΤΔΕ.
24. ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι φάσεις διοικητικής εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί το Τεχνικό Δελτίο Έργου στη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και η φάση που προκύπτει από την υποβαλλόμενη πρόταση π.χ. υποβολή ΤΔΕ προς ένταξη , τροποποίηση ΤΔΕ.

25. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης και αναφέρεται στην ημερομηνία συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου.

26. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : 

· Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης μόνο για τις προγενέστερες φάσεις υποβολής η ημερομηνία με την οποία πρωτοκολλήθηκε το Τεχνικό Δελτίο των αντίστοιχων φάσεων στη Διαχειριστική Αρχή. 
· Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή η ημερομηνία με την οποία πρωτοκολλείται η παρούσα πρόταση ΤΔΕ στην Διαχειριστική Αρχή.

27. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : 

· Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης και αναφέρεται στις ημερομηνίες έγκρισης από τη Διαχειριστική Αρχή των Τεχνικών Δελτίων που υπεβλήθησαν  σε προγενέστερες φάσεις.

· Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή η ημερομηνία με την οποία εγκρίνεται  η πρόταση ΤΔΕ («αρχική υποβολή») ή μία μεταγενέστερη τυπική φάση (π.χ. «3η τροποποίηση») του ΤΔΕ από τον Φ.Υ.

28. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται σε δραχμές ή Ευρώ (από το 2002) ο προϋπολογισμός του έργου, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται (εγκεκριμένος,  προτεινόμενος).   


Ο εκάστοτε προϋπολογισμός του έργου προκύπτει και ισούται με το άθροισμα των προϋπολογισμών των υποέργων του (πεδίο 40 στο ΤΔΥ και 107 στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ).

29. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης: Δρχ. ή Ευρώ (μετά τη νομισματική αλλαγή).

30. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο έχει ήδη ξεκινήσει, συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της πρώτης απόφασης υπαγωγής .
· ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ, π.χ. 30-11-2000) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης αντίστοιχα η προγραμματιζόμενη ημερομηνία λήξης.  

31. ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τα πεδία 23–31, στις αντίστοιχες φάσεις του Τ.Δ.Ε.

33. Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.  Ο προ-τυπωμένος κωδικός 3 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Πρότασης).


Δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό

34. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Τίθεται η επωνυμία του φορέα, ο οποίος προτείνει το έργο για ένταξη στο Πρόγραμμα.  Ο φορέας πρότασης μπορεί να συμμετέχει στη θεσμοθετημένη διαδικασία Προγραμματισμού (Υπουργείο, Νομαρχιακό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), και κάθε φορέας που χαρακτηρίζεται ως Κοινωνικός Εταίρος (Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, ΣΕΒ κ.λ.π.), ή να συμπίπτει με τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

35. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.

36. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία     είναι προφανή. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει το νομικό δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα.

37. Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.  Ο προτυπωμένος κωδικός 1 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Υλοποίησης).

  Δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό

38. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου και ορίζεται ως τελικός δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Ο Φορέας Υλοποίησης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει:

· να υλοποιήσει το έργο μέσα σε καθορισμένο χρόνο, με καθορισμένη δαπάνη και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και τους όρους ένταξής του στο Ε.Π.

· να καταβάλλει το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, πέραν της Κοινοτικής χρηματοδότησης (η οποία είναι ένα συμφωνημένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου).

Στην περίπτωση έργων που υλοποιούνται μέσω εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης  (Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98) ή μέσω ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω Ενδιάμεσου Φορέα, Φορέας Υλοποίησης είναι ο Οργανισμός ή ο Φορέας που έχει αναλάβει να χορηγεί τις ενισχύσεις αυτές.

Κάθε υπέρβαση της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης βαρύνει κατ’ αρχήν,

αποκλειστικά τον Φορέα Υλοποίησης.

39. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα,   σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.

40. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει το νομικό δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα.

41. Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.  Ο προτυπωμένος κωδικός 2 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Χρηματοδότησης.

Δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό 

42. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται ο φορέας ο οποίος πρόκειται να χρηματοδοτήσει το προτεινόμενο έργο ή αυτός που το χρηματοδοτεί σε περίπτωση ήδη ενταγμένου έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δηλαδή αυτός ο οποίος εντάσσει το έργο σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ ή ΣΑΕΠ ή ΣΑΜ κ.λ.π.) ή χρηματοδοτεί το έργο από ίδιους πόρους.

43. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.

44. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία  είναι προφανή.  
45. Πρόκειται για πεδίο το οποίο αναφέρεται στον κωδικό του είδους του Φορέα που υπάρχει στο σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.  Ο προ-τυπωμένος κωδικός 4 του πεδίου αυτού αναφέρεται στον Φορέα Ελέγχου της ομαλής υλοποίησης των Υποέργων, δηλαδή των παρεμβάσεων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Ενίσχυσης.

Δεν συμπληρώνεται κάτι πρόσθετο στο πεδίο αυτό 

46. ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Συμπληρώνεται ο φορέας ο οποίος (πρόκειται να) ελέγχει τις (άτυπες) συμβάσεις μεταξύ των Ωφελούμενων από την κρατική ενίσχυση και του τελικού δικαιούχου (Φορέα Υλοποίησης Έργου), όπως προκύπτει από τις εγκριτικές αποφάσεις Υπαγωγής προτάσεων των Ωφελούμενων στα Καθεστώτα Ενίσχυσης. 
Στην περίπτωση του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/98, πρόκειται για τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του άρθρου 8., με αρμοδιότητες ελέγχου της προόδου υλοποίησης και ολοκλήρωσης της επένδυσης, και πιστοποίησης της σχετικής δαπάνης.

47. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή, ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.
48. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ : Τα υπό συμπλήρωση στοιχεία είναι προφανή. 

ΠΕΔΙΑ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ :

Δίνονται στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα και η ικανότητα τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του (σκοπός, βάσει θεσμικού ή διοικητικού πλαισίου, προσωπικό, εμπειρία, χρόνος λειτουργίας / δράσεις, καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο, για την τεκμηρίωση της ικανότητάς του στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του έργου).

Μπορούν να παραλείπονται μετά από συνεννόηση, και εφόσον έχει υποβληθεί στην Δ.Α. του Ε.Π. Απογραφικό Δελτίο Εμπειρίας και Δυνατοτήτων του (ων) Φορέα(ων), κατ΄ αναλογία των προβλέψεων των ΤΔΕ – ΕΤΠΑ.

49. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ): Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάξαντα το Τεχνικό Δελτίο Έργου, ο οποίος θεωρείται και ως Υπεύθυνος Έργου. Κατά κανόνα, ο Υπεύθυνος Έργου είναι στέλεχος του Φορέα Υλοποίησης, το οποίο έχει συνολική εικόνα για το έργο, συμπληρώνει για λογαριασμό του φορέα Υλοποίησης το Τ.Δ.Ε. και έχει, αλληλεγγύως με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

· Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ο Φορέας της Πρότασης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι.

· Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ο Φορέας της Χρηματοδότησης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι.

· Ο Φορέας Υλοποίησης είναι υποχρεωτικά ένας.

· Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ο Φορέας Ελέγχου των Υποέργων δεν είναι ένας αλλά περισσότερο .

· Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ένας Φορέας καλύπτει περισσότερες από μία ιδιότητες.

ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείμενο)

Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου, οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή του, στα υποέργα από τα οποία αποτελείται και στην χωροθέτησή του.

50. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:. Αναφέρονται συνοπτικά, τα κυριότερα στοιχεία του   φυσικού αντικειμένου του έργου. 

ΥΠΟΕΡΓΑ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης στοιχεία που αφορούν στα υποέργα
, από τα οποία αποτελείται το έργο.

51. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων Υποέργων, που αναγράφονται αναλυτικά στα πεδία 49 και 50 που ακολουθούν. 

52. Α/Α : Δίνεται κατ΄ αύξοντα αριθμό, ένας αριθμός για κάθε υποέργο του έργου (1, 2, 3  κ.λπ.). 

53. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Στην περίπτωση που ένα έργο αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραμματίζεται να εκτελεστεί με περισσότερες της μίας αποφάσεων υπαγωγής , συμπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων εφόσον έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις υπαγωγής. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής ή συμβάσεις.

Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις υπαγωγής δηλώνεται ένα και μοναδικό υποέργο και ο τίτλος του ταυτίζεται με αυτόν του Έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Στην ενότητα αυτή, συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης στοιχεία που αφορούν στην κατανομή της υλοποίησης του έργου στα διάφορα χωρικά ή διοικητικά επίπεδα. Η Διαχειριστική Αρχή συμπληρώνει τους αντίστοιχους κωδικούς, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.

54. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η Περιφέρεια ή οι Περιφέρειες που υλοποιείται το έργο.

55. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.
56. ΝΟΜΟΣ: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον Φορέα Υλοποίησης ο Νομός ή οι Νομοί που υλοποιείται το έργο.

57. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Νομό, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.
58. ΟΤΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο ΟΤΑ ή οι ΟΤΑ όπου θα υλοποιηθεί ή υλοποιείται το έργο, εφόσον προσδιορίζεται σε αυτό το επίπεδο και είναι διαθέσιμο στον Φ.Υ.

59. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.
60. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (πλήθος επενδυτικών σχεδίων) : αναφέρεται ο αριθμός των Υποέργων (σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων), ανά χωρική ενότητα
61. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε ευρώ), ανά χωρική ενότητα και τύπο Υποέργων, σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία (προγραμματισμού ή απολογιστικά).

62. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναφέρονται αναλυτικότερα στοιχεία φυσικού αντικείμενο του έργου, εφόσον είναι διαθέσιμα - π.χ. από μελέτη action plan 

  (Προαιρετική Συμπλήρωση)  

ΤΜΗΜΑ Γ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ)

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου/ενέργειας, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία πληροφορούν για το ιστορικό της πρότασης, τις διαδικασίες διαμόρφωσης της, τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Μέτρο, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις του προτεινόμενου έργου/ενέργειας με άλλα έργα / ενέργειες.

63. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αν η πρόταση ένταξης του έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ή άλλο Κοινοτικό Πρόγραμμα γίνεται για πρώτη φορά ή όχι.  Σε περίπτωση επαναπρότασης αναφέρονται οι λόγοι.
64. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Απαντάται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αναλόγως, αν η παρούσα πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ή ταυτόχρονα και σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα / Κοινοτική Πρωτοβουλία / άλλο Κοινοτικό Πρόγραμμα.  Σε περίπτωση ταυτόχρονης πρότασης και σε άλλο Ε.Π. αναφέρονται τα στοιχεία του τελευταίου.

65. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: Γίνεται αναφορά στον(ους) Άξονα(ους) προτεραιότητας του Ε.Π., που εξυπηρετεί η ένταξη του Έργου.
66. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Παρουσιάζεται συνοπτικά η δυνατότητα και οι τρόποι επίτευξης των στόχων του Ε.Π., μέσω της υλοποίησης του Έργου.
67. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: Περιγράφονται και αιτιολογούνται οι τρόποι και η πληρότητα που προσφέρει η υλοποίηση του Έργου στην επίτευξη του περιεχόμενου του Μέτρου που προτείνεται να ενταχθεί, με χρήση κατά το δυνατόν ποσοτικοποιημένων στοιχείων κόστους – οφέλους.
68. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Γίνεται αναφορά στην συμμόρφωση και συνάφεια του φυσικού αντικείμενου του έργου, σε σχέση με περιορισμούς και προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
69. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Ε/Ε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ: Συμπληρώνεται αν το προτεινόμενο έργο/ενέργεια αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση άλλου υφιστάμενου (ή προτεινόμενου) έργου/ενέργειας (π.χ. αν με το προτεινόμενο έργο/ενέργεια εμπλουτίζονται οι στόχοι και οι αντίστοιχες υπηρεσίες ή διευρύνονται τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής έργου-ων που έχουν ήδη προταθεί και υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος, της παρελθούσας ή της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Για τα Έργα π.χ. του ιδίου τύπου, του έτους (Χ+1), αναφέρονται που υλοποιούνται με ετήσιες επαναλαμβανόμενες Συλλογικές Αποφάσεις Υπαγωγής (π.χ. Έργα του Ν. 2601), αναφέρονται τα Έργα των ετών Χ, Χ-1, Χ-2 κ.λπ.).

70. ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε: Αν η απάντηση στο πεδίο 69 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου/ενέργειας, του οποίου το προτεινόμενο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
71. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αν η απάντηση στο πεδίο 69 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο/ενέργεια, του οποίου το προτεινόμενο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
72. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 69 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός Συλλογικής Απόφασης (για χρηματοδότηση) που είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο/ενέργεια, του οποίου το προτεινόμενο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
73. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 69 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός έργου/ενέργειας στη Συλλογική Απόφαση (για χρηματοδότηση) που είναι ή ήταν ενταγμένο το έργο/ενέργεια, του οποίου το προτεινόμενο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
74. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 69 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο Φορέας Υλοποίησης του έργου/ενέργειας, του οποίου το προτεινόμενο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
75. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : Αν η απάντηση στο πεδίο 69 είναι ΝΑΙ, αναφέρεται συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου/ενέργειας, του οποίου το προτεινόμενο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
76. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 69 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε ευρώ) ο προϋπολογισμός του έργου/ενέργειας, του οποίου το προτεινόμενο αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση.
77. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Ε/Ε ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ Ε.Π.; : Συμπληρώνεται αν το προτεινόμενο έργο/ενέργεια διαθέτει λειτουργική διασύνδεση με άλλο(α) Έργο(α) του ίδιου ή άλλου Ε.Π.
Έργα με λειτουργική σύνδεση αποτελούν π.χ. Αποφάσεις ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων (χρηματοδότηση ΕΤΠΑ) και ομόλογα [= ταυτότητα Ωφελούμενων φορέων] έργα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης προσωπικού (χρηματοδότηση ΕΚΤ), που έχουν προταθεί και υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος, της ίδιας προγραμματικής περιόδου.

78. ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε: Αν η απάντηση στο πεδίο 77 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου/ενέργειας με το οποίο το προτεινόμενο συνδέεται λειτουργικά.
79. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αν η απάντηση στο πεδίο 77 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο/ενέργεια με το οποίο το προτεινόμενο συνδέεται λειτουργικά
80. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 77 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός Συλλογικής Απόφασης (για χρηματοδότηση) που είναι ενταγμένο το έργο/ενέργεια με το οποίο το προτεινόμενο συνδέεται λειτουργικά
81. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 77 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο κωδικός έργου/ενέργειας στη Συλλογική Απόφαση (για χρηματοδότηση) που είναι ενταγμένο το έργο/ενέργεια με το οποίο το προτεινόμενο συνδέεται λειτουργικά
82. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αν η απάντηση στο πεδίο 77 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο Φορέας Υλοποίησης του έργου/ενέργειας με το οποίο το προτεινόμενο συνδέεται λειτουργικά
83. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : Αναφέρεται συνοπτικά η λειτουργική σύνδεση των δύο έργων (π.χ. δημιουργία νέων / διαφοροποιημένων θέσεων εργασίας και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση νέου / υφιστάμενου προσωπικού)

84. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : Αν η απάντηση στο πεδίο 77 είναι ΝΑΙ, αναφέρεται συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου/ενέργειας με το οποίο το προτεινόμενο συνδέεται λειτουργικά
85. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αν η απάντηση στο πεδίο 77 είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε ευρώ) ο προϋπολογισμός του έργου/ενέργειας με το οποίο το προτεινόμενο συνδέεται λειτουργικά

86. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ : Συμπληρώνονται συνοπτικά, τα εξής:
· η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου και ο βαθμός ανταπόκρισής του στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται (σύντομη επανάληψη της εγγραφής του πεδίου 67),
· οι ανάγκες στις οποίες σκοπεύει να ανταποκριθεί το έργο και δεν καλύπτονται σήμερα καθώς και η καταλληλότητα του μεγέθους του προτεινόμενου έργου,
· οι λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέμβαση
· τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου καθώς και ο προσδιορισμος των άμεσα ωφελούμενων από τη λειτουργία του, δηλαδή τις πληθυσμιακές ομάδες, τις ανάγκες των οποίων σκοπεύει να αντιμετωπίσει με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία 
· τη διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την υλοποίησή του
· οικονομκή βιωσιμότητα – αποδοτικότητα και κοινωνικό όφελος του έργου .
87. ΕΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: αναφέρονται συνοπτικά οι πληθυσμιακές ομάδες των έμμεσα ωφελουμένων (π.χ. η ακαδημαϊκή – ερευνητική κοινότητα για έργα Ε.Τ.Α.Κ., τοπικό εισόδημα [ορεινής, δυσπρόσιτης] περιοχής εφαρμογής τουριστικών επενδύσεων, κ.λπ.). 

88. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία το προτεινόμενο έργο διαθέτει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο του ίδιου ή άλλου Προγράμματος.
Ως συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ δύο (τουλάχιστον) έργων, ορίζεται η αμφίδρομη σχέση κατά την οποία η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του(ων) άλλου(ων), είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του(ων) άλλου(ων). 

89. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο πλαίσιο του ίδιου ή άλλου Προγράμματος, σύμφωνα με τους πιο πάνω ορισμούς. 
ΤΜΗΜΑ Δ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)

Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης του έργου, καθώς και τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργήθηκαν ή προβλέπεται να διενεργηθούν. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (Δείκτες στόχων φυσικού αντικειμένου του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου)

90. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνονται από την Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το ΟΠΣ, οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες εκροής οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από τον Φορέα Υλοποίησης στο πεδίο 92. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Φορέας Υλοποίησης έχει συμπληρώσει έναν ή περισσότερους δείκτες εκροής για το φυσικό αντικείμενο του έργου, επιπλέον ή διαφορετικούς από αυτούς που περιλαμβάνονται στο σχετικό Αρχείο του ΟΠΣ και αφορούν στην κατηγορία ενέργειας που υπάγεται το έργο, η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά για την απόδοση νέων κωδικών βάσει των οποίων θα ενταχθούν και θα αναγνωρίζονται στο ΟΠΣ.
91. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή): Μεταξύ των  δεικτών εκροής που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του ΜΙS και αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας, συμπληρώνονται, από τον Φορέα Υλοποίησης όσοι δείκτες εκροής ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται το προτεινόμενο έργο και σύμφωνα με το περιγραφόμενο Φυσικό Αντικείμενο στο ΤΔΕ. Αν κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, ένας ή περισσότεροι από τους δείκτες εκροής του προτεινόμενου έργου δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω δείκτες, ο Φορέας Υλοποίησης έρχεται σε συνεννόηση με την Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος και εν συνεχεία, συμπληρώνει τους νέους, συμφωνημένους από κοινού με την Αρχή Διαχείρισης δείκτες, στις τελευταίες γραμμές του πεδίου.

Η συμπλήρωση νέων δεικτών γίνεται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλοι οι υπάρχοντες δείκτες του ΟΠΣ για την σαφή περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου του προτεινόμενου έργου

92. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι μονάδες μέτρησης οι οποίες αφ’ ενός αντιστοιχούν στους δείκτες εκροής που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας και έχει ήδη επιλέξει και συμπληρώσει στο πεδίο 91 («ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ») και αφ’ ετέρου, ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο μετράται το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου.

Αν στο πεδίο 91, ο Φορέας Υλοποίησης έχει συμπληρώσει επιπλέον ή διαφορετικούς δείκτες από τους δείκτες του σχετικού αρχείου του ΟΠΣ για τη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας, συμπληρώνει επίσης, στις αντίστοιχες γραμμές του πεδίου 92 τις μονάδες μέτρησης τους. 

93. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι τιμές στόχοι των δεικτών εκροής τους οποίους, είτε έχει επιλέξει μεταξύ των δεικτών που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του ΟΠΣ και αφορούν στην κατηγορία ενέργειας στην οποία υπάγεται το εν λόγω έργο, είτε έχει συμπληρώσει επιπλέον αυτών, μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στο πεδίο 91 Η τιμή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη εκροής που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 92.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Δείκτες έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή/και του Άξονα Προτεραιότητας)

94. ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες αποτελέσματος του προτεινόμενου έργου, τους οποίους έχει συμπληρώσει ο Φορέας Υλοποίησης στο πεδίο 95. 
95. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή): Συμπληρώνονται οι δείκτες αποτελέσματος του προτεινόμενου έργου οι οποίοι, σύμφωνα με τον Φορέα Υλοποίησης, συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή/και του Άξονα Προτεραιότητας που εντάσσεται το προτεινόμενο έργο. 
96. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης με τις οποίες μετρώνται οι δείκτες που συμπληρώθηκαν στο προηγούμενο πεδίο.
97. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Συμπληρώνονται οι τιμές στόχοι των δεικτών του πεδίου 95, δηλαδή οι προγραμματιζόμενες «ποσότητες» υλοποίησης των δεικτών αυτών,  μετρούμενες με τις μονάδες μέτρησης που συμπληρώθηκαν στο πεδίο 96. 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

98.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η ενότητα των πεδίων 98 ως 102 αφορά στους δείκτες με τους οποίους εκτιμώνται οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
99. ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου, τους οποίους έχει συμπληρώσει ο Φορέας Υλοποίησης στο πεδίο 100. 
100. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή): Συμπληρώνονται οι δείκτες με τους οποίους εκτιμώνται οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στην απασχόληση.
Ο δείκτης επιπτώσεων « ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» θεωρείται αναγκαίος για κάθε έργο Επενδύσεων & Ενισχύσεων και για το λόγο αυτό είναι προ-τυπωμένος. Επιθυμητή είναι η συμπλήρωση του δείκτη: «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ή ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

101. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης με τις οποίες μετρώνται οι δείκτες που συμπληρώθηκαν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 100).
102. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ: Συμπληρώνονται οι τιμές στόχοι των δεικτών του πεδίου 100, δηλαδή οι προγραμματιζόμενες «ποσότητες» υλοποίησης των δεικτών αυτών,  μετρούμενες με τις μονάδες μέτρησης που συμπληρώθηκαν στο πεδίο 101. Απαραιτήτως, συμπληρώνεται η τιμή - στόχος για τον προ-τυπωμένο δείκτη «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» . Επιθυμητή η συμπλήρωση του δείκτη: «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ή ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ» μετρούμενος με ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης απασχόλησης.

103. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Συμπληρώνονται οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να είναι άμεσες ή έμμεσες.  Είναι δυνατόν να αναφέρονται ποσοτικοποιημένα ή περιγραφικά. 
104. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Συμπληρώνονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου και, σύμφωνα με την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, αξίζει να αναφερθούν γιατί αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο και τον επωφελή χαρακτήρα του έργου.
Βασικές κατηγορίες επιπτώσεων για τις οποίες μπορεί να υπάρχει μία σύντομη αναφορά (ανάλογα με το είδος του έργου) είναι το τοπικό εισόδημα, η υγεία και πρόνοια, η εκπαίδευση-κατάρτιση, οι έμμεσες παραγωγικές επενδύσεις, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επισημαίνονται ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

105. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Συμπληρώνονται οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν/ θα διενεργηθούν στις διάφορες φάσεις υλοποίησης του έργου, καθώς και τα αποτελέσματά τους. Π.χ. έλεγχος πληρότητας Χ προτάσεων, επιλεξιμότητας Ψ προτάσεων, έλεγχος σκοπιμότητας και αξιολόγηση Ζ προτάσεων κατά το στάδιο της υποδοχής, αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων, και ο έλεγχος της υλοποίησης (έναρξη, περαίωση, λειτουργική ολοκλήρωση) των υπαχθεισών από αυτές στο καθεστώς ενίσχυσης (υποέργων), καθώς και τα αποτελέσματα τους, σε μετέπειτα στάδιο. 
106. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: συμπληρώνονται τα εντεταλμένα όργανα για την διεξαγωγή των ελέγχων του πεδίου 105.
ΤΜΗΜΑ Ε (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Στο Τμήμα Ε του Τεχνικού Δελτίου Έργου συμπληρώνονται τα στοιχεία που αποσαφηνίζουν τον βαθμό ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου.

107. ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται η τρέχουσα φάση στην οποία βρίσκεται το έργο, από άποψη ωριμότητας προς υλοποίηση.
108.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνεται ό,τι κρίνεται σκόπιμο σχετικά με τη φάση στην οποία βρίσκεται το έργο.
109. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Για κάθε μία από τις μελέτες προετοιμασίας που αναφέρονται στο πεδίο 110 συμπληρώνονται τα πεδία 111 και 112.
110. ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (δεν συμπληρώνεται)

111. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ): Συμπληρώνεται με Χ στην περίπτωση που δεν απαιτείται η εκπόνηση μία ή περισσότερων μελετών από τις αναφερόμενες στο πεδίο 110.
112. (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ): Συμπληρώνεται το ενδεδειγμένο πεδίο για τις μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, η προβλεπόμενη ή πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσής τους και τα εγκριτικά τους στοιχεία, σε περίπτωση που έχουν ήδη εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης (αρ. Απόφασης και ημερομηνία).
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

113. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπληρώνονται τυχόν διοικητικές ή άλλες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από τον Φορέα Υλοποίησης, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την ωρίμανση και την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.
114. ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η πραγματική ή η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 113.
115. ΤΕΛΟΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 113.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

116. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συμπληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από τρίτους, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την ωρίμανση, την λειτουργικότητα, και γενικά, την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.  

117. ΦΟΡΕΑΣ: Προσδιορίζονται οι φορείς οι οποίοι, σύμφωνα με τον Φορέα Υλοποίησης, πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες που περιγράφηκαν στο πεδίο 116.

118. ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από την Αρχή Διαχείρισης και σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του ΟΠΣ, οι κωδικοί των φορέων του πεδίου 116.

119. ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η πραγματική ή η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 116.

120. ΤΕΛΟΣ: Συμπληρώνεται η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενεργειών που περιγράφηκαν στο πεδίο 116. 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονομικός προγραμματισμός)

Στο Τμήμα ΣΤ του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνεται η εικόνα της χρονικής κατανομής του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων, τα οποία συνθέτουν το έργο.  Ο πίνακας συμπληρώνεται αναλυτικά στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί τα υποέργα, στα οποία προτείνεται να διοχετευθεί η αιτούμενη επιλέξιμη Κρατική ενίσχυση από τον Φορέα Υλοποίησης. Εφόσον τούτο δεν έχει ολοκληρωθεί, συμπληρώνεται μόνο η τελευταία γραμμή του πίνακα (Σύνολο Υποέργων).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση Έργων με φορέα υλοποίησης μη Κρατικής Υπηρεσία (Ενδιάμεσος Φορέας του ΠΔ 113, κ.λπ.), όπου ορισμένες δαπάνες διοίκησης – διαχείρισης έργου είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμες, συμπληρώνεται ξεχωριστή εισαγωγή (Υποέργο), με την ένδειξη «Διαχείριση Έργου», που συνοδεύεται με ανάλογο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου. 

121. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ :
Συμπληρώνονται στοιχεία χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και κατανομής του προϋπολογισμού του έργου και όλων των υποέργων του.

Τα υποέργα λαμβάνουν τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο που δίνονται στα πεδία 49 και 50 αντίστοιχα. Ως ακροτελεύτιο υποέργο (ΥΠΟΕΡΓΟ «ν») εισάγεται το υποέργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ», που αναφέρεται στις ενέργειες που αναλαμβάνονται άμεσα από τον Φορέα Υλοποίησης π.χ. ενέργειες δημοσιότητας, αξιολόγησης προτάσεων, ελέγχου των υπαχθέντων υποέργων κ.λπ. και συνιστούν επιλέξιμη δαπάνη του έργου.

Για κάθε γραμμή που αντιστοιχεί σε υποέργο, σκιάζονται οι στήλες των ετών σε υποδιαίρεση τριμήνου, κατά τρόπο ώστε να απεικονίζεται η διάρκεια υλοποίησης του κάθε υποέργου, κατ΄ εκτίμηση ή σε πραγματικούς χρόνους, ανάλογα με τη φάση στην οποία αυτό βρίσκεται (προγραμματισμού, υλοποίησης ή ολοκλήρωσης). Στις στήλες «ΑΡΧΗ» και «ΤΕΛΟΣ», συνοψίζεται σε επίπεδο μήνα η έναρξη και η λήξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου. 

Αναφορικά με τα χρηματοδοτικά στοιχεία, στις στήλες των ετών κατανέμεται αντίστοιχα, ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε υποέργου (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε ευρώ), ο οποίος προκύπτει από τα Τεχνικά Δελτία Υποέργων (πεδίο 53 στο ΤΔΥ και 107 στο ΟΠΣ)

Ο πίνακας καταλήγει στην κατ’ έτος κατανομή των χρηματοδοτικών στοιχείων του ‘Εργου, ως άθροισμα των αντίστοιχων στοιχείων των υποέργων που το αποτελούν. 

ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο)

Στο Τμήμα Ζ του Τεχνικού Δελτίου Έργου δίνεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του έργου, δηλαδή οι πηγές χορήγησης των πιστώσεων, το χρηματοδοτικό σχήμα του (συμμετοχή Διαρθρωτικών Ταμείων, κρατική, ιδιωτική συμμετοχή κλπ.), καθώς και η κατανομή του προϋπολογισμού του στις διάφορες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην πηγή ή τις πηγές από τις οποίες ο Φορέας Υλοποίησης λαμβάνει την κρατική  και κοινοτική χρηματοδότηση.

122. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με τον Πυρήνα του ΜΙS, ο κωδικός ο οποίος αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη πηγή που περιγράφεται στο πεδίο 123.
123. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Συμπληρώνεται από την Αρχή Διαχείρισης η πηγή ή οι πηγές κρατικής και κοινοτικής χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.    

124. Σ.Α. ΤΟΥ ΠΔΕ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης (Σ.Α.) στην οποία προτείνεται η ένταξη του έργου προς χρηματοδότηση. Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για ήδη ενταγμένο έργο, δίνεται ο κωδικός της Σ.Α. όπου αυτό έχει ενταχθεί. Εάν τμήμα του έργου (ένα ή περισσότερα υποέργα) πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από άλλη Συλλογική Απόφαση αναφέρεται και αυτή.     

125. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε. : Στην περίπτωση ήδη ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έργου και μόνο, συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης, ο κωδικός ή οι κωδικοί που αυτό έχει λάβει.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (σε τρέχουσες τιμές)

Στην ενότητα αυτή δίνεται η κατανομή του προϋπολογισμού του έργου στις διάφορες πηγές χρηματοδότησης.

126. ΝΟΜΙΣΜΑ : Συμπληρώνεται το νόμισμα (δρχ. ή ευρώ) με το οποίο δίδονται οι τιμές του συνολικού χρηματοδοτικού σχήματος του έργου στα πεδία 127 – 132.
127. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Στη στήλη αυτή ο Φορέας Υλοποίησης κατανέμει κατ’ έτος, τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Ευρώ), σύμφωνα με τις πραγματικές χρηματορροές του ή τις προγραμματικές κατ’ έτος ανάγκες του.  
· Aν το έργο έχει ολοκληρωθεί οι κατ’ έτος χρηματορροές του είναι οι πραγματικές, βάσει των πληρωμών, όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι την ολοκλήρωσή του.
· Αν το έργο δεν έχει ξεκινήσει οι κατ’ έτος χρηματορροές του είναι προγραμματικές.
· Αν το έργο είναι σε εξέλιξη οι χρηματορροές του είναι οι πραγματικές για τα έτη που προηγούνται του χρόνου υποβολής του ΤΔΕ για ένταξή του στο Ε.Π. και προγραμματικές για το τρέχον και τα επόμενα, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, έτη.
128. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Η στήλη αφορά στη δημόσια δαπάνη του έργου, διαιρείται σε δύο στήλες και συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η κατ’έτος κατανομή του τμήματος εκείνου του προϋπολογισμού του έργου (συνολικό κόστος) που καλύπτεται από δημόσια κονδύλια. 

128Α. ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το απόλυτο ετήσιο ποσό (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Ευρώ) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

128Β. % : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της δημόσιας δαπάνης που αναφέρεται στο πεδίο 128Α, επί του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο 127, για κάθε έτος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

129. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (%) : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή το εκατοστιαίο (%) ποσοστό συμμετοχής του Διαρθρωτικού Ταμείου επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 128Α (π.χ. 75%).

130. ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της κρατικής συμμετοχής επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 128Α (π.χ. 20%).

131. ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%) : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή το εκατοστιαίο (%) ποσοστό συμμετοχής των λοιπών, εκτός κρατικού προϋπολογισμού, πηγών χρηματοδότησης επί της συνολικής κατ’ έτος δημόσιας δαπάνης του έργου, που συμπληρώθηκε στο πεδίο 128Α (π.χ. 5%).

132. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Η στήλη αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή του έργου, διαιρείται σε δύο στήλες και συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η κατ’έτος κατανομή του τμήματος εκείνου του προϋπολογισμού του έργου (συνολικό κόστος) που καλύπτεται από ιδιωτικά κονδύλια. 

132Α. ΠΟΣΟ : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το απόλυτο ετήσιο ποσό (σε δρχ. και μετά τη νομισματική αλλαγή σε Ευρώ) της συνολικής ιδιωτικής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής ενσωματώνονται τα δάνεια των ιδιωτικών κεφαλαίων που πιθανά θα χρηματοδοτήσουν το έργο.     

132Β. % : Συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης το εκατοστιαίο (%) ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής που αναφέρεται στο πεδίο 132Α, επί του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο 127, για κάθε έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

· Το σύνολο των ποσοστών που καταγράφονται στις στήλες 129 - 131 θα πρέπει να αθροίζει 100.

· Το σύνολο των ποσοστών που καταγράφονται στις στήλες 128Β και 132Β θα πρέπει να αθροίζει 100.

· Το σύνολο των ποσών που καταγράφονται στις στήλες 128Α και 132Α θα πρέπει να αθροίζει στο ποσό που καταγράφεται στην αντίστοιχη γραμμή της στήλης 127.

ΔΑΝΕΙΑ

133. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης το ποσό του δανείου σε Δρχ. ή Ευρώ (μετά την νομισματική αλλαγή). Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο αυτό αναφέρονται μόνο τα δάνεια του Ελληνικού κράτους π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ, ΕΚΑΧ, κ.λ.π. για το εν λόγω έργο.
134. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η επωνυμία του Φορέα Δανειοδότησης του Ελληνικού κράτους (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ, ΕΚΑΧ, κ.λ.π.).

135. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ; (ΝΑΙ=0, ΟΧΙ=1) : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης το αντίστοιχο πεδίο. Στις περιπτώσεις που ο Φορέας Υλοποίησης ανακτά ή συμψηφίζει τον ΦΠΑ ή έχει τη δυνατότητα προς τούτο εν μέρει ή στο σύνολο τότε ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος (π.χ. Φορείς με μορφή Α.Ε. κ.λ.π.). Τούτο αναμένεται για το σύνολο των «τυπικών» υποέργων των Έργων Κρατικών Ενισχύσεων. 

136. ΠΟΣΟ ΦΠΑ : Εάν η απάντηση στο πεδίο 135 είναι ΝΑΙ, τότε το πεδίο αυτό παραμένει κενό. Εάν η απάντηση στο πεδίο 135 είναι ΟΧΙ, τότε συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού του έργου στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες κατά κανόνα είναι κωδικοποιημένες, σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Σύστημα.

137. ΚΩΔΙΚΟΣ :  Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης και σύμφωνα με το ΟΠΣ, οι κωδικοί που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του πεδίου 138.
138. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης και σε συμφωνία με τους σχετικούς πίνακες του Τεχνικού Δελτίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα των ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις είναι βασικά δύο : Η ιδιωτική δαπάνη (δηλαδή η συμμετοχή του Ιδιωτικού Φορέα (ιδία συμμετοχή + δάνειο) και η κρατική συμμετοχή (καθαρή κρατική + κοινοτική). Κατά την κωδικοποίηση του ΚΠΣ είναι διαφορετικές από τις επιλέξιμες δαπάνες της ιδιωτικής δαπάνης που αναφέρονται στις προκηρύξεις..
139. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης οι προϋπολογισμοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις επιμέρους κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που συμπληρώθηκαν στο πεδίο 138.
Σημείωση:

· Ο Προϋπολογισμός που αναφέρεται στα πεδία 28, 61 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ), 120 (στη θέση ΣΥΝΟΛΑ), 127 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ) και 139 (στη θέση ΣΥΝΟΛΟ) πρέπει να είναι παντού ο ίδιος.

· Ο Προϋπολογισμός του έργου (ή το κόστος του έργου), όπου εμφανίζεται, περιέχει και τον αναλογούντα ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Η (Ειδικές Πληροφορίες)

Στο τμήμα αυτό παρέχονται από τον Φορέα Υλοποίησης πληροφορίες και τεκμηρίωση για τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν κατά την υλοποίηση του έργου, ώστε να τηρηθούν οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν:

· Στις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό(πεδίο 140)

· Στην προστασία του περιβάλλοντος (πεδίο 141)

· Στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (πεδίο 142)

· Στην πληροφόρηση και την δημοσιότητα (πεδίο 143) 

· Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. (πεδίο 144) 

· Στο καθεστώς de minimis (πεδίο 145)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Αναφέρονται και επισυνάπτονται απλά φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν συμφωνηθεί με την Δ.Α. και επιβεβαιώνουν – ενισχύουν τα στοιχεία που δηλώνονται από τον Φ.Υ. στο ΤΔΕ. 

Τα Έγγραφα επισυνάπτονται μόνο μία φορά.  Σε επόμενες τυπικές φάσεις του ΤΔΕ υποβάλλονται μόνο όσα δεν έχουν ήδη υποβληθεί, με κατάλληλη αναφορά στον Κατάλογο.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται σε ένα τυπικό Υποέργο Κρατικών Ενισχύσεων (επένδυση, επιχειρηματικό σχέδιο, έργο ΜΜΕ που έχει υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης κ.λπ.).

Το Υποέργο «εφαρμογή» - εφόσον συμπληρώνεται - περιγράφεται στα πεδία του παρόντος ΤΔΥ, με τις παραδοχές περί παρεμβάσεων (υποέργων) «Αυτεπιστασίας» των Έργων ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

ΓΕΝΙΚΑ

· Τα Τεχνικά Δελτία Υποέργου συμπληρώνονται, σε συνέχεια και σε αντιστοιχία με τα ανάλογα Τεχνικά Δελτία Έργου.

· Τα πεδία των Τεχνικών Δελτίων Έργου και Υποέργου συμπληρώνονται, στην γενική περίπτωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης. Μόνον ορισμένα πεδία - των οποίων οι περιγραφές εμφανίζονται με πλάγια γραφή στις Οδηγίες που ακολουθούν - συμπληρώνονται από την  Διαχειριστική Αρχή.

· Τα στοιχεία που γράφονται στα σκιασμένα πεδία εισάγονται στα αντίστοιχα πεδία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

· Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως παραπέμπουν στα αντίστοιχα πεδία του Συνοπτικού Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΣΤΔΕ) του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

· Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ), να σημειώνεται  Χ  στο αντίστοιχο πεδίο. 

· Αν δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις υπαγωγής στις Κρατικές Ενισχύσεις από τους Φορείς Υλοποίησης ο τίτλος του υποέργου και όλα τα λοιπά στοιχεία συμπίπτουν  με αυτά του έργου. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει γενικά στοιχεία του έργου στο οποίο ανήκει το προτεινόμενο υποέργο και αποτελούν μέρος των αντίστοιχων πληροφοριών του Τεχνικού Δελτίου Εργου (ΤΔΕ), με τις οποίες πρέπει να ταυτίζονται.

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ (Πεδίο υπ. αριθμ. 1 του ΤΔΕ).

2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. Στην περίπτωση ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δημιουργείται σχετικός κωδικός του έργου στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, σύμφωνα με τον οποίο αυτό θα αναγνωρίζεται στο Σύστημα. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
(Πεδίο υπ. αριθμ. 2 του ΤΔΕ).

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Ε.Π. στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 3 του ΤΔΕ).

4. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα (Πεδίο υπ. αριθμ. 4 του ΤΔΕ).

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 5 του ΤΔΕ).
6. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ  για τον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας (Πεδίο υπ. αριθμ. 6 του ΤΔΕ).

7. ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Μέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 7 του ΤΔΕ).
8. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Μέτρο (Πεδίο υπ. αριθμ.8 του ΤΔΕ).

9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ : Εφόσον υπάρχει, συμπληρώνεται ο τίτλος του Υπομέτρου του Ε.Π., στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 9 του ΤΔΕ)
10. ΚΩΔΙΚΟΣ : Εφόσον έχει συμπληρωθεί το πεδίο 9, συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Υπομέτρο (Πεδίο υπ. αριθμ. 10 του ΤΔΕ).

11. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Τομέας του Κ.Π.Σ., στον οποίο εντάσσεται το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 11 του ΤΔΕ).
12. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Τομέα (Πεδίο υπ. αριθμ. 12 του ΤΔΕ).

13. 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο Υποτομέας του ΚΠΣ στον οποίο εντάσσεται το έργο (Πεδίο υπ. αριθμ. 13 του ΤΔΕ).
14. 
ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Υποτομέα (Πεδίο υπ. αριθμ. 14 του ΤΔΕ).
15. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του προτεινόμενου ή ήδη ενταγμένου έργου, όπως αυτός αναγνωρίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Πεδίο υπ. αριθμ. 15 του ΤΔΕ). 

16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ : Συμπληρώνεται από την Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός του έργου που σχετίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό του Μέτρου (βλ. πεδίο 8 των Οδηγιών), στο οποίο Μέτρο προτείνεται να ενταχθεί ή έχει ήδη ενταχθεί το έργο.

17. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ A : Ελεύθερο πεδίο που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης, εάν το επιθυμεί, και συμπληρώνεται από αυτόν, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες που θα λάβει από την οικεία Διαχειριστική Αρχή.

18. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ B : Ελεύθερο πεδίο που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Υλοποίησης, εάν το επιθυμεί, και συμπληρώνεται από αυτόν, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες που θα λάβει από την οικεία Διαχειριστική Αρχή. Σε αυτό το πεδίο πχ.  θα μπορούσε να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου των αποφάσεων υπαγωγής ή άλλο χαρακτηριστικό .

Α. ΤAYTOTHTA TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου συμπληρώνονται τα στοιχεία ταυτότητας του Υποέργου, με εστίαση στους Φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.

19.
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Συμπληρώνεται ο τίτλος του Υποέργου όπως αναφέρεται στην απόφαση υπαγωγής.

20.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : Συμπληρώνεται από την Δ.Α. ο αύξων αριθμός  που έχει λάβει το υποέργο στο Τμήμα Β (Φυσικό Αντικείμενο) του ΤΔΕ (Πεδίο υπ. αριθμ. 49 του ΤΔΕ).

21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Συμπληρώνεται η κατηγορία ενέργειας στην οποία ανήκει το  υποέργο και η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα με την κατηγορία ενέργειας στην οποία ανήκει το έργο. 
22. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Δ.Α. Αρχή ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για την Κατηγορία Ενέργειας, στην οποία ανήκει το υποέργο.

23. ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ : Συμπληρώνεται η υπηρεσία που παρακολουθεί, επιβλέπει, ελέγχει και παραλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του υποέργου, και πιστοποιεί την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης (πεδίο 42 του ΤΔΕ).  Στις περιπτώσεις που οι παραπάνω διαδικασίες υλοποιούνται μέσω προσωποποιημένων Οργάνων αναφέρεται η απόφαση σύστασης του Οργάνου και η Υπηρεσία που το συστήνει, καθώς και ο Πρόεδρος του.

Στην περίπτωση υποέργου «Εφαρμογή» (δαπάνες ενδιάμεσου φορέα), φορέας Ελέγχου ορίζεται ο φορέας υλοποίησης του Έργου. 

24. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Δ.Α. ο κωδικός του ΟΠΣ, ο οποίος αντιστοιχεί σον Φορέα Ελέγχου, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του Συστήματος.

25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ : Δίνονται στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπειρία και ικανότητα του Φορέα Ελέγχου στην παρακολούθηση, έλεγχο και παραλαβή παρόμοιων υποέργων.

Είναι δυνατόν να παραλείπεται εφόσον έχει κατατεθεί στην Δ.Α. Απογραφικό Δελτίο του Φορέα.

26.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου του Φορέα.

27.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ): Συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνος από τον Φορέα Ελέγχου για την παρακολούθηση, επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του υποέργου.  

Στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες υλοποιούνται μέσω προσωποποιημένων οργάνων (επιτροπών), ο υπεύθυνος μπορεί να είναι ο Πρόεδρος ή ένα μέλος της Επιτροπής. 

28.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ : Συμπληρώνεται η επωνυμία, το ΑΦΜ, και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ωφελούμενου από την κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με την απόφαση Υπαγωγής.

Στην περίπτωση υποέργου «Εφαρμογή» (δαπάνες ενδιάμεσου φορέα), ως Ωφελούμενος ορίζεται ο φορέας υλοποίησης του Έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στα πεδία 29 έως 35 δίδονται πληροφορίες για την χωροθέτηση των παρεμβάσεων (φυσικού αντικειμένου) του υποέργου, σε αναλογία με τα πεδία 51 έως 56 του ΤΔΕ.

Όταν οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε διαφορετικές περιοχές χρησιμοποιούνται περισσότερες γραμμές, με ένδειξη της εκατοστιαίας αναλογίας του οικονομικού αντικειμένου των επί μέρους παρεμβάσεων, στο πεδίο 35.

Η Διαχειριστική Αρχή συμπληρώνει τους αντίστοιχους κωδικούς, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.

29. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης η Περιφέρεια(ες), που υλοποιείται το υποέργο. 

30. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ
31. ΝΟΜΟΣ: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον Φορέα Υλοποίησης ο Νομός(οί) που υλοποιείται το υποέργο.

32. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Νομό, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ.
33. ΟΤΑ : Συμπληρώνεται από τον Φορέα Υλοποίησης ο ΟΤΑ ή οι ΟΤΑ όπου θα υλοποιηθεί ή υλοποιείται το υποέργο, εφόσον προσδιορίζεται σε αυτό το επίπεδο.

34. ΚΩΔΙΚΟΣ : Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο του Πυρήνα του ΟΠΣ
35. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : Στην περίπτωση που το υποέργο υλοποιείται σε διαφορετικές τοποθεσίες, συμπληρώνεται η εκατοστιαία αναλογία του οικονομικού αντικείμενου, ανά τόπο υλοποίησης (άθροισμα : 100%)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου και οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή του, τις εκροές και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του.

36. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αναφέρονται συνοπτικά, η τυπολογία (βλ. και ΤΔΕ, πεδία 57-61) και τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου, με αναφορά στους στόχους των κυριότερων δεικτών εκροής του.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στα πεδία 37 – 41 συμπληρώνονται οι εγκεκριμένες ποσότητες (βάσει προσδιορισμένων μονάδων μέτρησης) και οι προϋπολογισμοί των διακριτών τμημάτων ή των κατηγοριών ομάδων εργασίας στις οποίες αναλύεται το υποέργο, με βάση την απόφαση υπαγωγής στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 

37. ΚΩΔ: Τίθεται ο Κωδικός των διακριτών τμημάτων ή ομάδων εργασιών (δηλ. 1, 2, 3) οι οποίες προσδιορίζονται στο πεδίο 38.

38. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.: Αναφέρονται τα διακριτά τμήματα ή οι ομάδες εργασιών οι οποίες αφορούν στο συγκεκριμένο Υποέργο, όπως προκύπτουν από την απόφαση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης.( π.χ. κτίρια, μηχανήματα κλπ). Πιθανά μερικά διακριτά τμήματα να συμπίπτουν με αντίστοιχους δείκτες.

39. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνονται οι εγκεκριμένες ποσότητες των διακριτών τμημάτων ή ομάδων εργασιών του πεδίου 38, μετρούμενες με τις μονάδες που δηλώνονται στο πεδίο 40.
40. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Προσδιορίζονται οι μονάδες μέτρησης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο διακριτό τμήμα ή ομάδα εργασιών που αναφέρθηκε στο πεδίο 38.
41. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται οι προϋπολογισμοί των διακριτών τμημάτων ή των ομάδων εργασιών του πεδίου 38, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική απόφαση υπαγωγής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

42. ΚΩΔΙΚΟΣ: Συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το ΟΠΣ, οι κωδικοί των δεικτών εκροής του Υποέργου οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί από τον Υπεύθυνο του Υποέργου.
43. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ: Συμπληρώνονται οι δείκτες εκροής του Υποέργου, οι οποίοι εκφράζουν το περιεχόμενο του Υποέργου και κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται.
Αν, κατά την κρίση του Υπευθύνου (Συντάκτη) του Υποέργου, οι δείκτες εκροής από το σχετικό αρχείο του ΟΠΣ, οι οποίοι αφορούν στην κατηγορία ενέργειας στην οποία εντάσσεται το υποέργο δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλοι για τον παραπάνω σκοπό, συμπληρώνει στις τελευταίες γραμμές του σχετικού Πίνακα και αφού προηγουμένως έχει έρθει σε συνεννόηση με την Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος, κατ’ αρχήν όσους δείκτες εκροής του Υποέργου θεωρεί αναγκαίους γιατί συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου και δευτερευόντως, όσους δείκτες εκροής θεωρεί ενδιαφέροντες, γιατί εκφράζουν το περιεχόμενο του Υποέργου, μολονότι δεν συμβάλλουν αυτόνομα, στους στόχους του Μέτρου.

44. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης οι οποίες, αφ’ ενός αντιστοιχούν στους δείκτες εκροής που περιέχονται στο σχετικό αρχείο του ΟΠΣ και έχουν ήδη συμπληρωθεί στο πεδίο 43 και αφ’ ετέρου, ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο μετράται το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου. Αν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 43), έχουν συμπληρωθεί δείκτες, επιπλέον ή διαφορετικοί από τους δείκτες του σχετικού αρχείου του ΟΠΣ που αφορούν στη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας, συμπληρώνονται επίσης, στις αντίστοιχες γραμμές του πεδίου 44 οι μονάδες μέτρησής τους.

45. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνονται οι προγραμματισμένες ποσότητες των δεικτών εκροής, οι οποίοι έχουν αναφερθεί στο πεδίο 43.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Συμπληρώνεται μόνο για Υποέργα που έχουν Προϋπολογισμό > 4 δις δρχ. και  συντίθενται από πολλές δραστηριότητες.  Αναγράφονται  όσες από αυτές είναι κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση του Υποέργου, σε συσχετισμό με τις αναγραφές των πεδίων 37-41  (βλ. και ποσοτικά στοιχεία προόδου και διακριτών τμημάτων φυσικού αντικειμένου υποέργου).

46. Α/Α: Τίθεται ο Α/Α των δραστηριοτήτων, δηλαδή 1,2,3 κ.λ.π.
47. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα.
48. – 49: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ: Τίθενται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων (ΗΗ – ΜΜ – ΕΕΕΕ).
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις επιλέξιμες δαπάνες του Υποέργου.

50.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνεται ο επιλέξιμος  προϋπολογισμός του Υποέργου σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, που προτείνεται από τον Φορέα Υλοποίησης με το ΤΔΥ που συμπληρώνεται κάθε φορά.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

51. ΚΩΔΙΚΟΣ: Τίθενται από την Αρχή Διαχείρισης και σύμφωνα με το ΟΠΣ, οι κωδικοί των επιλέξιμων δαπανών που συμπληρώνονται από τον Υπεύθυνο του Υποέργου στο πεδίο 50.
52.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Συμπληρώνονται από τον Φορέα Υλοποίησης και σε συμφωνία με τους σχετικούς πίνακες του Τεχνικού Δελτίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα έργα των ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις είναι βασικά δύο : Η ιδιωτική δαπάνη (δηλαδή η συμμετοχή του Ιδιωτικού Φορέα (ιδία συμμετοχή + δάνειο) και η κρατική συμμετοχή (καθαρή κρατική + κοινοτική). Κατά την κωδικοποίηση του ΚΠΣ είναι διαφορετικές από τις επιλέξιμες δαπάνες της ιδιωτικής δαπάνης που αναφέρονται στις προκηρύξεις.
52. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται οι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αναγράφηκαν στο πεδίο 52.
53. ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ : Συμπληρώνονται οι ετήσιες κατανομές του συνολικού επιλέξιμου (προτεινόμενου) Π/Υ του έργου, του πεδίου 50. 
Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά  με της διοικητικές καταστάσεις με της οποίες προβλέπεται να εξελιχθεί η υλοποίηση του Υποέργου.

Για τα υποέργα του Ν. 2601/98 τυπικές καταστάσεις θεωρούνται :

· Η απόφαση υπαγωγής

· Η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής

· Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας,

που διαπιστώνονται με αντίστοιχες πράξεις του Φ.Υ. και του Φορέα Ελέγχου και αναγράφονται σε διακριτές σειρές του Πίνακα. 

Για τα υποέργα κρατικών ενισχύσεων μέσω ειδικών Κανονισμών (ενδ. Φορέων), οι τυπικές καταστάσεις αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό της Χρηματοδότησης.  
55.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Τίθεται από την Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το ΟΠΣ, ο κωδικός του είδους του Υποέργου, το οποίο έχει επιλέξει ο Υπεύθυνος του Υποέργου από το σχετικό αρχείο του ΜIS, και συμπλήρωσε στο πεδίο 57.
56. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο του Υποέργου με βάση το σχετικό αρχείο του ΟΠΣ, το είδος του Υποέργου στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο Υποέργο. 

57. ΚΩΔΙΚΟΣ: Τίθενται από την Διαχειριστική Αρχή και σύμφωνα με το ΟΠΣ, οι κωδικοί των διοικητικών καταστάσεων εξέλιξης Υποέργου, οι οποίοι έχουν συμπληρωθεί στο πεδίο 55
58. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνονται όσες από τις διοικητικές καταστάσεις αφορούν στο συγκεκριμένο Υποέργο και ανάλογα με το είδος του 
59. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Για κάθε διοικητική κατάσταση που συμπληρώθηκε στην αντίστοιχη στήλη του πεδίου 55, συμπληρώνεται η ημερομηνία (ΗΗ–ΜΜ–ΕΕΕΕ) κατά την οποία προβλέπεται, βάσει αρχικού προγραμματισμού, ότι θα υλοποιηθεί. Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο για Υποέργα που είναι σε φάση προγραμματισμού (π.χ. αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής τους).

Για Υποέργα που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη, συμπληρώνεται απ’ ευθείας η στήλη του πεδίου 57.

60. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Συμπληρώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες (ΗΗ-ΜΜ–ΕΕΕΕ) που αντιστοιχούν σε όσες διοικητικές καταστάσεις του Υποέργου έχουν υλοποιηθεί, έως την ημερομηνία συμπλήρωσης του τρέχοντος Τεχνικού Δελτίου . 
61. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Συμπληρώνονται οι σημερινές ημερομηνίες (ΗΗ–ΜΜ–ΕΕΕΕ) προγραμματισμού για όσες εκ των διοικητικών καταστάσεων του Υποέργου δεν έχουν υλοποιηθεί έως την ημερομηνία υποβολής του τρέχοντος Τεχνικού Δελτίου του. Οι ημερομηνίες βασίζονται στις προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τις καταστάσεις που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Υποέργου κατά την ημερομηνία υποβολής του τρέχοντος ΤΔΕ, και είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται από τις αρχικές, λόγω παρατάσεων κ.λπ.
62. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του Υποέργου σε κάθε διαφορετική διοικητική του κατάσταση. 

Συμπληρώνονται επίσης οι προϋπολογισμοί του Υποέργου για τις διοικητικές καταστάσεις που έπονται της σημερινής διοικητικής του κατάστασης. Οι προϋπολογισμοί αυτοί θα βασίζονται σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις για τις διοικητικές καταστάσεις που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Υποέργου. Για τις διοικητικές καταστάσεις που ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει, δεν συμπληρώνεται η στήλη του πεδίου αυτού. 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Στα πεδία 63 έως 66 αναφέρονται στοιχεία για τους προβλεπόμενους ελέγχους του Φορέα Υλοποίησης ‘Εργου και του Φορέα Ελέγχου, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Υποέργου.

63. ΕΙΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ: Αναφέρεται το είδος και ο αριθμός των Ελέγχων 

64. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Αναφέρονται στοιχεία για τα όργανα που επιτελούν τους ελέγχους (σύσταση – στελέχωση επιτροπών, αρμοδιότητες κ.λπ.)

65. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ: Αναφέρονται συνοπτικά το πορίσματα των ελέγχων (63, 64) εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του τρέχοντος ΤΔΕ 

66. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συμπληρώνονται σχόλια ή παρατηρήσεις επί των πεδίων του Τμήματος Δ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και ειδικότερα, πως υπολογίσθηκε ο εκάστοτε προϋπολογισμός του Υποέργου, αν περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες δαπάνες, ο ΦΠΑ, επιδότηση επιτοκίων τόκων κ.λπ. 

Ε. EΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Στο Τμήμα Ε του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου συμπληρώνονται ειδικές πληροφορίες (πεδία 67-70) και αναφορές σε επισυναπτόμενα έγγραφα (πεδίο 71), σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται για κάθε πεδίο χωριστά.

67.-70 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρονται ειδικές ποιοτικές πληροφορίες για το Υποέργο, που ενδιαφέρουν (π.χ. τοποθέτηση σε ΒΙΠΑ/ΠΟΤΑ, κλάδος ΣΤΑΚΟΔ κ.λ.π.),που συμφωνούνται με την Δ.Α. του Ε.Π. και είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται ανάλογα με ειδικότερα κριτήρια επιλογής και χρηματοδότησης παρεμβάσεων μέσω κρατικών ενισχύσεων, που είναι δυνατόν να θεσπιστούν στα διάφορα Ε.Π. του ΚΠΣ. 
71. 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : Αναφέρονται και επισυνάπτονται απλά φ/α εγγραφών που έχουν συμφωνηθεί με την Δ.Α. και επιβεβαιώνουν – ενισχύουν τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΤΔΥ, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ήδη σε παλαιότερες τυπικές φάσεις του ή κατά την υποβολή του ΤΔΕ. 







2

