ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π. ΚτΠ 2000-2006
ΕΚΔΟΣΗ Ε΄

9.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανακεφαλαίωση των βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης και οι προτάσεις του Αξιολογητή. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ακολουθούν την δομή του κειμένου της Έκθεσης.

9.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα γενικά συμπεράσματα της Αξιολόγησης συνοψίζονται ως εξής και εξειδικεύονται στα υποκεφάλαια που ακολουθούν.
· Σε ότι αφορά τον προγραμματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδιασμού στην πράξη:

· Τα ισχυρά στοιχεία και τα στοιχεία αδυναμίας που αναγνώρισε η Ex-ante Αξιολόγηση παραμένουν στην πλειοψηφία τους επίκαιρα, αν και παρά τις πολύ θετικές εξελίξεις στους ρυθμούς διείσδυσης της ΚτΠ στην Ελλάδα, η χώρα εξακολουθεί να παρουσιάζει υστέρηση έναντι των χωρών της Ε.Ε. σε βασικούς δείκτες.

· Ο προγραμματισμός του Ε.Π. ανταποκρίνεται προς την Ευρωπαϊκή Πολιτική (eEurope 2005) και την εθνική πολιτική για την ΚτΠ και είναι συνεπώς προς τους στόχους των πολιτικών αυτών.

· Η κατανομή των πόρων του Ε.Π. ανταποκρίνεται σε γενικές γραμμές προς τις ανάγκες με πιθανή εξαίρεση το πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου οι ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί είναι πολλαπλάσιες από τους διαθέσιμους πόρους και όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών των διαφόρων τομέων πολιτικής και της κατανομής των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των τομέων αυτών.

· Οι οριζόντιες προτεραιότητες (απασχόληση, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα των ευκαιριών) καλύπτονται ικανοποιητικά από τον προγραμματικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Προγράμματος, αν και αποτελεί πρόβλημα η επαρκής παρακολούθηση βασικών δεικτών για τις προτεραιότητες αυτές.

· Το Ε.Π. εμφανίζει επίσης ικανοποιητική συνέργεια και εσωτερικά και με το εξωτερικό του περιβάλλον ως προς το Γ’ ΚΠΣ στο σύνολο του και τις σχετικές με την ΚτΠ εθνικές πολιτικές.

· Το Ε.Π. παρά την περιφερειακή στόχευση του προγραμματικού σχεδιασμού εμφανίζει στην εφαρμογή του αδυναμίες ως προς την υποστήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων και απομονωμένων περιοχών υπαίθρου να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αυτών και των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί προς την κατεύθυνση αυτή από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

· Σε ότι αφορά την πορεία, τις προοπτικές εξέλιξης και τα αποτελέσματα του Ε.Π.

· Μετά από μια αρχική περίοδο καθυστέρησης που οφείλεται σε ένα απαραίτητο στάδιο προετοιμασίας του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Ε.Π. (με τα επιχειρησιακά σχέδια υπουργείων και περιφερειών) και στον ιδιαίτερα σύνθετο και καινοτομικό στο ελληνικό περιβάλλον, χαρακτήρα των δράσεων του Ε.Π. το Πρόγραμμα έχει σημειώσει ταχύτατη πρόοδο κατά το 2003 κυρίως σε ότι αφορά τις εντάξεις, οι οποίες όμως θα συμπαρασύρουν τις συμβάσεις και τις δαπάνες σε ταχείς ρυθμούς ανόδου από το 2004 και μετά.
· Την ταχύτερη πρόοδο έχει σημειώσει ο Άξονας 1 ως προς τα μέτρα ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας, όπου οι στόχοι του Προγράμματος έχουν υπερκερασθεί. Οι άξονες 2 και 3 ενεργοποιήθηκαν σημαντικά το 2003 και εμφανίζουν ήδη σημαντικούς ρυθμούς προόδου οι οποίοι θα ενισχυθούν πολύ περισσότερο κατά το 2004. Ο Άξονας 4, ο οποίος έχει καθυστερήσει, αναμένεται ότι θα ενεργοποιηθεί ταχύτατα κατά το 2004 μετά την οριστικοποίηση του βασικού πλαισίου εφαρμογής των δράσεων για τα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες που αποτελούν την κύρια παρέμβαση του Άξονα 4 και που έχουν στρατηγική σημασία για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα. 
· Παρά την πρόοδο και ενεργοποίηση του Ε.Π. σε όλο το εύρος του, μετά την διευθέτηση και των εκκρεμοτήτων του Άξονα 4, υπάρχουν περιοχές καθυστέρησης. Αυτές οι περιοχές καθυστέρησης αφορούν μέτρα και κατηγορίες δράσεων σε όλο το εύρος του Ε.Π. με μικρό κατά κανόνα χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά που έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και είναι στρατηγικής σημασίας για την τελική επιτυχία του Ε.Π. και την πρόοδο της χώρας στον τομέα της ΚτΠ ευρύτερα. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης του Ε.Π. σε αυτές τις περιοχές καθυστέρησης και προώθησης της υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται για αυτές.

· Σε ότι αφορά τους μηχανισμούς παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου των αποτελεσμάτων:

· Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και η ΚτΠ Α.Ε. που αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς εφαρμογής του Ε.Π. ανταποκρίνονται πλήρως προς τις αυξημένες ποιοτικές απαιτήσεις του Προγράμματος και τις απαιτήσεις του Γ΄ ΚΠΣ. Όμως η Υπηρεσία Διαχείρισης είναι σημαντικά υποστελεχωμένη και αυτό συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, στην καθυστέρηση του Προγράμματος και μελλοντικά στην παρακολούθηση της υλοποίησης και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Επιβάλλεται η άμεση, δραστική ενίσχυση της στελέχωσης της.

· Οι δημόσιοι φορείς που ως τελικοί δικαιούχοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης του μεγαλύτερου μεριδίου του Ε.Π. έχουν βελτιώσει πολύ την ικανότητά τους έναντι της περιόδου του Β’ ΚΠΣ και ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία τους στις αυξημένες απαιτήσεις του Προγράμματος και στις απαιτήσεις του Γ’ ΚΠΣ. Όμως για να καλυφθούν οι απαιτήσεις πλήρους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και ενσωμάτωσης μέσω αυτών της ΚτΠ στο ευρύτερο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί πολύ περισσότερο η ικανότητα τους να ανταποκριθούν προς τις απαιτήσεις αυτές. Αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί ως προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος.

9.2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

α.
Επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT: ισχυρά και αδύνατα στοιχεία και εξελίξεις στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Ε.Π.

Βασικές εξελίξεις, ισχυρά στοιχεία και στοιχεία αδυναμίας

Το βασικό συμπέρασμα από την διερεύνηση της εγκυρότητας της ανάλυσης SWOT της εκ των προτέρων Αξιολόγησης του Ε.Π. ΚτΠ και την επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων για την περίοδο μέχρι και το 2004, όπου υπήρχαν διαθέσιμες προβλέψεις, είναι ότι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι εκτιμήσεις θετικών εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον του Ε.Π. της εκ των προτέρων Αξιολόγησης επιβεβαιώνονται. Εξαίρεση έχουν αποτελέσει οι αρνητικές εξελίξεις στο μικρο-οικονομικό περιβάλλον που συναρτώνται με την κρίση του Χρηματιστηρίου. Οι εξελίξεις αυτές έχουν πλήξει την αγορά των ΤΠΕ και ιδιαίτερα τις εταιρείες ΤΠΕ οι οποίες αποτελούν κεντρικό συντελεστή επιτυχούς υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ. Η κρίση του Χρηματιστηρίου έχει επηρεάσει αρνητικά και τις επενδυτικές δυνατότητες των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στον τομέα των επενδύσεων σε ΤΠΕ, αν και, αυτό δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο Ε.Π., τουλάχιστον σε ότι αφορά το ενδιαφέρον και την ζήτηση από τις επιχειρήσεις για τα προγράμματα του Ε.Π. που χρηματοδοτούν ενισχύσεις επιχειρήσεων (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά και Δικτυωθείτε).

Τα ισχυρά στοιχεία που αναγνωρίσθηκαν από την Ex-ante Αξιολόγηση του Ε.Π. επίσης παραμένουν επίκαιρα. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η ΚτΠ ΑΕ και τα πρότυπα λειτουργίας που τις διέπουν αποτελούν σαφώς ισχυρά στοιχεία του Ε.Π., εφόσον  βεβαίως εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής στην πράξη των προτύπων που τις διέπουν, ενώ ο ενιαίος πολυτομεακός χαρακτήρας του Ε.Π. ΚτΠ αντιμετωπίζει τα βασικά προβλήματα αποσπασματικότητας και κατακερματισμού της εφαρμογής και της πολιτικής του Β' ΚΠΣ στον τομέα της ΚτΠ. Τα στοιχεία αυτά ενισχύονται περαιτέρω από νέα ισχυρά στοιχεία, δομές και διαδικασίες, που έχει εισάγει το Ε.Π. όπως είναι το Παρατηρητήριο της ΚτΠ, τα επιχειρησιακά σχέδια υπουργείων και περιφερειών, οι θεματικές επιτροπές και τα τομεακά fora δημόσιας διαβούλευσης. Νέο στοιχείο που μπορεί όμως να αποτελέσει ισχυρό στοιχείο ή στοιχείο αδυναμίας αποτελεί και το πλαίσιο των νέων κανόνων που έχει εισάγει το Γ' ΚΠΣ. Βασικό στοιχείο το οποίο επίσης μπορεί όμως να αποτελέσει ισχυρό στοιχείο ή στοιχείο αδυναμίας συνιστούν και οι δημόσιοι φορείς που έχουν ρόλο προγραμματισμού κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και αποτελούν τους κύριους τελικούς δικαιούχους του Ε.Π.

Το πλέγμα αυτών των δομικών στοιχείων και των στοιχείων διαδικασιών που προαναφέρθηκαν και οι μεταξύ τους σχέσεις συνιστούν και το σύστημα των κρίσιμων παραγόντων που θα καθορίσει και το τελικό προϊόν του Ε.Π. σε ότι αφορά την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τις τελικές επιπτώσεις του Ε.Π.
Οι εξελίξεις στην αγορά των ΤΠΕ και στην θέση της χώρας στον τομέα της ΚτΠ

Η κρίση και η ύφεση της αγοράς των ΤΠΕ, η οποία συνεχίστηκε και το 2002, δεν περιορίζεται σε εθνικό επίπεδο αλλά αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο, με την παγκόσμια αγορά των ΤΠΕ να υφίσταται το 2002 τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της δεκαετίας (1,2%). Την μεγαλύτερη πτώση το 2002 σημείωσε η αγορά των ΤΠΕ στις ΗΠΑ (2,7%), με την Ευρώπη να σημειώνει οριακή αύξηση (0,2%) και μόνο τις αγορές ΤΠΕ των αναπτυσσόμενων χωρών (Ασία και Λατινική Αμερική) να σημειώνουν ουσιαστικές αυξήσεις. 

Η θέση της χώρας το 2002 παρουσίασε συνολική αύξηση της αγοράς των ΤΠΕ κατά 1,4% (αύξηση 3,1% στις Τηλεπικοινωνίες και μείωση κατά 3,4% στην Πληροφορική) ενώ για το 2003 προβλέπεται αύξηση κατά 3,5% (αύξηση 4,4% στις Τηλεπικοινωνίες και οριακή μείωση στην Πληροφορική κατά 0,8%). Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η παγκόσμια κρίση έχει ολοκληρωθεί και ένας νέος κύκλος ανάπτυξης αναμένεται διεθνώς και για την Ελλάδα. Βεβαίως για την Ελλάδα εκτιμάται ότι δημόσιοι πόροι από τα έργα του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και της Ολυμπιάδας του 2004 θα ενισχύσουν την αγορά των ΤΠΕ, η οποία όμως μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στους δημόσιους πόρους.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την Ελλάδα αποτελεί η πρόοδος που έχει συντελεσθεί στην απελευθέρωση της αγοράς των Τηλεπικοινωνιών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού παρά την καθυστερημένη έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο έχει αποτελέσει η καθυστέρηση εισαγωγής και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες για έναν από τους κεντρικούς στόχους του Ε.Π., την προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αν και η πρόσφατη οριστικοποίηση του σχήματος ενεργοποίησης των σχετικών δράσεων του Ε.Π. αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. 

Σε κάθε περίπτωση, η θέση της χώρας έχει βελτιωθεί σημαντικά στην εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ. Μεταξύ 2001 και 2002 οι χρήστες Η/Υ αυξήθηκαν κατά 45% ενώ οι χρήστες του Διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 91% φτάνοντας σε ποσοστά 28,9% και 19,3% του γενικού πληθυσμού αντίστοιχα. Για το τέλος του 2003 προβλέπεται ότι οι χρήστες Internet θα φθάσουν στο 26% έως 27% του πληθυσμού με την χώρα να πλησιάζει πλέον στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος κυμαίνεται περί το 40%. Κατά 100% αυξήθηκε και ο αριθμός Δικτυακών Τόπων μεταξύ 2000 και 2002. Όμως παρά την πρόοδο αυτή η Ελλάδα εξακολουθεί ναι βρίσκεται σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών και η υστέρησή της έναντι των άλλων δύο χωρών του Νότου που εντάσσονται στο Στόχο 1 (Ισπανία, Πορτογαλία) σε βασικούς δείκτες όπως η κατά κεφαλήν δαπάνη ΤΠΕ η δαπάνη ΤΠΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σχετικά σταθερή.

Τα χαρακτηριστικά και οι εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον και την αγορά των ΤΠΕ προσδιορίζουν σε μία πρώτη προσέγγιση και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει το Ε.Π. (για τις οποίες λεπτομερής προσέγγιση παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 1.2). Οι εξελίξεις στην θέση της χώρας είναι μεν θετικές και εμφανίζουν ρυθμούς σύγκλισης με τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την διείσδυση και την χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όμως η υστέρηση της χώρας διεθνώς αλλά και έναντι χωρών που μπορούν να θεωρηθούν ως οι περισσότερο συγκρίσιμες με την Ελλάδα, όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένει υψηλή και οι ρυθμοί σύγκλισης με κριτήρια μεγέθους αγοράς ΤΠΕ εξαιρετικά χαμηλοί. Η υστέρηση αυτή της χώρας προσδιορίζει και την βασική ανισότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ε.Π.

Σημαντικές επιμέρους ανισότητες που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι οι περιφερειακές ανισότητες, όχι απλώς με όρους περιφερειακής υστέρησης στους δείκτες ΚτΠ αλλά με βάση την τάση αύξησης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιοχών υπαίθρου και των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν τις αναγκαίες επενδύσεις προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ και τις αρνητικές συνέπειες της αύξησης του ψηφιακού χάσματος στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Σημαντική ανισότητα που επίσης πρέπει να αντιμετωπισθεί από το Ε.Π. είναι το ψηφιακό χάσμα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που συνεπάγεται τον ψηφιακό αποκλεισμό και επηρεάζει αρνητικά τον στόχο της κοινωνικής σύγκλισης ενσωμάτωσης των ομάδων αυτών.

β.
Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής

Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την ΚτΠ

Βασικό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού του Ε.Π. αποτελούν η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ΚτΠ στην πλέον επίκαιρη μορφή της, eEurope 2005, και η εθνική πολιτική για την ΚτΠ όπως αυτή διαμορφώνεται στο Λευκό Βιβλίο για την ΚτΠ και στους στόχους του Ε.Π. Ο προγραμματικός σχεδιασμός ανταποκρίνεται προς τους βασικούς άξονες αυτών των πολιτικών. Η ανταπόκριση αυτή και η αντίστοιχη χρηματοδοτική βαρύτητα των αξόνων προς τις πολιτικές αυτές παρουσιάζεται στους δύο πίνακες που ακολουθούν. Στους πίνακες αυτούς οι τομείς των Μεταφορών, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, καθώς και ο τομέας των Ταχυδρομικών Υποδομών που δεν εντάσσονται σαφώς σε κάποιους από τους άξονες της Ευρωπαϊκής ή της εθνικής πολιτικής για την ΚτΠ παρουσιάζονται ξεχωριστά.
	Στόχοι πολιτικής eEurope
	Κατανομή προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης Ε.Π. (%)
	
	Στόχοι εθνικής πολιτικής 
για την ΚτΠ
	Κατανομή προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
Ε.Π. (%)

	1. Σύγχρονες ηλεκτρονικές δημόσιες εξυπηρετήσεις
	46,9
	
	1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής
	10,6

	1.1 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
	15,6
	
	1.1 Μεταφορές
	4,2

	1.2  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης
	26,0
	
	1.2  Πολιτισμός
	5,1

	1.3 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας
	5,3
	
	1.3 Περιβάλλον
	1,3

	2. Δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας
	15,9
	
	2. Βελτίωση των δημόσιων εξυπηρετήσεων προς τον πολίτη
	20,9

	3. Διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υποδομών σε ανταγωνιστικές τιμές
	12,8
	
	3. Οικονομική ανάπτυξη-ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
	15,9

	4. Ασφαλείς υποδομές πληροφορίας
	5,1
	
	4. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού-ενίσχυση της απασχολησιμότητας
	26,0

	5. Ποιότητα ζωής
	10,6
	
	5. Υποδομές ΤΠΕ
	21,0

	6. Ταχυδρομικές υποδομές και υπηρεσίες
	3,1
	
	6. Διάφορα-Υποστήριξη
	5,6

	7. Διάφορα-Υποστήριξη
	5,6
	
	Σύνολο
	100,0

	Σύνολο
	100,0
	
	
	


Το Ε.Π. ανταποκρίνεται προς τους στόχους της πολιτικής eEurope και της εθνικής πολιτικής για την ΚτΠ και έχει ενεργοποιηθεί στους στόχους αυτούς με εξαίρεση μέχρι σήμερα τον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών, για τις οποίες όμως ο βασικός σχεδιασμός έχει πρόσφατα οριστικοποιηθεί και επίκειται η ενεργοποίησή του εντός του 2004. 

Το σύνολο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το Ε.Π. αποτελούν δράσεις για τις οποίες τεκμαίρεται ότι σε μεγάλο βαθμό δεν επρόκειτο να προωθηθούν χωρίς την συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν στο θέμα αυτό δράσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα (όπως είναι η μετάβαση συστημάτων διαχείρισης του δημόσιου τομέα στο Ευρώ) ή βασικές ταχυδρομικές υποδομές που θα ήταν απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων των ΕΛΤΑ.

Η περιφερειακή διάσταση των αναγκών

Το κεντρικό ζήτημα σε ότι αφορά την περιφερειακή διάσταση των αναγκών είναι το κατά πόσον το Ε.Π. συμβάλλει στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των απομονωμένων περιοχών υπαίθρου και των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των αστικών κέντρων. Για να συμβάλλει το Ε.Π. στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος που αποτελεί προϋπόθεση διαπεριφερειακής αλλά και ενδοπεριφερειακής σύγκλισης, είναι απαραίτητες τρεις βασικές προϋποθέσεις, πέραν της περιφερειακής ανάπτυξης των δράσεων και των υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.:

· Η προνομιακή χρηματοδοτική ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιοχών υπαίθρου σε όλους τους τομείς παρέμβασης του Ε.Π. με κριτήρια οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

· Η ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα.

· Η εξασφάλιση στις λιγότερο περιφέρειες αναπτυγμένες και στις απομονωμένες περιοχές υπαίθρου προηγμένων υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ, στην μορφή ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών.

Για τις δύο πρώτες προϋποθέσεις, όπου η πρόοδος ενεργοποίησης του Ε.Π. επιτρέπει την αξιολόγηση της περιφερειακής συμβολής του Ε.Π. σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτές, το συμπέρασμα της Αξιολόγησης στο παρόν τουλάχιστον στάδιο είναι αρνητικό.

Δεν καλύπτονται ακόμη οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών με παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα. Η ενίσχυση των περιφερειών έχει περισσότερο την μορφή ενός αθροίσματος χρηματοδοτημένων έργων παρά την μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, τα οποία  θα εξασφαλίσουν συνέργειες, προστιθέμενη αξία και την ουσιαστική ενσωμάτωση της ΚτΠ στις διαδικασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Δεν καλύπτονται επίσης επαρκώς οι προϋποθέσεις προνομιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την συσχέτιση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των περιφερειών με κριτήρια οικονομικού και φυσικού αντικειμένου (προγραμματική περιφερειακή κατανομή, προϋπολογισμός Ε.Π., περιφερειακή κατανομή προϋπολογισμού εντάξεων στην Ε.Π. περιφερειακή κατανομή ενισχύσεων των προγραμμάτων Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά και Δικτυωθείτε, περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων κατάρτισης του Ε.Π. ΚτΠ και του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση) με τις ανάγκες των περιφερειών όπως αυτές οριοθετούνται με την κατάταξή τους σε 4 επίπεδα προτεραιότητας αναγκών. Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες απολαμβάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις προνομιακή ενίσχυση αλλά αυτό γίνεται αποσπασματικά και αφορά κατά περίπτωση μεμονωμένες περιπτώσεις περιφερειών χωρίς να ακολουθεί μια συστηματική λογική. 

Για την τρίτη προϋπόθεση, που αφορά τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ, η αξιολόγηση της περιφερειακής διάστασης του Ε.Π. θα πρέπει να αναμείνει την δρομολόγηση των σχετικών δράσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο Αξιολογητής θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η περιφερειακή διάσταση του Ε.Π. και να υποστηριχθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και οι απομονωμένες περιοχές υπαίθρου με την διασφάλιση στο μέτρο του δυνατού των τριών κεντρικών προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα εξής:

1. Επεξεργασία συγκροτημένης στρατηγικής περιφερειακής στόχευσης του Ε.Π. σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και υποπεριφέρειας περιοχών υπαίθρου. Ο Αξιολογητής επεξεργάσθηκε μια πρώτη προσέγγιση στάθμισης περιφερειακών ανισοτήτων 
-αναγκών- αλλά προφανώς αυτή δεν αρκεί, για μια αξιόπιστη περιφερειακή στόχευση του Ε.Π., η οποία θα καλύψει και το επίπεδο της υποπεριφέρειας και των περιοχών υπαίθρου, με βάση την οποία θα αξιολογηθεί και η τελική επίδοση του Ε.Π. στον τομέα αυτό. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενεργοποιηθεί και το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ το οποίο διαθέτει και τα μέσα για να εντάξει στην επεξεργασία της στρατηγικής και άλλους παράγοντες πέραν αυτών που χρησιμοποιεί ο Αξιολογητής και για να παρακολουθήσει με την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. την περιφερειακή συμβολή του Ε.Π. στα επίπεδα της περιφέρειας και της υπο-περιφέρειας.

2. Δημιουργία των προϋποθέσεων διαρθρωτικής ενίσχυσης των περιφερειών με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες. Βασικά στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποτελέσουν:

· Επεξεργασία ολοκληρωμένης, κυλιόμενης περιφερειακής στρατηγικής και σχεδίου δράσης, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει ως αφετηρία τα επιχειρησιακά σχέδια των περιφερειών, αλλά να τα επικαιροποιήσει με βάση την εξέλιξη του Ε.Π., του οποίου η περιφερειακή διάσταση έχει πλέον πάρει σχεδόν οριστική μορφή, με εξαίρεση τα μέτρα του Άξονα 4 και να επεξεργασθεί μια στρατηγική και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάδειξης αξιοποίησής τους.

· Δημιουργία περιφερειακών δομών επιχειρησιακού χαρακτήρα που θα αναλάβουν την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης. Για τις δομές αυτές ο Αξιολογητής δεν θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει το ίδιο πρότυπο για κάθε περιφέρεια. Κατά προτίμηση πρέπει να βασισθούν σε φορείς που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν επιτυχώς σε κάθε περιφέρεια στον τομέα της ΚτΠ, της τεχνολογίας ή της καινοτομίας ο οποίος παρέχει τα εχέγγυα αποτελεσματικής λειτουργίας μιας τέτοιας δομής. Ο φορέας που θα επιλεγεί σε κάθε περιφέρεια για τον σκοπό αυτό μπορεί να είναι ένα Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ιδρυμα, ένας φορέας υποστήριξης επιχειρήσεων (π.χ. BIC ή ΚΕΤΑ) ή μια αναπτυξιακή εταιρεία. Δεν συνίσταται η δημιουργία νέου ειδικού φορέα.

· Δημιουργία περιφερειακών δομών κατεύθυνσης της πολιτικής για την ΚτΠ με τις οποίες θα εξασφαλισθεί η κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των βασικών παραγόντων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στις δομές αυτές μπορεί να συμμετέχουν η Περιφέρεια, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας (μέσω των επιμελητηρίων ή ΚΕΤΑ), κλπ. ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε περιφέρειας.

· Ενδυνάμωση της παρεχομένης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης υποστήριξης προς τις περιφέρειες, με την ενίσχυση του δυναμικού της Υπηρεσίας και την συνεργασία της αρμόδιας για το Μέτρο 2.4 Μονάδας Διαχείρισης και της Μονάδας Προγραμματισμού της Υπηρεσίας, και, ενδεχομένως, την δημιουργία μικρής ομάδας εμπειρογνωμόνων κατά τα πρότυπα των πολλών άλλων ομάδων εργασίας / επιτροπών που καλύπτουν τομεακούς θεματικούς τομείς του Ε.Π.

3. Στόχευση των πόρων του Ε.Π. στο μέτρο του δυνατού με δεδομένο ότι σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων έχει ήδη δεσμευθεί ως προς την περιφέρεια και την κατανομή, προς την κατεύθυνση της προνομιακής ενίσχυσης των λιγότερο αναπτυγμένων και απομονωμένων περιφερειών και περιοχών υπαίθρου με κριτήρια φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση τις περιφερειακές ανάγκες και προτεραιότητες (βλέπε Κεφάλαιο 1.4).

4. Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής και της διεθνούς εμπειρίας στον τομέα της στήριξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιοχών υπαίθρου και ιδιαίτερα της εμπειρίας του Προγράμματος RISI-Regional Information Society Initiative (βλέπε Κεφάλαιο 1.4 για μια παρουσίαση καλών πρακτικών υποστήριξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιοχών υπαίθρου) το οποίο προσφέρει μια δοκιμασμένη μεθοδολογία διαρθρωτικής παρέμβασης.

5. Άμεση προώθηση παρεμβάσεων με κομβική σημασία για τις περιοχές υπαίθρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παρέμβασης αποτελούν οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υποστήριξης κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής εμπειρίας των Δημοσίων Σημείων Πρόσβασης και των Τηλε-οικοτεχνικών Κέντρων (Public Access Points, Telecentres-Telecottages). Δράσεις του Ε.Π. όπως τα ΚΕΠ ή τα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή αλλά στην παρούσα μορφή τους δεν καλύπτουν τα πρότυπα αυτά.

Η διάσταση των αναγκών κατά τομέα

Σε ότι αφορά την διάσταση των αναγκών, ιδιαίτερα στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τους διάφορους τομείς δημόσιας δράσης, τα αποτελέσματα των επιχειρησιακών σχεδίων των υπουργείων προσδιορίζουν ανάγκες των οποίων το χρηματοδοτικό μέγεθος δεν μπορεί να καλυφθεί από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του Άξονα 2, Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, που αποτελεί και την κύρια πηγή χρηματοδότησης και ιδιαίτερα από το Μέτρο 2.2, Ηλεκτρονική Κυβέρνηση, του οποίου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός έχει ήδη εξαντληθεί. Το γεγονός υποδηλώνει μια αναντιστοιχία μεταξύ της προγραμματικής κατανομής των πόρων του Ε.Π. και των πραγματικών αναγκών στο εσωτερικό του Άξονα αλλά και μεταξύ αξόνων.

Παράλληλα υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλές ανισότητες μεταξύ υπουργείων και αντίστοιχων τομέων δημόσιας δράσης σε ότι αφορά το βαθμό κάλυψης των αναγκών τους από το Ε.Π. Ο βαθμός αυτός ποικίλλει μεταξύ 100% και 2% επί των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί στα επιχειρησιακά σχέδια. Αυτό υποδηλώνει μια πρόσθετη αναντιστοιχία μεταξύ της κατανομής του προϋπολογισμού του Ε.Π. όπως έχει διαμορφωθεί κατά την εφαρμογή του Ε.Π. (με βάση τις προτεραιότητες που έχουν ακολουθηθεί) και των αναγκών κατά τομέα δημόσιας δράσης.

Υπό τις συνθήκες αυτές προτείνεται να επιδιωχθεί στο μέτρο του δυνατόν, (με δεδομένη στο παρόν στάδιο την δέσμευση του μεγαλυτέρου μέρους των σχετικών πόρων) η άμβλυνση της αναντιστοιχίας μεταξύ πόρων και αναγκών που χαρακτηρίζει τις δράσεις ηλεκτρονικής κυβέρνησης του Ε.Π.

γ.
Οριζόντιες προτεραιότητες
Απασχόληση

Η συμβολή του Ε.Π. ΚτΠ στη στρατηγική απασχόλησης που εκφράζει το ΕΣΔΑ 2002 είναι ικανοποιητική. Θετικά συμμετέχουν 18 από τα 25 Μέτρα του Ε.Π. και 43 από τις 82 Κατηγορίες Πράξεων. Ενώ το ποσοστό του προϋπολογισμού που υποστηρίζει τις πολιτικές ΕΣΔΑ είναι 49% του συνόλου, και το αντίστοιχο ποσοστό των δαπανών μέχρι 30-06-2003 77,5% του συνόλου των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Μεταξύ των αξόνων του Ε.Π. ο Άξονας 1 συμβάλλει με το 77,8% του προϋπολογισμού του στις πολιτικές απασχόλησης, ο Άξονας 2 με το 27,2%, ο Άξονας 3 με  το 95%, ο Άξονας 4 με το 38,6 % και ο Άξονας 5 με το 8,1% του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχη είναι η συμβολή του κάθε άξονα στο ΕΣΔΑ ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. Άξονας 1: 13,4%, Άξονας 2: 5,7%, Άξονας 3: 22,5%, Άξονας 4: 7,2%, Άξονας 5: 0,2%.

Ισότητα Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών:

Η συμβολή του Ε.Π. στον στόχο της Ισότητας αυτό μπορεί να θεωρηθεί συνολικά ικανοποιητική, αλλά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για πρόσθετες θετικές δράσεις  υπέρ των γυναικών στις κατηγορίες Πράξεων ενίσχυσης επιχειρήσεων και στις δράσεις δημοσιότητας, καθώς επίσης για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας με δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης σε όλες τις παρεμβάσεις του Ε.Π. που αφορούν κατάρτιση και διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας. Σημαντική θετική δράση θα αποτελέσει η δημιουργία Ομάδας Εργασίας για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας σε όλο το εύρος του Ε.Π. κατ' αναλογία με την Ομάδα Εργασίας που ήδη λειτουργεί για τις ευπαθείς ομάδες.

Κοινωνική Ενσωμάτωση

Η συμβολή του ΕΠ ΚτΠ στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων είναι δυνητικά πολύ υψηλή, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Ωστόσο, το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού είναι αρκετά ασαφές ως προς τη συμβολή αυτή σε αρκετά σημεία και χρειάζεται εξειδίκευση κατά το στάδιο της προκήρυξης και της σύνταξης των ΤΔΕ. Ενα δείγμα καλής πρακτικής στην κατεύθυνση αυτή είναι η σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες, η οποία μέχρι τώρα έχει ασχοληθεί μόνον με τα άτομα με αναπηρίες. Η παρέμβαση της Ομάδας Εργασίας στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού είχε θετικά αποτελέσματα στην εξειδίκευση και τον προσανατολισμό συγκεκριμένων Κατηγοριών Πράξεων προς όφελος των ΑμεΑ. Αντίστοιχα αποτελέσματα αναμένονται και για τις άλλες ευπαθείς ομάδες στη συνέχεια. Επισημαίνεται όμως η απουσία υποστηρικτικών πράξεων προς τις ευπαθείς ομάδες σε ορισμένα μέτρα, τα οποία θα ήταν χρήσιμο να επανεξεταστούν ως προς αυτό. Πρόκειται για τα Μέτρα του Άξονα 1, και ειδικότερα το Μέτρο 1.2 το οποίο αφορά ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λογισμικό και τα Μέτρα του Άξονα 3, και ειδικότερα τα 3.1 και 3.2, στα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ευπαθών ομάδων.

Η οικονομική βαρύτητα της συμβολής του Ε.Π. στις πολιτικές της κοινωνικής ενσωμάτωσης, είναι περιορισμένη, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε ποσοστιαία συμμετοχή στον προϋπολογισμό του Μέτρου και του Άξονα. Το ΕΣΔΕΝ υποστηρίζεται από 12 Μέτρα (48%) και 18 Κατηγορίες Πράξεων (22%). Συνολικά περίπου 7% του προϋπολογισμού του ΕΠ υποστηρίζει άμεσα τις πολιτικές του ΕΣΔΕΝ. Μεταξύ των αξόνων του Ε.Π. ο Άξονας 1 συμβάλλει με το 2,2% του προϋπολογισμού του στις πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης, ο Άξονας 2 με το 3,3%, ο Άξονας 3 με  το 11,5%, ο Άξονας 4 με το 8,3 % και ο Άξονας 5 με το 1,5% του προϋπολογισμού του. 

Ωστόσο τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να θεωρηθούν ενδεικτικά, διότι σε πολλές περιπτώσεις η κατανομή του προϋπολογισμού δεν φθάνει στο επίπεδο της Υποκατηγορίας Πράξεων που αφορά σε ευπαθείς ομάδες, ή οι Κατηγορίες Πράξεων που αναφέρουν ως ωφελούμενες τις ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνουν και άλλους ωφελούμενους από τον γενικό πληθυσμό. Επίσης η οριζόντια συμβολή των μέτρων εκείνων που έμμεσα συμβάλλουν στην υλοποίηση των πολιτικών ενσωμάτωσης δεν μπορεί να αποτιμηθεί αριθμητικά, ούτε κατά προσέγγιση.

Επισημαίνεται τέλος η έλλειψη δεικτών που αφορούν στη συμμετοχή των ευπαθών ομάδων στα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή  πολλών μέτρων του ΕΠ. Ως τυπικό παράδειγμα αναφέρονται οι δράσεις κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης του Υπ. Εργασίας, στα ΤΔΕ των οποίων δεν προβλέπονται δείκτες συμμετοχής των ΑμεΑ και άλλων ευπαθών ομάδων.

δ.  Συνέργεια

Η συνέργεια και συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΚτΠ με άλλα τομεακά ή περιφερειακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ εκτιμήθηκε ως προς δύο άξονες και συγκεκριμένα α) ως προς την συνέργεια στόχων και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας από την αλληλεπίδραση διαφορετικού τύπου ή ομοειδών παρεμβάσεων, και 
β) ως προς την συμπληρωματικότητα του αντικειμένου των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΚτΠ και των άλλων Ε.Π.

Η συνέργεια ως προς τους στόχους και η συμπληρωματικότητα αντικειμένου μεταξύ του Ε.Π. ΚτΠ και των άλλων τομεακών Ε.Π. συμπίπτουν σε σημαντικό βαθμό. Τα Ε.Π. που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή το ΕΠΑΝ και το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη -Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, συμπληρώνουν και συνεργούν με το ΕΠ ΚτΠ μέσα από μεγάλο αριθμό μέτρων/πράξεων, ενώ σημαντική συμπληρωματικότητα δράσεων επιδεικνύει και το ΕΠ Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση.

Όσον αφορά στα ΠΕΠ, η εικόνα της συμπληρωματικότητας με τις δράσεις του Ε.Π. ΚτΠ ποικίλλει σημαντικά από περιφέρεια σε περιφέρεια, με ευρύτατη διασπορά των συνεργουσών/συμπληρωματικών πράξεων των ΠΕΠ σε όλο το φάσμα των μέτρων του Ε.Π. ΚτΠ. Ωστόσο, το ζήτημα της συνέργειας και συμπληρωματικότητας του ΕΠ ΚτΠ με τα ΠΕΠ πρέπει να διερευνηθεί σε περισσότερο βάθος όταν προχωρήσει η εφαρμογή των δράσεων ΚτΠ στα ΠΕΠ.

Συμπεραίνουμε επομένως ότι η συνέργεια με το εξωτερικό περιβάλλον του Ε.Π. εμφανίζεται ικανοποιητική και πολύπλευρη. Θετικό στοιχείο είναι οτι η συνέργεια, στις περισσότερες από τις αναφερθείσες περιπτώσεις, δεν είναι απλά συνέργεια σκοπών, αλλά αφορά σε συνέργεια πόρων οι οποίοι διατίθενται μέσω των άλλων Ε.Π. για να ολοκληρωθούν και να συμπληρωθούν οι δράσεις του Ε.Π. ΚτΠ και αντίστροφα. Επισημαίνουμε ωστόσο ότι μεγαλύτερη ακρίβεια στην αποτίμηση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας θα επιτευχθεί εφόσον καταστεί δυνατό να κοστολογηθούν οι παρεμβάσεις των άλλων Ε.Π. που αφορούν στην ΚτΠ, όταν προχωρήσει η εφαρμογή τους.

9.3
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.

9.3.1.
Ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Ε.Π.

Το Ε.Π. μετά από μια αρχική περίοδο πολύ χαμηλών ρυθμών εξέλιξης εμφανίζει από τις αρχές του 2003 πολύ ταχύτερους ρυθμούς προόδου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εντάξεις, οι οποίοι θα συμπαρασύρουν σε αντίστοιχα ταχύτερους ρυθμούς τις συμβάσεις και τις δαπάνες από τις αρχές ή τα μέσα του 2004. Καθοριστικό θετικό ρόλο στους ρυθμούς αυτής της προόδου έχει παίξει το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που προώθησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης από το τέλος του 2002.

Η πορεία προόδου του Ε.Π. δεν καλύπτει ισότιμα όλο το εύρος του Ε.Π. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους ρυθμούς προόδου οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.3.1 (στοιχεία 30/10/2003) που ακολουθεί και αναλύονται στη συνέχεια σε επίπεδο Άξονα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3.1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 30/10/2003


Δημόσια Δαπάνη

	Άξονας
	Εντάξεις
	Εντάξεις & ΤΔΕ
(%)
	Εντάξεις ΤΔΕ & Πρόγραμμα Επιτάχυνσης 
(%)
	Προσκλή-σεις
(%)
	Προϋπο-λογισμός
(Μ€)

	
	30/06/2003
(%)
	30/10/2003
(%)
	
	
	
	

	Σύνολο Ε.Π.
	36,2
	48,1
	55,5
	60,6
	78,6
	2.269,6

	Άξονας 1. Παιδεία και Πολιτισμός
	75,1
	76,9
	87,09
	87,09
	102,7
	391,7

	Άξονας 2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής
	38,1
	53,2
	60,4
	66,7
	90,9
	849,9

	Άξονας 3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία
	30,9
	56,6
	63
	73,5
	84
	537,6

	Άξονας 4. Επικοινωνίες
	6,4
	7,4
	7,4
	10,3
	21,1
	422,5

	Άξονας 5. Τεχνική βοήθεια
	35
	36,5
	43
	43
	100
	67,8


· Ο Άξονας 1, Παιδεία και Πολιτισμός, παρουσιάζει την καλύτερη πρόοδο. Η πρόοδος αυτή οφείλεται στα Μέτρα 1.1 και 1.2 του Άξονα 1, ευθύνης του Υπ. Παιδείας. Τα δύο αυτά Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί δυναμικά από την αρχική περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. και για αυτά αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2003 θα προσεγγίσουν τους στόχους οικονομικού και φυσικού που έχουν τεθεί αντικειμένου σε ποσοστό σχεδόν 100%. Αντίθετα υστέρηση παρουσιάζει το Μέτρο 1.3 που αφορά τον Πολιτισμό, το οποίο όμως έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του με το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης κατά το 2003 και εμφανίζει πλέον υψηλούς ρυθμούς εντάξεων.

· Ο Άξονας 2, Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενεργοποιήθηκε κατά το 2003 με το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης και εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς εντάξεων που θα συμπαρασύρουν σταδιακά τις συμβάσεις και τις δαπάνες σε αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς το 2004. Σε ορισμένα μέτρα, όπως το Μέτρο 2.2 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη, που αποτελεί την κεντρική παρέμβαση του Άξονα, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός έχει ήδη υπερκαλυφθεί. 

· Ο Άξονας 3, Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία ενεργοποιήθηκε και αυτός κατά την διάρκεια του 2003 με το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης και με την σταδιακή υλοποίηση των μεγάλων έργων του Άξονα που χρηματοδοτούν ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις (Δικτυωθείτε και Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά) και προγράμματα για ανέργους (Κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες, κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ, Προώθηση της απασχόλησης σε ΤΠΕ), τα οποία είχαν εμφανίσει μια καθυστέρηση κατά την αρχική περίοδο του Ε.Π. 

· Ο Άξονας 4, Επικοινωνίες, είναι αυτός που εμφανίζει καθυστέρηση, πέραν των έργων ευθύνης της Ειδικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όπου υπάρχει ταχύτατη πρόοδος. Η καθυστέρηση αυτή αντιμετωπίζεται πλέον με την πρόσφατη οριστικοποίηση του σχήματος υλοποίησης των δράσεων για τις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στο Ε.Π. και την έγκριση της ένταξης των έργων των ΕΛΤΑ στο Ε.Π. Τέλος ανεμένεται η άμεση έκδοση προσκλήσεων στο Μέτρο 4.2, Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης, και η ενεργοποίηση του συνολικού προϋπολογισμού του Μέτρου 
Συνολικά, η διαχρονική εξέλιξη του Ε.Π. για τα βασικά χρηματοδοτικά μεγέθη δημόσιας δαπάνης του προγράμματος (προσκλήσεις, εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 8.3.1 που ακολουθεί.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.3.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Ε.Π. (2000-2003)


[image: image1.emf]0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Δεκ-99Φεβ-00Απρ-00Ιουν-00Αυγ-00Οκτ-00Δεκ-00Φεβ-01Απρ-01Ιουν-01Αυγ-01Οκτ-01Δεκ-01Φεβ-02Απρ-02Ιουν-02Αυγ-02Οκτ-02Δεκ-02Φεβ-03Απρ-03Ιουν-03Αυγ-03Οκτ-03Δεκ-03

M €

Συμβάσεις Δαπάνες Εντάξεις Προσκλήσεις


Στο Διάγραμμα περιλαμβάνονται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και οι προβλέψεις του Αξιολογητή για την περίοδο μέχρι και το τέλος του 2003. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά και τις προβλέψεις του Αξιολογητή, το Ε.Π. θα εμφανίζει στο τέλος του 2003 την ακόλουθη εικόνα.

· Προσκλήσεις (δημόσια δαπάνη) που θα υπερβαίνουν το 80% του προϋπολογισμού του Ε.Π. ή που θα προσεγγίσουν το 90% του Ε.Π., εάν υπάρξουν προσκλήσεις για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες εντός του 2003, μετά την πρόσφατη οριστικοποίηση του σχήματος υλοποίησης των σχετικών δράσεων του Άξονα 4. Το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2002 ήταν 59%.

· Εντάξεις (δημόσια δαπάνη) που θα προσεγγίσουν το ποσό των 1.180 Μ€ ή ποσοστό 52% του προϋπολογισμού του Ε.Π., και πιθανόν να το υπερβούν μετά την πρόσφατη οριστικοποίηση της ένταξης στο Ε.Π. των έργων που αφορούν τα ΕΛΤΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2002 ήταν 28%.

· Συμβάσεις (συνολικό κόστος) που θα προσεγγίσουν το ποσό των 414 Μ€ ή ποσοστό 18% του προϋπολογισμού του Ε.Π., ποσοστό που πιθανόν θα φτάσει εφόσον εγκρίθηκαν εγκαίρως τα έργα που αφορούν τα ΕΛΤΑ και αναμένεται άμεσα η έναρξη υλοποίησής τους. Το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2002 ήταν μόλις 7%.

· Δαπάνες (δημόσια δαπάνη) που θα προσεγγίσουν το ποσό των 244 Μ€ ή ποσοστό 10,8% του προϋπολογισμού του Ε.Π. Το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2002 ήταν μόλις 5,3%. Οι αντίστοιχες δαπάνες που θα έχουν καταχωρηθεί μέχρι την 31/12/2003 προβλέπεται ότι θα προσεγγίζουν το ποσό των 234 Μ€ ή ποσοστό 10,3% του προϋπολογισμού του Ε.Π.

· Ενεργοποιημένο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) δηλαδή προϋπολογισμό με τον συνυπολογισμό, πέραν των εντάξεων και των έργων για τα οποία έχει κατατεθεί ΤΔΕ και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία ένταξής τους στο Ε.Π., με το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που θα προσεγγίσει στο τέλος του 2003 το ποσό των 1.405 Μ€ ή ποσοστό 61,9% του προϋπολογισμού του Ε.Π., χωρίς να υπολογίζονται τυχόν εντάξεις ή καταθέσεις ΤΔΕ για τα ΕΛΤΑ ή τις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

· Δείκτη απορρόφησης, που προσδιορίζεται ως το ποσοστό των πληρωμών που θα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι την 31/12/2003 επί των δεσμεύσεων για τα έτη 2001 και 2002, προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο τέλος του 2003 σε ποσοστό 35,8% έναντι στόχου του ΚΠΣ 100%.

· Δείκτη κινητοποίησης, ο οποίος προσδιορίζεται ως το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής των ενταγμένων έργων για την περίοδο 2001-2003 επί της προγραμματισμένης ιδιωτικής συμμετοχής για την ίδια περίοδο, προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο τέλος του 2003 σε ποσοστό 89,8% έναντι στόχου του ΚΠΣ 50%. 
· Κάλυψη στο διπλάσιο της υποχρέωσης απορρόφησης του ν+2 μέχρι το τέλος του 2003.

9.3.2.
Προτάσεις

Η ανάλυση της θέσης και των προοπτικών εξέλιξης του Ε.Π. προσδιορίζει κατά Άξονα, Μέτρο και Κατηγορία Πράξεων τους τομείς υστέρησης του Προγράμματος και τις προτεραιότητες που θα πρέπει να προωθήσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης σε συνεργασία με τους δημόσιους φορείς υλοποίησης και τελικούς δικαιούχους του Ε.Π. Οι σχετικές προτάσεις του Αξιολογητή κωδικοποιούνται σε τρεις ενότητες:

· Προτάσεις κατά Άξονα και Μέτρο.

· Προτάσεις για τους τομείς καθυστέρησης που αφορούν δράσεις καινοτομικού χαρακτήρα και στρατηγικής σημασίας.

· Προτάσεις για την χρηματοδοτική διάρθρωση του Ε.Π.

α.
Προτάσεις κατά Άξονα και Μέτρο

Άξονας 1. Παιδεία και Πολιτισμός

Μέτρο 1.1 Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

· Η ενίσχυση του προϋπολογισμού του Μέτρου είτε από το ΚΠΣ, εφόσον διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο Ε.Π. ή υπάρξει ανακατανομή πόρων, ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού των μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες δεν καλύπτονται από τους διαθέσιμους πόρους του Μέτρου.

· Η αξιοποίηση του υπολογιστικού εξοπλισμού των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην μαθησιακή διαδικασία πέραν της χρησιμοποιησής τους στο μάθημα της πληροφορικής και η δρομολόγηση δράσεων τηλε-εκπαίδευσης.

· Η επανεξέταση του ρόλου των Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης και διεύρυνση του πέραν του περιορισμένου ρόλου που προβλέπεται στο παρόν στάδιο ο οποίος αφορά υπηρεσίες πληροφόρησης και εστιάζεται στις νέες ηλικίες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Δημοσίων Κέντρων Πρόσβασης που θα παρέχουν στις περιοχές υπαίθρου ένα πλέγμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και θα απευθύνονται σε όλον τον τοπικό πληθυσμό και τις μικρές επιχειρήσεις ή τους αγρότες, σύμφωνα και με τις σχετικές προτάσεις που διατυπώνονται στο Κεφάλαιο 1.2.3.

· Η συστηματική προώθηση του προτύπου εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας από τις σχολικές μονάδες, που προωθείται τώρα ειδικά για τα σχολεία των οποίων ο υπολογιστικός εξοπλισμός χρηματοδοτείται από το Μέτρο 2.4 ή από τα ΠΕΠ, στα σχολεία των περιοχών υπαίθρου και στα σχολεία των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, των οποίων ο υπολογιστικός εξοπλισμός χρηματοδοτείται από το Μέτρο 1.1.
· Η επεξεργασία προγραμματισμού στη μορφή επιχειρησιακού σχεδίου και δέσμευση πόρων για την διασφάλιση μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των αναγκαίων πόρων για την ανανέωση του υπολογιστικού εξοπλισμού των σχολείων.

Μέτρο 1.2 Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

· Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού με την χρήση πόρων του ΚΠΣ από το ΕΠΕΑΕΚ ή αν αυτοί δεν επαρκούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την αξιοποίηση και του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ο οποίος ιδρύθηκε πρόσφατα.

· Προσαρμογή των εκπαιδευτικών εφαρμογών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των ΑμεΑ με την δημιουργία ειδικού λογισμικού για ΑμεΑ.

· Επιτάχυνση της διαδικασίας προώθησης της δράσης δημιουργίας εκπαιδευτικών πυλών για την εξυπηρέτηση όλων των ομάδων της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς).

Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού

· Δρομολόγηση των δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη δομών για την δημιουργία και συντήρηση του πολιτιστικού ψηφιακού αποθέματος.

· Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης και υλοποίησης των έργων που έχουν ήδη ενταχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης και ενεργοποίησης των δράσεων της Κατηγορίας Πράξης ψηφιακών πολιτισμικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα, που παραμένει ανενεργή.

· Διάθεση πόρων ΕΚΤ για τον τομέα του Πολιτισμού για την δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους ΕΤΠΑ και την ενδυνάμωση των δημόσιων φορέων που θα επωμισθούν την ευθύνη συνέχισης της προσπάθειας αξιοποίησης της ΚτΠ στον τομέα του Πολιτισμού και πέραν του Γ' ΚΠΣ και των πόρων πού θα διατεθούν από αυτό.

Άξονας 2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Μέτρο 2.1 Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη-επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, πιλοτικά έργα 

· Ένταξη των έργων που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Μέτρου 2.2. στο Μέτρο 2.2 και όχι στο Μέτρο 2.1 όπως για παράδειγμα τά έργα αρμοδιότητας του Υπ. Δικαιοσύνης που αφορούν τα πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

· Πλήρης και έγκαιρος προγραμματισμός του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Μέτρου για τα έργα μελετών οριζόντιων θεμάτων και πιλοτικών/καινοτόμων εφαρμογών έτσι ώστε να αξιοποιηθούν εγκαίρως στο πλαίσιο του Ε.Π.

· Αυστηρή εφαρμογή της προϋπόθεσης καινοτομικού ή πιλοτικού χαρακτήρα για την ένταξη στο Μέτρο. 
Μέτρο 2.2 Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

· Ενίσχυση των πόρων του μέτρου για την κάλυψη μέρους τουλάιχστον των αναγκών που έχουν τεκμηριωθεί στα επιχειρησιακά σχέδια των υπουργείων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης.

· Αντικατάσταση του μοντέλου 4 επιπέδων που έχει τεθεί στο Ε.Π. από το πρότυπο 4 επιπέδων που έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται για benchmarking από το eEurope 2005.

· Διασφάλιση των προϋποθέσεων αποτελεσματικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης που χρηματοδοτούνται από το Μέτρο.

Μέτρο 2.3 Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και μετάβασης στο Ευρώ

· Αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας του Μέτρου ως προς το σκέλος της υποστήριξης της διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και ενεργοποίηση του Μέτρου προς τις κατευθύνσεις που προδιαγράφονται στο Ε.Π. για το σκέλος αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση σε συστήματα ενίσχυσης της προγραμματικής και διαχειριστικής ικανότητας περιφερειακών/τοπικών φορέων κυρίως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για το σύνολο της αναπτυξιακής τους δράσης (όχι μόνο για τα έργα του ΚΠΣ), ενδυνάμωσής της πληροφόρησης και της συμμετοχής και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

· Χρήση της μεθόδου κατασκευής προτύπων συστημάτων-πιλότων και ευρύτερης εφαρμογής τους.

· Αποφυγή ένταξης στο 2.3 έργων που δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τις προδιαγραφές του Μέτρου και ένταξή τους στο Μέτρο 2.2 (π.χ. πληροφοριακά συστήματα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων) με αντίστοιχη μεταφορά πόρων από το Μέτρο 2.3 στο Μέτρο 2.2.

Μέτρο 2.4 Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτομικές ενέργειες

· Άμεση ενεργοποίηση του Μέτρου στους τομείς που είναι ανενεργοί ή σχεδόν ανενεργοί (Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στον τομέα του Περιβάλλοντος).
· Ενεργοποίηση της περιφερειακής διάστασης του Μέτρου με αυστηρά κριτήρια καινοτομικού/πιλοτικού χαρακτήρα και στόχευση προς έργα τα οποία δεν θα συμπληρώσουν απλώς τις ελλείψεις προϋπολογισμού άλλων μέτρων του Ε.Π., αλλά θα εξασφαλίσουν διακριτή περιφερειακή προστιθέμενη αξία, θα έχουν σαφή συμπληρωματικότητα με τομεακές παρεμβάσεις και θα αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα ως ολοκληρωμένο σύνολο το πρόβλημα του ψηφιακού αποκλεισμού στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τις απομονωμένες περιοχές υπαίθρου της χώρας.

· Ενίσχυση των περιφερειακών δομών υποστήριξης με βάση τις κατευθύνσεις που υποδεικνύονται στο Κεφάλαιο 1.2.3.

Μέτρο 2.5 Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης

· Επεξεργασία συνολικής στρατηγικής του Μέτρου με στόχο την διασφάλιση των προϋποθέσεων ουσιαστικής αξιοποίησης της ΚτΠ και ενσωμάτωσής της στην δημόσια διοίκηση σε ότι αφορά την οργάνωση της εργασίας, την ουσιαστική συμπεριφορά και την κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού.

· Στενότερη σύνδεση του Μέτρου 2.5 με το σύνολο του Άξονα 2 αλλά και των άλλων αξόνων που αφορούν ηλεκτρονική κυβέρνηση και πλήρης αξιοποίηση του Μέτρου για την επιτυχή εφαρμογή των δράσεων ηλεκτρονικής κυβέρνησης και ουσιαστική αξιοποίηση της ΚτΠ από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

· Συνολικός σχεδιασμός του Μέτρου με στόχο την διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των τριών κατηγοριών πράξεων του Μέτρου.

· Άμεση ενεργοποίηση του Μέτρου για την 1η και την 3η Κατηγορία Πράξεων (περιλαμβανομένου του eGovernment Forum).

Μέτρο 2.6 Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια

· Ενεργοποίηση του τομέα του Μέτρου που αφορά δικτύωση και τηλεματικές υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα του τομέα της τηλε-ιατρικής.

Μέτρο 2.7 Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια

· Επεξεργασία συγκεκριμένου προγράμματος για το σύνολο των κωδικοποιήσεων και μελετών που είναι απαραίτητες για την επιτυχή εφαρμογή των δράσεων του Μέτρου 2.6 (ιδίως έργα ΠΕΣΥ) και άμεση προώθηση της υλοποίησής τους.

· Σχεδιασμός και οργάνωση των δράσεων κατάρτισης που χρηματοδοτεί το Μέτρο κατά τα πρότυπα που προτείνονται για το Μέτρο 2.5.

Μέτρο 2.8 Ευφυείς μεταφορές

· Επεξεργασία συγκεκριμένου προγράμματος έργων για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου και άμεση δρομολόγηση της πλήρους ενεργοποίησης του Μέτρου.
Άξονας 3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία

Μέτρο 3.1 Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την οικονομική δραστηριότητα

· Σχεδιασμό και ενεργοποίηση δράσεων για την πλήρη κάλυψη των στόχων που έχουν τεθεί στο Ε.Π. στις Κατηγορίες Πράξεων που περιλαμβάνει το Μέτρο.

· Ελεγχο προόδου των έργων επιμελητηρίων τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα και επιβεβαίωση ότι πράγματι υπάρχει προοπτική συμβολαιοποίησης σε εύλογο χρόνο.

Μέτρο 3.2 Ενίσχυση ΜΜΕ για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία

· Ενίσχυση των πόρων του Μέτρου έτσι ώστε το έργο Δικτυωθείτε να συνεχισθεί με τους σημερινούς ρυθμούς.

· Υποστήριξη του Δικτυωθείτε με έργο ανάλογο του Εκπαιδευθείτε του ΕΠΑΝ στο στάδιο προετοιμασίας της αίτησης ενίσχυσης.

· Ενεργοποίηση του Μέτρου σε τομείς μικρού χρηματοδοτικού μεγέθους αλλά στρατηγικής σημασίας όπως η τηλε-εργασία και η τηλε-κατάρτιση, που περιλαμβάνονται ρητά στις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου αλλά είναι μέχρι σήμερα ανενεργά καθώς επίσης και σε στόχους που έχουν τεθεί στο Ε.Π. όπως η δημιουργία νέων επιχειρήσεων με τεχνολογικό περιεχόμενο που δεν καλύπτονται από κατηγορίες πράξεων (ή αλλιώς αφαίρεσή τους από το Ε.Π.).

Μέτρο 3.3 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας

· Άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν την επεξεργασία εικόνας, ήχου και γλώσσας και των εφαρμογών ΤΠΕ σε ειδικούς τομείς.

Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

· Διασφάλιση στην πράξη του στόχου που θέτει το Ε.Π. για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού και τους ηλικιωμένους.

· Ενεργοποίηση του Μέτρου στις κατηγορίες πράξεων 3 και 4 που έχουν μικρό χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά στρατηγική σημασία (κατάρτιση εκπαιδευτών, ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης, προώθηση της χρήσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης).
· Ενίσχυση των πόρων του Μέτρου για τις δράσεις κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Μέτρο 3.5 Προώθηση της απασχόλησης στην ΚτΠ

· Ενεργοποίηση των Κατηγοριών Πράξεων του Μέτρου 2, 3, 4 που έχουν μικρό χρηματοδοτικό μέγεθος αλλά στρατηγική σημασία.

Άξονας 4. Επικοινωνίες

· Άμεση επιχειρησιακή εξειδίκευση της μορφής και των όρων χρηματοδότησης των δράσεων για τα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, για τα οποία έχει προσδιορισθεί πρόσφατα το γενικό πλαίσιο υλοποίησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

· Σχεδιασμός και προώθηση της υλοποίησης των δράσεων του Άξονα που εκκρεμούν (έξυπνοι οικισμοί και έξυπνα κτίρια).

· Ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων των ΕΛΤΑ μετά την έγκριση της ένταξής τους στο Ε.Π.

· Άμεσο σχεδιασμό και δρομολόγηση των δράσεων εκπαίδευσης που χρηματοδοτεί το Μέτρο για την Γ. Γ. Επικοινωνιών και τα ΕΛΤΑ.

β.
Προτάσεις για τους τομείς καθυστέρησης δράσεων με καινοτομικό χαρακτήρα και στρατηγική σημασία

Οι συγκεκριμένες Κατηγορίες Πράξεων και οι ειδικότερες δράσεις με καινοτομικό χαρακτήρα και στρατηγική σημασία των οποίων η καθυστέρηση πρέπει να αντιμετωπισθεί αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2 της Έκθεσης. Επιγραμματικά, οι τομείς τους οποίους αφορούν συνοψίζονται κατά Μέτρο ως εξής:

· Μέτρο 1.2. Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση: Ειδικό λογισμικό για ΑμεΑ.
· Μέτρο 2.3. Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και μετάβασης στο ΕΥΡΩ: Πληροφόρηση του κοινού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Γ' ΚΠΣ σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης για τους τελικούς δικαιούχους.
· Μέτρο 2.5. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και μελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοικητικής εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον.
· Μέτρο 2.6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια: Τηλειατρική.
· Μέτρο 2.7. Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια: Μελέτες και Κωδικοποιήσεις για τον καθορισμό του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου.
· Μέτρο 3.2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία: Τηλε-εργασία και τηλε-κατάρτιση.
· Μέτρο 3.3. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας: Εφαρμογή ΤΠΕ σε ειδικούς τομείς.
· Μέτρο 3.4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού: Εκπαίδευση εκπαιδευτών και εργαλεία κατάρτισης, Ευέλικτες μορφές κατάρτισης.
· Μέτρο 4.3. Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη: Δημιουργία "έξυπνων οικισμών" και "έξυπνων κτιρίων".
Αυτές οι κατηγορίες πράξεων δεν καλύπτονται από τα Επιχειρησιακά Σχέδια των Υπουργείων, απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό και προετοιμασία εκ μέρους και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και η ενεργοποίησή τους δεν μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο με την πρωτοβουλία των τελικών δικαιούχων που έχουν ορισθεί για τις σχετικές Κατηγορίες Πράξεων.

Η πλειοψηφία αυτών των κατηγοριών πράξεων έχουν χαρακτηριστικά καινοτομίας έναντι του υπόλοιπου Προγράμματος και μπορεί να θεωρηθούν "δύσκολες" δράσεις. Όμως αντιστοιχούν προς τις πλέον σύγχρονες εκφάνσεις του τομέα της ΚτΠ και είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ενεργοποίηση τους ενδεχομένως με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα επιτάχυνσης ειδικά για αυτές τις Κατηγορίες Πράξεων.

Παράλληλα, είναι σκόπιμο είναι να προωθηθεί στο πλαίσιο ενεργοποίησης αυτών των κατηγοριών δράσεων και η αξιοποίηση (mainstreaming) στο πλαίσιο του Ε.Π. των καινοτομικών δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς σχετικούς με τους παραπάνω τομείς (π.χ. στην τηλειατρική). Κατά κανόνα πρόκειται για πιλοτικές ή επιδεικτικές δράσεις και προϊόντα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρύτερη κλίμακα. Σημειώνεται ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Μέτρο 2.4 με ειδική αναφορά σε εφαρμογές Τηλε-εργασίας, σε αστικές περιοχές, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-ιατρικής και τηλε-πληροφόρησης σε δυσπρόσιτες και μη αστικές περιοχές, η οποία όμως βάσει της διαφορετικής ιεράρχησης των αναγκών στις περιφέρειες αφαιρέθηκε με την πρόσφατη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

γ.
Προτάσεις για το χρηματοδοτικό μέγεθος και την διάρθρωση του Ε.Π.

Πόροι ΕΤΠΑ

· Υπάρχουν ανάγκες πρόσθετων πόρων για το Μέτρο 1.1, Εξοπλισμός και δικτύωση για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι διαθέσιμοι πόροι δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν είναι σκόπιμο οι ανάγκες αυτές να καλυφθούν από την Κατηγορία Πράξεων Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα του Μέτρου 2.4.

· Υπάρχουν ανάγκες πρόσθετων πόρων για το Μέτρο 2.2 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση. Ο προϋπολογισμός του Μέτρου έχει ήδη υπερκαλυφθεί ενώ υπάρχουν σημαντικές πρόσθετες ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί στα επιχειρησιακά σχέδια των υπουργείων. Ανάγκες πρόσθετων πόρων για το Μέτρο παρουσιάζονται και για την πλήρη κάλυψη της χώρας με τον θεσμό των ΚΕΠ.

· Υπάρχουν ανάγκες πρόσθετων πόρων για τις δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Μέτρου 3.2, τουλάχιστον για την συνέχιση του Δικτυωθείτε, αλλά και για την επέκταση του Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά σε Γ' Κύκλο.

· Πόροι ΕΤΠΑ για την κάλυψη των αναγκών αυτών μπορούν να εξοικονομηθούν με την ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων του Ε.Π. ως εξής:

· Στον Άξονα 2 υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης πόρων από τα Μέτρα 2.1, Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες, πιλοτικά έργα, και 2.3, Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και μετάβασης στο Ευρώ, οι οποίοι μπορεί να ενισχύσουν το Μέτρο 2.2.

· Με την μεταφορά πόρων από το Μέτρο 4.1, Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπου προβλέπεται μείωση των πόρων που μπορεί θα απορροφήσει το έργο Πάρκα Κεραιών, στο Μέτρο 3.2 για την χρηματοδότηση ενισχύσεων επιχειρήσεων (Δικτυωθείτε και Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά).

· Εφόσον υπάρξει μεταφορά του έργου Σύζευξη από τον Άξονα 2 στον Άξονα 4, από όπου πρόκειται να χρηματοδοτηθεί και το έργο Mini Σύζευξη θα υπάρξει και αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων για τον Άξονα 2. 

Πόροι ΕΚΤ

· Οι ανάγκες για πρόσθετους πόρους ΕΚΤ δεν έχουν τη μορφή που έχουν για το ΕΤΠΑ. Εξαίρεση αποτελεί το Μέτρο 1.2 Εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπου υπάρχουν πιεστικές ανάγκες (όπως π.χ. ειδικό λογισμικό για ΑμεΑ) που δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Μέτρου και ανάγκες για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία.

· Υπάρχουν όμως ιδιαίτερα σημαντικές ανάγκες για πρόσθετους πόρους ΕΚΤ με τους οποίους θα στηριχθεί με δράσεις κατάρτισης, υποστήριξης και κινητοποίησης η αξιοποίηση των συστημάτων και υπηρεσιών που χρηματοδοτεί το Ε.Π. και η διείσδυση των υπηρεσιών στους δυνητικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) σε όλο το εύρος του Ε.Π., περιλαμβανομένου και του τομέα του Πολιτισμού (Μέτρο 1.3). Πρόσθετοι πόροι για αυτόν τον σκοπό μπορούν να καλύψουν ανάγκες στους εξής τομείς:
· Διεύρυνση της εμβέλειας του πεδίου του Μέτρου 2.5, Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, έτσι ώστε να μην περιορισθεί σε κατάρτιση αλλά να προσφέρει συνδυασμένες υπηρεσίες κατάρτισης, κινητοποίησης και προσανατολισμού για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την πλήρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Ε.Π. στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης και την ουσιαστική ένταξη της ΚτΠ στην δημόσια διοίκηση.

· Διεύρυνση της κάλυψης των αναγκών κατάρτισης στον τομέα της Υγείας (Μέτρο 2.7) και της εμβέλειας των δράσεων του Μέτρου σύμφωνα με τα προτεινόμενα για το Μέτρο 2.5.

· Διεύρυνση της κάλυψης αναγκών κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ στο Μέτρο 2.4, με ιδιαίτερη έμφαση και στα άτομα από τις ευπαθείς ομάδες (όχι μόνο ΑμεΑ).

· Ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποίησης των παρεμβάσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων (Μέτρο 3.2) και ευρύτερα των δράσεων ΕΤΠΑ που χρηματοδοτούνται από τα μέτρα του Άξονα 3, με δράσεις κατάρτισης, κινητοποίησης και προσανατολισμού για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

· Ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποίησης των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ στον τομέα του Πολιτισμού (Μέτρο 1.3). 

· Κινητοποίηση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιοχών υπαίθρου για την συμμετοχή τους στην ΚτΠ.
9.4
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των δεικτών και κριτηρίων του αποθεματικού επίδοσης συνοψίζονται ως εξής:

· Δείκτες αποθεματικού επίδοσης

· Σε σύνολο 16 δεικτών αποθεματικού επίδοσης, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, ο αριθμός των δεικτών που έχουν καλύψει το 70% του ποσοτικού στόχου τους μέχρι την 30/06/2003 είναι 8, ενώ η πρόβλεψη του αριθμού δεικτών αυτών που θα καλύψουν το 70% του στόχου μέχρι την 31/12/2003 ανέρχεται σε 10.

· Όσον αφορά στους δείκτες αποθεματικού που θα έχουν καλύψει τον στόχο σε ποσοστό 100% την 31/12/2003 το πλήθος τους ανέρχεται σε 10.

· Κριτήρια διαχείρισης

· Ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης: Η ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης αξιολογείται με δύο δείκτες. Ο πρώτος δείκτης είναι το ποσοστό προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων μέχρι την 31/10/2003 έργων που παρακολουθούνται με Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης και ανέρχεται σε 35,1%. Ο δεύτερος δείκτης για την αξιολόγηση του συστήματος παρακολούθησης είναι το ποσοστό προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων μέχρι την 31/12/2002 έργων που έχουν Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης και του 2ου τριμήνου 2003 και ανέρχεται σε 76,9%.

· Ποιότητα του συστήματος ελέγχου: Ο δείκτης ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων για τα οποία έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι επί του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων μέχρι 30/06/2003 ανέρχεται σε 32,1%. 

· Ποιότητα συστήματος επιλογής έργων-δράσεων: Από τη διενεργηθήσα δειγματοληπτική έρευνα επιβεβαιώνεται η πλήρης επάρκεια της ποιότητας του συστήματος επιλογής έργων.

· Χρηματοδοτικά κριτήρια

· Απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων: Ο δείκτης απορρόφησης για την 31/12/2003 προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε ποσοστό 35,8% έναντι στόχου του ΚΠΣ 100%.
· Κινητοποίηση των πόρων του ιδιωτικού τομέα: Ο δείκτης της κινητοποίησης των πόρων του ιδιωτικού τομέα -ή δείκτης μόχλευσης- για την 31/12/2003 ανέρχεται σε 89,8% έναντι στόχου του ΚΠΣ 50%.
9.5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

α.
Συμπεράσματα

Οι μηχανισμοί εφαρμογής του Ε.Π. περιλαμβάνουν την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την ΚτΠ Α.Ε. που αποτελεί τελικό δικαιούχο σε όλα σχεδόν τα Μέτρα του Ε.Π., και το Παρατηρητήριο της ΚτΠ το οποίο έχει επιτελικό ρόλο και βρίσκεται στο στάδιο της ενεργοποίησης. Βασικοί παράγοντες της εφαρμογής του Ε.Π. είναι οι δημόσιοι φορείς της κεντρικής διοίκησης και των περιφερειών που αποτελούν τελικούς δικαιούχους και διαμορφώνουν πολιτική για την ΚτΠ στον τομέα αρμοδιότητάς τους, ενώ αποφασιστικό ρόλο στον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση του Ε.Π. έχουν παίξει τα επιχειρησιακά σχέδια των υπουργείων και των περιφερειών και το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης του Ε.Π. Βασικό παράγοντα των μηχανισμών εφαρμογής του Ε.Π. αποτελεί ο κλάδος της πληροφορικής οι εταιρείες του οποίου υλοποιούν ως ανάδοχοι τα έργα δημοσίων φορέων που χρηματοδοτεί το Ε.Π.
Η αξιολόγηση των μηχανισμών εφαρμογής, η οποία περιέλαβε και επιτόπια έρευνα 35 δημόσιων φορέων-τελικών δικαιούχων αλλά και εκπροσώπων των συνδέσμων εταιρειών πληροφορικής (ΣΕΠΕ και ΣΕΒΠΕ) έχει καταλήξει στα εξής συμπεράσματα.

· Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εξασφαλίζει πλήρως τις απαιτήσεις ποιοτικής επάρκειας στο έργο της διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Π. αλλά δεν διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό στελεχών για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις χρονικής προόδου του Ε.Π. και αντιμετώπισης αναγκών σχεδιασμού και επεξεργασίας πολιτικής. Η υποστελέχωση της Υπηρεσίας αποτελεί έναν από τους λόγους καθυστέρησης προόδου του Ε.Π. και θα αποτελέσει και στο μέλλον ανασταλτικό παράγοντα προόδου και αποτελεσματικής παρακολούθησης του Ε.Π. αν δεν αντιμετωπισθεί με δραστική ενίσχυση του δυναμικού της (ακόμη και μέχρι τον διπλασιασμό του προσωπικού). Παράλληλα είναι αναγκαίο η οργάνωσή της και οι πρακτικές εργασίας που ακολουθεί να προσαρμοσθούν προς τις λειτουργικές ανάγκες της διαχείρισης και παρακολούθησης και να ελαχιστοποιήσουν τυχόν γραφειοκρατικά στοιχεία στην συνεργασία τους με τους τελικούς δικαιούχους. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν και οι μεγάλες χρονικές διάρκειες που μεσολαβούν μεταξύ κατάθεσης ΤΔΕ και ένταξης, και θα καταστεί δυνατή η στενότερη παρακολούθηση των τελικών δικαιούχων όπου επίσης παρατηρούνται μεγάλες χρονικές διάρκειες μεταξύ ένταξης και συμβολαιοποίησης. Κατά το τελευταίο εξάμηνο έχει παρατηρηθεί μείωση του χρόνου ένταξης των ΤΔΕ και γενικότερα επιτάχυνση των διαδικασιών.

· Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης υποστηρίζεται στο έργο της από Ομάδες Εργασίας που έχουν συσταθεί για την κάλυψη εξειδικευμένων θεμάτων οριζόντιου χαρακτήρα και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια πολύ καλή πρακτική. Η Ειδική Υπηρεσία υποστηρίζεται επίσης από τις Συντονιστικές Επιτροπές Συμβούλων Υποστήριξης (ΣΕΣΥ) σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας.

· Η ΚτΠ Α.Ε. έχει αναλάβει το βάρος υλοποίησης ενός μεγάλου αριθμού έργων που συνιστούν ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού του Ε.Π. Μετά από μια περίοδο οργανωτικής ανάπτυξης και δημιουργίας των προϋποθέσεων αποτελεσματικής λειτουργίας, υλοποιεί επιτυχώς τα έργα που έχει αναλάβει. Όμως φαίνεται ότι έχει προσεγγίσει, τα όρια των δυνατοτήτων της με αποτέλεσμα να μην μπορεί, σύμφωνα με την έρευνα των Τελικών Δικαιούχων, να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά προετοιμασία και ωρίμανση έργων.

· Οι δημόσιοι φορείς -τελικοί δικαιούχοι- έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις αναπτύξει δομές με τις οποίες σε συνδυασμό και με υπηρεσίες εξωτερικής τεχνικής υποστήριξης μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες του Ε.Π. Η ικανότητά τους έχει βελτιωθεί σημαντικά στις περισσότερες περιπτώσεις, έναντι της περιόδου του Β' ΚΠΣ. Ομως, για την πλήρη αξιοποίηση των έργων που υλοποιούν αλλά και την αποτελεσματική ενσωμάτωση της ΚτΠ στο ευρύτερο περιβάλλον και τις πρακτικές της δημόσιας διοίκησης, είναι απαραίτητο να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε ορισμένους φορείς και ενισχυθούν όλοι οι φορείς στον τομέα αυτό από άποψη δυναμικού, οργάνωσης και επιπέδου/αρμοδιοτήτων στη διοικητική πυραμίδα.

· Τα επιχειρησιακά σχέδια των υπουργείων, των ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών και των περιφερειών αποτέλεσαν την βάση για τον σχεδιασμό και την ενεργοποίηση του Ε.Π. σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης. Όμως η κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων καθυστέρησε και σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως περιπτώσεις περιφερειών αλλά και περιπτώσεις των φορέων της κεντρικής διοίκησης), δεν κάλυψε επαρκώς τις απαιτήσεις προγραμματισμού. Το γεγονός αυτό έχει επίσης αποτελέσει έναν από τους λόγους καθυστέρησης του Ε.Π.
· Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης των έργων πληροφορικής του δημόσιου τα οποία εστιάζονται, σύμφωνα με τις απόψεις του κλάδου, στην υποτιμολόγηση των έργων, την απουσία διαστασιολόγησης και προτύπων κοστολόγησης για τον προσδιορισμό του προϋπολογισμού των έργων και στις εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις των διαδικασιών συμβολαιοποίησης. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η ανεπάρκεια του θεσμικού πλαισίου για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων των έργων πληροφορικής, διαπίστωση με την οποία συμφωνούν και οι αρχές διαχείρισης του Ε.Π.

· Προβλήματα υπάρχουν κατά την γνώμη του Συμβούλου Αξιολόγησης στις διαδικασίες πρόσκλησης ή προκήρυξης των ανταγωνιστικών προγραμμάτων, αξιολόγησης των προτάσεων και επιλογής των δικαιούχων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τον περιορισμένο χρόνο που διατίθεται στους υποψηφίους δικαιούχους για την υποβολή της πρότασης, ανεπάρκειες ενημέρωσης, υπερβολική χρήση της μεθόδου της άμεσης αξιολόγησης έναντι της συγκριτικής αξιολόγησης και περιορισμένη χρήση εξωτερικών αξιολογητών.

β.
Προτάσεις

Η προηγούμενη ανάλυση της λειτουργίας και απόδοσης των μηχανισμών εφαρμογής οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα και προτάσεις:

· Δραστική ενίσχυση του δυναμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με προσωπικό το οποίο θα καλύψει πάγιες ανάγκες οι οποίες σήμερα καλύπτονται με εξωτερικές υπηρεσίες, θα επιτρέψει στην Υπηρεσία να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις ανάγκες συνεργασίας με τους φορείς υλοποίησης (ιδιαίτερα της κεντρικής δημόσιας διοίκησης), και να παρακολουθήσει την πρόοδο υλοποίησης των έργων τους όχι μόνον διαχειριστικά αλλά και ουσιαστικά και θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα περιθώρια χρόνου για την αποτελεσματικότερη ενασχόληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με ζητήματα πολιτικής και σχεδιασμού του Ε.Π.

· Προσαρμογή της οργάνωσης της εργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις Μονάδες Β, προς τις λειτουργικές ανάγκες Διαχείρισης και Παρακολούθησης προς δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι η δημιουργία μονάδας διαχειριστικής υποστήριξης η οποία θα αναλάβει τις διαδικασίες διεκπεραίωσης, παρακολούθησης της προόδου και την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο ΟΠΣ υπό την κατεύθυνση των αρμόδιων χειριστών. Πρακτικά η πρόταση αυτή ισοδυναμεί με την λειτουργία ενός "λογιστικού γραφείου παρακολούθησης του Ε.Π." το οποίο θα συνδέεται οργανικά με το Γραφείο ΟΠΣ και δεν προσκρούει σε θεσμικά εμπόδια. Το δεύτερο σημείο είναι η διασφάλιση ενότητας ευθύνης διαχείρισης και παρακολούθησης στο επίπεδο του Μέτρου και η ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης και παρακολούθησης όχι αποκλειστικά από ένα χειριστή αλλά από ομάδες δύο ή περισσοτέρων ατόμων.

· Ανάθεση στην ΚτΠ Α.Ε. νέων έργων μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και διασφάλιση πλήρους κατανόησης μεταξύ ΚτΠ Α.Ε. και των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται για τις προσδοκίες και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

· Προώθηση σε όλους τους φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που συμμετείχαν στο Ε.Π. ρυθμίσεων με τις οποίες θα εξασφαλισθεί, όπου δεν υπάρχει σήμερα, πλήρης τεχνική και οργανωτική επάρκεια για την αποτελεσματική υλοποίηση και πλήρη αξιοποίηση της λειτουργίας των έργων, και για την ενσωμάτωση της ΚτΠ στο ευρύτερο υπηρεσιακό περιβάλλον τους, εκτός και πέραν των έργων που χρηματοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ.

· Άμεση πλήρης λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης που έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των έργων του Ε.Π.
· Για τα ανταγωνιστικά προγράμματα προτείνονται η υιοθέτηση διαδικασιών ανάλογων προς αυτές που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανταγωνιστικά προγράμματα που χρηματοδοτεί. Αυτό σημαίνει χρήση της μεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης (και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υπάρχουν, χρήση της μεθόδου άμεσης αξιολόγησης), διεύρυνση των χρόνων που διατίθενται στους υποψήφιους δικαιούχους, με παράλληλη επιτάχυνση της αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων που αποτελούν εσωτερική διαδικασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται προγράμματα, και πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων, με κατάλληλη εξειδίκευση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και την διεξαγωγή ημερίδων ενημέρωσης.

· Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν επισημανθεί σχετικά με τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης των έργων πληροφορικής σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του κλάδου εταιρειών πληροφορικής. Δρομολόγηση κατά προτεραιότητα θεσμικών αλλαγών που θα εξασφαλίζουν τις ειδικότερες απαιτήσεις διαχείρισης των έργων πληροφορικής.

Δαπάνες





Εντάξεις





Συμβάσεις





Προσκλήσεις








PAGE  
565

_1130596226.xls
Γράφημα1

		36495		36495		36495		36495

		36526		36526		36526		36526

		36557		36557		36557		36557

		36586		36586		36586		36586

		36617		36617		36617		36617

		36647		36647		36647		36647

		36678		36678		36678		36678

		36708		36708		36708		36708

		36739		36739		36739		36739

		36770		36770		36770		36770

		36800		36800		36800		36800

		36831		36831		36831		36831

		36861		36861		36861		36861

		36892		36892		36892		36892

		36923		36923		36923		36923

		36951		36951		36951		36951

		36982		36982		36982		36982

		37012		37012		37012		37012

		37043		37043		37043		37043

		37073		37073		37073		37073

		37104		37104		37104		37104

		37135		37135		37135		37135

		37165		37165		37165		37165

		37196		37196		37196		37196

		37226		37226		37226		37226

		37257		37257		37257		37257

		37288		37288		37288		37288

		37316		37316		37316		37316

		37347		37347		37347		37347

		37377		37377		37377		37377

		37408		37408		37408		37408

		37438		37438		37438		37438

		37469		37469		37469		37469

		37500		37500		37500		37500

		37530		37530		37530		37530

		37561		37561		37561		37561

		37591		37591		37591		37591

		37622		37622		37622		37622

		37653		37653		37653		37653

		37681		37681		37681		37681

		37712		37712		37712		37712

		37742		37742		37742		37742

		37773		37773		37773		37773

		37803		37803		37803		37803

		37834		37834		37834		37834

		37865		37865		37865		37865

		37895		37895		37895		37895

		37926		37926		37926		37926

		37956		37956		37956		37956



Συμβάσεις

Δαπάνες

Εντάξεις

Προσκλήσεις

M €

0.49284498

0

0

8.07969538

0.0374597241

0

8.09454278

0.4124594404

0

8.0968775

0.4376156627

0

9.58558845

0.5699137405

0

10.16323034

0.5733528005

0

12.12852636

0.633426482

0

19.72402773

0.7048504447

0

24.14162868

0.7048504447

0

26.99040341

0.9942697438

0

34.0497739

1.3874434195

0

34.64815514

1.8567820726

0

59.56993743

3.1120985806

0

108.34302411

3.9734035514

0

110.70798806

4.4121898757

0

135.10677624

4.8216463497

0

138.36240665

5.7801682675

0

138.627395

11.0388034245

0

138.86922268

13.0505189301

0

139.9655338

15.9334497451

0

34.5

146.14476654

16.5492320013

0

253.16

149.74920646

17.518068246

0.39823918

550.56

154.40673571

18.2423860284

6.57952689

739.56

165.45200243

21.0299499311

9.9070122

739.56

168.80552941

34.6957466748

60.79043785

739.56

213.54193442

35.7803513844

171.26899373

830.429406

229.1747636

38.9601963697

212.16413583

924.429406

232.74759033

44.0720161979

253.88417375

975.429406

237.58829766

46.6161010604

261.59295158

1015.714406

260.79332327

49.9471920488

267.19106783

1147.069352

261.33092687

54.1251174088

391.28083409

1163.569352

307.22256042

65.5105928796

469.69613059

1612.30742228

325.93622112

70.9728664096

470.98058946

1612.30742228

329.09816919

82.8685733996

548.86906726

1612.30742228

343.16347784

97.5464228696

597.66852642

1612.30742228

345.55374722

108.2548881796

601.36463001

1612.30742228

346.52852513

138.2432234496

608.15456764

1624.39156328

348.51594544

145.8369614696

621.13802254

1647.63456328

350.78517995

150.2748429896

633.32660479

1650.16456328

369.99913589

159.5150007296

679.93674583

1726.98456328

374.31509971

168.8490368387

749.1878139

1745.78456328

375.42391632

180.5066482187

765.52975709

1781.63456328

396.17547042

197.6218975787

806.04742598

2029.74456328

398.17966985

211.2107881787

959.84038005

2040.52456328

398.19144585

218.2359231087

981.47289844

2288.52456328

398.33447837

225.3452588887

1076.95135358

2468.81529528

398.46441997

225.4481135887

1093.89206458

405.803

232.37

1136.8

413.846

239.83

1179.44



Βάση κατανομών

		ΑΞΟΝΑΣ		ΜΕΤΡΟ		Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ (Σ.Κ.)		ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΚ)		ΠΛΗΡΩΜΕΣ (Σ.Δ.)		Ημερομηνία Απόφασης Ένταξης		Ημ/νια Υποβολής στην Διαχειρ. Αρχή		Διαφορά

		2		1		138,518		110,814		110,814		7/16/01		9/20/01		66

		2		1		138,518		96,962				7/25/01		9/20/01		57

		2		1		121,203						8/2/01		9/20/01		49

		2		3		3,815,123		3,813,288		3,802,113		8/2/01		10/3/01		62

		2		3		1,467,356		1,466,583		1,466,352		8/2/01		10/3/01		62

		2		1		138,518		110,814		28,173		8/7/01		10/3/01		57

		2		3		472,693		472,689		472,689		8/23/01		10/3/01		41

		2		3		287,598		287,598		217,620		8/31/01		10/3/01		33

		2		3		332,443		245,869		245,869		8/27/01		11/14/01		79

		2		3		220,103		153,589		65,300		9/7/01		11/14/01		68

		2		1		138,518		110,814		110,328		9/12/01		11/21/01		70

		2		1		138,518		110,814		110,814		9/24/01		11/21/01		58

		2		1		138,518		110,814		110,814		9/25/01		11/21/01		57

		2		1		138,518		111,979		111,979		9/26/01		11/21/01		56

		2		1		138,518		110,988		109,019		9/27/01		11/21/01		55

		2		1		138,518		110,814		33,244		9/28/01		11/21/01		54

		2		1		103,888		83,111		83,111		9/6/01		11/22/01		77

		2		3		117,388		97,128		32,325		9/17/01		11/22/01		66

		2		1		110,814		110,814		110,814		9/20/01		11/22/01		63

		2		1		138,518		110,814		110,814		9/20/01		11/22/01		63

		2		1		138,518		110,829				9/21/01		11/22/01		62

		2		1		121,203		110,988		96,963		9/25/01		11/22/01		58

		2		1		138,518		110,814				9/25/01		11/22/01		58

		2		1		104,477		104,477		20,895		9/28/01		11/22/01		55

		2		1		138,518		117,299				9/28/01		11/22/01		55

		2		1		138,518		110,814		28,173		9/28/01		11/22/01		55

		2		1		138,518		110,814				9/28/01		11/22/01		55

		2		1		138,518		107,410				9/28/01		11/22/01		55

		2		1		138,518		110,814				9/24/01		11/23/01		60

		2		1		138,518		107,455				9/28/01		11/23/01		56

		2		1		69,259		69,259		69,259		10/2/01		11/23/01		52

		2		3		70,139		70,139		70,139		9/20/01		11/26/01		67

		2		1		118,000		111,015		111,015		9/26/01		12/4/01		69

		2		1		54,022		54,022		54,022		9/28/01		12/4/01		67

		2		3		163,375		162,000		162,000		10/9/01		12/4/01		56

		2		1		103,888		81,033		81,033		9/25/01		12/5/01		71

		2		1		138,518		110,814		110,814		9/27/01		12/5/01		69

		1		2		453,880.57		453880.57		447,337.90		10/31/01		12/17/01		47

		1		2		1,679,979.00		1492607		1,206,343.88		10/31/01		12/17/01		47

		1		2		1,984,124.70		1954777.68		1,929,169.91		10/31/01		12/17/01		47

		2		3		68,672		68,671		68,671		8/6/01		12/18/01		134

		2		3		148,907		148,907		102,000		9/21/01		12/18/01		88

		2		1		51,944		41,566				9/28/01		12/18/01		81

		2		3		31,054		31,054		31,054		10/19/01		12/20/01		62

		1		1		2,926,192.22		0				10/30/01		12/21/01		52

		3		1		111,519		111,518		22,820		11/28/01		12/21/01		23

		3		1		111,519		111,519		22,965		11/28/01		12/21/01		23

		3		1		111,519		89,234		41,556		11/28/01		12/21/01		23

		3		1		352,164		236,000		235,579		12/13/01		12/21/01		8

		2		1		69,259		69,259		69,259				12/21/01

		2		3		139,105		139,105		139,105		9/20/01		12/27/01		98

		2		3		68,379		68,379		68,379		10/5/01		12/27/01		83

		3		1		1,308,949		1,317,414		409,703		12/7/01		12/28/01		21

		2		1		138,518		103,888				9/28/01		12/31/01		94

		1		1		18,500.00		14653.24		14,653.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		21331.35		21,331.33		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		15573.64		15,573.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		15043.57		15,043.57		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		17945.89		17,939.89		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		13912.77		13,912.77		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		14855.9		14,855.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		14562.31		14,562.31		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		18124.02		18,124.02		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		15097.13		15,097.13		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		14885.91		14,855.91		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		13956.71		13,956.71		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		14118.24		14,118.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,500.00		13906.7		13,906.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12862		12,862.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12288.75		12,288.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		11288.9		11,288.87		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		11688.63		11,688.63		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		11992.59		11,992.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		11808.26		11,808.26		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		11567		11,567.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12525.94		12,525.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		13567.91		13,567.91		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		13205.54		13,205.53		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12245.95		12,245.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12913.73		12,913.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		11836.46		11,836.46		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12913.73		12,913.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12932.8		12,932.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		13166.02		13,166.02		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12234.24		12,234.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		13079.03		13,079.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12043.91		12,043.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		12751.64		12,751.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14270.97		14,270.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		16402		16,402.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14943.46		14,943.46		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		13615.37		13,615.37		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14965.73		14,965.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15385		15,385.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14935.7		14,935.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		16045.17		16,045.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14382.98		14,382.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14442.6		14,442.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		13539.91		13,539.91		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14280.41		14,280.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15051.9				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14702.8		14,702.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15076.81		15,076.81		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14703		14,702.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14746.46		14,746.46		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15333.61		15,333.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15076.82		15,076.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15895.39		15,895.39		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15038.88		15,038.88		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15600		15,600.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15333.47		15,333.47		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		20625.22		16,500.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		13758.98		14,332.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		13960		13,960.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14332.28		14,332.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14332		14,332.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14270.97		14,270.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		13873.49		13,873.49		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14786.58		14,786.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15564.29		15,564.29		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15900		15,900.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15700.82		15,700.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15700.84		15,700.84		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		16096		16,095.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15673.72		15,673.72		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15093.9		15,093.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14885.59		14,885.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15888.89		15,888.89		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15179.35		15,179.35		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15702.48		15,702.48		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14768.85		14,768.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14924.59		14,924.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14924.6		14,924.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14768.84		14,768.84		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15629.1		15,629.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14332.28		14,332.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15699.09		15,699.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		16255		16,255.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		14746.46		14,746.46		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19248.7		19,248.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20860.84		20,860.84		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23237.74		23,237.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20542.62		20,542.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21079.52		21,079.52		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20542.62		20,542.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20542.62		20,542.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20371.52		20,371.52		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19879.27		19,879.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21073.43		21,073.43		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20542.62		20,542.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19797.45		19,797.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20349.95		20,349.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21956.99				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19417.97		19,417.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23406.99		23,406.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20339.66		20,339.66		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23045.93		23,045.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22302		22,302.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20686		20,686.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20686		20,686.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20691.3		20,691.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20730.53		20,730.53		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20901.03		20,901.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21907.2		21,907.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21982.22		21,982.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21714.24		21,714.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21714.24		21,714.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21714.24		21,714.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21714.24		21,714.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21898.55		21,898.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.63		19,101.63		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.24		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.24		19,101.23		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20505		20,504.86		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21207.49		21,207.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20247.34		20,247.34		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405.09		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20023		20,023.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.24		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18589.8		18,589.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20806.94		20,806.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19488.14		19,488.14		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20254.34		20,254.34		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.24		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20378.6		20,378.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19974.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19086.69		19,086.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19000.71		19,000.71		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.24		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20048.17		20,048.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21557.72		21,557.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21356.1		21,356.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21845.34		21,845.34		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22299.64		22,299.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22266.6		22,266.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23444.9		23,444.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20677.14		20,677.14		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20504.56		20,504.56		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.71		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21113.94		21,113.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19364.5		19,364.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.85		20,219.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.79		20,219.79		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21207		21,207.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.85		20,219.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19650.59		19,650.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21949.18		21,949.18		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19267.74		19,267.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20894.21		20,894.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.67		19,002.67		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.24		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19617.14		19,617.14		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20452.54		20,452.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19650.23		19,650.23		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19650.59		19,650.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20413.72		20,413.72		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.96		20,219.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.85		20,219.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19046.42		19,046.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19086		19,085.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18966.78		18,966.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18560.45		18,560.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19002.54		19,002.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19624.43		19,624.43		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.94		20,219.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19431.82		19,431.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22476.53		22,476.53		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.85		20,219.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.95		20,219.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20979.19		20,979.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19431.83		19,431.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20875.38		20,875.38		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21954.19		21,954.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20614.08		20,614.08		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19072.15		19,072.15		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20614.08		20,614.08		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22482		22,481.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22234.74		22,234.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21546.8		21,546.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21207.48		21,207.48		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.85		20,219.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20480		20,480.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22113.77		22,113.77		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19965		19,965.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19349.29		19,349.29		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405.1		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.24		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864		19,864.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21893.37		21,893.37		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21611.7		21,611.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22003.32		22,003.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20048.17		20,048.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19701.33		19,701.33		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18940.18		18,940.18		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18940.16		18,940.16		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20240		20,240.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18751.38		18,751.38		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20426.24		20,426.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19605.99		19,605.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19887.25		19,887.25		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21730.04		21,730.04		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20782.09		20,782.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19486.58		19,486.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20178.57		20,178.57		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19606.33		19,606.33		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21688.04		21,688.04		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21123.4		21,123.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21688.43		21,688.04		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21942.14		21,942.14		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19663.93		19,663.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22773.89		22,273.89		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20413.92		20,413.92		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21595		21,595.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20413.92		20,413.92		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21594.75		21,594.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21595		21,595.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21802.3		21,802.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20728.99		20,728.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21331.32		21,331.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21595		21,595.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22404.31		22,404.31		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22404.31		22,404.31		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20391.98		20,391.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20392		20,392.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20803.3		20,803.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21159.25		21,159.25		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20391.98		20,391.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20391.89		20,391.89		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20786.22		20,786.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20786.2		20,786.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20970.13		20,970.13		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20786.22		20,786.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20405.32		20,405.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20786.22		20,786.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20415.15		20,415.15		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21017.48		21,017.48		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21212.86		2,121.86		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21863.4		21,863.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19492.42		19,492.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.63		20,126.63		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22065.09		22,065.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21100.29		21,100.29		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.63		20,126.63		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21100.29		21,100.29		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21099.99		21,099.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22001.1		22,001.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.61		20,126.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21287.2		21,287.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.61		20,126.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.61		20,126.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.61		20,126.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.61		20,126.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20600.38		20,600.38		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20126.63		20,126.63		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21099		21,099.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21950.48		21,950.48		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22127.64		22,127.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20667.64		20,667.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21950.47		21,950.47		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21385.73		21,385.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22969		22,969.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21647.1		21,647.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21647		21,647.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21340		21,340.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21340		21,340.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21340		21,340.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20195.36		20,195.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20195.36		20,195.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20195.36		20,195.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20195.36		20,195.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19111.28		19,111.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20302.53		20,302.53		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20294.11		20,294.11		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18932.51		18,932.51		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19709.05		19,709.05		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20195.36		20,195.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20195.36		20,195.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20302.52		20,302.52		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20510.42		20,510.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20195.36		20,195.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20770.08		20,770.08		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21615.4		21,615.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21615.4		21,615.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21615.4		21,615.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21615.4		21,615.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20646.61				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21797.31		21,797.31		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22762.86		22,762.86		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21039.41		21,039.41		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21786.93		21,786.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23300		23,300.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22352.99		22,352.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22597		22,597.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22353		22,353.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22756.03		22,756.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21039.4		21,039.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21473.64		21,473.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22353		22,353.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22210.16		22,210.16		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21668.3		21,668.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20580.39		20,580.39		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22093.14		22,093.14		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22353		22,353.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22597		22,597.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22926.22		22,926.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22962.22		22,926.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22926.22		22,926.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22526.79		22,526.79		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22		20,625.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20093.9		20,093.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22		20,625.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20767.36				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21372.75		21,372.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20060		20,060.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21372.75		21,372.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22		20,625.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19631.66		19,631.66		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21145.01		21,145.01		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21953		21,952.72		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21935.09		21,935.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21566.93		21,566.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22645.97		22,645.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22850		22,850.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21724.73		21,724.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22303.24		22,303.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22645.97		22,645.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20967.85		20,967.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20060		20,060.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23000.32		23,000.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21183.36		21,183.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22798.78		22,798.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21240		21,240.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22454.34		22,454.34		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21098.4		21,098.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22645.97		22,645.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21734.42		21,734.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21098.4		21,098.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21309.28		21,309.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21944.33		21,944.33		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19888.9		19,888.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19765		19,765.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19474.13		19,474.13		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22		20,625.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21372.75		21,372.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19888.9		19,888.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20249		20,249.48		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20060		20,060.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19894.8		19,894.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19894.8		19,894.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20700		20,700.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20352.36		20,352.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20294.43		20,294.43		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20352.36		20,352.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20985.98		20,985.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21914.61		21,914.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21010.85		21,010.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21010.85		21,010.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20755.67		20,755.67		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22817.92		22,817.92		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21010.85		21,010.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20943.88		20,943.88		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21898.55		21,898.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20746.79		20,746.79		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20919.68		20,919.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20063.15		20,063.15		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20750.64		20,750.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20919.68		20,919.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23385.5		23,385.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20918		20,918.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20825.76		20,825.76		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20917.83		20,917.83		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20917.86		20,917.83		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20917.93		20,917.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22734.32		22,734.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22734.32		22,734.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22408.02		22,408.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20981.06		20,981.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20981.06		20,981.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20981.06		20,981.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20981.06		20,981.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21693.98		21,693.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21010.85		21,010.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21010.85		21,010.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21010.85		21,010.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21133.45		21,133.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22302		22,302.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21133.45		21,133.45		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22302		22,302.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22257.3		22,257.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22257.36		22,257.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20849.42		20,849.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20849.42		20,849.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21037.04		21,037.04		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23109.28		23,109.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21623.58		21,623.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21150.47		21,150.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21150.47		21,150.47		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21150.47		21,150.47		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21150.46		21,150.46		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21111.44		21,111.44		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		24117				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864		19,864.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22444.95		22,444.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19492.42		19,492.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19492.42		19,492.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19492.42		19,492.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20945		20,945.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21104.3		21,104.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23122.64		23,122.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22195.7		22,195.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21207.48		21,207.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19701.24		19,701.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18942.3		18,942.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23013.53		23,013.53		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19248.1		19,248.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19796.29		19,796.29		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19382.51		19,382.51		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19382.51		19,382.51		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21032.83		21,032.83		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20331.8		20,331.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20662.41		20,662.41		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19398.67		19,398.67		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20705		20,705.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22169.55		22,169.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21828.22		21,828.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20512.99		20,512.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21178.57		21,178.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21805.61		21,805.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22150.92		22,150.92		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20443.5		20,443.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20443.5		20,443.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20648.82		20,648.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22142.7		22,142.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20648.82		20,648.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23363.99		23,363.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20648.76		20,648.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19933.6		19,933.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21381.8		21,381.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.5		20,213.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20999.98		20,999.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.6		20,213.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21381.8		21,381.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.57		20,213.18		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.44		20,213.44		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21514.07		21,514.07		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21378.77		21,378.77		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21637		21,636.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21636.75		21,636.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21636.79		21,636.79		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23132.99		23,132.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22304.9		22,304.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23475.97		23,475.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20778.27		20,778.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19926.36		19,926.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19222		19,222.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19222.09		19,222.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21250		21,250.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20623.07		20,623.07		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20293.78		20,293.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21237				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22977.49		22,977.49		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21974.4		21,974.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21236.97		21,236.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22051.06		22,051.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21236.85		21,235.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21236.95		21,236.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22051.06		22,051.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22051.06		22,051.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21968.5		21,968.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22273.68		22,273.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22273.69		22,273.69		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22274		22,274.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19954.16		19,956.16		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19956.16		19,956.16		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19956.16		19,956.16		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20334.94		20,334.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19956.16		19,956.16		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20615.78		20,615.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20334.94		20,334.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21070.08		21,070.08		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21186.9		21,186.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21897.9		21,897.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21897.9		21,897.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22192.99		22,192.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22118.99		22,118.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23119.2		23,097.67		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22118.99		22,118.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22118.99				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19079.28		19,079.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20663.61		20,663.61		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19364.5		19,364.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20312.52		20,312.52		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405.08		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20806.94		20,806.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21423.43		21,423.43		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22944.49		22,944.49		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21972.83		21,972.83		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19564.09		19,564.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20048.17		20,048.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23413.41		23,413.41		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22299.64		22,299.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23458.38		23,458.38		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22394.96		22,394.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21207.41		21,207.41		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20565		20,565.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20644.1		20,644.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21151.5		21,151.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22972.96		22,972.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20644.1		20,644.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20142.6		20,142.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20644.1		20,644.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22015.18		22,015.18		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20324.27		20,324.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22350		22,350.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19875.76		19,875.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21254.75		21,254.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21254.75		21,254.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21185.96		21,185.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21714.24		21,714.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20752.42		20,752.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21714.24		21,714.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21714.24		21,714.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22161.46		22,161.46		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20994.95		20,994.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20454.95		20,454.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20994.95		20,994.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20319.94		20,319.94		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21099.95		21,099.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20590.82		20,590.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20590.82		20,590.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20590.82		20,590.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20590.8		20,590.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19399.97		19,399.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21097		21,097.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20750.65		20,750.65		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20054.92		20,054.92		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20750.64		20,750.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22683		22,683.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20750.64		20,750.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20750.64		20,750.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22473		22,473.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21338.39		21,338.39		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21015.54		21,015.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21870.12		21,870.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20917.93		20,917.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20917.96		20,917.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20918.57				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20917.96		20,917.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20917.96		20,917.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21177.46		21,177.46		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21360.03		21,360.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21360.03		21,360.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22231.68		22,231.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21360.03		21,360.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864		19,864.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21889.78		21,889.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20640.8		20,640.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20081.24		20,081.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19736.68		19,736.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864.12		19,864.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864		19,864.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19736.68		19,736.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19864		19,863.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20937.14		20,937.14		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22758.66		22,758.66		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21036.87				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21037		21,037.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22595.2		22,595.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20228.57		20,228.57		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20640.8		20,640.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23235.87		23,235.87		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20591		20,591.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21792.12		21,792.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23042.11		21,936.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22		20,625.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20530.82		20,530.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21798.66		21,768.66		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23000		23,000.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22828.3		22,828.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21438.56		21,438.52		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21438.52		21,438.52		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21438.52		20,711.79		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21438.52		21,438.52		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21780.44		21,780.44		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20646.28		20,646.28		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20091.43		20,091.43		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20091.4		20,091.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20025		20,025.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19478.05		19,478.05		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.67		20,213.67		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19478.05		19,478.05		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21970.87		21,970.87		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20954.91		20,954.91		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20625.22		20,625.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22951		22,951.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21668.19		21,668.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19405.08		19,405.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22473.35		22,473.35		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23364		23,364.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21946.7		21,946.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23122.64		23,122.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22920.2		22,920.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22710.43		22,710.43		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23444		23,444.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23444		23,444.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23444		23,444.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23444				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23444		23,444.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23444		23,444.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,816.58		21816.58				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,816.58		21816.58		21,816.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,165.58		21165.58		21,165.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,816.58		21816.58				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,042.11		23042.11		23,041.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,232.93		23232.93		23,232.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,753.19		18753.19		18,753.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,724.55		21724.55		21,724.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,245.00		23245		23,244.57		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,244.57		23244.57		18,907.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,907.73		18907.73				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,320.97		23320.97		23,320.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,724.55		21724.55		21,724.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,861.33		20861.33		20,861.33		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,976.67		22976.67				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,724.55		21724.55		21,724.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,444.50		23444.5		23,444.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,816.58		21816.58				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,401.32		23401.32		23,401.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,735.20		20735.2		20,735.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62		23,477.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,435.25		23435.25				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,723.99		21723.99		21,723.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,259.72		22259.72		22,259.72		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,754.00		18754				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,817.00		21817		21,816.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,026.62		23026.62		23,026.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,001.58		22001.58		22,001.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,446.00		23446		23,445.63		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,816.58		21816.58		21,816.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,655.29		21655.29		21,655.29		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,907.73		18907.73		18,907.73		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62		22,720.57		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,907.11		19907.11		19,907.11		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,359.20		23359.2		23,359.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,481.51		20481.51		20,481.51		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62		22,649.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62		21,783.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62		19,907.11		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		23477.62		21,601.23		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,801.91		21801.91		21,801.91		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,026.62		23026.62		23,026.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,753.19		18753.19		18,753.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,189.38		20189.38		20,189.38		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,890.68		22890.68		22,890.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,444.50		23444.5		23,444.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.62		18891.33		18,891.33		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,076.30		22076.3		22,076.30		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,878.21		21878.21		21,878.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,777.70		20777.7		20,431.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,754.00		18754		18,753.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,817.00		21817		21,816.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,514.00		21514		21,513.57		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,402.00		23416.67				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		22545.33		22,545.33		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,452.00		23452		23,451.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,260.00		22260		22,259.72		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,692.00		22692		22,691.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,004.00		22004		22,003.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		20,259.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,720.00		21720		21,719.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,720.00		21720		21,720.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,042.00		23042				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,510.00		22510		22,509.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,027.00		22027		22,027.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,478.00		22478		22,478.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,802.00		21802		21,802.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,586.00		22586		22,586.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,202.00		23202		23,201.76		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,754.00		18754		18,753.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		23,477.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,138.00		23138		23,137.34		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,754.00		18754		18,753.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		18753.19		18,753.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,241.00		23241		23,241.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,754.00		18754		18,753.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,510.00		22510		22,509.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,817.00		21817		21,816.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,263.00		23263		23,262.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,834.00		22834		22,833.07		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,183.00		23183		23,182.71		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,436.00		21436		21,435.66		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,038.00		23038		23,037.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,904.00		22904		22,903.95		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,950.00		22950		22,950.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,726.00		18726		18,725.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,385.00		20385		20,384.77		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		22,271.69		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,185.00		23185				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,058.00		23058		23,057.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23318		23,317.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,462.00		23462				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		23,477.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,518.00		20518		20,517.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,518.00		20518		20,517.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,268.00		19268				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,452.00		23452		23,451.09		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21517.35		20,533.20		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,488.00		21488		21,487.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,564.00		20564				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,932.00		22932		22,931.65		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,462.00		23462		23,461.48		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,451.00		23451		23,451.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,080.00		23080		23,079.49		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,088.00		19088		19,087.05		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,932.00		22932		22,931.65		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,849.00		22849		22,848.17		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,088.00		19088		19,087.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,467.00		23467		23,466.53		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,932.00		22932		22,931.65		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		17,955.00		17955		17,954.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		23,477.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,519.00		22519		22,518.84		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,238.00		19238		19,237.50		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,953.00		19953		19,952.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,932.00		22932		22,931.65		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,528.00		22528		22,518.83		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,467.00		23467				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,932.00		22932		22,931.65		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,630.00		21630		21,629.63		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		22445.11		22,445.11		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,182.00		23182		23,181.44		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,408.00		23408		23,407.19		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23180.27		23,180.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,389.00		22389		22,389.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,730.00		21730		21,729.56		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,730.00		21730		21,729.56		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,730.00		21730				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,730.00		21730		21,729.56		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,730.00		21730		21,729.56		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,248.00		21248		21,247.25		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,476.00		23476				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,302.00		22302		22,301.39		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,473.00		23473		23,472.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,709.00		22709		22,708.89		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,989.00		22989		22,988.44		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		21225.14		21,225.14		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		21693.32		21,693.32		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,627.00		21627		21,626.12		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,169.00		22169		22,168.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,210.00		19210		19,209.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,210.00		19210		19,209.75		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,420.00		23420		23,419.93		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,811.00		19811		19,810.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,979.00		18979		18,978.69		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,472.00		23472		23,471.87		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,342.00		22342		22,341.31		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,543.00		20543				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		23,077.11		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,342.00		22342		22,341.31		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,377.00		21377		21,376.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23077.11		23,077.11		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		21376.79		21,376.79		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,377.00		21376.8		21,376.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,377.00		21376.8		21,376.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,543.00		20542.92		20,542.92		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,543.00		20542.92		20,542.92		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,228.00		23227.82		23,227.82		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,460.00		23459.53		23,459.53		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,460.00		23459.01		23,459.01		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,445.00		22444.15		22,444.15		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,038.00		23038		23,037.42		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,146.00		22146		22,145.35		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,170.00		23169.9		23,169.90		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,906.00		21908.35		21,906.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,588.00		22587.43		22,587.43		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,908.00		21908.35				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,619.00		22618.36		22,618.36		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,287.00		23286.6		23,286.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,217.00		22216.88		22,216.88		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,906.00		21905.23		21,905.23		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,202.00		23201.76		23,201.76		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		20,403.00		20402.58				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,817.00		21816.58		21,816.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,024.00		22023.03		22,023.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,024.00		22023.03		22,023.03		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,030.00		19029.78		19,029.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,030.00		19029.78				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,030.00		19029.78		19,029.78		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,577.00		19576.05		19,576.06		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,944.00		19943.13		19,943.13		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,577.00		19576.05		19,576.05		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,575.00		19575		19,574.47		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		19,577.00		19577		19,576.05		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,612.00		18612		18,611.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,612.00		18612		18,611.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,612.00		18612		18,611.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,390.00		23390		23,389.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,390.00		23390		23,389.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,390.00		23390		23,389.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,390.00		23390		23,389.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		21,130.00		21130		21,129.86		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		23,477.62		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,185.00		23185		23,184.15		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,302.00		23302		23,301.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,417.00		23417		23,416.84		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,677.00		18677		18,623.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,004.00		22004		22,003.58		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,624.00		18624		18,623.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,765.00		18765		18,765.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,624.00		18624		18,623.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		18,624.00		18624		18,623.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,478.00		23478		18,623.74		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		22,024.00		22024		22,024.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		14,500.00		10812.98		10,812.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20999.98		20,999.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20214.15				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.6		20,213.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19279.52				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22973		22,972.96		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23324.68		23,324.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23335.7		23,335.70		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22193.76		22,193.76		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21036.64				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		22645.97		22,645.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20060		20,060.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20700		20,700.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20644.1		20,644.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21030.79		21,030.79		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20778.27		20,778.27		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19894.8		19,894.80		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20700		20,700.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23122.64		23,122.64		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19248.1		19,248.10		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		23471.54		23,471.54		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		18640.59		18,640.59		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		15291.23		15,291.23		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		16,500.00		16073.98		16,073.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.56		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		0				10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19964.97		19,964.97		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19986.24		19,977.21		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20219.85		20,219.85		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19736.68		19,736.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20999.89		20,999.89		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.55		20,213.55		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19736.68		19,736.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20900.01		20,900.01		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.6		20,213.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19640.22		19,640.22		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19736.68		19,736.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19736.68		19,736.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.61		20,213.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20211.6		20,211.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20081.24		20,081.24		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.6		20,213.60		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		21000		21,000.00		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		19736.68		19,736.68		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20213.4		20,213.40		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20999.98		20,999.98		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20266.99		20,266.99		10/15/01		12/31/01		77

		1		1		23,477.00		20949.72		20,949.72		10/15/01		12/31/01		77

		2		3		56,723		56,723		56,723		10/26/01		12/31/01		66

		1		2		1,314,128.07		1314127.94		1,319,843.81		10/31/01		12/31/01		61

		3		3		6,071,768		5,601,335		4,561,993		11/22/01		12/31/01		39

		2		3		71,325		71,325		71,325		11/7/01		1/1/02		55

		2		3		68,379		68,379		44,476		10/4/01		1/18/02		106

		2		3		75,077		75,077		75,077		10/23/01		1/18/02		87

		2		3		92,634		98,001		92,634		12/20/01		1/18/02		29

		2		6		2,458,694		2,458,694		855,248		12/21/01		1/24/02		34

		1		2		89,661,162.00		85,276,973.00		32,711,796.19		12/17/01		1/28/02		42

		3		2		44,415,016		16,617,511		9,265,355		12/17/01		1/28/02		42

		2		6		692,590		692,590		117,388		12/21/01		2/15/02		56

		1		1		815,847.39		0				10/30/01		2/21/02		114

		1		1		1,825,078.00		1645384.07		656,223.09		10/30/01		2/21/02		114

		1		1		5,689,740.00		5615377.36		5,474,460.30		10/30/01		2/21/02		114

		1		1		15,069,699.19		13537060.6		8,529,531.72		10/30/01		2/21/02		114

		1		2		7,500,000.00		7499999.99		1,662,729.02		10/31/01		2/21/02		113

		1		2		1,691,111.00		1691111		1,111,154.75		10/31/01		2/21/02		113

		2		6		635,794		635,794		107,762		11/21/01		2/21/02		92

		1		2		3,424,138.79		1688918.44		878,272.85		12/5/01		2/21/02		78

		1		2		1,918,638.00		1877042.3		1,418,733.02		10/26/01		2/22/02		119

		2		3		84,150		84,150				10/29/01		2/22/02		116

		1		2		772,386.84		443034.67		430,862.22		10/31/01		2/22/02		114

		1		2		775,971.70		773460.61				12/31/01		2/22/02		53

		1		1		11,880.00		11728.07		11,728.07		10/15/01		3/5/02		141

		1		1		11,880.00		0				10/15/01		3/5/02		141

		1		1		11,880.00		0				10/15/01		3/5/02		141

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8989.38		8,989.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12315.93		12,315.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12315.93		12,315.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12697.75		12,697.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9268.02		9,268.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9444.55		9,444.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17973.13		17,973.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10328.9		10,328.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13194.79		13,194.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18901.9		18,875.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17910.01		17,910.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10150.36		10,150.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12315.93		12,315.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9401.01		9,401.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6898.28		6,898.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21788.7		21,788.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4996.62		4,966.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7476.26		7,476.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14996.62		14,996.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15174.11		15,174.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11870.11		11,870.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15174.11		15,174.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21788.7		21,788.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21788.7		21,788.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14996.62		14,996.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14996.62		14,996.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11626.54		11,626.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6945.48		6,945.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3106.73		3,106.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6898.28		6,898.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21788.7		21,788.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11984.98		11,984.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16850		16,850.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8868.59		8,868.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2276.18		2,276.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11535		11,535.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11535.02		11,535.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4096.46		4,096.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13029.38		13,029.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8868.59		8,868.59		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12023.73		12,023.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16775.36		16,775.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8813.13		8,813.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8813.13		8,813.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16581.75		16,581.71		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10562.9		10,562.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11457.38		11,457.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8813.13		8,813.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10562.9		10,562.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10562.9		10,562.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11457.38		11,457.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11457.47		11,457.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8813.13		8,813.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8813.13		8,813.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10562.9		10,562.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564		11,555.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11866.08		11,866.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8868.59		8,868.59		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16581.75		16,581.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564		11,555.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8897.21		8,888.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4038.71		4,038.71		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8813.13		8,813.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10562.9		10,562.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16581.75		16,581.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8897.21		8,888.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10762.78		10,762.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13982.06		13,982.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11604.12		11,604.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11604.12		11,604.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11604.12		11,604.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13490.01		13,490.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10435.01		10,435.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10435.01		10,435.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13044.95		13,044.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13505		13,504.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10105.07		10,105.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12748.62		12,740.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13910		13,909.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9176.41		9,176.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9176.41		9,176.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10606.71		10,606.71		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4028		4,028.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5319.42		5,319.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4028.43		4,028.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10658.43		10,658.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5589.25		5,589.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9361.94		9,361.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9307.98		9,307.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12194.02		12,194.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9307.98		9,307.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11710.2		11,710.19		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17976.38		17,976.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18725.4		18,725.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21984.02		21,984.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12699.86		12,699.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4319		4,319.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5779.73		5,779.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12886.74		12,886.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5972.01		5,972.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12468.64		12,468.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12828.14		12,828.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15075.8		15,075.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22050.06		22,050.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22049.99		22,049.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22050.56		22,050.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15130.62		15,130.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9953.47		9,953.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17456.44		17,406.44		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9953.47		9,953.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9953.47		9,953.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10768.7		10,768.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17976.38		17,976.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21984.02		21,984.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21987.24		21,987.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9589.56		9,589.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18725.4		18,725.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12886.74		12,886.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18914.62		18,914.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9872		9,872.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10305.6		10,305.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12965.67				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12965.67		12,965.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12965.67		12,965.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18914.62		18,914.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12965.67		12,965.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4457.5		4,457.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4457.5		4,457.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4457.5		4,457.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12965.67		12,965.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11418.65		11,418.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12310.56		12,310.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2212.93		2,212.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4569.47		4,569.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12917.79		12,917.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4544.77		4,544.77		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12310.56		12,310.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12310.56		12,310.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13357.96		13,357.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12310.56		12,310.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4569.47		4,569.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9460.65		9,460.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4569.47		4,569.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4569.47		4,569.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11793.61		11,793.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2462.98		2,462.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12917.79		12,917.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4569.47		4,569.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3178.1		3,178.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5099.96		5,099.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11833.74		11,833.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21984.02		21,984.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15075.8		15,075.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15075.8		15,075.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7486.35		7,486.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		19026.1		19,026.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13103.6		11,567.17		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2185.42		2,185.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4197.95		4,197.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4197.95		4,197.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2374.13		2,374.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4950		4,950.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4197.95		4,197.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5182.46		5,182.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4777.84		4,777.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14251.56		14,251.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14251.56		14,251.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5833.74		5,833.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5833.74		5,833.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		7099.84		7,099.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9669.99		9,669.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9669.99		9,669.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9669.99		9,669.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9669.99		9,669.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4586.6		4,584.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2709.86		2,462.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17845.07		17,845.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18918.86				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4586.6		4,584.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4586.6		4,584.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12153.34		12,153.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9982.6		9,982.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4319.83		4,319.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12828.14		12,828.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4319		4,319.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5780.75		5,780.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14143.84		14,143.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11706.95		11,706.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2586		2,586.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4319.83		4,319.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4319		4,319.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2374.13		2,374.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6491.49		6,491.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4582.15		4,582.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2576.83		2,576.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4639.78		4,639.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2586		2,586.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4639.78		4,639.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2491.84		2,491.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9422.29		9,422.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16490.55		16,490.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16490.55		16,490.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9422.29		9,422.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16490.55		16,490.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5817.38		5,817.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8832.29		8,832.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8832.29		8,832.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4389.61		4,389.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4906.49		4,906.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16490.55		16,490.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.36		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11685.91		11,685.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.36		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.36		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3915.9		3,915.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11685.91		11,685.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11685.91		11,685.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8786.56		8,786.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3915.9		3,915.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8963.94		8,963.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2582.65		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3915.9		3,915.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2242.38		2,242.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11685.91		11,685.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9214.7		9,214.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5497.41		5,497.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5497.41		5,497.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2535.38		2,535.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4395.87		4,395.87		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2535.38		2,535.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5899.99		5,899.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8786.56		8,786.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8963.94		8,963.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.36		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.37		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9726.45		9,726.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8950.31		8,950.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4354.18		4,354.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16614.38		16,614.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8950.31		8,950.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11381.1		11,381.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11381.1		11,381.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9540.31		9,540.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9214.7		9,214.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8786.56		8,786.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,242.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8786.56		8,786.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8786.56		8,786.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5320.41		5,320.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2324.76		2,342.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2342.76		2,342.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2342.76		2,342.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2342.76		2,342.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5817.38		5,817.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4224.41		4,224.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5660.95		5,660.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11685.91		11,685.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5612.95		5,612.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5863.13		5,863.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2311.97		2,311.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4051.65		3,914.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8786.94		8,786.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2502.49		2,502.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2385.36		2,385.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2470.55		2,470.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2626.29		2,626.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4906.49		4,906.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4073.9		4,073.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5964.09		5,964.09		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8994.94		8,994.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4166.62		4,166.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11764.61		11,764.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2385.36		2,385.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2385.36		2,385.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2427.95		2,427.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2369.05		2,369.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2364.06		2,364.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4354.18		4,354.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4531.18		4,531.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2385.36		2,385.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4129.42		4,129.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4129.42		4,129.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4129.49		4,129.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2364.06		2,364.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2242.38		2,242.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2242.38		2,242.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2242.38		2,242.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2242.38		2,242.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419.38		2,419.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2242.38		2,242.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.09		11,002.09		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11363.49		11,363.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		7542.89		7,542.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11280		11,280.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.09		11,002.09		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11598.26		11,598.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7051.76		7,051.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		19412.96		19,412.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4028.43		4,028.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5688.33		5,688.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11598.26		11,598.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11598.26		11,598.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11540.65		11,540.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8999.78		8,999.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11598.26		11,598.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16929.22		16,929.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5319.42		5,319.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16185.83		16,185.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16181.07		16,181.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11598.26		11,598.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12270.2		12,270.19		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11473		11,473.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11740.69		11,740.69		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12270.2		12,270.19		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22050		22,050.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6800		6,800.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7047.17		7,047.17		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11783.62		11,783.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4268.9		4,268.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5675.56		5,675.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5302.36		5,302.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12021.86		12,021.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8900.61		8,900.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9268.05		9,268.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12021.86		12,021.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		19385.18		19,385.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10664.95		10,664.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3010.85		3,010.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10664.95		10,664.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7160		7,160.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11340.42		11,340.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9028.73		9,028.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9028.73		9,028.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11300		11,300.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16727.63		16,727.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9028.73		9,028.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7160		7,160.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11340.42		11,340.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11850		11,850.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11340.42		11,340.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11850		11,850.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.61		11,686.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5784.36		5,784.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13258.51		13,258.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4040.89		4,040.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7371.28		7,371.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4071.53		4,071.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13265.59		13,265.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11606.62		11,606.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5475.93		5,475.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3664		3,212.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11789.84		11,789.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3473.56		3,212.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3508.14		3,508.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8200		8,200.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4291.84		4,291.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5319.42		5,319.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16900		16,900.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11363.49		11,363.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040		11,040.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4199.49		4,199.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5170		5,170.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3139.33		3,139.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4187.87		4,198.87		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3508.14		3,212.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5654		5,654.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8826.72		8,826.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.38		11,449.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.38		11,449.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8989.38		8,989.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8989.38		8,989.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.66		11,686.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8989.38		8,989.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9556.48		9,556.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11851.81		11,851.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8970.63		8,970.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8974.11		8,974.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11851.81		11,851.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4375.81		4,375.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5621.67		5,621.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2595.53		2,595.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2595.53		2,595.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2595.53		2,595.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4375.81		4,375.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4375.81		4,375.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2595.53		2,595.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4375.81		4,375.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2595.53		2,595.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2595.53		2,595.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4375.81		4,375.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4375.81		4,375.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5872.19		5,872.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11630.08		11,630.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12112.75		12,112.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12153.34		12,153.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12112.75		12,112.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9556.48		9,556.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2310.85		2,310.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11851.81		11,851.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17108.59		17,108.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4203.61		4,203.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4088.09		4,088.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7473.06		7,473.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2782.28				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10915		10,906.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8932.67		8,932.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14998.67		14,998.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4248.94		4,248.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5664.75		5,664.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8614.03		8,605.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10915		10,906.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11308.83		11,308.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11562.75		11,562.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14879.8		14,879.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12700		12,700.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8767.07		8,767.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7477.65		7,477.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11550.95		11,550.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10915		10,906.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8614.03		8,605.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11550.95		11,550.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8767.07		8,767.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11562.73		11,562.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4219.81		4,217.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8614.03		8,605.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8813.74		8,813.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8937.61		8,937.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8937.61		8,937.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8937.61		8,937.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10905.51		10,905.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10915		10,906.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11764.02		11,755.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11550.95		11,550.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8650.15		8,650.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8614		8,605.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10915		10,906.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10915		10,906.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7453.93		7,445.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4090		4,090.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14655.18		14,655.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11967.56		11,967.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18187.3		18,187.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4472.03		4,472.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9642.84		9,642.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11681.77		11,681.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9492.98		9,492.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.9		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.9		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18187.3		18,187.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15005.16		15,005.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12669.98		12,669.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11900.04		11,900.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14578		14,578.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9532.04		9,532.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12980		12,980.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9457.33		9,457.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18187.3		18,187.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5865.05		5,865.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9609.7		9,609.69		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18151.27		18,151.17		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11967.56		11,967.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9609.7		9,609.69		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.9		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17297.45				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.1		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4144.31		4,144.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9532.04		9,532.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9678.46		9,678.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9678.46		9,678.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12646.97		12,646.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9532.04		9,531.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4480.09		4,480.09		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18003.09		18,003.09		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12646.97		12,646.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6044.08		6,044.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9678.46		9,678.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9532.04		9,532.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11967.56		11,967.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7008.54		7,008.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5125		5,125.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10780.76		10,780.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11900.04		11,900.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7478.84		7,478.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7499.21		7,453.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18063.44		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4144.31		4,144.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4551.87		4,551.87		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5057.65		5,057.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4144.31		4,144.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14967.4		14,967.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6044.08		6,044.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2371.8		2,371.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5037.42		5,037.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4796.97		4,796.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4147.09		4,140.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6003.86		6,003.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18850.14		18,850.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.9		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.9		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		19814.67		19,814.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5499.4		5,499.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4551.87		4,374.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4374.26		4,374.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6044.08		6,044.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4368.81		4,368.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12400.52		12,400.52		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13019.64		13,019.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17512.19		17,512.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12394.62		12,394.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.9		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4499.34		4,499.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12435.43		12,435.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9747.83		9,747.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9532.04		9,495.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9492.98		9,492.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12273.72		12,273.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12273.72		12,273.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12010.38		12,010.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9413.66		9,413.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17148.61		17,148.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12010.38		12,010.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10336.33		10,336.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9413.66		9,413.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9643.15		9,643.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10327.22		10,327.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12010.38		12,010.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9413.66		9,413.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4538.53		4,538.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9413.66		9,413.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12021.83		12,021.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6065.26		6,056.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12594.3		12,594.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9413.66		9,413.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12010.38		12,010.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22059		22,059.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18980.63		18,980.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16515.07		16,515.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8465.27		8,465.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15909.95		15,909.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		20100		20,100.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12750.92		12,750.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15806.27		15,806.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21899.62		21,899.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15806.27		15,806.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15909.95		15,909.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22022.93		22,022.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15088.66		15,088.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8706.75		8,706.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10691.9		10,691.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8465.27		8,465.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11733.92		11,733.92		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16053.99		16,053.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12913.44		12,913.44		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		19056.76		19,056.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16578.45		16,578.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8465.27		8,465.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18577.92		18,577.92		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11364.58		11,364.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16053.99		16,053.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16053.99		16,053.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.25		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.09		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.25		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.09		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10760.42		10,760.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16795.95		16,795.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22081.93		22,081.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15060.93		15,060.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17085.22		17,085.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11303.29		11,294.92		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8465.27		8,465.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8465.27		8,465.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12150.46		12,150.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12163.44		12,163.44		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8685.61		8,685.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12150.46		12,150.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8465.27		8,465.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3825.33		3,825.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16399.02		16,399.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5330.34		5,330.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3999.37		3,999.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5064.5		5,064.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6802.89		6,802.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21950		21,950.09		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.09		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.09		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18384.4		18,384.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4074.32		4,074.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5330.34		5,330.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5449.45		5,449.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8465.27		8,465.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22009.94				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15096.33		10,989.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22081.93		14,942.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16053.99		16,053.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15909.95		15,909.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3999.37		3,999.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3999.37		3,999.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11549.84		11,549.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13363.5		13,363.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21900.8		21,900.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12773.5		12,773.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11805.9		11,805.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12942.36		12,942.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22093.73		22,093.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.09		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.07		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10827.75		10,827.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16998.77		16,998.77		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5449.45		5,449.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14276.01		14,276.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3999.37		3,999.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3999.37		3,999.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5330.34		5,330.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8685.61		8,685.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.09		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11320.85		11,311.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9252.08		9,252.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17795.27		17,795.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.25		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11021.09		11,021.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9230		9,230.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7382.71		7,382.71		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17152.15		17,152.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12155.62		12,155.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.22		9,003.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9244.49		9,244.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5691.85		5,691.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9691.48		9,691.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9413.66		9,413.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5607.36		5,607.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4174.76		4,174.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5607.36		5,607.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5607.36		5,607.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8825.24		8,825.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9413.66		9,413.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9244.49		9,244.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2467.77		2,467.77		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9691.48		9,691.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9425.98		9,425.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.38		9,003.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5424.25		5,424.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10233.14		10,233.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17157.02		17,157.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10966.5		10,962.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10966.5		10,962.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.25		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5339.43		5,339.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8896.34		8,896.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12135.36		12,135.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8896.34		8,896.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14932		14,932.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8896.34		8,896.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11486.8		11,486.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3999.41		3,999.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5339.43		5,339.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2439.05		2,439.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4160.5		4,160.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5339.43		5,339.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8896.34		8,896.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2448.73		2,448.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2439.05		2,439.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5339.43		5,339.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9056.18		9,056.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9153.27		9,153.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12471.73		12,471.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9135.62		9,135.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3189.78		3,189.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4236.15		4,236.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4256		4,256.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4256.62		4,256.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11793.63		11,793.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11793.63		11,793.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4256.62		4,256.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9380.44		9,380.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9135.62		9,135.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9135.62		9,135.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9135.62		9,135.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9135.62		9,135.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9841.75		9,841.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11747.05		11,747.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.36		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4259.99		4,259.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5799.67		5,799.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9099.1		9,099.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11799.04		11,799.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15035.87		15,035.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11765.78		11,765.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12959.89		12,951.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4869.78		4,869.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12990.24		12,989.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13276.18		13,276.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21882.57		21,882.57		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12584.88		12,584.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15108.63		15,108.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11765.78		11,765.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11844.8		11,844.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6490.87		6,490.87		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15108.63		15,108.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14950.03		14,950.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11765.78		11,765.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11943.7		11,943.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15158.95		15,165.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15108.63		15,108.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14950		14,929.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11658.4		11,658.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15108.63		15,108.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11700.03		11,700.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15000		14,999.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15000		14,999.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11943.7		11,943.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11765.78		11,765.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14950.03		14,950.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21949.94		21,949.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15108.63		15,108.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14980		14,980.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14980		14,980.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11775.35		11,775.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15000		14,999.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14950		14,950.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14950.03		14,950.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7050		7,050.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15006.43		15,006.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13010		13,010.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4005.73		4,005.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.25		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4031.14		4,031.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10989.9		10,989.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7253.11		7,253.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5854.74		5,854.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4358.94		4,358.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.52		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4119.24		4,113.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17325.22		17,325.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17325.22		17,325.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11792.84		11,792.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11859.4		11,850.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17248.98		17,240.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11792.84		11,792.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11859.4		11,850.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11859.97		11,850.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17325.22		17,325.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17568.86		17,568.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9042.1		9,033.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9033.23		9,033.23		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12153.5		12,153.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12153.5		12,153.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10851.97		10,851.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11859.97		11,850.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12153.5		12,153.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5339.43		5,339.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5339.43		5,339.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17325.22		17,325.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.62		11,686.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16083.4		16,083.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16181.42		16,181.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11053.06		11,053.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4020.26		4,020.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10997.6		10,997.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16095.2		16,095.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11040.08		11,040.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16136.5		16,136.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16191.96		16,191.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2295.1		2,295.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16050.98		16,050.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8345.32		8,345.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8345.29		8,345.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11036.54		11,036.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8345.32		8,345.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16050.98		16,050.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16050.98		16,050.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11036.54		11,036.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11036.54		11,036.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15151.85		15,151.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11731.72		11,731.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8961.11		8,961.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7558.94		7,349.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12060.64		12,060.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18744.9		18,744.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8781.19		8,781.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6441		6,441.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11131.63		11,131.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18744.9		18,744.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12844.76		12,844.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11131.63		11,131.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2668.99		2,668.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6441		6,441.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16862.33		16,862.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16862.33		16,862.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9425.43		9,425.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17427.26		17,427.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6118.47		6,118.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11535.02		11,535.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4126.47		4,126.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7310.04		7,310.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11535.02		11,535.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11792.84		11,792.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11535.02		11,535.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4092.9		4,092.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11535.02		11,535.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3970.47		3,970.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4126.47		4,126.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5680.22		5,680.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4126.47		4,126.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4589.44		4,589.44		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6341.4		6,341.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9425.43		9,425.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17427.26		17,427.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5520.75		5,520.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12036.48		12,036.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11792.84		11,792.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2436.9		2,436.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9196.92		9,196.92		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17795.27		17,795.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17795.27		17,795.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5621.67		5,621.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11947.39		11,947.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12015.52		12,015.52		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12194.02		12,194.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12194.02		12,194.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9182.83		9,182.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12194.02		12,194.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12586.88		12,586.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11947.39		11,947.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6007.38		6,007.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12311.64		12,311.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9307.98		9,307.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12311.64		12,311.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11994.59		11,994.59		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12083.47		12,083.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8665.21		8,665.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6152.14		6,152.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5820.7		5,820.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12786.6		12,786.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5820.7		5,820.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17679.64		17,679.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12548.02		12,548.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11988.8		11,988.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12586.88		12,586.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4441.76		4,441.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7500		7,318.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10150		10,150.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17998.05		17,998.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17998.05		17,998.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18396.31		18,396.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12479.8		12,479.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17527.07		17,527.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12544.71		12,544.71		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9924.23		9,924.23		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17929.08		17,929.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18199.73		18,199.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12348.78		12,348.77		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18377.19		18,377.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9312.15		9,312.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9746.73		9,746.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11861.54		11,861.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12763.39		12,763.39		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4624.98		4,624.98		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17998.05		17,998.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12594.3		12,594.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16820.61		16,820.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4280.08		4,280.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16820.61		16,820.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4244.84		4,244.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11781.39		11,781.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4244.84		4,244.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4354.48		4,354.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		3033.9		3,033.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9700.52		9,700.51		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2859.7		2,859.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4354.48		4,354.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11781.39		11,781.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11781.39		11,781.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4280.08		4,280.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4472.89		4,472.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2765.83		2,765.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2765.83		2,765.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18396.31		18,396.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9605.71				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4649.89		4,649.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4366.45		4,366.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2375.9		2,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2765.83		2,765.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4389.72		4,389.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11964.58		11,964.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4649.89		4,649.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4551.31		4,551.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4472.89		4,472.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4472.89		4,472.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12348.78		12,348.77		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9312.15		9,312.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6118.47		6,286.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3971.36		3,971.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5496.43		5,496.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11536.86		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11677.32		11,677.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9600.48		9,600.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11677.32		11,677.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11677.32		11,677.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3971.36		3,971.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8913.5		8,913.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8913.55		8,913.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8913.55		8,913.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4127.19		4,127.19		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4974.96		4,974.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16249.8		16,248.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5826.86		5,826.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9026.36		9,026.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5790.91		5,790.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9113.16		9,113.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2437.68		2,437.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5790.91		5,790.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9053.67		9,053.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9053.67		9,053.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9053.6		9,053.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8804.85		8,804.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16605.12		16,605.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8804.85		8,804.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11526.46		11,526.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8913.58		8,913.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9538.8		9,538.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2378.93		2,378.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8913.58		8,913.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9600.48		9,600.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5377.11		5,377.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2599.8		2,599.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2378.93		2,378.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8913.55		8,913.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9509.16		9,509.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2378.93		2,378.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5475.05		5,475.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9969.55		9,969.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8987.12		8,987.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5475.05		5,475.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11545.02		11,544.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5377.11		5,377.11		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4138.63		4,138.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4138.75		4,138.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2378.93		2,378.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16236.73		16,236.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537.75		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3971.36		3,971.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3971.36		3,971.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5496.44		5,496.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11537		11,536.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9500		9,500.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9617		9,617.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11596.82		11,596.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11596.62		11,596.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11596.62		11,596.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8914.95		8,914.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16652.4		16,652.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11802.76		11,802.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11894.74		11,894.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16652.4		16,652.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.42		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12005.82		12,005.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9314.84		9,314.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12082.57		12,082.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21288.8		21,288.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12630.94		12,630.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16652.4		16,652.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8914.95		8,914.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7495.36		7,495.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16652.4		16,652.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5113.18		5,113.18		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4643.65		4,643.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2754.42		2,754.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16652.4		16,652.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12617.2		12,617.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6729.89		6,729.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8914.95		8,914.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4643.65		4,643.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4643.65		4,643.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6305.33		6,305.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16652.4		16,652.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6504.75		6,504.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8914.95		8,914.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11563.86		11,563.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14418.62		14,418.68		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10632.98		10,460.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15113.16		15,113.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15174.78		15,174.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15174.79		15,174.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,636.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11636.41		11,269.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22034.99		22,034.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11033.35		11,033.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14927		14,927.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21883.1		21,883.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9145.4		9,145.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14311.72		14,311.71		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11851.81		11,851.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14986		14,986.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15124.06		15,124.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13300.96		13,128.68		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15124.06		15,124.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14844.99		14,844.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2299.78		2,299.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7076.46		7,076.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2299.78		2,299.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4720.56		4,720.52		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11762.33		11,762.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9244.49		9,244.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5662.33		5,662.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4096.46		4,096.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5480.02		5,479.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4893.81		4,893.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.22		9,003.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7168.5		7,168.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5180		5,179.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5180		5,179.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5180		5,179.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4096.46				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5180		5,179.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21143.41		21,143.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.22		9,003.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16820.61		16,820.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16820.61		16,820.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14947.54		14,947.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16820.61		16,820.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.08		11,621.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5480.02		5,479.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4245.41		4,245.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9145.67		9,145.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5480.02		5,479.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4297.55		4,297.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9415.79		9,415.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10158.62		10,158.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11555.54		11,555.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11555.54		11,555.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8966.64		8,966.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14822.59		14,822.59		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12749.9		12,749.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9587.22		9,587.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8966.64		8,966.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12559.89		12,559.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9587.22		9,587.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9587.22		9,587.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12559.89		12,559.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12559.89		12,559.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13334.69		13,334.69		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9415.75		9,415.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14067.02		14,067.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14822.59		14,822.59		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4248.94		4,248.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5664.47		5,664.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11555.54		11,555.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8966.64		8,966.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8966.64		8,966.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4160.5		4,160.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4412.15		4,412.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4160.5		4,160.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9170		9,170.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4412.15		4,412.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4178.93		4,178.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9415.79				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8896.34		8,896.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.68		11,564.68		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5725.35		5,725.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7491.95		7,491.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12018.17		12,018.17		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12093.34		12,084.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17795.27		17,795.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.66		11,686.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.66		11,686.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.66		11,686.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11956.28				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.66		11,686.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11985.22		11,984.29		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8954.67		8,954.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4040.89		4,040.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8989.38		8,989.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8856.01		8,855.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5852.8		5,852.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4290.48		4,290.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11686.66		11,680.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17753		17,753.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17753		17,753.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12500		12,500.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12500		12,500.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18331		18,331.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5600		5,600.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17126.64		17,126.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8708.07		8,708.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8708.07		8,708.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4309.81		4,303.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11682		11,682.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4040.89		4,040.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4040.89		4,040.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4559.81		4,559.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4040.89		4,040.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5902.39		5,896.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2485.37		2,479.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4309.81		4,303.87		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5739.67		5,733.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2322.65		2,307.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4290		4,289.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4127.3		4,126.57		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17110.87		17,110.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2419		2,419.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22034.14		22,034.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15113.16		15,113.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15112.26		15,112.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11827.76		11,827.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15112.26		15,112.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11454.26		11,454.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15113.16		15,113.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11668.88		11,668.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11790.46		11,782.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15112.26		15,112.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11827.76		11,827.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15113.16		15,113.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15074.5		15,074.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15112.26		15,112.26		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14197.21		14,197.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7148.08		7,146.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11900.04		11,900.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5160.61		5,156.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		7146.63		7,146.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15682.2		15,682.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		6938.4		6,938.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15998.44		15,998.44		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9091.48		9,091.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11298.5		11,298.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13603.43		13,603.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11500.56		11,500.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9701.96		9,701.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8614		8,614.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6110.04		6,110.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10487.84		10,487.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10785.2		10,785.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11844.93		11,844.93		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4931.34		4,931.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6075.52		6,075.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		9.09E-16		6,075.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11322.13		11,322.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4231.81		4,231.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4231.81		4,231.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4369.81		4,369.81		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5958.8		5,958.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		5100		5,100.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11641.64		11,641.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9052.06		9,052.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11641.64		11,641.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11641.64		11,641.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9052.06		9,052.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8935.65		8,935.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15180		15,180.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18685.06		18,685.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18685.06		18,685.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8968		8,968.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7500		7,500.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10200.61		10,200.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13100.72		13,100.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12325.4		12,325.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12325.4		12,325.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5664.47		5,664.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7477.39		7,477.38		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4237.41		4,237.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2439.05		2,439.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2485.37		2,485.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5826.62		5,826.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4754.48		4,754.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11866.88		11,866.88		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2439.05		2,439.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4031.14		4,031.16		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12325.4		12,325.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2439.05		2,439.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15180		15,180.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6371		6,371.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14632.86		14,632.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8932.6		8,932.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2439.05		2,439.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4248.94		4,248.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10108.31		10,108.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6313.62		6,313.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9788.28		9,788.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5670.56		5,670.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5746.04		5,746.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4190.01		4,190.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5937.2		5,937.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5937.2		5,746.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4190		4,190.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4190.01		4,190.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12136.32		12,136.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4190.01		4,190.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5746.04		5,746.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9356.28		9,356.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5746.04		5,746.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9788.28		9,788.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4190.01		4,190.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11678.35		11,678.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.22		9,003.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.22		9,003.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12594.3		12,594.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16112.95		16,112.95		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.25		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11266.8		11,266.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14879.99		14,879.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14879.99		14,879.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11574.97		11,574.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11574.97		11,574.97		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12250.82		12,250.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12250.82		12,250.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12250.82		12,250.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12250.82		12,250.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18839.08		18,839.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13412.67		13,412.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13739.24		13,739.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10762.78		10,762.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		18839.08		18,839.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		20320.78		20,320.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		13412.67		13,412.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10592.02		10,592.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11002.27		11,002.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5339.43		5,339.42		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2585.75		2,585.75		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11617.24		11,617.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5371.04		5,371.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5371.04		5,371.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5371		5,371.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8954.07		8,954.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11617.24		11,617.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11606.96		11,606.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5664.47		5,664.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14999.9		14,999.89		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11615		11,606.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.71		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11606.96		11,606.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8842.57		8,842.57		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4150.85		4,150.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4240.25		4,240.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8959.08		8,959.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8959.08		8,959.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2427.36		2,427.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8865.34		8,865.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5663.72		5,663.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8959.08		8,959.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11621.1		11,621.10		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16545.67		16,545.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4148.23		4,148.23		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11617.24		11,617.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8962.94		8,962.94		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11606.96		11,606.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8666.62		8,666.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5607.36		5,607.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		10876.06		10,876.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11803.52		11,803.52		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16821.25		16,821.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16821.25		16,821.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9244.52		9,244.52		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16821.25		16,821.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16821.25		16,821.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8970.54		8,970.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12508.85		12,508.85		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16821.25		16,821.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8980.69		8,980.68		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5426.82		5,426.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8871		8,873.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4219.84		4,214.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3994.25		3,994.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3994.25		3,994.25		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.86		11,687.86		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61		11,564.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9003.24		9,003.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2491.96		2,491.96		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2354.5		2,354.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4174.79		4,174.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4174.79		4,174.79		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9244.52		9,244.52		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11564.61				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8980.69		8,980.68		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11247.35		11,247.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		7666.15		7,666.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9429.34		9,429.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8643.58		8,643.58		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10964.22		10,964.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10964.22		10,964.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7467.04		7,467.04		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11131.63		11,131.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8546.92		8,546.92		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		7666.15		7,661.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		7666.15		7,666.15		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2137.73		2,137.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2137.73		2,137.73		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		9740.83		9,740.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3284.91		3,284.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		14,990.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		14,975.35		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7498.9		7,498.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,005.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7497.72		7,497.72		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9063.23		9,063.23		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15124.61		15,124.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11208.82		11,208.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14849.02		14,849.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10714		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12332.42		12,332.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17699.55		17,699.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12332.41		12,332.41		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		20639.13		20,639.13		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14624.82		14,624.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21849.78		21,849.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,003.87		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22034.99		22,034.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15025.44		15,025.44		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11483.76		11,483.76		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15723.19		15,723.19		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14849.02		14,849.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11208.82		11,208.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11060.14		11,060.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005.06		15,004.06		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14849.02		14,849.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14849.02		14,849.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.05		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		6923		6,923.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.63		3,832.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21964.56		21,964.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14849.02		14,849.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21849.78		21,849.78		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.91		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,002.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		14970.34		14,970.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8647.57		8,647.57		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15004.07				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15870.09		15,869.14		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22050		22,039.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15800.2		15,800.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15800.2		15,800.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10150.95		10,507.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		14970.34		14,970.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15222.65		15,222.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10590.66		10,590.69		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15222.2		15,222.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22173.99		22,038.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15104.74		15,085.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		14970.34		14,970.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15727.27		15,727.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10590.66		10,590.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7425.79		7,425.80		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10590.66		10,590.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15222.65		15,222.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10625.01		10,625.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7481.2		7,481.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10590.66		10,590.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4028.43		4,028.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		6754.32		6,754.32		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10472.63		10,472.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3960.08		3,954.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		22034.99		22,034.99		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.22		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.37		11,449.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10472.65		10,472.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.36		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.36		11,449.36		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		16727.63		16,727.55		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11208.82		11,208.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15014.33		15,014.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4028.43		4,028.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10590.66		10,590.66		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10509.38		10,508.46		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10361.67		10,361.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9272.31		9,272.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15989.03		15,981.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11014.43		11,012.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11114.73		11,112.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,500.00		7429.28		7,429.28		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		11609.92		11,609.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21705.83		21,705.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14800.01		14,800.01		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14141.12		14,141.12		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11907.33		11,907.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11907.34		11,907.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11907.34		11,907.33		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5717.3		5,717.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		5717.3		5,717.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12594.3		12,594.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12365.31		12,365.31		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12594.3		12,594.30		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17661.64		17,661.64		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2466.61		2,466.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4307.5		4,307.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4307.5		4,307.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2466.61		2,466.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		3,212.00		2466.61		2,466.61		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4880.49		4,880.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4880.49		4,880.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4480.49		4,880.49		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6118.47		6,118.47		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		12021.83				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4602.9		4,602.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11449.37		11,449.37		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8647.57		8,647.57		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		11,880.00		9272.31		7,888.70		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15748.65		15,740.67		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15376.85		15,375.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10689.62		10,689.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		14970.34		14,970.34		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		14547.07		14,547.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15800.2		15,800.20		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15099.79		15,080.03		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15800.2		15,800.21		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21705.83		21,705.83		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		15104.74		15,085.02		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21955.08		21,955.08		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15727.26		15,727.27		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11791.74		11,791.74		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11515.93		11,513.57		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8506.49		8,506.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4028.43		4,028.43		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15222.65		15,222.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		0				10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11118.51		11,118.48		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12111		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10654.22		10,646.24		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		7,172.00		6987.4		6,987.40		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3832.62		3,832.62		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17108.82		17,108.82		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15222.65		15,222.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		3960.08		3,954.54		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4119.3		4,113.56		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005.06		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10713.53		10,712.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		8472.53		8,472.53		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		12110.84		12,110.84		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		21807.63		21,807.63		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		17297.45		17,297.45		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		11687.9		11,687.90		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		4590.5		4,590.50		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15911.6		15,911.60		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		5,192.00		10255.7		5,192.00		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15222.65		15,222.65		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		22,110.00		15005		15,004.07		10/30/01		3/5/02		126

		1		1		15,180.00		10809.27		10,809.25		10/30/01		3/5/02		126

		2		2		12,427,571		8,344,816				11/15/01		3/6/02		111

		2		2		2,157,007		2,172,299				11/26/01		3/13/02		107

		2		2		1,014,233		1,014,233		727,916		11/28/01		3/13/02		105

		2		6		2,200,765		2,200,765		745,000		12/21/01		3/13/02		82

		2		3		121,342		121,342		121,342		10/19/01		3/21/02		153

		2		3		90,037		90,037		90,037		10/26/01		3/21/02		146

		2		3		102,475		102,475		102,475		11/13/01		3/21/02		128

		2		3		106,659		106,659		106,659		11/16/01		3/21/02		125

		2		3		94,539		94,539				11/22/01		3/21/02		119

		2		3		50,237		50,237		50,237		11/28/01		3/21/02		113

		2		3		73,415		73,415				11/30/01		3/21/02		111

		2		3		52,637		52,637		52,637		11/12/01		3/22/02		130

		2		3		98,348		98,348		98,348		11/22/01		3/22/02		120

		2		3		74,800		71,630				11/27/01		3/22/02		115

		2		3		415,554		346,295		311,402		12/13/01		3/22/02		99

		1		2		266,752.00		266752		193,901.52		10/30/01		3/27/02		148

		1		2		902,705.00		788427.76		635,005.25		10/31/01		3/27/02		147

		1		2		1,075,150.00		1075150.3		711,843.61		10/31/01		3/27/02		147

		1		2		420,447.86		420447.86		275,390.31		10/31/01		3/27/02		147

		1		2		1,022,863.00		1022862.63		1,022,858.30		11/19/01		3/27/02		128

		1		2		592,468.72		560186.98		360,893.42		11/19/01		3/27/02		128

		1		2		278,560.80		278560.8		237,574.37		10/9/01		3/28/02		170

		1		2		380,817.16		380817.16		92,558.22		10/31/01		3/28/02		148

		1		2		329,021.00		329021		121,661.45		12/14/01		3/28/02		104

		2		3		97,932		57,233		57,178		10/31/01		3/31/02		151

		2		3		98,348		98,348				10/12/01		4/1/02		171

		1		2		228,691.00		216130.69		61,233.73		10/16/01		4/12/02		178

		1		2		271,302.08		271302.08		208,217.40		10/30/01		4/12/02		164

		1		2		330,166.60		256827.59		182,431.90		11/9/01		4/12/02		154

		1		2		242,388.11		242388.1		234,579.96		11/19/01		4/12/02		144

		1		2		476,889.21		354933.89		43,994.52		11/19/01		4/12/02		144

		1		2		294,007.70		294007.7		129,425.08		11/21/01		4/12/02		142

		2		3		98,348		98,348				11/21/01		4/12/02		142

		2		5		24,651		24,651		24,651		1/9/02		4/12/02		93

		1		2		425,569.99		396222.96		159,153.61		10/31/01		4/13/02		164

		2		3		69,259		69,259		69,259		11/28/01		4/16/02		139

		1		2		407,944.00		167982		97,319.57		10/31/01		4/17/02		168

		1		2		299,234.00		299234		187,488.36		10/31/01		4/17/02		168

		1		2		363,226.12		235765.25		229,778.46		10/31/01		4/18/02		169

		1		2		332,605.03		260194.4		136,608.24		10/31/01		4/18/02		169

		1		2		401,124.00		317967		113,587.34		4/26/02		4/18/02

		2		3		137,133		137,133		137,133		10/15/01		4/30/02		197

		2		3		76,185		76,185				10/17/01		4/30/02		195

		2		3		84,496		84,496		84,496		10/22/01		4/30/02		190

		1		2		223,113.99		223113.99		185,357.42		10/30/01		4/30/02		182

		1		2		227,710.35		227710.35		108,224.69		10/30/01		4/30/02		182

		1		2		255,325.98		249603.32		152,736.15		10/31/01		4/30/02		181

		1		2		238,510.27		237124.97		226,094.13		10/31/01		4/30/02		181

		1		2		285,235.00		285235		285,232.54		11/13/01		4/30/02		168

		2		3		106,659		106,659				11/21/01		4/30/02		160

		2		3		84,496		84,496		80,916		11/22/01		4/30/02		159

		2		3		78,955		78,955		78,955		11/22/01		4/30/02		159

		2		3		98,348		98,348		98,348		11/27/01		4/30/02		154

		2		3		106,659		106,659		106,659		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		76,185		76,185				11/30/01		4/30/02		151

		2		3		84,496		84,496		84,496		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		56,792		56,792		56,792		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		167,000		167,000		166,998		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		60,162						11/30/01		4/30/02		151

		2		3		76,185		76,185				11/30/01		4/30/02		151

		2		3		98,348		98,348		98,348		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		127,090		127,090				11/30/01		4/30/02		151

		2		3		94,192		94,192		94,192		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		51,563		51,563		51,563		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		83,573		83,573		78,932		11/30/01		4/30/02		151

		2		3		82,864		82,864		82,864		12/3/01		4/30/02		148

		2		3		93,262		93,262		93,262		12/4/01		4/30/02		147

		2		3		73,098		73,098		73,098		12/6/01		4/30/02		145

		2		2		117,388		115,640		115,640		2/25/02		4/30/02		64

		1		2		308,143.80		300513.57		137,502.83		10/29/01		5/13/02		196

		1		2		223,019.00		223019		147,375.71		10/31/01		5/13/02		194

		2		3		94,192		94,192		94,192		11/13/01		5/13/02		181

		2		3		106,659		106,659		106,659		11/27/01		5/13/02		167

		1		2		174,869.00		145521.8		100,551.51		11/19/01		5/17/02		179

		1		2		398,052.00		386312.77		225,947.53		11/19/01		5/17/02		179

		2		3		157,218		157,218				11/30/01		5/17/02		168

		3		1		2,787,968		0				12/19/01		5/20/02		152

		2		3		81,726		81,726				11/27/01		5/24/02		178

		2		3		113,585		113,585		113,585		11/30/01		5/24/02		175

		2		3		59,563		59,563		59,563		10/17/01		5/28/02		223

		2		3		61,294		61,294				10/22/01		5/28/02		218

		2		3		57,139		57,139		57,139		10/22/01		5/28/02		218

		2		3		113,585		113,585		113,585		11/27/01		5/28/02		182

		2		3		84,496		84,496				11/27/01		5/28/02		182

		2		3		112,200		112,200		112,200		11/30/01		5/28/02		179

		1		1		73,368.00		0				10/30/01		5/30/02		212

		1		1		73,368.00		72570				10/30/01		5/30/02		212

		1		1		44,021.00		37556.16		37,556.16		10/30/01		5/30/02		212

		1		1		211,886.00		0				10/30/01		5/30/02		212

		1		1		115,031.00		41663.4		41,663.40		10/30/01		5/30/02		212

		1		1		73,367.57		0				10/30/01		5/30/02		212

		1		1		73,368.00		62354.74				10/30/01		5/30/02		212

		1		1		73,367.57		0				10/30/01		6/6/02		219

		1		1		73,367.57		0				10/30/01		6/6/02		219

		2		3		191,674		191,674		191,674		11/21/01		6/6/02		197

		2		3		114,542		114,542		114,267		11/29/01		6/6/02		189

		2		3		70,783		58,178				10/19/01		6/13/02		237

		2		3		62,333		62,333		62,333		11/30/01		6/13/02		195

		2		3		84,496		84,496		84,496		11/30/01		6/13/02		195

		2		3		89,760		89,760		89,760		11/30/01		6/13/02		195

		2		3		52,637		52,637		52,637		11/30/01		6/13/02		195

		2		3		81,726		81,726		40,170		11/16/01		6/18/02		214

		2		3		117,394		117,394		117,394		11/30/01		6/18/02		200

		3		4		21,000,000		0				4/30/02		6/18/02		49

		2		3		99,733		99,733		99,733				6/18/02

		3		4		30,000,000		0				4/25/02		6/19/02		55

		2		3		95,078		79,150		58,123		11/12/01		6/20/02		220

		2		2		57,172,607		54,490,769		14,902,000		5/24/02		6/20/02		27

		4		1		13,156,300		16,011,247		903,302		1/17/02		6/24/02		158

		4		1		1,037,153		1,037,153		552,340		11/23/01		6/25/02		214

		4		1		493,339		493,339		380,213		12/7/01		6/25/02		200

		1		1		23,477.00		19101.21		19,101.21		10/15/01		6/26/02		254

		1		2		232,915.00		232913.21		231,815.89		10/30/01		7/5/02		248

		1		2		71,411.87		30102.42				10/30/01		7/5/02		248

		1		2		156,523.40		156523.39		138,168.63		10/31/01		7/5/02		247

		1		2		293,470.29		293470.28		262,334.53		10/31/01		7/5/02		247

		1		2		146,423.33		143488.63		71,131.93		10/31/01		7/5/02		247

		1		2		150,055.00		140710.5		66,646.14		10/31/01		7/5/02		247

		1		2		125,000.00		100953.78		94,646.93		11/16/01		7/5/02		231

		1		2		188,800.00		182060.08		190,202.82		11/19/01		7/5/02		228

		1		2		265,000.00		209182.38		195,280.85		11/19/01		7/5/02		228

		2		3		89,605		89,605				11/29/01		7/5/02		218

		3		3		3,498,166		2,528,418		2,185,387		11/29/01		7/5/02		218

		2		3		86,574		86,574		86,574		11/30/01		7/5/02		217

		2		3		81,726		81,726		81,726		11/30/01		7/5/02		217

		2		3		82,418		82,418		82,418		11/30/01		7/5/02		217

		1		2		586,940.58		586940.58				12/19/01		7/5/02		198

		2		3		97,245		97,245		83,559				7/5/02

		1		2		541,860.00		477326.24		175,122.64		11/19/01		7/6/02		229

		2		3		860,600		860,600		860,600		11/30/01		7/16/02		228

		4		1		252,795		252,795		252,795		12/18/01		7/16/02		210

		1		1		16,424,861.53		16414055.48		16,299,718.03		6/13/02		7/17/02		34

		1		1		55,974.00		0				10/22/01		7/23/02		274

		1		1		849,907.00		0				10/23/01		7/23/02		273

		1		1		90,000.00		87497				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		35,000.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		86,029.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		39,735.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		97,956.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		35,000.00		34760.95				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		39,941.00		39612.6				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		168,167.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		104,948.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		142,171.00		142171				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		90,000.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		30,000.00		0				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		35,000.00		34780.5				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		300,038.00		76995				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		115,000.00		107112				10/30/01		7/23/02		266

		1		1		161,559.00		0				11/7/01		7/23/02		258

		1		1		75,765.00		75764.32				11/7/01		7/23/02		258

		1		1		37,446.00		30373.2				11/7/01		7/23/02		258

		1		1		162,525.00		5755				11/7/01		7/23/02		258

		1		1		46,414.00		0				11/9/01		7/23/02		256

		1		1		200,875.00		0				11/9/01		7/23/02		256

		1		1		81,533.00		0				11/9/01		7/23/02		256

		1		1		95,292.00		0				11/9/01		7/23/02		256

		1		1		209,524.99		0				11/9/01		7/23/02		256

		1		1		49,606.00		0				11/9/01		7/23/02		256

		1		1		42,185.00		41845.16				11/9/01		7/23/02		256

		1		1		34,922.96		34922.1				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		205,869.07		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		94,400.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		216,387.50		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		104,713.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		35,000.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		36,050.00		36050				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		35,000.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		36,972.00		34747.81				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		353,673.00		330444.37		23,228.63		11/13/01		7/23/02		252

		1		1		118,775.00		102854.7				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		154,713.00		154713				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		90,000.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		105,478.00		70923.43				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		38,787.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		90,000.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		35,000.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		115,000.00		31334.26		30,525.04		11/13/01		7/23/02		252

		1		1		620,427.00		0				11/13/01		7/23/02		252

		1		1		300,000.00		21131		21,130.91		11/17/01		7/23/02		248

		1		1		850,000.00		0				11/17/01		7/23/02		248

		1		1		90,000.00		0				12/10/01		7/23/02		225

		1		1		92,714.00		0				12/10/01		7/23/02		225

		1		1		43,541.00		4380.42				12/21/01		7/23/02		214

		1		1		77,476.16		75629.56				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		89,508.44		85899.95				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		35,000.00		34343.9				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		34,630.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		90,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		30,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		35,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		47,673.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		206,813.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		96,843.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		90,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		35,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		30,000.00		29651.49				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		90,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		30,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		35,000.00		34179.88				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		156,225.00		126418.76				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		76,634.00		26063.84		26,063.84		12/31/01		7/23/02		204

		1		1		130,000.00		111030.92				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		35,000.00		34989.36		34,989.36		12/31/01		7/23/02		204

		1		1		42,530.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		62,940.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		192,522.00		191695.46				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		153,945.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		275,950.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		90,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		35,000.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		1		1		77,793.00		0				12/31/01		7/23/02		204

		4		1		264,123						4/11/02		7/23/02		103

		3		2		89,133,836		0				6/7/02		7/23/02		46

		1		1		173,875.00		173874.99				11/13/01		7/24/02		253

		1		1		90,000.00		0				11/13/01		7/24/02		253

		1		1		35,000.00		0				11/13/01		7/24/02		253

		1		1		84,298.20		0				12/31/01		7/24/02		205

		1		1		35,000.00		34976.38				12/31/01		7/26/02		207

		2		5		1,072,062		1,072,062				1/18/02		7/30/02		193

		2		5		2,022,356		2,022,356				3/28/02		7/30/02		124

		2		2		38,614		0				6/4/02		7/31/02		57

		2		2		38,614		36,489		36,489		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		34,710		28,620		15,624		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		41,077		17,990		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		40,590		40,472		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,248		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,248		41,800		37,155		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,248		37,791		37,791		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,248		18,847		18,847		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,248		39,549		37,988		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,614		38,415		38,016		6/10/02		7/31/02		51

		2		2		42,082		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,614		0				6/10/02		7/31/02		51

		2		2		38,179		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		42,082		33,885		33,885		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		34,710		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,248		36,627		36,501		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,248		18,847		13,497		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,614		33,628		33,627		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,248		38,248		35,657		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,614		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,614		38,205		35,952		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,614		35,694		34,562		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,248		29,721		29,721		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,248		38,117		37,834		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,248		35,216		26,649		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		34,710		33,118		33,118		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,614		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,179		18,166		18,166		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		42,082		38,595		38,562		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		42,082		35,678		34,459		6/17/02		7/31/02		44

		2		2		42,082		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		42,082		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,179		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		34,710		0				6/17/02		7/31/02		44

		2		2		38,179		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,179		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,179		33,231		33,206		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,179		39,394		35,576		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		42,082		41,267		35,765		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,179		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		42,082		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		42,082		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		42,082		38,270		42,667		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		42,082		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,179		31,702		31,702		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,179		9,569		9,569		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		42,082		20,072		39,229		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		42,082		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,179		35,077		35,077		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		37,880		36,410		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		38,228		38,227		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		18,847		18,823		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		27,663		27,663		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		0				6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		37,096		17,696		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		38,095		38,095		6/19/02		7/31/02		42

		2		2		38,248		37,187		17,915		6/20/02		7/31/02		41

		2		2		38,248		37,672		37,672		6/20/02		7/31/02		41

		2		2		38,614		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,614		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,179		37,817		37,810		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,179		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,179		30,369		30,198		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,614		0		27,367		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,614		32,236		32,236		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,614		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		42,082		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		42,082		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,614		38,552		38,552		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		42,082		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		42,082		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		42,082		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,248		31,477		31,477		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,248		29,579		29,579		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,248		34,588		34,588		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,248		31,913		31,913		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,248		37,241		37,241		6/26/02		7/31/02		35

		2		2		38,614		0				6/26/02		7/31/02		35

		2		2		42,082		0				6/30/02		7/31/02		31

		2		2		38,248		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,248		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		35,641		35,627		7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		32,836		31,856		7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		38,503		38,497		7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		34,156		29,275		7/8/02		7/31/02		23

		2		2		42,082		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,179		25,972		24,414		7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,179		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,179		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,179		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,179		24,270		7,179		7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,179		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		34,710		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		34,710		0				7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		35,234		35,231		7/8/02		7/31/02		23

		2		2		38,614		36,261		36,261		7/15/02		7/31/02		16

		2		2		38,614		11,886		11,886		7/15/02		7/31/02		16

		2		2		38,614		26,425		26,425		7/15/02		7/31/02		16

		2		2		38,614		0				7/15/02		7/31/02		16

		2		2		38,614		0				7/15/02		7/31/02		16

		2		2		38,248		38,073		37,770		7/15/02		7/31/02		16

		2		2		38,248		37,453		37,453		8/7/02		7/31/02

		1		1		154,625.00		133486.66				10/30/01		8/28/02		302

		1		1		163,524.00		153962.87		36,507.93		10/30/01		8/28/02		302

		1		1		63,619.00		59765.32		2,334.72		10/30/01		8/28/02		302

		1		1		37,577.00		0				11/12/01		8/28/02		289

		1		1		90,000.00		0				11/12/01		8/28/02		289

		1		1		35,000.00		0				11/12/01		8/28/02		289

		1		1		90,000.00		0				11/13/01		8/28/02		288

		1		1		30,000.00		0				11/13/01		8/28/02		288

		1		1		35,000.00		0				11/13/01		8/28/02		288

		1		1		122,253.00		0				11/13/01		8/28/02		288

		1		1		90,000.00		0				11/13/01		8/28/02		288

		1		1		35,000.00		0				11/13/01		8/28/02		288

		1		1		337,860.87		337365.56		69,452.85		12/31/01		8/28/02		240

		1		1		51,933.00		0				11/13/01		9/3/02		294

		4		1		234,820		161,212		161,212		1/23/02		9/11/02		231

		1		1		234,362.09		0				12/27/01		9/12/02		259

		5		1		500,000		41,300		41,300		6/19/02		9/12/02		85

		2		2		71,393,278		0				7/5/02		9/18/02		75

		2		5		4,050,400		0				7/23/02		9/19/02		58

		2		3		74,800		74,800		74,800		11/20/01		9/24/02		308

		3		1		1,065,687		779,162		317,012		12/20/01		9/25/02		279

		5		1		283,200		224,200				9/10/02		9/27/02		17

		2		1		96,967		96,967		96,966		9/25/01		10/21/02		391

		2		3		1,039,000		1,039,000		1,039,000		10/15/01		10/21/02		371

		2		2		29,188,000		0				9/5/02		10/21/02		46

		3		1		825,000		0				7/9/02		10/23/02		106

		2		2		42,082		0				9/16/02		10/25/02		39

		2		2		34,710		3,538				9/16/02		10/25/02		39

		2		2		38,179		33,670		32,966		9/16/02		10/25/02		39

		2		2		38,614		38,600				9/16/02		10/25/02		39

		2		2		38,179		37,420		37,420		9/16/02		10/25/02		39

		2		2		38,248		35,520				9/16/02		10/25/02		39

		2		2		38,248		0				9/16/02		10/25/02		39

		2		2		38,179		37,818		30,098		9/16/02		10/25/02		39

		2		5		323,054		433,185		323,053				10/25/02

		3		3		16,434,000		0				5/30/02		10/29/02		152

		3		3		17,608,000		0				5/30/02		10/29/02		152

		2		2		38,248		34,265		3,828		9/27/02		11/6/02		40

		2		2		38,179		0				9/27/02		11/6/02		40

		2		2		34,710		15,711				9/27/02		11/6/02		40

		2		2		38,179		9,498				9/27/02		11/6/02		40

		2		2		38,179		0				9/27/02		11/6/02		40

		2		2		38,248		0				9/27/02		11/6/02		40

		2		2		38,614		37,491				10/8/02		11/21/02		44

		3		1		2,851,747		0				12/19/01		11/25/02		341

		2		1		580,000						7/31/02		11/25/02		117

		2		2		38,614		0				10/16/02		12/2/02		47

		2		2		34,710		32,904				10/16/02		12/2/02		47

		2		2		38,614		19,383				10/16/02		12/2/02		47

		2		6		6,500,000		0				7/26/02		12/9/02		136

		5		3		89,000		89,000				12/11/02		12/31/02		20

		5		3		89,000		89,000				12/13/02		12/31/02		18

		1		1		248,971.00		0				11/15/01		1/10/03		421

		3		1		395,300		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		400,000		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		397,660		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		396,598		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		399,780		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		400,000		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		399,959		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		281,855		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		400,000		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		380,000		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		395,300		0				3/29/02		1/20/03		297

		3		1		150,000		0				3/25/02		1/27/03		308

		5		1		132,160		105,780				10/4/02		1/30/03		118

		5		3		144,000		144,000		9,981		6/27/02		2/10/03		228

		2		2		981,773		0				10/9/02		2/21/03		135

		2		2		5,980,741		0				10/10/02		2/21/03		134

		2		2		34,710		0				12/3/02		2/21/03		80

		2		5		104,078						12/16/02		2/21/03		67

		2		2		42,082		0				12/17/02		2/21/03		66

		2		2		38,179		0				12/24/02		2/21/03		59

		4		1		538,020		564,911				6/17/02		2/24/03		252

		2		1		325,000						12/3/02		2/25/03		84

		2		6		2,000,000		0				12/6/02		3/3/03		87

		2		2		38,614		0				1/30/03		3/5/03		34

		1		1		1,255,975.00		14686.4				10/30/02		3/6/03		127

		1		1		732,393.00		0				10/30/02		3/6/03		127

		1		1		984,928.00		0				10/30/02		3/6/03		127

		1		1		1,836,768.00		39022.6				10/30/02		3/6/03		127

		1		1		1,145,491.00		0				10/30/02		3/6/03		127

		1		2		6,000,000.00		6000000		5,463,641.26		11/14/02		3/6/03		112

		2		8		2,400,000		0				12/24/02		3/6/03		72

		2		6		4,000,000		0				11/11/02		3/12/03		121

		1		1		1,506,072.00		0				10/30/02		3/13/03		134

		1		1		975,722.00		0				10/30/02		3/13/03		134

		1		1		804,537.00		0				10/30/02		3/13/03		134

		2		2		14,990,196		0				1/23/03		3/19/03		55

		1		1		668,065.00		0				10/30/02		3/20/03		141

		1		1		1,034,490.00		0				10/30/02		3/20/03		141

		1		1		148,090.00		0				10/30/02		3/20/03		141

		1		3		5,000,000.00		490000		219.82		1/16/03		3/24/03		67

		1		1		1,147,450.00		0				10/30/02		4/2/03		154

		1		1		12,080,000						11/15/02		4/2/03		138

		1		1		57,500		0				10/31/02		4/7/03		158

		5		2		7,400,000		270,000				12/6/02		4/7/03		122

		1		1		43,000		0				10/29/02		4/8/03		161

		1		1		43,000		0				10/30/02		4/8/03		160

		1		1		43,000		0				10/30/02		4/8/03		160

		1		1		43,000		0				10/30/02		4/8/03		160

		4		2		11,000,000		0				10/30/02		4/8/03		160

		1		1		43,000		0				10/31/02		4/8/03		159

		1		1		43,000		0				10/31/02		4/8/03		159

		1		1		43,000		0				10/31/02		4/8/03		159

		1		1		43,000		0				12/13/02		4/8/03		116

		2		2		42,082		0				3/3/03		4/8/03		36

		1		1		57,500		0				10/29/02		4/10/03		163

		1		1		57,500		0				10/30/02		4/10/03		162

		1		1		50,000		0				10/30/02		4/10/03		162

		1		1		43,000		0				10/30/02		4/10/03		162

		1		1		57,500		0				10/30/02		4/10/03		162

		1		1		57,500		0				10/31/02		4/10/03		161

		1		1		50,000		0				10/31/02		4/10/03		161

		1		1		57,500		0				10/31/02		4/10/03		161

		1		1		57,500		0				10/31/02		4/10/03		161

		1		1		43,000		0				10/31/02		4/10/03		161

		1		1		57,500		0				10/31/02		4/10/03		161

		1		1		50,000		0				11/1/02		4/10/03		160

		1		1		57,500		0				11/1/02		4/10/03		160

		1		1		43,000		0				11/1/02		4/10/03		160

		1		1		57,500		0				11/4/02		4/10/03		157

		1		1		57,500		0				11/7/02		4/10/03		154

		2		4		7,000,000		0				10/16/02		4/14/03		180

		1		1		68,000		0				10/24/02		4/14/03		172

		1		1		68,000		0				10/29/02		4/14/03		167

		1		1		68,000		0				10/30/02		4/14/03		166

		1		1		68,000		0				10/30/02		4/14/03		166

		1		1		50,000		0				10/31/02		4/14/03		165

		1		1		50,000		0				10/31/02		4/14/03		165

		1		1		68,000		0				10/31/02		4/14/03		165

		1		1		68,000		0				11/1/02		4/14/03		164

		1		1		68,000		0				11/1/02		4/14/03		164

		1		1		57,500		0				11/11/02		4/14/03		154

		3		3		1,467,000		0				1/29/03		4/14/03		75

		3		5		23,500,000		0				3/28/03		4/14/03		17

		2		2		16,242,000		0				12/4/02		4/17/03		134

		2		5		242,000						12/4/02		4/17/03		134

		1		2		369,337.00		0				10/15/02		4/18/03		185

		1		2		483,031.00		0				10/15/02		4/18/03		185

		1		2		577,105.00		0				10/15/02		4/18/03		185

		1		2		580,363.00		0				10/15/02		4/18/03		185

		1		1		43,000		0				10/31/02		4/18/03		169

		1		1		43,000		0				10/31/02		4/18/03		169

		1		1		43,000		0				10/31/02		4/18/03		169

		2		6		3,000,000		0				2/10/03		4/21/03		70

		2		4		4,065,000		0				10/15/02		4/24/03		191

		1		1		68,000		0				10/30/02		4/24/03		176

		1		1		43,000		0				11/1/02		4/24/03		174

		1		1		68,000		0				11/1/02		4/24/03		174

		1		1		600,000		59865.99		3,000.77		10/30/02		5/5/03		187

		2		2		34,710		0				3/20/03		5/5/03		46

		2		2		38,614		0				3/20/03		5/5/03		46

		2		2		34,710		0				3/20/03		5/5/03		46

		1		2		743,196.00		0				10/15/02		5/8/03		205

		1		2		918,797.00		0				10/15/02		5/8/03		205

		1		1		43,000		0				10/30/02		5/8/03		190

		2		2		1,451,400		0				1/22/03		5/9/03		107

		2		2		744,302						3/13/03		5/9/03		57

		2		5		29,117						3/17/03		5/9/03		53

		1		2		637,816.00		0				10/15/02		5/12/03		209

		1		1		210,000		0				11/1/02		5/19/03		199

		1		2		679,523.00		0				10/15/02		5/23/03		220

		1		2		548,688.00		0				10/15/02		5/23/03		220

		2		4		5,000,000		0				10/16/02		5/23/03		219

		5		2		342,000		0				10/25/02		5/23/03		210

		5		3		200,000		200,000				1/10/03		5/23/03		133

		5		3		1,026,032		396,939		212,106		2/25/03		5/23/03		87

		5		2		60,038						2/26/03		5/23/03		86

		2		2		3,599,706		0				2/28/03		5/28/03		89

		2		5		130,000		0				3/6/03		5/28/03		83

		1		3		3,000,000.00		0				1/16/03		5/30/03		134

		2		1		130,000						3/21/03		6/3/03		74

		3		5		130,000		0				3/21/03		6/3/03		74

		5		2		1,786,230		1,090,793				10/25/02		6/4/03		222

		2		5		55,920						4/23/03		6/5/03		43

		1		2		822,138.00		0				10/15/02		6/6/03		234

		2		6		3,000,000		0				1/28/03		6/10/03		133

		2		5		38,500						1/31/03		6/10/03		130

		2		2		38,179		0				4/29/03		6/10/03		42

		2		2		38,248		0				4/29/03		6/10/03		42

		2		2		42,082		0				4/29/03		6/10/03		42

		5		3		11,650,000		11,650,000		3,045,404		12/23/02		6/13/03		172

		3		1		1,083,000		0				2/3/03		6/13/03		130

		1		1		43,000		0				5/14/03		6/13/03		30

		2		2		38,614		0				5/8/03		6/19/03		42

		2		2		38,614		0				5/8/03		6/19/03		42

		2		2		38,614		0				5/8/03		6/19/03		42

		2		2		38,248		0				5/8/03		6/19/03		42

		2		2		38,248		0				5/8/03		6/19/03		42

		2		2		38,248		0				5/20/03		6/24/03		35

		2		2		38,614		0				5/20/03		6/24/03		35

		2		2		38,248		0				5/20/03		6/24/03		35

		2		2		38,614		0				5/20/03		6/24/03		35

		2		2		38,614		0				5/21/03		6/24/03		34

		2		6		8,500,000		0				1/30/03		6/27/03		148

		5		2		40,000		0				5/23/03		7/3/03		41

		2		1		1,384,220		0				2/26/03		7/7/03		131

		4		1		850,000		802,400		238,000		7/26/02		7/8/03		347

		2		1		300,000		0				5/16/03		7/8/03		53

		3		4		32,000,000		0				5/5/03		7/14/03		70

		3		5		6,519,000		6,537,000				5/28/03		7/14/03		47

		5		2		350,000		0				6/3/03		7/14/03		41

		2		8		15,000,000		0				4/30/03		7/15/03		76

		2		1		2,000,000		0				5/28/03		7/16/03		49

		2		3		6,328,576.00		0				3/1/03		7/30/03		151

		2		5		36,000		0				5/30/03		7/30/03		61

		3		2		184,000,000		0				7/11/03		7/31/03		20

		2		6		2,000,000		0				6/10/03		8/11/03		62

		1		1		2,435,000		0				3/28/03		8/20/03		145

		3		2		15,500,000		0				5/22/03		8/20/03		90

		2		7		604,532		0				5/29/03		8/20/03		83

		2		7		118,000		0				5/30/03		8/20/03		82

		2		7		150,000		0				6/3/03		8/20/03		78

		4		1		3,646,809		0				12/2/02		8/28/03		269

		1		2		678,539.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		393,199.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		410,253.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		265,998.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		252,643.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		330,855.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		294,098.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		545,982.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		365,338.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		323,840.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		345,643.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		1		2		370,726.00		0				12/10/02		9/1/03		265

		2		1		593,650		0				6/3/03		9/1/03		90

		2		5		41,850		0				6/3/03		9/1/03		90

		5		3		330,000		0				6/9/03		9/1/03		84

		2		6		1,999,982		0				6/13/03		9/1/03		80

		2		6		2,000,000		0				6/30/03		9/1/03		63

		5		1		180,000						7/1/03		9/1/03		62

		2		6		2,500,000		0				7/9/03		9/1/03		54

		2		7		150,000		0				7/11/03		9/1/03		52

		2		7		150,000		0				7/11/03		9/1/03		52

		2		7		160,000		0				7/11/03		9/1/03		52

		2		5		178,700		0				6/25/03		9/8/03		75

		5		2		103,840		0				7/1/03		9/8/03		69

		5		2		10,000		0				7/17/03		9/8/03		53

		2		5		310,400		0				7/3/03		9/9/03		68

		2		8		5,791,277		0				7/3/03		9/9/03		68

		2		8		1,537,500		0				7/17/03		9/9/03		54

		2		8		5,960,000		0				7/30/03		9/9/03		41





Περιγραφικά Στατιστικά

				ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΕΤΡΑ

				Άξονας 1		Μέτρο 1.1		Μέτρο 1.2		Άξονας 2		Μέτρο 2.2		Άξονας 3		Άξονας 4		Άξονας 5		ΚτΠ

		Μέσος		117		115		181		81		44		157		214		98		114

		Μέση απόκλιση		37		34		63		61		20		121		68		68		43

		Ελάχιστο		30		30		42		16		16		8		103		17		8

		Μέγιστο		421		421		265		391		135		341		347		228		421

		Πλήθος		3333		3257		74		329		163		37		10		19		3728

		Πηγή: ΟΠΣ, 22/09/2003





Περιγραφικά Στατιστικά

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



Μέσος

Ελάχιστο

Μέση απόκλιση

Μέγιστο



Διαγράμματα κατανομών

		ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

		ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ		ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ (%)		Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ		ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ (%)

		8-50		160		4.29%		590,460,612		49.17%

		51-100		1146		30.74%		269,704,730		22.46%

		101-150		2129		57.11%		181,030,614		15.08%

		151-200		113		3.03%		106,649,650		8.88%

		200+		180		4.83%		53,019,630		4.42%

		Σύνολο		3728		100.00%		1,200,865,236		100.00%

		Πηγή: ΟΠΣ, 22/09/2003





Διαγράμματα κατανομών

		0

		0

		0

		0

		0



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ (%)



Διαχρονική Εξέλιξη

		0

		0

		0

		0

		0



ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ (%)



Φύλλο1

		

				Συμβάσεις		Δαπάνες		Εντάξεις		Υποβολή ΤΔΕ		Προσκλήσεις		Συμβάσεις (Πρόβλεψη χειριστών)		Δαπάνες (Πρόβλεψη μοντέλου)		Εντάξεις (Πρόβλεψη χειριστών)		Δαπάνες (Πρόβλεψη χειριστών)

		12/1999		0.49		0.00		0.00

		1/2000		8.08		0.04		0.00

		2/2000		8.09		0.41		0.00

		3/2000		8.10		0.44		0.00

		4/2000		9.59		0.57		0.00

		5/2000		10.16		0.57		0.00

		6/2000		12.13		0.63		0.00

		7/2000		19.72		0.70		0.00

		8/2000		24.14		0.70		0.00

		9/2000		26.99		0.99		0.00

		10/2000		34.05		1.39		0.00

		11/2000		34.65		1.86		0.00

		12/2000		59.57		3.11		0.00

		1/2001		108.34		3.97		0.00

		2/2001		110.71		4.41		0.00

		3/2001		135.11		4.82		0.00

		4/2001		138.36		5.78		0.00

		5/2001		138.63		11.04		0.00

		6/2001		138.87		13.05		0.00

		7/2001		139.97		15.93		0.00		0.28		34.50

		8/2001		146.14		16.55		0.00		6.98		253.16

		9/2001		149.75		17.52		0.40		10.97		550.56

		10/2001		154.41		18.24		6.58		119.31		739.56

		11/2001		165.45		21.03		9.91		162.99		739.56

		12/2001		168.81		34.70		60.79		276.29		739.56

		1/2002		213.54		35.78		171.27		335.19		830.43

		2/2002		229.17		38.96		212.16		335.31		924.43

		3/2002		232.75		44.07		253.88		341.73		975.43

		4/2002		237.59		46.62		261.59		393.39		1,015.71

		5/2002		260.79		49.95		267.19		484.61		1,147.07

		6/2002		261.33		54.13		391.28		594.73		1,163.57

		7/2002		307.22		65.51		469.70		681.14		1,612.31

		8/2002		325.94		70.97		470.98		681.18		1,612.31

		9/2002		329.10		82.87		548.87		711.18		1,612.31

		10/2002		343.16		97.55		597.67		768.45		1,612.31

		11/2002		345.55		108.25		601.36		796.21		1,612.31

		12/2002		346.53		138.24		608.15		849.89		1,624.39

		1/2003		348.52		145.84		621.14		890.58		1,647.63

		2/2003		350.79		150.27		633.33		912.61		1,650.16

		3/2003		370.00		159.52		679.94		975.79		1,726.98

		4/2003		374.32		168.85		749.19		1,005.69		1,745.78

		5/2003		375.42		180.51		765.53		1,131.95		1,781.63

		6/2003		396.18		197.62		806.05		1,165.07		2,029.74

		7/2003		398.18		211.21		959.84		1,388.29		2,040.52

		8/2003		398.19		218.24		981.47		1,388.29		2,288.52

		9/2003		398.33		225.35		1,076.95		1,388.29		2,468.82

		10/2003		398.46		225.45		1,093.89

		11/2003		405.80		232.37		1,136.80

		12/2003		413.85		239.83		1,179.44						545.51		264.33		1,387.01		299.58





Φύλλο1

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0



Συμβάσεις

Δαπάνες

Εντάξεις

Προσκλήσεις

Συμβάσεις (Πρόβλεψη χειριστών)

Δαπάνες (Πρόβλεψη μοντέλου)

Εντάξεις (Πρόβλεψη χειριστών)

Δαπάνες (Πρόβλεψη χειριστών)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		



Ενατάξεις, Πρόβλεψη Χειριστών: 1.387,01 Μ€

Ενατάξεις, Πρόβλεψη Αξιολογητή: 1.179,44 Μ€

Συμβάσεις, Πρόβλεψη Χειριστών: 545,51 Μ€

Συμάσεις, Πρόβλεψη Αξιολογητή: 413,85 Μ€

Δαπάνες, Πρόβλεψη Χειριστών: 299,58 Μ€

Δαπάνες, Πρόβλεψη Αξιολογητή: 239,83 Μ€

Δαπάνες, Πρόβλεψη Μοντέλου: 264,33 Μ€



		36495		36495		36495		36495

		36526		36526		36526		36526

		36557		36557		36557		36557

		36586		36586		36586		36586

		36617		36617		36617		36617

		36647		36647		36647		36647

		36678		36678		36678		36678

		36708		36708		36708		36708

		36739		36739		36739		36739

		36770		36770		36770		36770

		36800		36800		36800		36800

		36831		36831		36831		36831

		36861		36861		36861		36861

		36892		36892		36892		36892

		36923		36923		36923		36923

		36951		36951		36951		36951

		36982		36982		36982		36982

		37012		37012		37012		37012

		37043		37043		37043		37043

		37073		37073		37073		37073

		37104		37104		37104		37104

		37135		37135		37135		37135

		37165		37165		37165		37165

		37196		37196		37196		37196

		37226		37226		37226		37226

		37257		37257		37257		37257

		37288		37288		37288		37288

		37316		37316		37316		37316

		37347		37347		37347		37347

		37377		37377		37377		37377

		37408		37408		37408		37408

		37438		37438		37438		37438

		37469		37469		37469		37469

		37500		37500		37500		37500

		37530		37530		37530		37530

		37561		37561		37561		37561

		37591		37591		37591		37591

		37622		37622		37622		37622

		37653		37653		37653		37653

		37681		37681		37681		37681

		37712		37712		37712		37712

		37742		37742		37742		37742

		37773		37773		37773		37773

		37803		37803		37803		37803

		37834		37834		37834		37834

		37865		37865		37865		37865

		37895		37895		37895		37895

		37926		37926		37926		37926

		37956		37956		37956		37956



Συμβάσεις

Δαπάνες

Εντάξεις

Προσκλήσεις

0.49284498

0

0

8.07969538

0.0374597241

0

8.09454278

0.4124594404

0

8.0968775

0.4376156627

0

9.58558845

0.5699137405

0

10.16323034

0.5733528005

0

12.12852636

0.633426482

0

19.72402773

0.7048504447

0

24.14162868

0.7048504447

0

26.99040341

0.9942697438

0

34.0497739

1.3874434195

0

34.64815514

1.8567820726

0

59.56993743

3.1120985806

0

108.34302411

3.9734035514

0

110.70798806

4.4121898757

0

135.10677624

4.8216463497

0

138.36240665

5.7801682675

0

138.627395

11.0388034245

0

138.86922268

13.0505189301

0

139.9655338

15.9334497451

0

34.5

146.14476654

16.5492320013

0

253.16

149.74920646

17.518068246

0.39823918

550.56

154.40673571

18.2423860284

6.57952689

739.56

165.45200243

21.0299499311

9.9070122

739.56

168.80552941

34.6957466748

60.79043785

739.56

213.54193442

35.7803513844

171.26899373

830.429406

229.1747636

38.9601963697

212.16413583

924.429406

232.74759033

44.0720161979

253.88417375

975.429406

237.58829766

46.6161010604

261.59295158

1015.714406

260.79332327

49.9471920488

267.19106783

1147.069352

261.33092687

54.1251174088

391.28083409

1163.569352

307.22256042

65.5105928796

469.69613059

1612.30742228

325.93622112

70.9728664096

470.98058946

1612.30742228

329.09816919

82.8685733996

548.86906726

1612.30742228

343.16347784

97.5464228696

597.66852642

1612.30742228

345.55374722

108.2548881796

601.36463001

1612.30742228

346.52852513

138.2432234496

608.15456764

1624.39156328

348.51594544

145.8369614696

621.13802254

1647.63456328

350.78517995

150.2748429896

633.32660479

1650.16456328

369.99913589

159.5150007296

679.93674583

1726.98456328

374.31509971

168.8490368387

749.1878139

1745.78456328

375.42391632

180.5066482187

765.52975709

1781.63456328

396.17547042

197.6218975787

806.04742598

2029.74456328

398.17966985

211.2107881787

959.84038005

2040.52456328

398.19144585

218.2359231087

981.47289844

2288.52456328

398.33447837

225.3452588887

1076.95135358

2468.81529528

398.46441997

225.4481135887

1093.89206458

405.803

232.37

1136.8

413.846

239.83

1179.44




